Пояснительная информация к отчету
об исполнении плана реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Доступная среда»
за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376.  
На реализацию муниципальной программы в 2022 году финансирование  по состоянию на 01.10.2022 года не предусмотрено. 
В соответствии с постановлением  Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», приказом УСЗН Красносулинского района от 17.12.2021 № 79-од утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Доступная среда» на 2022 год.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры  для беспрепятственного доступа  и получения услуг инвалидами  и другими  маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов  и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2).  
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1  по итогам 9 месяцев 2022  года были достигнуты следующие результаты:
в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 27.05.2014 № 623 «Об утверждении Порядка согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры», УСЗН Красносулинского района было согласовано   техническое задание на проектирование:
1. Государственному бюджетному профессиональному учреждению Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий (ГБПОУ РО «ККПТ»): ») задание на проектирование «Выполнение проектных и изыскательских работ «Капитальный ремонт ГБПОУ РО «ККПТ», расположенного по адресу: 346361, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, 13.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2  достигнуты следующие результаты:
УСЗН Красносулинского района, совместно c представителями местных организаций «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское общество слепых» проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. По состоянию на 01.10.2022  в опросе приняли участие 114 инвалидов;
на курсах «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста», организованных на базе Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района (далее - МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района), по состоянию на 01.10.2022  прошли обучение 70 из 70 обратившихся граждан;
за 9 месяцев 2022 года опубликовано 5 статей в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 4 информации, в том числе информация об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов; о работе пункта проката технических средств реабилитации и социального такси, об открытии отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения, организованных на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»  за 9 месяцев 2022 года, установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления контрольных событий основных мероприятий, в связи с чем, принятия дополнительных поручений не требуется.  
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за отчетный период 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Начальник УСЗН 
Красносулинского района                                                              Е. В. Евсеева

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная  среда»   
отчетный период  9 месяцев 2022 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/
ФИО)

	Результат
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации,
наступления
контрольного
события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной 
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1:«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры для беспрепятственного доступа  и получения услуг инвалидами  и другими  маломобильными группами населения»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Е. В. Евсеева. 

	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1:    «Совершенствование нормативно-  правовой основы  формирования жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения»
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Е.В. Евсеева 
	Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности  объектов  и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное   событие муниципальной
программы 1.1:
«1.Проведение  в IV квартале 2022 года мониторинга  доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 
2. Согласование технических заданий на разработку проектно-сметной документации организациям планирующим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Красносулинского района.
[bookmark: _GoBack]3 Подготовка сводной информации о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Красносулинского района»
	Начальник УСЗН Красносулинского района
Е.В. Евсеева 

	По состоянию на 01.10.2022:
Согласовано  техническое задание на проектирование:
1. Государственному бюджетному профессиональному учреждению Ростовской области «Красносулинский колледж промышленных технологий (ГБПОУ РО «ККПТ»): ») задание на проектирование «Выполнение проектных и изыскательских работ «Капитальный ремонт ГБПОУ РО «ККПТ», расположенного по адресу: 346361, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, 13.

	X

	31.12.2022
	X
	X
	X
	X

	4.
	Подпрограмма 2  «Социальная интеграция инвалидов  и других маломобильных групп населения в общество»  
	Начальник УСЗН Красносулинского района Е. В. Евсеева
Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района 
Н.И. Альшенко
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Основное  мероприятие 2.1: 
«Совершенствование организационной основы формирования  жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения».
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	Сводная информация, полученная на основании общественного мнения  инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.1:
«Проведение социологического опроса среди инвалидов и других маломобильных групп (МГН) населения по вопросу доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН. Проведение мониторинга оценки отношения населения к проблемам инвалидов»
	Начальник УСЗН Красносулин-ского района
Евсеева Е. В.  
	Проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг отношения населения к проблемам инвалидов. По состоянию на 01.10.2022 в опросе приняли участие 114 инвалидов
	X

	31.12.2022
	X
	X
	X
	X

	7.
	Основное мероприятие 2.3:           «Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района
 Н.И. Альшенко

	Реализация права    
инвалидов на  получение доступа к средствам информации
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0


	8.
	Контрольное событие  муниципальной программы  2.3: «Обучение, обратившихся в МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района
 Н.И. Альшенко

	по состоянию на 01.10.2022 на факультете «Компьютерной грамотности»  Университета «Третьего возраста» прошли обучение 70 из 70 обратившихся граждан

	
	
	
	
	
	

	9.
	Основное мероприятие 2.4: «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, выпуск печатных информационных листков)»
	Начальник УСЗН  Красносулинского района Е.В.Евсеева
	Реализация права инвалидов  на получение доступа к средствам информации
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	      0,0

	  0,0


	10.
	Контрольное событие  муниципальной программы  2.4: «Полное и своевременное  осведомление инвалидов об их правах и социальных гарантиях, а также по вопросам доступности объектов  и услуг ОСИ»
	Начальник УСЗН  Красносулинского района Е.В.Евсеева
	По состоянию на 01.10.2022 опубликовано 5 статей в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 4 информации, в т.ч. информация об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов; о работе пункта проката технических средств реабилитации и социального такси, об открытии отделения дневного пребывания для граждан старшего поколения, организованных на базе МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района
	X

	31.12.2022
	X
	X
	X
	X

	11.
	ИТОГО  по муниципальной программе
	X
	X

	X

	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Исполнитель: Дубченко Светлана Александровна 5-26-94
