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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.03.2020 № 3
г. Красный Сулин
О внесении изменений в 
приложение к распоряжению 
Администрации Красносулинского 
района от 12.12.2019 № 321
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 23.03.2020 № 365 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьёй 32 Устава Муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 12.12.2019 № 321 об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района                           «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год  изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 

отдел сельского хозяйства
Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 27.03.2020 № 3
ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района 

 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год

	№ п/п
	Номер и 

наименование


	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, 
ФИО)
	Ожидаемы 

результат

(краткое 

описание)
	Плановый срок    
реализации 

	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюд-жеты посе-лений
	внебюд-жетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1. 

«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства
Голубов М.Г.
	X
	X
	36222,9
	0,0
	2616,5
	33606,4
	0,0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 1.1.

«Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений

ОАО «Шахта «Бургустинская»
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А.
	Предотвра-щение заболачивания пахотных земель, лесонасажде-ний
	31.12.2020
	33421,5
	0,0
	0,0
	33421,5
	0,0
	0,0

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.


	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского 

района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А.
	Предотвра-щение заболоченных 

пахотных земель, 
лесонасажде-ний, оказание услуг 

по содержанию

и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных 

сооружений шахта «Бургустинская» 

согласно 

заключенного муниципального контракта
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 1.2.

«Сохранение и развитие 

зеленых насаждений»
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А.
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.


	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского 

района 

«Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А.
	Мероприятия по сохранению и развитию зеленых насаждений 
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Основное 
мероприятие 1.3.
Ликвидация несанкциони-рованных свалок в границах городов и наиболее 
опасных 
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района 
Лебединская И.В. 
	Разработка проектно-изыскатель-ских работ по объекту
	31.12.2020
	2801,4
	0,0
	2616,5
	184,9
	0,0
	0,0

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района 
Лебединская И.В.


	Выполнение проектно-изыскатель-ских работ по объекту
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	X
	X
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0

	9
	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	31.12.2020
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0

	10
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Участие представителей Красносулинского района в экологических мероприятиях

	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, 
статей, 

информационных материалов»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры

	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Распростра-нение экологических очерков, статей, информаци-

онных материалов
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Итого по муниципальной  
программе 
	X
	X
	X
	36272,9
	0,0
	2616,5
	33656,4
	0,0
	0,0

	
	
	ответственный исполнитель Администрация Красносулинского района 
(отдел 
сельского хозяйства) 
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнитель управление образования Красносулинского района 
	Х
	Х
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 1: муниципальное казенное учреждение Красносулинского района «Отдел капитального строительства»
	Х
	Х
	33421,5
	0,0
	0,0
	33421,5
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 2: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	Х
	Х
	2801,4
	0,0
	2616,5
	184,9
	0,0
	0,0


Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

PAGE  

