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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.02.2026 № 36
г. Красный Сулин
Об утверждении единого 
аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 18.02.2026 № 90 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.



Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Распоряжение вносит
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
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Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 27.02.2026 № 36

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность/ФИО)

	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	бюджет района
	бюджет поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин Алексей Николаевич
	3828,8
	3139,6
	689,2
	0,0
	0,0
	0,0

	1 Задача «Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Обеспечено поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве»
	01.01.2026
	01.12.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.
	3828,8
	3139,6
	689,2
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	31.03.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	30.04.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Прием заявок для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	30.09.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
«Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства»
	Х
	31.10.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин Алексей Николаевич
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1 Задача «Обеспечена организация выполнения целевых показателей по обеспечению производства сельскохозяйственной продукции 
в рамках соглашения заключенного с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.
«Выполнены целевые показатели в сфере сельского хозяйства»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин Алексей Николаевич
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2026 года»
	Х
	25.04.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2026 года»
	Х
	25.07.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 9 месяцев 2026 года»
	Х
	25.10.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
«Мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 2026 года»
	Х
	31.12.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	3828,8
	3139,6
	689,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Х
	Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	3828,8
	3139,6
	689,2
	0,0
	0,0
	0,0
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Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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