Пояснительная информация  

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной  программы 
Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

отчетный период 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами   населения Красносулинского района» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено         172 128,5  тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 152 688,0  тыс. рублей;
за счет  средств бюджета района – 9 137,6 тыс. рублей;
за счет  средств бюджетов поселений – 10 302,9 тыс. рублей. 
В соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено 172 128,5 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2021 фактически освоено 70 321,0 тыс.рублей, или 40,9% от бюджетных ассигнований, предусмотренных  сводной бюджетной росписью.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Красносулинского района» (далее –подпрограмма 2).
Реализация основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением Администрации Красносулинского района от 26.12.2020 № 290.

На реализацию подпрограммы  1 в 2021 году предусмотрено 1 369,6 тыс. рублей. Фактическое освоение  на 01.10.2021 составило 908,9 тыс. рублей. 

По подпрограмме 1  запланировано выполнение 3-х  основных мероприятий и 3-х контрольных событий.

По итогам 9 месяцев 2021 года   по основным   мероприятиям      достигнуты следующие результаты:

проведены две информационно – разъяснительные  встречи, три схода граждан на территории поселений Красносулинского района, имеющих многоквартирный жилой фонд;
проведено два специализированных  семинара  по вопросам управления многоквартирными домами на территории Красносулинского района;
с целью  оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» жилых и нежилых помещений   заключено соглашение с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником помещения – муниципальным образованием на сумму 1369,6 тыс. рублей. Оплата по предъявленным счетам осуществлена в сумме 908,9  тыс. рублей. 

На  реализацию  подпрограммы  2  в 2021 году предусмотрено 170 758,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 170 758,9 тыс. рублей. Фактическое освоение на 01.10.2021 составило 69 412,1 тыс. рублей.
По подпрограмме 2  запланировано выполнение 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

По итогам 9 месяцев  2021 года   по основным  мероприятиям достигнуты следующие результаты: 

заключен договор с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»  на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов проектных изысканий, а также сметной документации   по объекту «Водоснабжение х. Коминтерн, Красносулинского района, Ростовской области», освоение средств запланировано в 4 квартале текущего года. 


За отчетный период на объекте «Строительство ОСК  и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин»    строительства выполнены  следующие работы:


На объекте ведутся работы:
- устройство металлической конструкции блока биологической очистки;

- устройство дорог и проездов;

- монтаж кран-балки в воздуходувном отделении;

- устройство стяжки под полы в промышленном здании;

- штукатурка электро-щитовой в промышленном здании;

- уборка сорной растительности;

- монтаж оборудования;

- подготовка кровли административно-бытового корпуса;

- приобретение материалов (песок, щебень) для благоустройства территории.
Освоение средств составило 64 074,9 тыс. рублей или 42,3% от плановых значений (151 515,1 тыс. рублей). 
По предприятию МУП «КГТ» возмещена часть платы граждан за услуги горячего водоснабжения в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Объем услуг по горячему водоснабжению по «МУП КГТ» 41450,2 м3. Фактическое освоение на 01.10.2021 года  составило 1832,1 тыс. рублей, в том числе: за счет  средств областного бюджета – 1711,2 тыс. рублей, средств бюджета Красносулинского г.п. – 120,9 тыс. рублей. 

Оплата произведена в пределах заключенных договоров в соответствии с фактическим объемом предоставленных услуг.  
На  выполнение работ по улучшению водоснабжения, водоотведения сельских населенных пунктов Красносулинского района,  теплоснабжения   Углеродовского городского поселения, Комиссаровского  и  Михайловского сельских поселений   муниципальной программой  предусмотрено средств в сумме – 7 282,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств  на 01.10.2021 составило 3 505,1 тыс. рублей.
Выполнены работы по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах:   работы по обеззараживанию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и лабораторный контроль в Гуково-Гнилушевском, Киселевском, Владимировском, Пролетарском, Ударниковском, Божковском, Долотинском, Садковском, Михайловском, Табунщиковском сельских  поселениях; ремонт колодцев в Киселевском сельском поселении.

Завершены работы по ремонту котельного оборудования котельных пос.Углеродовский, пос.Розет, пос.Молодежный.  Фактическое освоение средств на 01.10.2021  составило 1 584,7 тыс. рублей.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» по итогам 9 месяцев 2021 года представлен  в   приложении  к пояснительной информации.
Начальник отдела жизнеобеспечения района

Администрации Красносулинского района                                   И.В. Лебединская

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

отчетный период 9 месяцев 2021года
	№ п/п
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(краткое описание)
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контрольного со-

бытия
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено

бюджетной росписью
	факт на          отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  
Шаповалов В.Б., 
начальник  УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	1369,6
	1369,6
	908,9
	460,7

	2.
	ОМ 1.1:

«Информирование населения по вопросам управления  многоквартирными домами и энергоэффективность в жилищной сфере»
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Шаповалов В.Б., 
начальник отдела 
жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	01.01.2021
	30.12.2021
	-
	-
	-
	-

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.
«Проведение информационно - разъяснительных встреч, сходов граждан на территории  поселений района, имеющих многоквартирный жилой фонд»   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 
Шаповалов В.Б., 
начальник отдела 
жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., 
главы  Администраций поселений
	Проведено 2 информационно - разъяснительные встречи, 3 схода граждан на территории  поселений района, имеющих многоквартирный жилой фонд     
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2.

«Проведение  специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для  представителей  органов государственной власти и местного самоуправления,

руководителей  и специалистов управляющих  организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах»
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Шаповалов В.Б., 
начальник отдела 
жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Повышение качества   управления многоквартирными домами 
	01.01.2021
	30.12.2021
	-
	-
	-
	-

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2.
«Проведение    специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами на  территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., 
начальник отдела 
жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Проведено  2  специализированных семинара по вопросам управления многоквартирными домами на  территории Красносулинского района
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3:

«Расходы на оплату взносов на капитальный   ремонт общего имущества многоквартирных домов  по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»                   
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,   
начальник  

УЗИО и МЗ 
Красносулинского района 
Минакова О.А.

	Обеспечение стоимости оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» жилых и нежилых помещений
	01.01.2021
	30.01.2021
	1369,6
	1369,6
	908,9
	460,7
освоение средств запланировано в
4 квартале     2021 года

	7.
	Контрольное  событие муниципальной 
программы  1.3. 

«Оплата  имущественного взноса  по  капитальному  ремонту муниципального имущества  в многоквартирных домах»   
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 
Шаповалов В.Б.,  
начальник  
УЗИО и МЗ 
Красносулинского района  
Минакова О.А.
	Произведена оплата имущественного взноса по капитальному ремонту муниципального имущества в многоквартирных домах по Красносулинскому району площадью 11552,7 м2  за   9 месяцев 2021 года 
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 

Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 
Шаповалов В.Б., 
начальник отдела
 жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – 

Грузинов П.А., 
глава Администрации  Гуково-Гнилушевского сельского поселения 
Филенко С.В.,   
глава Администрации Углеродовского городского поселения  
Ильяев С.Г., 
глава Администрации  Михайловского сельского поселения  
Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	170758,9
	170758,9
	69412,1
	101346,8

	9.
	ОМ 2.1.

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации»
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 
Шаповалов В.Б.,  
начальник отдела 
жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.,
глава   Администрации  Гуково-Гнилушевского сельского поселения 
Филенко С.В.
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания
	01.01.2021
	30.12.2021
	6756,8
	6756,8
	0,0
	6756,8

освоение средств запланировано
на 4-й квартал 2021 года

	10.
	Контрольное событие   муниципальной программы 2.1.

«Выполнение  проектных и изыскательских работ на объектах водоснабжения» 
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,  
начальник отдела 
жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.,
глава  Администрации  Гуково-Гнилушевского сельского поселения  
Филенко С.В.
	Выполнение  проектных и изыскательских работ по водоснабжению х.Коминтерн 
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	ОМ 2.2.:
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам 
жизнеобеспечения  
Шаповалов В,Б.; 
начальник отдела 
жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.;  
глава Администрации Красносулинского  городского поселения - Грузинов П.А.  
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, доведение до нормативных значений качественных показателей сбрасываемых сточных вод
	01.01.2021
	30.12.2021
	151515,1
	151515,1
	64074,9
	87440,2 -освоение средств запланировано на 4-й квартал 2021
года

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.2.
«Выполнение работ по строительству ОСК и реконструкции городских коллекторов г.Красный Сулин»
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.; 
начальник отдела 
жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.;  
глава Администрации Красносулинского  городского поселения – 
Грузинов П.А.  


	Выполнены работы   по   объекту «Строительство ОСК и реконструкции городских коллекторов г.Красный Сулин»:    выполнены          оштукатуривание поверхностей стен производственного здания блока биологической очистки,    устройство внутриплощадочного освещения, устройство внутренних электрических сетей административно бытового корпуса, устройство внутриплощадочных дорог и тротуаров, устройству щебеночного покрытия,    устройство кровли административно бытового корпуса, подготовительные работы по устройству     щебеночного основания аварийных иловых  площадок 
  
	X
	31.12.2021
	X
	X
	X
	X

	13.
	ОМ 2.3.:

«Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
	Заместитель главы Администрации 
Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б. ,  
начальник отдела 
жизнеобеспечения  района   
Лебединская И.В.,  
глава Администрации Красносулинского  
городского поселения -  
Грузинов П.А.  
	Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста размера платы граждан  
	01.01.2021
	30.12.2021
	5205,0
	5205,0
	1832,1
	3372,9
освоение средств запланировано  в
4 квартале  2021
года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.3.

«Возмещение части платы граждан за   услуги  теплоснабжения и водоснабжения в объеме свыше  установленных индексов максимального  роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 
Шаповалов В.Б., 
начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – 
Грузинов П.А.
	Снижен   уровень платежей  граждан  по горячему водоснабжению (теплоноситель)  за 9 месяцев  2021 – 39,4 процентов,  по Красносулинскому городскому поселению 
	Х
	30.12.2021
	X
	X
	X
	X

	 15.
	ОМ 2.4.:

«Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов  В.Б., 
начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., 
начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского  района 
Лазуренко Н.В., 
глава Администрации Углеродовского городского поселения  
Ильяев С.Г., 
глава Администрации  Михайловского сельского поселения  
Дубравина С.М.
	Реализация работ по улучшению водоснабжения, водоотведения, газоснабжения   
	01.01.2021
	30.12.2021
	7282,0
	7282,0
	3505,1
	3776,9
освоение средств запланировано  в
4 квартале   2021
года

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.4.

«Выполнение  работ  по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения, газоснабжения  в сельских населенных пунктах»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 
Шаповалов В.Б., 
начальник отдела 
жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., 
начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского  района 
Лазуренко Н.В.;  
глава Администрации Углеродовского городского поселения  
Ильяев С.Г., 
глава  Администрации Комиссаровского сельского поселения  Безрукова Е.Н.,  
глава Администрации  Михайловского сельского поселения  
Дубравина С.М.
	Выполнены работы  по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения в Гуково-Гнилушевском, Киселевском,  Владимировском, Ударниковском  поселениях. 

Начаты работы по ремонту котельного оборудования в Углеродовском г.п., Комиссаровском  с.п., Михайловском с.п.
	Х
	30.12.2021
	X
	X
	X
	X

	17.


	Итого по муниципальной программе


	х
	х
	х
	х
	172128,5
	172128,5
	70321,0
	101807,5

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Администрация Красносулинского района  (отдел жизнеобеспечения района) 
	х
	х
	х
	22,3
	22,3
	22,3
	0,0

	
	
	соисполнитель: 

Администрация Красносулинского района (УЗИО и МЗ) 
	х
	х
	х
	1369,6
	1369,6
	908,9
	460,7

	
	
	Участник: 

Финансово-экономическое  управление  Администрации Красносулинского района
	х
	х
	х
	1939,8
	1939,8
	778,0
	1161,8

	
	
	Участник: Администрация Красносулинского городского поселения 
	х
	х
	х
	160159,1
	160159,1
	67077,1
	90321,6

	
	
	Участник:

Администрация 

Гуково-Гнилушевского с.п.
	х
	х
	х
	6756,8
	6756,8
	0,0
	6756,8

	
	
	Участник:

Администрация 

Углеродовского г.п.
	х
	х
	х
	888,5
	888,5
	549,0
	339,5

	
	
	Участник:

Администрация 

Комиссаровского с.п.
	х
	х
	х
	495,8
	495,8
	495,7
	          0,1

	
	
	Участник:

Администрация 

Михайловского с.п.
	х
	х
	х
	496,6
	496,6
	490,0
	6,6


Начальник отдела жизнеобеспечения

Администрации Красносулинского района                                                                            И.В. Лебединская
