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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 620
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие
здравоохранения» за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинского района», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит 
МБУЗ «Районная больница» 

г. Красного Сулина и Красносулинского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 06.05.2022 № 620
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 

Красносулинского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;
повышена эффективность оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;
система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части осуществления единовременных выплат;
обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, развивается паллиативное отделение на базе МБУЗ «РБ»;
проведены работы по укреплению материально-технической базы МБУЗ «РБ»;
приобретены 2 легковых автомобиля для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников к месту жительства пациентов, а так же для перевозки биологических материалов для исследования и доставки лекарственных препаратов до жителей отделенных районов;
произведен капитальный ремонт зданий МБУЗ «РБ» по адресу ул. Фурманова, 32 на 17,9% от плановых показателей;
произведен капитальный ремонт детского поликлинического отделения № 3;
в рамках национального проекта «Здравоохранение» приобретены и установлены фельдшерско-акушерские пункт в х. Гривенный и п. Донлесхоз.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» предусмотрена реализация девять основных мероприятий и девять контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» выполнено не в полном объеме. 

По причине недостаточной мотивации населения показатели диспансеризации и профилактического медицинского осмотра не достигли плановых значений.

В ходе реализации данного основного мероприятия в 2021 году в Красносулинском районе обеспечено раннее выявление заболеваний и патологических состояний путем проведения медицинских осмотров и диспансеризации населения в количестве 22928 единиц, оказана стоматологическая помощь в объеме 99564 УЕТ.
Основное мероприятие 1.2. «Профилактика заболеваний туберкулезом» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Показатель смертности от туберкулеза составляет 8,1% на 100 тыс. населения (при показателе – 12%). Заключено 4 контракта на общую сумму 1427,7 тыс. рублей. Закуплены вакцины: аллерген туберкулезный – 850 упаковок и диаскинтест – 
530 упаковок. Проведена вакцинация населения Красносулинского района в количестве 11168 человек.
Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных 
гепатитов В и С» выполнено. 
В рамках реализации данного основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Красносулинском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано 
11377 человек. 
Основное мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофилактика» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в целях снижения уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев иммунопрофилактикой охвачено 95% населения Красносулинского района согласно национальному календарю.
Проведены ряд мероприятий связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Произведены дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. 
Основное мероприятие 1.5. «Вакцинопрофилактика» выполнено. 

Заключен контракт на сумму 17,0 тыс. рублей. В целях снижения уровня заболеваемости населения вирусом гриппа в осенне-зимний период, произведена закупка вакцины «Ультрикс» в количестве 66 упаковок, что позволило привить 66 человек. Общее количество людей кому проведена вакцинация против гриппа вакциной «Ультрикс» полученной от министерства здравоохранения Ростовской области - 5250 человек. План иммунизации выполнен в среднем на 95,0%, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.
Основное мероприятие 1.6. «Профилактика прочих заболеваний» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия производилась транспортировка 12 больных почечной недостаточностью в г. Шахты в целях своевременной медицинской помощи больным гемодиализом.
Основное мероприятие 1.7. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицин​скими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей» выполнено не в полном объеме.
В рамках реализации данного основного мероприятия, в целях совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами дети Красносулинского района были обеспечены льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни.
Производилась выписка льготных рецептов нуждающимся: по федеральной льготе- 18760 рецептов; по региональной льготе- 18525 рецептов.
Основное мероприятие 1.9. «Развитие профилактической направленности педиатрической службы» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия в целях развития профилактической направленности педиатрической службы количество детей посетивших детские поликлинические учреждения с профилактической целью составило 7566 человек.
Основное мероприятие 1.10. «Развитие стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене» выполнено не в полном объеме, по причине возникновения условий связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
В рамках реализации данного основного мероприятия, в целях развития стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене количество пролеченных детей в дневных стационарах составило 14 человек.
По подпрограмме 1. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» предусмотрено выполнение девяти контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – шесть; не достигнуто – три.

В рамках подпрограммы 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства» предусмотрена реализация девяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи» выполнено не в полном объеме.

В рамках реализации данного основного мероприятия, в целях снижения заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулинского района обеспечено выполнение показателя стационарной помощи случаев госпитализации – 7392 (при плане 8432 случаев).
Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара» выполнено не в полном объеме.

В целях снижения заболеваемости, инвалидизации и смертности жителей Красносулинского района, профилактики обострений длительно текущих хронических заболеваний обеспечено выполнение показателей дневного стационара – госпитализация населения в количестве 1195 случая (при плане 1583 случаев). 
Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» выполнено не в полном объеме в связи с необоснованными вызовами, ложными вызовами и вызовами пациентов без документов. 
В результате реализации данного основного мероприятия увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 92%, по отношению к общему количеству вызовов (18488).
Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» выполнено.

В рамках повышения качества оказания медицинской помощи патологоанатомическим отделением МБУЗ «РБ» произведено 363 вскрытий (выполнение плана 250,3%), 8868 гистоанализов (выполнение плана 80,6%). Для проведения данных показателей была произведена закупка реактивов и медикаментов, закуплено молоко для сотрудников патологоанатомического отделения, работающих во вредных условиях труда.
Основное мероприятие 2.5. «Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в амбулаторно- поликлинических условиях» выполнено.
В целях увеличения здоровой продолжительности жизни, снижение смертности от всех причин, в том числе в трудоспособном возрасте обеспечено выполнение посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях — 247976 (101,1% от плановых значений).

Основное мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» выполнено.
В целях снижения количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий обеспечено выполнение показателя времеми доезда бригады СМП до пострадавших менее 20 минут.
Основное мероприятие 2.7. «Создание условий для раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» выполнено.
В целях снижения младенческой смертности показатель доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности составляет 98,6%.
Основное мероприятие 2.8. «Развитие специализированной медицинской помощи детям» выполнено.
В целях снижения младенческой и детской смертности показатель смертность детей в возрасте 0-17 лет составляет 1 случай на 100 000 населения соответствующего возраста.
Основное мероприятие 2.9. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» выполнено.
В целях снижения заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции показатель охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой составляет 94,6% случаев. Состоят на учете 5 детей.
По подпрограмме 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства» предусмотрено выполнение девяти контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – шесть, не достигнуто – три.

В рамках подпрограммы 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» предусмотрена реализация двух основных мероприятий, и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым» выполнено.

В рамках создания эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам отделение сестринского ухода МБУЗ «РБ» выполнило 6937 койко-день (выполнение от плана 100,5 процентов). Для нужд пациентов отделения закуплены медикаменты, продукты питания, что позволило улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов, уменьшить их страдания, получить адекватную медицинскую помощь, социальную поддержку. Для ремонта крыши здания закуплены строительные материалы.
В результате реализации данного основного мероприятия созданы благоприятные условия для оказания паллиативной помощи взрослому населению Красносулинского района, действуют 20 коек.

Основное мероприятие 3.2. «Оказание медикаментозной помощи паллиативным больным» выполнено.

В целях повышения качества жизни неизлечимых пациентов количество паллиативных больных получивших обезболивающие препараты 9 человек.

По подпрограмме 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4. «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 4.2. «Контрактная подготовка медицинских кадров» выполнено.

По программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования подготовлено 67 человек. Для повышения уровня квалификации медицинских работников в течение года производилась выплата стипендии 38 студентам, обучающимся в вузах по целевым контрактам и 3 ординаторам обучающимся в ординатуре по 500 рублей ежемесячно, обучающимся в вузах по целевым контрактам.

Основное мероприятие 4.3. «Стимулирование работников системы здравоохранения» выполнено.

В целях снижения кадрового дефицита осуществлены единовременные выплаты врачам к профессиональному празднику «День медицинского работника» 60 медработникам, произведена выплата компенсации оплаты за съем жилья 6 медработникам. Реализация подобных мер позволила обеспечить Красносулинский район необходимыми специалистами.

Основное мероприятие 4.4. «Создание условий для прохождения аккредитации медицинских специалистов» выполнено.

В целях улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Красносулинского района, повышение уровня квалификации медицинских работников проведена аккредитация 21 медицинским специалистам.
По подпрограмме 4. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 5. «Укрепление материально-технической базы» предусмотрена реализация трех основных мероприятий, одного приоритетного основного мероприятия и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 5.1. «Повышение противопожарной безопасности» выполнено.

В рамках повышения уровня пожарной безопасности выполнены работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, техническому обслуживанию абонентского комплекса ОКО-3 с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ОКО-3 центрального узла связи «01» пожарной части; проведены испытания наружных пожарных лестниц; разработаны и изготовлены на основании ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ12.4.026-2001, ГОСТ Р12.2.143-2009, НПБ104-03 планы эвакуации людей при пожаре и ЧС, защищенные фотолюминесцентной пленкой «Фотолюм 200 П» и сводных планов эвакуации.
Приоритетное основное мероприятие 5.2. «Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения» выполнено.
С целью повышения качества неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских поселений Красносулинского района приобретены ФАП в х. Гривенный и п. Донлесхоз.
Основное мероприятие 5.3. «Поддержание и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красносулинского района» выполнено.

Закончен ремонт в поликлиническом отделении № 3; приобретены 2 легковых автомобиля для транспортировки пациентов.

Основное мероприятие 5.4. «Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения» выполнено. 

Капитальный ремонт хозяйственного блока МБУЗ «РБ» завершен. Проведена экспертиза по капитальному ремонту хозяйственного блока.

Основное мероприятие 5.5. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения выполнено.

 В рамках данного мероприятия выполнена разработка проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин, ул. Фурманова, б/н.

По подпрограмме «Укрепление материально-технической базы» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

выполнение не в полном объеме диспансеризации и профилактических медосмотров по причине недостаточной мотивации населения; 

отсутствие мотивации у руководителей предприятий по направлению сотрудников для прохождения диспансеризации;

необоснованные вызовы, ложные вызовы и вызовы пациентов без документов;

ситуация с пандемией и устранением последствий новой коронавирусной инфекцией.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 692903,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 160628,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 107751,6 тыс. рублей;

бюджет района – 31701,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 392822,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 №28 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
300081,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 160628,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 107751,6 тыс. рублей;

бюджет района – 31701,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
691168,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –116860,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 104316,4 тыс. рублей;

бюджет района – 30866,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 439125,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 48037,7 тыс. рублей, из них:

826,2 тыс. рублей – экономия федеральных средств, в связи с отсутствием потребности в дополнительных выплатах медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции;
1852,1 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

45359,4 тыс. рублей – не освоение бюджетных средств, в связи с отставанием подрядной организации от графика работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 45 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 21 показателям фактические значения превышают плановые, по 14 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 3. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»: плановое значение – 75,0 лет; фактическое значение – 72,0 года.

Показатель 4. «Смертность от всех причин»: плановое значение –12,6%; фактическое значение – 17,12% (значение показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости).

Показатель 5. «Смертность населения в трудоспособном возрасте»: плановое значение – 380,3 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответ​ствующего возраста; фактическое значение – 473,36 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответ​ствующего возраста (в связи с уменьшением количества сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний).

Показатель 6. «Материнская смертность»: плановое значение – 11,8 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми; фактическое значение – 248,14 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми (превышение значения показателя объясняется: эпидемиологической ситуацией (роженица была больна COVID-19, от которого в последствии и наступила смерть, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает).

Показатель 7. «Младенческая смертность»: плановое значение – 5,0 на 1 тыс. родившихся живыми; фактическое значение – 7,44 на 1 тыс. родившихся живыми (превышение значения показателя объясняется: сложностью контроля асоциальных семей в период пандемии).

Показатель 8. «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами»: плановое значение – 81,5%; фактическое значение – 49,42% (в связи с отсутствием желающих работать в сельской местности; происходит утечка кадров из муниципальных медицинских учреждений в частные клиники).

Показатель 1.1. «Охват всех граждан профилактичес​кими медицинскими осмотрами»: плановое значение – 56,6%; фактическое значение – 83,59%.

Показатель 1.2. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей»: плановое значение – 95,0%; фактическое значение – 97,99% (снижение уровня показателя в связи с возникновением эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции).

Показатель 1.3. «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства»: плановое значение – 98,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.4. «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением»: плановое значение – 71,1%; фактическое значение – 68,1%.

Показатель 1.5. «Заболеваемость больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез»: плановое значение – 38,0 случаев на 100 тыс. населения; фактическое значение – 22,94 случаев на 100 тыс. населения (снижение показателя объясняется продолжающимся снижением заболева​емости туберкулезом в Красносулинском районе).

Показатель 1.6. «Доля населения Красносулинского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения»: плановое значение – 25,0%; фактическое значение – 19,5%.

Показатель 1.7. «Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов»: плановое значение – 98,0%; фактическое значение – 98,6%.

Показатель 1.8. «Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет»: плановое значение – 45,0%; фактическое значение – 43,8%.

Показатель 1.9. «Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях»: плановое значение – 0,90%; фактическое значение – 0,0%. (Не выполнение планового значения показателя связано с возникновением эпидемиологической ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Временно была прекращена работа дневных стационаров).
Показатель 2.1. «Смертность от болезней системы кровообращения»: плановое значение – 547,1 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 580,32 число умерших на 100 тыс. человек населения.
Показатель 2.2. «Смертность от дорожно-транспортных происшествий»: плановое значение – 13,7 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 6,75 умерших на 100 тыс. человек населения. 

Показатель 2.3. «Смертность от новообразований в том числе злокачественных»: плановое значение – 171,7 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 155,2 умерших на 100 тыс. человек населения (объясняется снижением числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий).

Показатель 2.4. «Смертность от туберкулеза»: плановое значение – 
13,6 умерших на 100 тыс. человек населения; фактическое значение – 
8,1 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.5. «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)»: плановое значение – 59,9%; фактическое значение – 54,88%.

Показатель 2.6 «Удельный вес больных злокачественными ново-образованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более»: плановое значение – 54,4%; фактическое значение – 70,52%.

Показатель 2.7. «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут»: плановое значение – 94,4%; фактическое значение – 94,23%.

Показатель 2.8. «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий»: плановое значение – 2,85%; фактическое значение – 0,0% (отсутствие умерших благодаря эффективности проводимых мероприятий).

Показатель 2.9. «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных»: плановое значение – 90,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.10. «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении»: плановое значение – 64,0%; фактическое 
значение – 51,25%.

Показатель 2.11. «Охват населения профилактичес​кими осмотрами на туберкулез» плановое значение – 72,5%; фактическое значение – 75,8%.

Показатель 2.12. «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности»: плановое значение – 85,0%; фактическое значение – 91,9%.

Показатель 2.13. «Охват неонатальным скринингом»: плановое 
значение – 95,0%; фактическое значение – 93,2%.

Показатель 2.14. «Охват аудиологическим скринингом»: плановое значение – 95,2%; фактическое значение – 96,0% .

Показатель 2.15. «Смертность детей от 0 до 4 лет»: плановое значение – 6,5 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми; фактическое значение – 7,44 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.

Показатель 2.16. «Смертность детей 0 – 17 лет»: плановое значение – 61,0 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста; фактическое 
значение – 50,97 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста (превышение значения показателя объясняется ранним выявлением заболеваний во время профилактических осмотров и их своевременным лечением; соблюдением принципов работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям; доступностью высокотехнологичной помощи).

Показатель 2.17. «Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами»: плановое значение – 99,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 3.1. «Обеспеченность койками для оказа​ния паллиативной помощи»: плановое значение – 32,9 коек; фактическое значение – 32,9 коек.

Показатель 3.2 «Обеспеченность паллиативных больных обезболивающими препаратами»: плановое значение – 98,5%; фактическое значение – 98,5%.

Показатель 4.1. «Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно»: плановое значение – 2 человека; фактическое 
значение – 3 человека.

Показатель 4.2. «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала»: плановое значение – 1:3,7 человек; фактическое 
значение – 1:4,2 человек (низкий процент укомплектованности врачами из-за нежелания специалистов работать в сельской местности).

Показатель 4.3. «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области»: плановое значение – 137,0% фактическое значение – 151,1% .

Показатель 4.4. «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение – 73,0% фактическое значение – 86,0%.

Показатель 4.5. «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области»: плановое значение – 103,0%; фактическое значение – 84,2%.

Показатель 4.6. «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнитель​ного) профессиональ​ного образования ежегодно»: плановое значение – 
24 человека; фактическое значение – 82 человека.

Показатель 4.7. «Доля аккредитованных специалистов»: плановое значение – 80,0%; фактическое значение – 91,7%.

Показатель 5.1. «Уровень пожарной безопасности»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 5.2. «Количество фельдшерско-акушерских пунктов, установленных в учреждениях здравоохранения»: плановое 
значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 5.3. «Количество помещений, требующих проведения капитального ремонта в учреждениях здравоохранения»: плановое 
значение – 2 единица; фактическое значение – 1 единица.

Показатель 5.4 «Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи для учреждения здравоохранения»: плановое 
значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 5.5 «Количество приобретенного медицинского оборудования по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений): плановое значение – 12 единиц; фактическое значение – 112 единиц.

Показатель 5.6 «Количество приобретенных автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов»: плановое значение – 3 единицы; фактическое значение – 3 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 – 0;

степень достижения целевого показателя 5 – 0;

степень достижения целевого показателя 6 – 0;

степень достижения целевого показателя 7 – 0;

степень достижения целевого показателя 8 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.9 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.2 –1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.5 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.7 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.8 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.9 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.10 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.11 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.12 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.13 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.14 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.15 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.16 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.17 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 4.3 –1,0;

степень достижения целевого показателя 4.4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.5 – 0;

степень достижения целевого показателя 4.6 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.7 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5.3 – 0;

степень достижения целевого показателя 5.4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5.5 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 5.6 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,70 (33/47), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,83 (24/29), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (14/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

252043,5 тыс. рублей / 300081,2 тыс. рублей = 0,84

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,84=1,00 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,70 х 0,5 + 0,83 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,80 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Расходы за счет средств, полученных о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Красносулинского района в 2021 году составили 
439125,2 тыс. рублей (111,79% от плана).

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2021 № 402 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2022 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022-2024 годах. 

Для дальнейшей реализации муниципальной программы в 
2022-2024 годах планируется по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» – активизация работы по привлечению врачебных кадров, по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы» планируется приобретение двух автомобилей скорой медицинской помощи, а также капитальный ремонт МБУЗ «РБ» для обеспечения качественным медицинским обслуживанием населения Красносулинского района, строительство детского поликлинического отделения.
Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие здравоохранения»
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.,
Главный врач МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансериза-ции населения, в том числе у детей»
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н.
Главный врач МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е.
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Красносулинского района в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
	Обследование и лечение населения, в том числе сельских жителей, осуществлялось в соответствии со стандартами.
Проведена диспансеризация, медицинские осмотры населения, в том числе сельских жителей, детей, способствующие раннему выявлению неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития
	Недостаточная мотивация населения; отсутствие мотивации у руководителей предприятий по направлению сотрудников для прохождения диспансеризации

	3.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.1.
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Гапонова Е.Н. 
Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Диспансеризация и проф. медосмотр – 29014; Стомат. помощь – 93240 (УЕТ)
	Диспансеризация и проф. медосмотр – 22928; Стомат. помощь – 99564 (УЕТ)
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. «Профилактика заболеваний туберкулезом»
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н. 
Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза
	Показатель смертности от туберкулеза составляет 8,1% на 100 тыс. населения (при показателе – 12,%) 
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2.
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Гапонова Е.Н.
Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Закупка:
Аллерген туберкулезный «Туберкулин» - 850 уп.;
Диаскинтест - 530 уп. 
Дез. средства.
Количество привитых - 
12000 человек
	Закуплены вакцины: аллерген туберкулезный – 850 упаковок и диаскинтест – 530 упаковок. Проведена вакцинация населения Красносулинского района в количестве 11168 человек
	

	6.
	Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е. 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 Викулова О.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В,С, а также противодействие распространению данных инфекций
	Выявлены ВИЧ-инфицированные, инфицированные вирусами гепатитов 
B и C, а также осуществлено противодействие распространению данной инфекции
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.3.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е. 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 Викулова О.А
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	
	Обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано 11377человек
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе иммунопрофилактика
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Гапонова Е.Н., 
главный внештатный педиатр Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики до спорадических случаев
	В рамках реализации данного основного - иммунопрофилактикой охвачено 95% населения Красносулинского района согласно национальному календарю
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.4.
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Гапонова Е.Н., 
главный внештатный педиатр Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Закупка средств индивидуальной защиты, дез. средств и хоз. товаров для обеспечения защиты медицинского персонала в период эпидемии новой коронавирусной инфекции. Приобретение ГСМ для транспортировки анализов и патронаж больных 2019-nCOV. Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам работающим с пациентами у которых подтвержден диагноз 2019- nCOV
	Проведены ряд мероприятий связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Произведены дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь( участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
	

	10.
	Основное мероприятие 1.5. 
«Вакцинопрофилактика»
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Гапонова Е.Н., главный внештатный педиатр Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение уровня заболеваемости инвалидизации и смертности населения Красносулинского района
	Снижена заболеваемость инвалидизации и смертность населения Красносулинского района в результате охвата вакцинацией против управляе
	

	11.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.5.
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н., 
главный внештатный педиатр
Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Приобретение вакцины против гриппа «Ультрикс» 50 упаковок для проведения вакцинации населения
	Произведена закупка вакцины «Ультрикс» в количестве 66 упаковок, что позволило привить 66 человек. Общее количество людей кому проведена вакцинация против гриппа вакциной «Ультрикс» полученной от министерства здравоохранения Ростовской области - 5250 человек
	

	12.
	Основное мероприятия 1.6.
«Профилактика прочих заболеваний»
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение смертности
	Снижена смертность больных почечной недостаточностью
	

	13.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.6.
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Транспортировка больных гемодиализом (6 раз в неделю 
12 чел.) в г. Шахты
	Заключены контракты на поставку ГСМ (№ 8421000005 от16.02.2021
№ 31122020 от 30.12.2020
№ 174 от 11.10.2021
№ 1808 от 18.07.2021)
Произведена транспортировка больных почечной недостаточностью в г. Шахты для проведения гемодиализа
	

	14.
	Основное мероприятие 1.7. 
«Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицин​скими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей»
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспеченность жителей Красносулинского района области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни
	Обеспечение жителей Красносулинского района области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни
	

	15.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.7.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.,
Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
главный внештатный педиатр
Попандопуло Ю.В.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Выписка рецептов 1400 человек по федеральной льготе, 
14782 человек по региональной льготе
	Производилась выписка льготных рецептов нуждающимся: по федеральной льготе - 18760 рецептов; по региональной льготе – 
18525 рецептов

	

	16.
	Основное мероприятие 1.9. Развитие профилактической направленности педиатрической службы
	Заместитель главного врача по
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.,
главный внештатный педиатр Попандопуло Ю.В.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших 
детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний
	Увеличена доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью
	

	17.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.9.
	Заместитель главного врача по
поликлинической
работе Кирсанова Е.А.,
главный внештатный педиатр Попандопуло Ю.В.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Плановое количество детей посетивших детские поликлинические учреждения с профилактической целью 5 950 человек
	В рамках реализации данного основного мероприятия в целях развития профилактической направленности педиатрической службы количество детей посетивших детские поликлинические учреждения с профилактической целью составило 7566 человек
	

	18.
	Основное мероприятие 1.10. «Развитие стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене»
	Заместитель главного врача по
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.,
главный внештатный педиатр Попандопуло Ю.В.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний
	Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью 
	

	19.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.10.
	Заместитель главного врача по
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.,
главный внештатный педиатр Попандопуло Ю.В.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Количество пролеченных детей в дневных стационарах 
120 человек
	Количество пролеченных детей в дневных стационарах 14 человек
	«Развитие стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене» выполнено не в полном объеме, по причине возникновения условий связанных с распространением новой коронавирусной инфекции

	20.
	Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района
Матвиенко Л.С.
Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	X
	X
	X
	
	
	

	21.
	Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи»
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение заболеваемости, инвалидизации смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онколо​гических и прочих заболеваний. Уменьшение периода ожидания госпитализации для проведения 
оперативного лечения. Снижение числа абортов.
Снижение младенческой и материнской смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией. Улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения
	Снижена заболеваемость, инвалидизациия смертность населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих заболеваний. Уменьшение периода ожидания госпитализации для проведения оперативного лечения. Снижение числа абортов.Снижение младенческой и материнской смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией

	

	22.
	Контрольное событие муниципальной
программы 2.1.
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Стационарная помощь:
Случаев госпитализации - 8432
	Стационарная помощь:
Случаев госпитализации - 7392
	

	23.
	Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онколо​гических и прочих заболеваний
	Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онкологических и прочих заболеваний
	

	24.
	Контрольное событие муниципальной
программы 2.2.
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Дневной стационар:
Случаев госпитализации - 1583
	Дневной стационар:
Случаев госпитализации - 1195 случая
	Основное мероприятие 2.2. выполнено не в полном объеме из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

	25.
	Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.,
Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неот​ложными состояниями. Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий
	Сократился период ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями

	Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с необоснованными вызовами, ложными вызовами и вызовами пациентов без документов

	26.
	Контрольное событие муниципальной
программы 2.3.
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н. 
старший фельдшер скорой медицинской помощи
Себелев Р.И.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Скорая медицинская помощь:
Вызовов — 22000
	Скорая медицинская помощь:
Вызовов — 18488
	

	27.
	Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение качества оказания медицинской помощи
	Повышение качества оказания медицинской помощи
	

	28.
	Контрольное событие муниципальной
программы 2.4.
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Патологоанатомическое отделение:
Вскрытий - 145;
Гистоанализов - 11000.
Закупка спец. молока.
Закупка медикаментов
	В рамках повышения качества оказания медицинской помощи патологоанатомическим отделением МБУЗ «РБ» произведено 363 вскрытий (выполнение плана 250,3%), 
8868 гистоанализов (выполнение плана 80,6%)
	

	29.
	Основное мероприятие 2.5.
«Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в амбулаторно - поликлинических условиях»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Увеличение здоровой 
продолжительности жизни, снижение смертности от всех причин, в том числе в трудоспособном возрасте
	
	

	30.
	Контрольное событие муниципальной
программы 2.5.
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Количество посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях - 245190
	В целях увеличения здоровой продолжительности жизни, снижение смертности от всех причин, в том числе в трудоспособном возрасте обеспечено выполнение посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях — 247976 (101,1 % от плановых значений)
	

	31.
	Основное мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.,
Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий
	В целях снижения количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий обеспечено выполнение показателя времеми доезда бригады СМП до пострадавших менее 20 минут
	

	32.
	Контрольное событие муниципальной
программы 2.6. 
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н., Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Время доезда бригады СМП до пострадавших менее 20 минут
	Произведены 17010 выездов бригады СМП с временем доезда до пострадавших менее 20 минут:
- из них -19 выезда к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
	

	33.
	Основное мероприятие 2.7.
«Создание условий для раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» 
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
Главный внештатный акушер-гинеколог Шкондин С.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными и хромосомными заболеваниями
	Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными и хромосомными заболеваниями
	

	34.
	Контрольное событие муниципальной
программы 2.7. 
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
Главный внештатный акушер-гинеколог Шкондин С.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 85,0% 
	В целях снижения младенческой смертности показатель доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставлен-ных на учет в первый триместр беременности составляет 95,0%
	

	35.
	Основное мероприятие 2.8. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.,
главный внештатный педиатр Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности\
	Снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности
	

	36.
	Контрольное событие муниципальной
программы 2.8. 
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.,
главный внештатный педиатр Попандопуло В.Ю.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Смертность детей в возрасте 
0-17 лет 63,0 случаев 
на 100 000 населения соответствующего возраста
	В целях снижения младенческой и детской смертности показатель смертность детей в возрасте 0-17 лет составляет 1 случай на 100 000 населения соответствующего возраста
	

	37.
	Основное мероприятие 2.9.
«Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»
	Заместитель главного врача по поликлинической работе
Кирсанова Е.А., 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 Викулова О.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции
	Снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей
от ВИЧ-инфекции
	

	38.
	Контрольное событие муниципальной
программы 2.9. 
	Заместитель главного врача по
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 Викулова О.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой 
в 99% случаев
	Снижение смертности детей от ВИЧ-инфекции показатель охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой составляет 94,6% случаев. Состоят на учете 9 детей
	

	39.
	Подпрограмма 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.,
Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	40.
	Основное мероприятие 3.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»
	Заместитель главного врача по медицинской части
Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики
	Повысилось качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников

	

	41.
	Контрольное событие муниципальной
программы 3.1.
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Сестринский уход:
Койко-дни - 6900
Закупка продуктов питания, медикаментов
Закупка угля для нужд сестринского ухода Садковской амбулатории – 462,7 т.
	Сестринский уход:
Койко-дни - 6937
Закупка продуктов питания, медикаментов
Закупка угля для нужд сестринского ухода Садковской амбулатории – 
462,7 т.
	

	42.
	Основное мероприятие 3.2. «Оказание медикаментозной помощи паллиативным больным»
	Заместитель главного врача по поликлинической работе Гапонова Е.Н.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников
	Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников
	

	43.
	Контрольное событие муниципальной
программы 3.2.
	Заместитель главного врача по поликлинической работе Кирсанова Е.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Количество паллиативных больных получивших обезболивающие препараты
	В целях повышения качества жизни неизлечимых пациентов количество паллиативных больных получивших обезболивающие препараты 9 человек
	

	44.
	Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
по вопросам социального развития Матвиенко Л.С., Главный врач МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	45.
	Основное мероприятие 4.2. «Контрактная подготовка медицинских кадров»
	Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников
	Повышение уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников
	

	46.
	Контрольное событие муниципальной
программы 4.2.
	Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров Богоносова А.О.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Выплата стипендии студентам, обучающимся в вузах по целевым контрактам, а также интернатуре и ординатуре
	По программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования подготовлено 67 человек. Для повышения уровня квалификации медицинских работников в течение года производилась выплата стипендии 38 студентам, обучающимся в вузах по целевым контрактам и 3 ординаторам обучающимся в ординатуре по 500 рублей ежемесячно, обучающимся в вузах по целевым контрактам
	

	47.
	Основное мероприятие 4.3. 
«Стимулирование работников системы здравоохранения»
	Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	

	48.
	Контрольное событие муниципальной
программы 4.3.
	Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Выплата стимулирующих доплат медработникам
	Произведены стимулирующие выплаты сотрудникам ко дню медицинского работника
	

	49.
	Основное мероприятие 4.4. 
«Создание условий для прохождения аккредитации медицинских специалистов»
	Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению Красносулинского района, повышение уровня квалификации медицинских работников
	Улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению Красносулинского района, повышение уровня квалификации медицинских работников
	

	50.
	Контрольное событие муниципальной
программы 4.4.
	Главный врач МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Аккредитация медицинских специалистов
	Повышение уровня квалификации медицинских работников проведена аккредитация 21 медицинским специалистам
	

	51.
	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е. 
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	52.
	Основное мероприятие 5.1. «Повышение противопожарной безопасности»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности
	Выполнены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности
	

	53.
	Контрольное событие муниципальной
программы 5.1.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Техническое обслуживание абонентского комплекса ОКО-3 с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ОКО-3 центрального узла связи «01» пожарной части
	Выполнены работы по дистанционному радиомониторингу технического состояния работоспособности автоматической пожарной сигнализации и техническому обслуживанию (ППР) абонентского комплекса ОКО-3 и работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре
	

	54.
	Приоритетное основное мероприятие 5.2. «Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение качества неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских поселений Красносулинского района
	Повышение качества неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских поселений Красносулинского района
	

	55.
	Контрольное событие муниципальной
программы 5.2.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Приобретение и установка ФАП в х Гривенный и п. Донлесхоз
	Приобретены ФАП в х. Гривенный и п. Донлесхоз
	

	56.
	Основное мероприятие 5.3. «Поддержание и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красносулинского района»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение качества оказания медицинской помощи жителям Красносулинского района
	Повышение качества оказания медицинской помощи жителям Красносулинского района
	

	57.
	Контрольное событие муниципальной
программы 5.3.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Приобретение двух легковых автомобилей для транспортировки пациентов.
Выполнение оснащения и благоустройство ФАП х. Гривенный, п. Донлесхоз. 
	Приобретены два легковых автомобиля, 
выполнено оснащения и благоустройство ФАП х. Гривенный, п. Донлесхоз.
	

	58.
	Основное мероприятие 5.4. «Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Улучшение условий для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	Улучшены условия для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	

	59.
	Контрольное событие муниципальной
программы 5.4.
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Выполнение работ по: капитальному ремонту поликлинического отделения № 3
	Закончен ремонт в поликлиническом отделении № 3.
	

	60.
	Основное мероприятие 5.5. «Разработка проектно-сметной документации на строительство реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Улучшение условий для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	Улучшены условия для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	

	61.
	Контрольное событие муниципальной
программы 5.5. «Выполнение ПИР по объекту «Строительство детской поликлиники в 
г. Красный Сулин Ростовской области»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Выполнение ПИР по объекту «Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области
	По контракту от 31.08.2020 № 8420000219 заключенному на выполнение ПИР по объекту «Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области» работы выполнены в полном объеме 
	


Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие здравоохранения»
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной
программы за 2021 год
	Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов
(тыс. руб.)
предусмотренных
	Фактичес-кие
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципа-льной программой
	сводной
бюджетной
росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения»
	всего
	692903,7
	300081,2
	691168,7

	
	федеральный бюджет
	160628,6
	160628,6
	116860,9

	
	областной бюджет
	107751,6
	107751,6
	104316,4

	
	бюджет района
	31701,0
	31701,0
	30866,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	392822,5
	Х
	439125,2

	Подпрограмма 1.
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	всего
	162030,7
	18572,5
	161833,1

	
	федеральный бюджет
	6564,6
	6564,6
	3745,3

	
	областной бюджет
	8333,4
	8333,4
	7327,2

	
	бюджет района
	3674,5
	3674,5
	3646,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	143458,2
	Х
	147114,6

	Основное
мероприятие 1.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
	всего
	144657,4
	1199,2
	148313,8

	Основное
мероприятие 1.2. Профилактика заболеваний туберкулезом
	всего
	1450,2
	1450,2
	1427,7

	Основное
мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В 
и С
	всего
	42,7
	42,7
	42,7

	Основное
мероприятие 1.4. Профилактика инфекционных заболеваний
	всего
	14898,0
	14898,0
	11072,6

	Основное
мероприятие 1.5. Вакцинопрофилактика
	всего
	15,6
	15,6
	15,5

	Основное
мероприятие 1.6. Профилактика прочих заболеваний
	всего
	966,8
	966,8
	960,9

	Подпрограмма 2.
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства»
	всего
	253539,7
	4339,4
	296350,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	4163,3
	4163,3
	4163,3

	
	бюджет района
	176,1
	176,1
	176,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	249200,3
	Х
	292010,6

	Основное
мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи
	всего
	180254,9
	0,0
	235571,0

	Основное
мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара
	всего
	28242,7
	0,0
	9910,2

	Основное
мероприятие 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
	всего
	40702,7
	0,0
	46529,4

	Основное
мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
	всего
	4339,4
	4339,4
	4339,4

	Подпрограмма 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
	всего
	12302,2
	12302,2
	12302,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	11179,0
	11179,0
	11179,0

	
	бюджет района
	1123,2
	1123,2
	1123,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное
мероприятие 3.1. Оказание паллиативной помощи взрослым


	всего
	12302,2
	12302,2
	12302,2

	Подпрограмма 4.
«Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района»
	всего
	987,4
	823,4
	978,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	823,4
	823,4
	801,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	164,0
	Х
	177,0

	Основное
мероприятие 4.2. Контрактная подготовка медицинских кадров
	всего
	164,0
	0,0
	177,0

	Основное
мероприятие 4.3 Стимулирование работников системы здравоохранения
	всего
	823,4
	823,4
	801,1

	Подпрограмма 5.
«Укрепление материально-технической базы»
	всего
	264043,7
	264043,7
	219882,3

	
	федеральный бюджет
	154064,0
	154064,0
	112115,6

	
	областной бюджет
	84075,9
	84075,9
	81646,9

	
	бюджет района
	25903,8
	25903,8
	25119,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное
мероприятие 5.1. Повышение противопожарной безопасности
	всего
	2439,5
	2439,5
	1570,8

	Основное
мероприятие 5.2. Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения
	всего
	3323,6
	3323,6
	3282,9

	Основное
мероприятие 5.3. Поддержание и обновление материально-технической базы учреждения здравоохранения Красносулинского района
	всего
	132104,6
	132104,6
	134212,0

	Основное
мероприятие 5.4. Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения
	всего
	120896,0
	120896,0
	75536,6

	Основное
мероприятие 5.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения
	всего
	5280,0
	5280,0
	5280,0


Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие здравоохранения»
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец
отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения»

	1.
	Показатель 3.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	лет
	72,0
	75,0
	72,0
	Увеличение количества человек с хроническими заболеваниями

	2.
	Показатель 4.
Смертность от всех причин
	число умерших на 1000 человек населения
	17,2
	12,6
	17,12
	Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения Красносулинском районе, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости

	3.
	Показатель 5.
Смертность населения в трудоспособном возрасте
	число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста
	410,8
	380,3
	473,36
	Увеличение количества сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

	4.
	Показатель 6.
Материнская смертность
	число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми
	-
	11,8
	248,14
	Превышение значения показателя объясняется: эпидемиологической ситуацией (роженица была больна COVID-19, от которого в последствии и наступила смерть, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает)

	5.
	Показатель 7.
Младенческая смертность
	на 1 тыс. родившихся живыми
	2,38
	5,0
	7,44
	Превышение значения показателя объясняется: сложностью контроля асоциальных семей в период пандемии

	6.
	Показатель 8.
Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами
	процент
	56,55
	81,5
	49,42
	Отсутствие желающих работать в сельской местности; происходит утечка кадров из муниципальных медицинских учреждений в частные клиники

	Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

	7.
	Показатель 1.1. 
Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами
	процент
	77,7
	56,6
	83,59
	Превышение значения показателя объясняется эффективностью проводимых мероприятий

	8.
	Показатель 1.2.
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
	процент
	92,7
	95,0
	97,99
	Снижение уровня показателя зависит от возникновения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19

	9.
	Показатель 1.3. 
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства
	процент
	98,0
	98,0
	100,0
	

	10.
	Показатель 1.4.
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболева​ния и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением
	процент
	68,1
	71,1
	68,0
	Увеличение показателя зависит от проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий 

	11.
	Показатель 1.5.
Заболеваемость больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
	случаев на 100 тыс. населения
	33,6
	38,0
	22,94
	Снижение показателя зависит от проводимого комплекса мер по снижению уровня заболеваемости

	12.
	Показатель 1.6.
Доля населения Красносулинского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения
	процент
	22,0
	25,0
	19,5
	

	13.
	Показатель 1.7. 
Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
	процент
	98,6
	98,0
	98,6
	

	14.
	Показатель 1.8.
Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 

от 0 до 17 лет


	процент
	43,1
	45,0
	43,8
	

	15.
	Показатель 1.9.
Доля детей в возрасте 0 – 17 лет 
от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях


	процент
	0,79
	0,90
	0,0
	Не выполнение планового значения показателя связано с возникновением эпидемиологической ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Временно была прекращена работа дневных стационаров

	Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства»

	16.
	Показатель 2.1. 
Смертность от болезней системы кровообращения
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	608,2
	547,1
	580,32
	Увеличение показателя зависит от количества пациентов пожилого возраста.

	17.
	Показатель 2.2. 
Смертность от дорожно-транспортных происшествий 
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	-
	13,7
	6,75
	Эффективность проводимых мероприятий и отработанному механизму взаимодействия всех служб при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП

	18.
	Показатель 2.3. 
Смертность от новообразований 
(в том числе злокачественных)
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	149,4
	171,7
	155,2
	Снижение числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий

	19.
	Показатель 2.4. Смертность от туберкулеза
	число умерших
на 100 тыс. человек населения
	9,42
	13,6
	8,1
	Снижение числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий

	20.
	Показатель 2.5. 
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)
	процент
	50,0
	59,9
	54,88
	

	21.
	Показатель 2.6. 
Удельный вес больных злокачественными ново​образованиями, состоя​щих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
	процент
	52,7
	54,4
	70,52
	

	22.
	Показатель 2.7. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
	процент
	94,2
	94,4
	94,23
	

	23.
	Показатель 2.8. 
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
	процент
	-
	2,85
	-
	Отсутствие умерших благодаря эффективности проводимых мероприятий

	24.
	Показатель 2.9. 
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных
	процент
	97,0
	90,0
	100,0
	Превышение значения показателя объясняется эффективностью проводимых мероприятий

	25.
	Показатель 2.10. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
	процент
	40,0
	64,0
	51,25
	Не выполнение значения показателя объясняется не эффективностью проводимых мероприятий

	26.
	Показатель 2.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
	процент
	73,09
	72,5
	75,8
	Превышение значения показателя объясняется эффективностью проводимых мероприятий

	27.
	Показатель 2.12. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 
	процент
	85,2
	85,0
	91,9
	Превышение значения показателя объясняется эффективностью проводимых мероприятий

	28.
	Показатель 2.13. Охват неонатальным скринингом 
	процент
	96,1
	95,0
	93,2
	превышение значения показателя объясняется исполнением стандарта обследования новорожденных в акушерском отделении МБУЗ «РБ»

	29.
	Показатель 2.14. Охват аудиологи-ческим скринингом
	процент
	95,9
	95,2
	96,0
	превышение значения показателя объясняется исполнением стандарта обследования новорожденных и грудных детей в акушерском отделении и детском педиатрическом отделении МБУЗ «РБ»

	30.
	Показатель 2.15. Смертность детей от 0 до 4 лет 
	на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми
	7,4
	6,5
	7,44
	превышение значения показателя объясняется ранним выявлением заболеваний во время профилактических осмотров и их своевременным лечением; соблюдением принципов работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям; доступностью высокотехнологичной помощи

	31.
	Показатель 2.16. Смертность детей 0 – 17 лет 
	случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста
	28,7
	61,0
	50,97
	превышение значения показателя объясняется ранним выявлением заболеваний во время профилактических осмотров и их своевременным лечением; соблюдением принципов работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям; доступностью высокотехнологичной помощи

	32.
	Показатель 2.17. Охват пар «мать – дитя» химио-профилактикой в соответствии с действующими стандартами
	процент
	99,8
	99,0
	100,0
	превышение значения показателя объясняется эффективностью работы по профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции

	Подпрограмма 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

	33.
	Показатель 3.1. Обеспеченность койками для оказа​ния паллиативной помощи
	коек на100 тыс. взрослого населения
	32,9
	32,9
	32,9
	

	34.
	Показатель 3.2. Обеспеченность паллиативных больных обезболивающими препаратами
	процент
	98,5
	98,5
	98,5
	

	Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района»

	35.
	Показатель 4.1. Количество подготовленных специалистов по программам после-вузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
	человек
	3
	2
	3
	

	36.
	Показатель 4.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
	человек
	1:4,2
	1:3,7
	1:4,2
	Увеличение числа среднего медицинского персонала

	37.
	Показатель 4.3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области
	процент
	151,1
	137,0
	151,1
	Увеличение показателя зависит от дополнительных выплат стимулирующего характера врачам за оказание медицинской помощи гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19

	38.
	Показатель 4.4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области
	процент
	86,0
	73,0
	86,0
	Увеличение показателя зависит от дополнительных выплат стимулирующего характера среднему медицинскому персоналу за оказание медицинской помощи гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19

	39.
	Показатель 4.5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работни-ков в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области
	процент
	84,2
	103,0
	84,2
	Уменьшение значения показателя связано с тем, что ввиду распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 появилась необходимость в увеличении среднесписочной численности санитаров для ухода за больными с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19

	40.
	Показатель 4.6. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
	человек
	82
	24
	82
	Увеличение показателя связано с дополнительной подготовкой медицинского персонала для квалифицированной медицинской помощи гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19

	41.
	Показатель 4.7. Доля аккредитованных специалистов
	процент
	3,96
	80,0
	91,7
	

	Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы»

	42.
	Показатель 5.1. Уровень пожарной безопасности
	процент
	100
	100
	100
	

	43.
	Показатель 5.2. Количество фельдшерско-акушерских пунктов, установленных в учреждениях здравоохранения
	единиц
	2
	2
	2
	

	44.
	Показатель 5.3. Количество помещений, требующих проведения капитального ремонта в учреждениях здравоохранения
	единиц
	1
	2
	1
	

	45.
	Показатель 5.4. Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи для учреждения здравоохранения
	единиц
	2
	2
	2
	

	46.
	Показатель 5.5 количество приобретенного медицинского оборудования по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений)
	единиц
	-
	12
	112
	

	47.
	Показатель 5.6 количество приобретенных автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов
	единиц
	-
	3
	3
	


