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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2018
№ 317
      г. Красный Сулин

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,                     от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства Голубова М.Г.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 
отдел сельского хозяйства 
Приложение

к распоряжению Администрации Красносулинского района

от 11.12.2018 № 317
ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2019 год

	№ 

п/п
	Номер и 
наименование 


	Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 
Ф.И.О.)
	Ожидаемый 
результат  

(краткое 
описание)
	Плановый срок реализации 
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	Феде-раль-

ный бюджет
	област-ной бюджет
	бюджет района
	бюд-жеты посе-лений
	внебюд-жетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Х
	Х
	21,2
	0,0
	0,0
	21,2
	0,0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 1.1.

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Сокращение потребности организаций АПК и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Контрольное событие муниципальной
 программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Удовлетворение потребности в обеспечении жильем одной семьи граждан, проживающих в сельской местности, по средствам приобретения жилья площадью не менее 
33 кв.м
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 1.2.

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Сокращение потребности организаций 
АПК и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за 
счет улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
	31.12.2019
	21,2
	0,0
	0,0
	21,2
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Удовлетворение потребности в обеспечении жильем одной молодой семьи или молодых специалистов, по средствам приобретения жилья площадью не менее 
84 кв.м
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Подпрограмма 2

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	X
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Основное мероприятие 2.1.

Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Стимулирование использования ме​ханизма страхования посевов сельскохозяйственных культур,

достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия.

Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства
Голубов М.Г.
	1. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами на уровне 65,8 тыс. га;

2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) на уровне 7%
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Основное мероприятие 2.2.

Развитие отрасли растениеводства
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений не менее 5%

2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий не менее 174,7 тыс. тонн;

3. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей не менее 0,3 тыс. тонн
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Основное мероприятие 2.3. 

Поддержание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
животноводстве
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района- начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Увеличение 

производства продукции животноводства,
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Контрольное событие 
муниципальной 
программы 2.3.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Производство молока – 12,81 тыс. тонн
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Основное мероприятие 2.4.

Развитие отрасли животноводства 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства  

Голубов М.Г.
	Увеличение производства про​дукции животноводства, сохранение или увеличение поголовья сельскохозяйственных животных
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Контрольное событие 
муниципальной 
программы 2.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	1. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составит 
6,3 тыс. тонн

2. Не допущение снижения численности маточного поголовья сельхозживотных в хозяйствах всех форм собственности имевшегося по состоянию на 01.01.2019 г.
	30.04.2019

31.07.2019

31.10.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Основное мероприятие 2.5.

Содействие в развитии переработки сельскохозяйственной продукции
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Увеличение объемов производства готовой продукции
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Контрольное событие 
муниципальной 
программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Объем отгруженной продукции пищевой промышленности составит 
0,1 млрд. рублей
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Основное мероприятие 2.6. 

Содействие в 
развитии малых форм хозяйствования на селе
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Создание новых 
крестьянских (фермерских) хозяйств, укрепление материальной базы крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Увеличение объемов
продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Рост занятости в сельской местности
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Контрольное 
событие муниципальной 
программы 2.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.
	Выявление победителей 
конкурсного отбора на 
предоставление грантов в количестве 2 единиц
	30.11.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	21,2
	0,0
	0,0
	21,2
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства) 

(заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Голубов М.Г.)
	Х
	Х
	21,2
	0,0
	0,0
	21,2
	0,0
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
9

