УТВЕРЖДАЮ

Глава

Красносулинского района,

председатель Совета

______________ И.С. Кирпичков

28 мая 2026 года

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета по проектному управлению Администрации Красносулинского района

28 мая 2026 года                                                                              г. Красный Сулин

Место проведения заседания: конференц-зал Администрации Красносулинского района, ул. Ленина 11, г. Красный Сулин Ростовской области.

Дата и время проведения: 28 мая 2026 года, 09 часов 20 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Кирпичков Иван Сергеевич | - Глава Красносулинского района, председатель Совета; |
| --- | --- |
| Салимова Виктория Николаевна | - первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, заместитель председателя Совета; |
| Ветрова Юлия Георгиевна | - главный специалист сектора стратегического планирования Управления экономики Администрации Красносулинского района, секретарь Совета. |

Члены Совета:

| Матвиенко Лада Святославовна | - заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития; |
| --- | --- |
| Шаповалов Валерий Борисович | - заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства; |
| Васильев Сергей Александрович | - - заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник Финансового управления; |
| Стальная Наталия Николаевна | - - начальник Управления экономики Администрации Красносулинского района; |
| Дремина Мирослава Петровна | - начальник управления образования Красносулинского района; |
| Евсеева Елена Васильевна | - начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района; |
| Нестеренко Олеся Михайловна | - начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района. |

Открывает и ведет заседание Совета Глава Красносулинского района, председатель Совета – Иван Сергеевич Кирпичков. Оглашает повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации 5 муниципальных проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов с участием муниципального образования «Красносулинский район» за I квартал 2026 года.

СЛУШАЛИ:

1. Выступающие:

по перовому вопросу:

1) выступал начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Многодетная семья» (Красносулинский район) по национальному проекту «Семья», Евсеева Елена Васильевна с информацией о ходе реализации мероприятий (результатов) и достижении контрольных точек муниципального проекта по итогам I квартала 2026 года;

2) выступал начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Красносулинский район) по национальному проекту «Семья», Захарова Лидия Хамитовна с информацией о ходе реализации мероприятия (результата) и достижении контрольных точек муниципального проекта;

3) выступал начальник управления образования Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети», Дремина Мирослава Петровна с информацией о ходе реализации мероприятий (результатов) и достижении контрольных точек муниципального проекта;

4) выступал начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский района) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», Лебединская Ирина Васильевна с информацией о ходе реализации мероприятия (результата) и достижении контрольных точек муниципального проекта по итогам I квартала 2026 года;

5) выступал заведующий сектором по молодежной политике Администрации Красносулинского района – руководитель муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Красносулинском районе», Мякинченко Елена Александровна с информацией о ходе реализации мероприятия (результата) и достижении контрольных точек муниципального проекта по итогам I квартала 2026 года.

2. Глава Красносулинского района – председатель Совета Кирпичков Иван Сергеевич с подведением итогов заседания Совета и обобщением результатов работы руководителей муниципальных проектов и реализации мероприятий (результатов) муниципальных проектов.

РЕШИЛИ:

1. Информацию руководителей муниципальных проектов, реализуемых на территории Красносулинского района принять к сведению.

2. Руководителям рабочих групп – кураторам муниципальных проектов усилить контроль и обеспечить достижение показателей, своевременное выполнение контрольных точек и мероприятий (результатов) в полном объеме, запланированных к реализации в 2026 году.

Протокол вел:

главный специалист сектора

стратегического планирования

Управления экономики Администрации

Красносулинского района,

секретарь Совета                                                                          Ю.Г. Ветрова