Пояснительная информация к отчету
об исполнении плана реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Доступная среда»
за 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376.  
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено финансирование в размере  116,4  тыс. рублей за счет средств бюджета района.
По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 115,8 тыс. рублей (99,5 %).  
В соответствии с постановлением  Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», приказом УСЗН Красносулинского района от 14.12.2023 № 33-од утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Доступная среда» на 2024 год.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры  для беспрепятственного доступа  и получения услуг инвалидами  и другими  маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов  и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2).  
На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году было направлено за счет средств бюджета района – 115,8 тыс. рублей, что составило 99,5 % плановых ассигнований подпрограммы (116,4 тыс. рублей). 
 По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1  по итогам 6 месяцев 2024  года были достигнуты следующие результаты:
Управлением образования Красносулинского района, произведена закупка тактильных мнемосхем для 5 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 6 общеобразовательных учреждений. На данные цели было направлено 115,8 тыс. рублей за счет средств бюджета района.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2  достигнуты следующие результаты:
УСЗН Красносулинского района, совместно c представителями местных организаций «Всероссийское общество инвалидов» и «Всероссийское общество слепых» проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. По состоянию на 01.07.2024  года в опросе приняли участие 74 инвалида;
[bookmark: _GoBack]на курсах «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста», организованных на базе Муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района (далее – МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района), по состоянию на 01.07.2024  прошли обучение 59 из 59 обратившихся граждан;
за 6 месяцев 2024 года опубликовано 1 статья в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 3 информации, в т.ч. информация об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов; о работе пункта проката технических средств реабилитации и социального такси, района.
 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за первое полугодие 2024 года, установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления контрольных событий основных мероприятий, в связи с чем принятия дополнительных поручений не требуется.  
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за отчетный период 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Начальник УСЗН 
Красносулинского района                                                              Е. В. Евсеева

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная  среда»   
отчетный период  6 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/
ФИО)

	Результат
реализации 
(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации,
наступления
контрольного
события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной 
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной  инфраструктуры для беспрепятственного доступа  и получения услуг инвалидами  и другими  маломобильными группами населения»
	Ответственный исполнитель: Начальник 
УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	X
	X
	X
	116,4
	116,4
	115,8
	0,6

	2.
	Основное мероприятие 1.1:    «Совершенствование нормативно-правовой основы  формирования жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения»
	Начальник 
УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.

	Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности  объектов  и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
	01.01.2024
	27.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное   событие муниципальной
программы 1.1

	Начальник 
УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	Исполнение мероприятия запланировано на IV квартал 2024 года
	X

	27.12.2024
	X
	X
	X
	X

	4.
	Основное мероприятие 1.2:
«Адаптация для инвалидов и других маломобильных  групп  населения  приоритетных объектов и услуг  социальной инфраструктуры  путем  ремонта и дооборудования техническими средствами  адаптации» 
	Начальник Управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Проведение ремонта и оснащение  приоритетных объектов социальной  инфраструктуры  техническими  средствами   адаптации для беспрепятственного доступа  и  получения услуг  инвалидами и другими  маломобильными  группами  населения.
	01.01.2024
	30.06.2024
	116,4
	116,4
	115,8
	0,6
(экономия по фактически заключенному контракту).

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2

	Начальник Управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Произведена закупка тактильных мнемосхем для 5 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждения дополнительного образования и 6 общеобразовательных учреждений.
	X

	30.06.2024
	X
	X
	X
	X

	6.
	Подпрограмма 2  «Социальная интеграция инвалидов  и других маломобильных групп населения в общество»  
	Начальник 
УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.;
Директор 
МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района
Альшенко Н.И.
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Основное  мероприятие 2.1: 
«Совершенствование организационной основы формирования  жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения».
	Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е. В.
	Сводная информация, полученная на основании общественного мнения  инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов
	01.01.2024
	27.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.1ю

	Начальник 
УСЗН Красносулинского района
Евсеева Е. В.  
	Проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг отношения населения к проблемам инвалидов. По состоянию на 01.07.2024 года в опросе приняли участие 74 инвалида
	X

	27.12.2024
	X
	X
	X
	X

	9.
	Основное мероприятие 2.3:           «Обучение инвалидов и других маломобильных групп населения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»
	Директор 
МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района
Альшенко Н.И.
	Реализация права    
инвалидов на  получение доступа к средствам информации.
	01.01.2024
	27.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0


	10.
	Контрольное событие  муниципальной программы  2.3
	Директор 
МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района
Альшенко Н.И.
	по состоянию на 01.07.2024 года на факультете «Компьютерной грамотности»  Университета «Третьего возраста» прошли обучение 59 из 59 обратившихся граждан
	
	
	
	
	
	

	11.
	Основное мероприятие 2.4: «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, выпуск печатных информационных листков)»
	Начальник 
УСЗН  Красносулинского района
Евсеева Е.В.
	Реализация права инвалидов  на получение доступа к средствам информации
	01.01.2024
	27.12.2024
	0,0
	0,0
	      0,0

	  0,0


	12.
	Контрольное событие  муниципальной программы  2.4
	Начальник 
УСЗН  Красносулинского района
Евсеева Е.В.
	По состоянию на 01.07.2024  года: опубликована 1 статья в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 3 информации, в т.ч. информация об административной ответственности за неисполнения законодательства по обеспечению доступной среды для инвалидов; о работе пункта проката технических средств реабилитации и социального такси, района
	X

	27.12.2024
	X
	X
	X
	X

	13.
	ИТОГО  по муниципальной программе


	X
	X

	X

	X
	116,4
	116,4
	115,8
	0,6

	
	
	Ответственный исполнитель: Начальник УСЗН Красносулинского района 
Евсеева Е.В.
	X

	X

	X
	0,0

	0,0
	0,0
	0,0


	
	
	Участник: Начальник Управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	X

	X

	X
	116,4
	116,4
	115,8
	0,6



Исполнитель: Дубченко Светлана Александровна 5-26-94
