|  | УТВЕРЖДЕН __________/ 15.07.2025 Салимова В.Н. Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Красносулинского района «Информационное общество»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | МП | процент | - | - | - | - | 90 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 2. Цель муниципальной программы «Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый | Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ | МП | минута | - | - | - | - | 4818 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 2.2 | зеленый | Доля домохозяйств, которые обеспечены возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на текущем этапе | МП | процент | - | - | - | - | 80,0 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 3. Цель муниципальной программы «Обеспечение электронного взаимодействия Администрации Красносулинского района с использованием цифровых сертификатов электронных подписей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | зеленый | Организация межведомственного электронного взаимодействия | МП | единица | - | - | - | - | 1 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» (всего), в том числе: | 31315,5 | 29499,7 | 29499,7 | 29499,7 | 12475,6 | 39,8 |  |
| Областной бюджет | 4808,2 | 4808,2 | 4808,2 | 4808,2 | 1888,9 | 39,3 |  |
| Бюджет района | 24691,5 | 24691,5 | 24691,5 | 24691,5 | 9743,1 | 39,5 |  |
| Внебюджетные источники | 1815,8 | - | - | - | 843,6 | 46,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (всего), в том числе | 24653,2 | 24309,2 | 24309,2 | 24309,2 | 9679,8 | 39,3 |  |
| Областной бюджет | 4808,2 | 4808,2 | 4808,2 | 4808,2 | 1888,9 | 39,3 |  |
| Бюджет района | 19501,0 | 19501,0 | 19501,0 | 19501,0 | 7624,6 | 39,1 |  |
| Внебюджетные источники | 344,0 | - | - | - | 166,3 | 48,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование информационного пространства» (всего), в том числе | 6662,3 | 5190,5 | 5190,5 | 5190,5 | 2795,8 | 53,8 |  |
| бюджет района | 5190,5 | 5190,5 | 5190,5 | 5190,5 | 2118,5 | 40.8 |  |
| внебюджетные источники | 1471,8 | - | - | - | 677,3 | 46 |  |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

В результате детального анализа выполнения муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» признаков несоблюдения установленных сроков реализации отдельных мероприятий, контрольных точек и не достижения целевых индикаторов не обнаружено. Данный вывод свидетельствует о высоком уровне организации и эффективности управления процессом внедрения информационных технологий на территории района, что является важным фактором в контексте формирования цифровой экономики и повышения качества жизни населения.