Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации 
муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» за 6 месяцев 2019 года
Муниципальная программа Красносулинского района  «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 75685,8 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 22,6 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 5920,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета района – 69581,6 тыс. рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 161,2 тыс. руб.;

Бюджетной росписью на 01.07.2019 предусмотрено 78280,6 тыс. рублей, расхождение на сумму 2594,8 тыс. руб. сложилось за счет выделения дополнительных средств на укрепление материально технической базы  МБУК «МК РДК» из федерального бюджета в сумме 2257,5 тыс. рублей, из областного бюджета  в сумме 337,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019г. фактически освоено – 36964,4 тыс. рублей.

Так же муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 4342,2 тыс. руб., на 01.07.2019 фактически освоено 2379,5 тыс. рублей.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского района» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района 09.02.2018  № 134  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки эффективности  муниципальных  программ Красносулинского района и Методических рекомендаций»,  приказом  Отдела  культуры  и искусства Красносулинского района  от  10.12.2018  № 33 (в редакциях  от  20.02.2019  № 8,  от  29.03.2019  № 14, от  28.05.2019 №20) утвержден план реализации муниципальной программы  Красносулинского района  «Развитие культуры » на 2019 год (далее – план реализации).

По Подпрограмме 1 запланировано выполнение 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий. 
На реализацию основного мероприятия 1.1 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» в 2019 году предусмотрено 3226,7 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 5821,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 2781,0 тыс. рублей  или  47,8%. Контрольное событие – «Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)»  за 6 месяцев 2019 года выполнено и составило 3,2 тыс. человек.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Развитие культурно – досуговой деятельности» в 2019 году предусмотрено 23634,8 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 23634,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 10224,8 тыс. рублей или 43,3 %.  Контрольное событие «Количество участников клубных формирований» выполнено за 6 месяцев 2019 и составляет 875 человек.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Развитие библиотечного дела» в 2019 году предусмотрено 22764,4 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 22764,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 10325,0  тыс. рублей  или  45,4 %. Контрольное событие – «Количество выданных документов из фондов библиотек»  за 6 месяцев 2019 года выполнено и составило 326,8 тыс. экземпляров;

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Развитие образования в сфере искусства» в 2019 году предусмотрено 23230,9 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 23230,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 12513,0 тыс. рублей или 53,9 %.  Контрольное событие «Процент охвата детей художественно эстетическим образованием» выполнен  не в полном объеме и составил 11,0%.

Основными причинами невыполнения показателя являются: 

- школы  имеют полную нагрузку;

- удаленность сельских поселений от месторасположения детских школ искусств (60-70 км.);

- образовательный процесс в 3-х детских школах искусств   проходит во 2-ю смену (с 14-00 час.).

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия  2.1. «Расходы на выплаты по оплате  труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» предусмотрено 2565,6 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 2565,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 998,1 тыс. рублей или 38,9 %. Контрольное событие «Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района» выполнено в полном объеме. Жалобы со стороны населения отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия  2.2. «Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района» предусмотрено 263,4 тыс. рублей.  В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 263,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2019 года составило 122,5 тыс. рублей или 46,5%. Контрольное событие «Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района» выполнено в полном объеме. Жалобы со стороны населения отсутствуют.

Начальник Отдела культуры

и искусства Красносулинского района                                      Л.Х.Захарова

Главный бухгалтер                                                                      С.В. Егорина

ОТЧЕТ

 об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»    отчетный период 6 месяцев 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО)
	Результат

реализации

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1     «Развитие учреждений сферы культуры  Красносулинского  района»  
	Ответственный исполнитель Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	72856,8
	75451,6
	35843,8
	39607,8

	2
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально – технической базы сферы культуры»
	Х
	Х
	Х
	Х
	3226,7
	5821,5
	2781,0
	3040,5
418,3 - экономия сложившаяся по результатам конкурсных процедур
2622,2  освоение запланировано на  4 квартал 2019 года

	
	
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры
	01.01.2019
	31.12.2019
	3199,3
	3199,3
	2781,0
	418,3 экономия сложившаяся по результатам конкурсных процедур

	
	
	Участник: Директор  МБУК «МК РДК» Москаленко А.Н.
	
	01.06.2019
	31.12.2019
	27,4
	2622,2
	0,0
	2622,2  освоение запланировано  на  4 квартал 2019 года

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1

Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)

Год – 5,4 единиц, в том числе:

1 квартал  -1,3тыс. человек;

2 квартал – 1,3 тыс. человек;

3 квартал – 1,4 тыс. человек;

4 квартал – 1,4 тыс. человек
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) достигнуто:
1 квартал  -1,6тыс. человек, при плане 1,4 тыс. человек;

2 квартал – 1,6 тыс. человек, при плане 1,4 тыс. человек

	01.01.2019
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности    
	Х
	Х
	Х
	Х
	23634,8
	23634,8
	10224,8
	13410,0

	
	
	Участник: Директор  МБУК «МК РДК» Москаленко А.Н.
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	01.01.2019
	31.12.2019
	21486,2
	21486,2
	10224,8
	11261,4
освоение средств запланировано на 3- 4 квартал  2019г.

	
	
	Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения  Изварин Н.В.
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	2148,6
	2148,6
	-
	2148,6
освоение средств запланировано на  4 квартал 2019г.

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2

Количество участников клубных формирований – 875 человек
	Участник: Директор  МБУК «МК РДК» Москаленко А.Н.
	Количество участников клубных формирований  достигнуто:
1 квартал - 875человек;
2 квартал – 875 человек.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
	Х
	Х
	Х
	Х
	22764,4
	22764,4
	10325,0
	12439,4  освоение средств запланировано на 3- 4 квартал 2019г.

	
	
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	01.01.2019
	31.12.2019
	22764,4
	22764,4
	10325,0
	12439,4
освоение средств запланировано на 3- 4 квартал 2019г.

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
Количество выданных документов из фондов библиотек 

Год–439,9 тыс. экземпл., в том числе

1 квартал  -109,0 тыс. экземпляров;

2 квартал – 110,0 тыс. экземпляров;

3 квартал  – 134,0  тыс. экземпляров;

4 квартал – 86,9  тыс. экземпляров
	Участник: Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Количество выданных документов из фондов библиотек составило:
1 квартал  -163,4 тыс. экземпляров;

2 квартал – 163,4 тыс. экземпляров;


	Х


	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства 
	Х
	Х
	Х
	Х
	23230,9
	23230,9
	12513,0
	10717,9 освоение средств запланировано на 3- 4 квартал 2019г.

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

эстетическое воспитание подрастающего поколения
	01.01.2019
	31.12.2019
	13545,9
	13545,9
	7261,0
	6284,9 освоение средств запланировано на 3- 4 квартал 2019г.

	
	
	Участник:

Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.
	
	
	
	5961,8
	5961,8
	3275,0
	2686,8 освоение средств запланировано на 3- 4 квартал 2019г.

	
	
	Участник: Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	
	
	
	3723,2
	3723,2
	1977,0
	1746,2 освоение средств запланировано на 3- 4 квартал 2019г.

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
Охват детей художественно эстетическим образованием не ниже

12,0 %
	Участники: Директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
Тунников А.И., 
Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А., Директор МБУ ДОПлатовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием  составил 11,0% 
	Х


	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Подпрограмма 2   «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»    
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	2829,0
	2829,0
	1120,6
	1708,4 освоение средств запланировано на 3- 4 квартал 2019г.

	11
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной  программы, достижения ее целей и задач.


	01.01.2019
	31.12.2019
	2565,6
	2565,6
	998,1
	1567,5 освоение средств запланировано на 3- 4 квартал 2019г.

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций  Отдела культуры и искусства Красносулинского района                 
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.
	01.01.2019
	31.12.2019
	263,4
	263,4
	122,5
	140,9 освоение средств запланировано на 3- 4 квартал  2019г.

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района.
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Отрицательные отзывы отсутствуют

	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	75685,8
	78280,6
	36964,4
	41316,2

	
	
	Ответственный исполнитель: Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	2829,0
	2829,0
	1120,6
	1708,4

	
	
	Участник 1 Директор  МБУК «МК РДК» Москаленко А.Н.
	Х
	Х
	Х
	21513,6
	24108,4
	10224,8
	13883,6

	
	
	Участник 2 Директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	Х
	Х
	Х
	25963,7
	25963,7
	13106,0
	12857,7

	
	
	Участник 3 Директор МБУ ДО «ДШИ №1» 
Тунников А.И.
	Х
	Х
	Х
	13545,9
	13545,9
	7261,0
	6284,9

	
	
	Участник 4 Директор МБУ ДО «ДШИ №2» Землянухин В.А.
	Х
	Х
	Х
	5961,8
	5961,8
	3275,0
	2686,8

	
	
	Участник 5 Директор МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» Князева Л.Е.
	Х
	Х
	Х
	3723,2
	3723,2
	1977,0
	1746,2

	
	
	Участник: Глава Администрации Ковалевского сельского поселения  Изварин Н.В.
	Х
	Х
	Х
	2148,6
	2148,6
	-
	2148,6


Начальник  
Отдела культуры и искусства Красносулинского района                                                                                                                     Л.Х. Захарова
