РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 № 291

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красносулинского

района «Информационное

общество» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

сектор цифровой трансформации

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 17.03.2025 № 291

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Информационное общество» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Красносулинского района; повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов; повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

обеспечено функционирование 11 центров удаленного доступа;

для совершенствования государственных и муниципальных услуг и повышения качества обслуживания жителей Красносулинского района МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» обеспечено предоставление 122330 услуг;

обеспечено повышение уровня информированности населения Красносулинского района о деятельности Администрации Красносулинского района, территориальных органов государственной исполнительной власти;

в целях обеспечения развития услуг по организации эфирного вещания для целей освещения деятельности органов местного самоуправления в эфире МАУ «КТРК «Сулин» размещено 945 сюжетов социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» выполнено. Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет составил 50,0%.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» выполнено.

Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. В рамках основного мероприятия 1.2 были заключены контракты на приобретение ПО VipNet, в общем количестве 29 штук, для следующих школ: МБОУ Лицей № 7; МБОУ СОШ № 8; МБОУ СОШ № 10; МБОУ ООШ № 11; МБОУ СОШ № 12; МБОУ Прохоровская ООШ; МБОУ СОШ № 22; МБОУ Лиховская СОШ; МБОУ Комиссаровская СОШ; МБОУ Божковская СОШ; МБОУ Тополевская СОШ; МБОУ Садковская СОШ; МБОУ Больше-Федоровская СОШ; МБОУ Зайцевская СОШ; МБОУ Владимировская СОШ; МБОУ Табунщиковская СОШ; МБОУ Ударниковская СОШ; МБОУ Шахтеновская СОШ; МБОУ Киселевская СОШ; МБОУ Платовская СОШ; МБОУ Чернецовская СОШ; МБОУ Пролетарская СОШ; МБОУ Гуково-Гнилушанская ООШ; МБОУ Новоровенецкая ООШ; МБОУ Замчаловская ООШ; МБОУ Первомайская СОШ; МБОУ Углеродовская СОШ; МБОУ Чичеринская ООШ; МБОУ Михайловская СОШ.

По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 
2-х контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие деятельности МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» выполнено.

Населению Красносулинского района предоставили полный спектр государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе 11 центров удаленного доступа.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 
122330 услуг.

По подпрограмме 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 2-х контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие информационных и развлекательных услуг» выполнено.

В эфире МАУ «КТРК «Сулин» вышло 945 сюжетов социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.

Основное мероприятие 3.2. «Развитие информационно-коммуникационной сети Интернет» выполнено.

Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 100%.

По подпрограмме 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в связи с отсутствием факторов негативно влияющих на ход реализации муниципальной программы в 2024 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 26153,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3914,7 тыс. рублей;

бюджет района – 20342,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1895,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» составил 24257,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 24257,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3914,7 тыс. рублей;

бюджет района – 20342,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
26143,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3909,1 тыс. рублей;

бюджет района – 20338,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1895,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 10,4 тыс. рублей – экономия средств по фактически сложившимся расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено достижение 10 показателей, по 10 из которых плановые значения в 2024 году достигнуты.

Показатель 1. «Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %.

Показатель 2. «Доля домохозяйств, которые обеспечены возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на текущем этапе»: плановое значение – 80,0 %, фактическое значение – 80,0 %.

Показатель 1.1. «Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» плановое значение – 50,0 %, фактическое значение – 50,0 %.

Показатель 1.4. Количество приобретенных ПО Vipnet для повышения числа активных пользователей системы «Дело» плановое значение – 29 единиц, фактическое значение – 29 единиц.

Показатель 2.1. «Количество центров удаленного доступа МАУ 
«МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе»: плановое значение – 11 штук, фактическое значение – 11 штук.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»: плановое значение – 90,0% от общего числа услуг, фактическое значение – 90,0% от общего числа услуг.

Показатель 2.3. «Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района»: плановое значение – не менее 90,0%, фактическое значение – не менее 90,0%.

Показатель 2.4. «Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»: плановое значение – 230 штук, фактическое значение – 230 штук.

Показатель 3.1. «Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 4818 минут в год, фактическое значение – 4818 минут в год.

Показатель 3.2. «Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижение целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00.

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,00 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,00 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

24247,1 тыс. рублей / 24257,5 тыс. рублей = 0,999 (1,00).

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/1,00 = 1,00, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 1,00, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

### В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» выполнялись условия софинансирования расходных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

### Управляющий делами

### Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Информационное общество»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий

муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | X | X | X | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обновление компьютерной и оргтехники | Обновлена компьютерная и оргтехника | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Организация рабочих мест с компьютерной и оргтехникой не старше 5 лет. | Сохранен объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет на уровне 50 %. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы градостроительной деятельности» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. Начальник Управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Приобретение ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело». (29 образовательных организаций) | Приобретено ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело». (29 образовательных организаций) | - |
| 6. | Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | X | X | X | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Функционирование 11 центров удаленного доступа | Предоставлен населению полный спектр государственных и муниципальных услуг на базе 11 центров удаленного доступа | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 11 центров удаленного доступа | Предоставлен населению полный спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 11 центров удаленного доступа | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Предоставлен полный спектр государственных и муниципальных услуг, населению на базе МФЦ Красносулинского района | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Кирпичков И.С. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Красносулинского района в 2024 году – 122330 | Предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 122330 | - |
| 11. | Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | X | X | X | Х | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. «Развитие информационных и развлекательных услуг» | Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Сухенко Л. Л. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю | Обеспечен объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Сухенко Л.Л. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | В эфире ТК «Сулин-ТВ» разместить 945 сюжетов | В эфире ТК «Сулин-ТВ» вышло 945 сюжета социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.2. «Развитие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня использования населением Красносулин-ского района цифровых технологий с органами власти | Повышен уровень использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти | - |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации) | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Расширение зоны покрытия сетей связи (3G, 4G LTE) и обеспечение стабильного и уверенного приема сигнала сотовой связи | Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 100% | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Информационное общество»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» | всего | 26153,4 | 24257,5 | 26143,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3914,7 | 3914,7 | 3909,1 |
|  | бюджет района | 20342,8 | 20342,8 | 20338,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1895,9 | Х | 1895,9 |
| Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» | всего | 339,5 | 339,5 | 338,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 339,5 | 339,5 | 338,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | всего, | 339,5 | 339,5 | 338,1 |
| Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | всего | 19591,1 | 19263,5 | 19582,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3914,7 | 3914,7 | 3909,1 |
|  | бюджет района | 15348,8 | 15348,8 | 15345,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 327,6 | Х | 327,6 |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района» | всего, | 19591,1 | 19263,5 | 19541,9 |
| Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» | всего | 6222,8 | 4654,5 | 6222,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 4654,5 | 4654,5 | 4654,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1568,3 | Х | 1568,3 |
| Основное мероприятие 3.1 «Развитие информационных и развлекательных услуг» | всего, | 6222,8 | 4654,5 | 6022,5 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Информационное общество»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля домохозяйств, которые обеспечены возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на текущем этапе | процент | - | 80,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 4. | Показатель 1.4. Количество приобретенного ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело» | единиц | 0 | 29 | 29 | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе | единиц | 11 | 11 | 11 | - |
| 6. | Показатель 2.2. Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 7. | Показатель 2.3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района» | процент | не менее 90,0% | не менее 90,0% | не менее 90,0% | - |
| 8. | Показатель 2.4. Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» | штук | 230 | 230 | 230 | - |
| Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показатель 3.1. Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ муниципального образования «Красносулинский район | минут в год | 4818 | 4818 | 4818 | - |
| 10. | Показатель 3.2. Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |