РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.12.2023 № 326

г. Красный Сулин

Об утверждении

плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество»

на 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 15.12.2023 № 1238 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2024 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

сектор цифровой трансформации

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 18.12.2023 № 326

ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджеты поселений | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.: «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Обновление компьютерной и оргтехники | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Организация рабочих мест с компьютерной и оргтехникой не старше 5 лет | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике. | Обеспечение бесперебойной работы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Обеспечение бесперебойной работы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | X | X | 17676,3 | 0,0 | 4123,3 | 13225,4 | 0,0 | 327,6 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»» | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | Функционирование 11 центров удаленного доступа | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 11 центров удаленного доступа | 31.12.2024 | Х | X | X | X | X | X |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 31.12.2024 | 17676,3 | 0,0 | 4123,3 | 13225,4 | 0,0 | 327,6 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Красносулинского района – 140000 | 31.12.2024 | Х | X | X | X | X | X |
| 11. | Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития. | X | X | 5706,2 | 0,0 | 0,0 | 4026,6 | 0,0 | 1679,6 |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. «Развитие информационных и развлекательных услуг» | Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Козлова Ю.Г. | Объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю | 31.12.2024 | 5706,2 | 0,0 | 0,0 | 4026,6 | 0,0 | 1679,6 |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Козлова Ю.Г. | В эфире ТК «Сулин-ТВ» разместить 905 сюжетов | 31.12.2024 | Х | X | X | X | X | X |
| 14. | Основное мероприятие 3.2. Развитие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации) | Повышение уровня использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Контрольное событие 3.2. | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации) | Расширение зоны покрытия сетей связи (3G, 4G LTE) и обеспечение стабильного и уверенного приема сигнала сотовой связи | 31.12.2024 | Х | X | X | X | X | X |
| 16. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 23282,5 | 0,0 | 4123,3 | 17252,0 | 0,0 | 2007,2 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике. | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | X | X | 17676,3 | 0,0 | 4123,3 | 13225,4 | 0,0 | 327,6 |
|  |  | Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Козлова Ю.Г. | X | X | 5706,2 | 0,0 | 0,0 | 4026,6 | 0,0 | 1679,6 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова