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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» за 2026 год
по итогам I полугодия 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда»
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от  10.12.2018 № 1376. На реализацию муниципальной  программы в 2026 предусмотрено 97,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 97,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 97,8 тыс. рублей, или 100,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 
Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:
комплекс процессных мероприятий – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;
комплекс процессных мероприятий – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».
В рамках муниципальной программы Красносулинского района  «Доступная среда» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
Приказом Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области от 23.03.2026 №13-од, утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2026 год.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 97,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 97,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 97,8 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
[bookmark: _GoBack]В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2026 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 6 контрольных точек, из них:  ранее установленного срока – 4, в установленный срок – 2.
Контрольные точки, достигнутые ранее установленного срока:
30.03.2026 проведено заседание «Рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры (Протокол заседания от 30.03.2026 № 1) (Контрольная точка 1.1.9.);
12.03.2026, 31.03.2026 заключены муниципальные контакты (МБОУ Лицей № 7 от 12.03.2026 № 2026.27631, МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» от 31.03.2026 № 46, контракты заключены на приобретение индукционных систем для инвалидов по слуху) (Контрольная точка 1.1.14.); 
25.05.2026 произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (Товарная накладная от 23.04.2026 № 13 (контракт от 12.03.2026 № 2026.276311); товарная накладная от 25.05.2026 № 28 (контракт от 31.03.2026 № 46) (Контрольная точка 1.1.15.);
29.05.2026 произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту (Платежное поручение от 29.04.2026 № 131927 (контракт от 12.03.2026 № 2026.276311); платежное поручение от 29.05.2026 № 172167 (контракт от 31.03.2026 № 46) (Контрольная точка 1.1.16.);
Контрольные точки, достигнутые в установленный срок:
проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов (Сводная информация от 30.06.2026 б/н, в опросе приняли участие 79 инвалидов) (Контрольная точка 1.1.12.);
10.03.2026 закупки включены в план закупок (План закупок от 10.03.2026 б/н, приобретение 2-х индукционных систем для инвалидов по слуху) (Контрольная точка 1.1.13.);
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году финансирование не предусмотрено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя.
Достижение показателя запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2026 года.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» оценивается на основании 19 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: в установленный срок – 7.
Опубликованы 2 стати в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», по вопросам социальной защиты  и реабилитации инвалидов (Сводная информация от 30.06.2026 б/н) (Контрольная точка 1.1.1.);
Размещены 4 информации на официальном сайте Администрации Красносулинского района, по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов. (Сводная информация от 30.06.2026 б/н) (Контрольная точка 1.1.2.);
В региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области», размещена и актуализирована информация о 122 объектах социальной инфраструктуры по направлению «Объекты, адаптированные для получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (Сводная информация от 30.06.2026 б/н) (Контрольная точка 1.1.3.);
На интернет – портале «Жить вместе» размещена и актуализирована информация о 138 объектах социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию (Сводная информация от 30.06.2026 б/н) (Контрольная точка 1.1.4.);
Проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов, в опросе приняли участие 79 инвалидов проживающих на территории Красносулинского района (Сводная информация от 30.06.2026 б/н) (Контрольная точка 1.1.5.);
Проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан пожилого возраста и инвалидов о возможности и порядке прохождения обучения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста» (Сводная информация от 30.06.2026 б/н) (Контрольная точка 1.2.1.);
Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за I полугодие 2026 года 245 из 245 обратившихся (Сводная информация от 30.06.2026 б/н) (Контрольная точка 1.2.2.).
Достижение 12 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено нарушения сроков выполнения контрольных точек, а также несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2026 года.
