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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

	Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 27.11.2018 № 1333. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 100304,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100304,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 44981,0 тыс. рублей или 42,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года.	
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (далее – КПМ 1);
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (далее – КПМ 2);
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – КПМ 3);
Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общероссийской гражданской идентичности у жителей муниципального образования «Красносулинский район» (далее – КПМ 4).
Единый аналитический план реализации муниципальной программы 
на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 11.12.2024 № 283.
На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 178,4  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 178,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 60,8 тыс. рублей или 34,1 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 5 показателей, достижение которых запланировано на конец 2025 года.
	В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 6 мероприятий (результатов), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.
	Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 24 контрольных точек.
	По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 5.
Ранее запланированного срока достигнуты следующие контрольные точки:
09.06.2025 осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе» на официальном сайте Администрации Красносулинского района и в социальных сетях (контрольная точка 1.5.1.);
10.04.2025 определены и сформированы темы семинаров и направления повышения квалификации муниципальных служащих:
«Новый закон об общих принципах организации местного самоуправления в Единой системе публичной власти»;
«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. Управление закупками»;
«Бухгалтерский учет, налогообложение, составление и представление отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях»;
«Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками»;
«Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации»;
«Межэтнические отношения и реализация государственной национальной политики» (контрольная точка 2.1.2.);
31.05.2025 определено количество муниципальных служащих, для прохождения обучения (повышение квалификации, вебинары, семинары) - 45 человек (контрольная точка 2.1.3.).
По итогам I квартала 2025 года достигнуто в установленные сроки пять контрольных точек:
15.01.2025 и 15.04.2025 получена оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих (контрольная точка 1.2.1);
25.01.2025 и 25.04.2025 проведен анализ информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих (контрольная точка 1.2.2.);
31.01.2025 проведена работа по размещению информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих в Красносулинском районе (контрольная точка 1.2.3.);
01.04.2025 подготовлена информационная справка о состоянии муниципальной службы в Красносулинском районе (контрольная точка 1.2.4.);
31.01.2025 проведен мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления Красносулинского района по итогам 2024 года. Случаи превышения нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципального образования Красносулинский район не выявлены (контрольная точка 1.3.1.);
Достижение 16 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 100003,4  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100003,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 42920,2 тыс. рублей или 42,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.
	В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 31.12.2025.
	Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 4 контрольных точек.
	По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1.
Ранее запланированного срока достигнута контрольная точка:
сведения о муниципальном контракте № 0358300008425000015-616155-542916 от 14.02.2025 внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (контрольная точка 1.1.2.)
По итогам I квартала 2025 года достигнута контрольная точка в установленные сроки: 
закупки включены в план-график закупок, идентификационные коды закупок:
253614800589061480100100730235819244;
253614800589061480100100120045819244 (контрольная точка 1.1.1.);
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию КПМ 3 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 100,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.
	В рамках КПМ 3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.
	Достижение задач КПМ 3 оценивается на основании 4 контрольных точек.
	По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка:
	проведен мониторинг реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Красносулинского района (контрольная точка 1.1.1.).
	Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.
	На реализацию КПМ 4 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 22,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 22,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках КПМ 4 в 2025 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года.
	В рамках КПМ 4 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено в срок до 31.12.2025.
	Достижение задач КПМ 4 оценивается на основании 4 контрольных точек.
	По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: 
	организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры. Проведено более 50 мероприятий, посвященных ко Дню славянской письменности и культуры 22-24.05.2025 года (контрольная точка 1.1.2.);
проведен фестиваль народного творчества «Душа моя, казачья песня» контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведен фестиваль народного творчества, в целях воспитания  традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором приняли участие творческие коллективы всех 15 поселений района, с общим количеством участников 530 человек (контрольная точка 1.1.3.)
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
	По итогам I полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.
В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы 
на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек и мероприятий (результатов).
По итогам I полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.
