Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390.
На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 32389,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 11589,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 19980,9 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 819,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью 32389,8 тыс. рублей. Расхождений нет.
Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2023 составило 10884,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района (или 33,6% от плановых бюджетных ассигнований).
Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма   2 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 2);	
подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3);
подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – подпрограмма 4);	
подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» далее – подпрограмма 5).	
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 20.12.2022 № 381 утвержден план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы на 2023 год предусмотрено 12116,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2023 года составило 5406,4 тыс. рублей (или 44,6% от плановых бюджетных ассигнований). 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:
заключены договора (соглашения) с администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов;
количество выездов составило – 1286;
спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 151 человек;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 18.01.2023; 22.02.2023; 22.03.2023; 19.04.2023; 24.05.2023; 21.06.2023;
службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены: 20.02.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 01-02.03.2023 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 16.04.2023 тренировка по нарушению газа-, теплоснабжению; 19-20.04.2023 пожарно-тактические учения; 03.05.2023 тренировка на потенциально-опасном объекте; 12.05.2023 учения на объекте с крупным хранением нефтепродуктов; 10.06.2023 тренировка по реагированию на возгорание сухой растительности; 25-26.05.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП;
опубликовано заметок в СМИ – 21, передано сообщений по радио «Дача» – 26;
выполнены мероприятия по обслуживанию локальной системы оповещения.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы на 2023 год предусмотрено 12408,9 тыс. рублей, в  том числе за  счет средств областного бюджета – 11589,9 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 819,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2023 года составило – 0,0 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:
в образовательных учреждениях города и района проведено 18 лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 
проведено 208 профилактических мероприятия, распространено 110 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 25000 человек;
адресными профилактическими мероприятиями по пожарной безопасности охвачена 21 многодетная семья; 
в образовательных учреждениях  ММБОУ Гимназия № 1, МБОУ Лицей № 7, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, ККПТ – проведены открытые уроки;
в СМИ опубликована 21 заметка и по радио передано 26 сообщений о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;
обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров.
Администрациями Божковского сельского поселения, Ковалевского сельского поселения, Садковского сельского поселения подготовлены документы для проведения электронного аукциона на приобретение комплектов специализированной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году бюджетные ассигнования не предусмотрены. 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 6 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:
проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в МБОУ Лицей № 7 – 5 бесед, ККПТ – 3 беседы, школах города и района – 13 бесед;
проведено 235 профилактических мероприятий, распространено 120 единиц наглядной агитации по безопасности на воде, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 25000 человек;
адресными профилактическими мероприятиями по безопасности на воде охвачена 21 многодетная семья; 
опубликовано заметок в СМИ – 34, передано сообщений по радио              «Дача» – 46; 
установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания;
с представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 3 надзорно-профилактические операции «Зимняя рыбалка – 2023».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 на 2023 год предусмотрено 5264,8 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств на 01.07.2023 года составило 2614,9 тыс. рублей (или 49,7% от плановых бюджетных ассигнований).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 4 по итогам 6 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:
в ЕДДС Красносулинского района обеспечено постоянное функционирование 2-х автоматизированных рабочих мест для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования;
в образовательных учреждениях города и района распространено 240 единиц информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций;
в СМИ направлено 17 заметок на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» и передано 37 сообщений по радио «Дача»;
проведено 115 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»;
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 муниципальной программой на 2023 год предусмотрено 2600,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2023 года составило 1075,6 тыс. рублей (или 41,4% от плановых бюджетных ассигнований).
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 5 по итогам 6 месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:
заключен контракт ООО «ГК» Вега» от 06.12.2022 № 0358300008422000269_154666 на оказание услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов. В ЕДДС Красносулинского района установлен сервер с выводом на монитор 42 камеры видеонаблюдения; 
обеспечен непрерывный режим работы АПК «Безопасный город».
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Заместитель начальника – начальник ЕДДС
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Красносулинского района Ростовской области»        	               Н.В. Лавренчук


ОТЧЕТ 
 об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 месяцев 2023 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализа
ции
	Фактичес
кая дата окончания реализации наступле
ния контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств 
(тыс. рублей) и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмот
рено муниципа
льной программ
мой
	предусмотрено сводной бюджетной роспи
сью
	факт на отчетную дату 

	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.;
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	12116,1
	12116,1
	5406,4
	6709,7

	2.
	Основное  мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля  спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде жизнедеятельности
	01.01.2023
	30.12.2023
	11869,6
	11869,6
	5303,7
	6565,9
освоение 
средств запланировано во II полугодии 
2023 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1.Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов.
2. Количество выездов 1286. Спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 151 человек.
	Х
	30.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие: 
1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	01.01.2023
	30.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	По состоянию на 01.07.2023 года проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 18.01.2023; 22.02.2023; 22.03.2023; 19.04.2023; 24.05.2023; 21.06.2023.
	Х
	30.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие: 1.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	01.01.2023
	30.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	1. Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены: 20.02.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП; 01-02.03.2023 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 16.04.2023 тренировка по нарушению газа-, теплоснабжению; 19-20.04.2023 пожарно-тактические учения; 03.05.2023 тренировка на потенциально-опасном объекте; 12.05.2023 учения на объекте с крупным хранением нефтепродуктов; 10.06.2023 тренировка по реагированию на возгорание сухой растительности; 25-26.05.2023 тренировка по ликвидации последствий ДТП. 
2. Опубликовано   заметок в СМИ – 21, передано сообщений по радио «Дача» – 26.  
	Х
	30.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное  мероприятие 1.4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод
	01.01.2023
	30.12.2023
	246,5
	246,5
	102,7
	143,8
освоение 
средств запланировано во II полугодии 
2023 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	1. Заключен контракт с ООО «Грант-СБ» № 2 от 12.01.2023 на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры Марс-Арсенал. Работы спланированы в течение 2023 года
	Х
	30.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.;
	Х
	Х
	Х
	12408,9
	12408,9
	0,0
	12408,9
освоение 
средств запланировано во II полугодии 
2023 года

	
	
	Глава Администрации Божковского сельского поселения 
Леплявкина А.В.
	Х
	Х
	Х
	4136,3
	4136,3
	0,0
	4136,3

	
	
	Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	Х
	Х
	Х
	4136,3
	4136,3
	0,0
	4136,3

	
	
	Глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.
	Х
	Х
	Х
	4136,3
	4136,3
	0,0
	4136,3

	11.
	Основное мероприятие 2.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду
	01.01.2023
	30.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	1. В образовательных учреждениях города и района проведено 9 лекций-бесед «по пожарной безопасности»; 
2. Проведено 208 профилактических мероприятий, распространено 110 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 25000 человек;
3. Адресными профилактическими мероприятиями по пожарной безопасности охвачена 21 многодетная семья; 
4. В общеобразовательных учреждениях МБОУ Гимназия № 1, МБОУ Лицей № 7, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, ККПТ – проведены открытые уроки;
5. В СМИ опубликована 21 заметка и по радио передано 26 сообщений о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;
6. Обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров.
	Х
	30.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения»  
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	01.01.2023
	30.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	1. Обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров

	Х
	30.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Основное мероприятие 2.3.
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельских поселений»
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского   района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.
	Улучшение оперативных возможностей пожарных формирований при возникновении пожаров на территориях сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района 
	26.04.2023
	30.12.2023
	12408,9
	12408,9
	0,0
	12408,9

	
	
	Глава Администрации Божковского сельского поселения 
Леплявкина А.В.
	Х
	26.04.2023
	30.12.2023
	4136,3
	4136,3
	0,0
	4136,3

	
	
	Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	Х
	26.04.2023
	30.12.2023
	4136,3
	4136,3
	0,0
	4136,3

	
	
	Глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.
	Х
	26.04.2023
	30.12.2023
	4136,3
	4136,3
	0,0
	4136,3

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского   района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.;
Глава Администрации Божковского сельского поселения 
Леплявкина А.В.;
Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.;
Глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.
	Администрациями Божковского сельского поселения, Ковалевского сельского поселения, Садковского сельского поселения подготовлены документы для проведения электронного аукциона на приобретение комплектов специализированной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием
	Х
	30.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Подпрограмма 3
«Обеспечение безопасности на воде»
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского   района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.;
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Основное мероприятие: 3.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных последствий происшествий и ЧС и спасении людей попавших в беду
	01.01.2023
	30.12.2023

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1. 

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	1.Проведены беседы в образовательных учреждениях по теме безопасность на воде: в лицее – 5 бесед, ККПТ – 3 беседы, школах города и района – 13 бесед,
2. Проведено 235 профилактических мероприятий, распространено 120 единиц наглядной агитации по безопасности на воде, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 25000 человек;
3. Адресными профилактическими мероприятиями по безопасности на воде охвачена 21 многодетная семья;
4. В образовательных учреждениях МБОУ Гимназия № 1, МБОУ Лицей № 7, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, ККПТ – проведены открытые уроки;
5. Опубликовано заметок в СМИ – 34, передано сообщений по радио «Дача» – 46.  
5.Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания.
6. Проведены с поселениями Красносулинского района надзорно-профилактические операции «Зимняя рыбалка – 2023» – 3 мероприятия
	Х
	31.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.;
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	5264,8
	5264,8
	2614,9
	2649,4

	21.
	Основное мероприятие 4.1: «Обеспечение функционирования ЕДДС Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных возможностей экстренных оперативных служб Красносулинского района
	01.01.2023
	30.12.2023
	5264,8
	5264,8
	2614,9
	2649,4 
освоение средств запланировано во II полугодии 
2023 года

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	1.Обеспечено успешное функционирование двух автоматизированных рабочих мест для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования.
2. В образовательных учреждениях города и района распространено 240 единиц информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций
3. В СМИ направлено 17 заметок на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112» и передано 37 сообщений по радио «Дача»
	Х
	30.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Основное мероприятие 4.2: «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение населения современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Красносулинского района
	01.01.2023
	30.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	Проведено 115 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	Х
	30.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.;
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	2600,0
	2600,0
	1075,6
	1524,4

	26.
	Основное мероприятие 5.1. «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	Обеспечение функционирования систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	01.01.2023
	30.12.2023
	2600,0
	2600,0
	1075,6
	1524,4 
освоение средств запланировано во II полугодии 
2023 года

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	1. Заключен контракт ООО «ГК» Вега» 06.12.2022 № 0358300008422000269_154666 на оказание услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов 
2. В ЕДДС Красносулинского района установлен сервер с выводом на монитор 42 камеры видеонаблюдения 
	Х
	30.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Основное мероприятие 5.2. «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования
	01.01.2023
	30.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	[bookmark: _GoBack]Обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	Х
	30.12.2023

	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	 Итого по муниципальной программе    
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	32389,8
	32389,8
	9096,9
	23292,9

	
	
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	Х
	Х
	Х
	19980,9
	19980,9
	9096,9
	10884,0

	
	
	Глава Администрации Божковского сельского поселения 
Леплявкина А.В.
	Х
	Х
	Х
	4136,3
	4136,3
	0,0
	4136,3

	
	
	Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.
	Х
	Х
	Х
	4136,3
	4136,3
	0,0
	4136,3

	
	
	Глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.
	Х
	Х
	Х
	4136,3
	4136,3
	0,0
	4136,3





Заместитель начальника – начальник ЕДДС
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Красносулинского района Ростовской области»                                                                                                                                                                               	Н.В. Лавренчук
