РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2025 № 82

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение № 1 к постановлению

Администрации Красносулинского района

от 27.11.2018 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2023 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 27.11.2018 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Красносулинского района Кишкинову И.Ю.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

сектор делопроизводства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 14.04.2025 № 82

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 27.11.2018 № 1333

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красносулинского района «Муниципальное управление

и муниципальная служба»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Муниципальное управление и муниципальная служба»

Приоритеты муниципального управления и муниципальной службы определены исходя из Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Областного закона от 11.11.2010 № 492-ЗС «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области», распоряжения Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления», постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 153 
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области», постановления Правительства Ростовской области от 17.10.2018  641 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Региональная политика», Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», Постановления Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 641 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Региональная политика», решения Собрания депутатов Красносулинского района от 14.01.2015 № 431 «О принятии Устава муниципального образования «Красносулинский район», постановления Администрации Красносулинского района от 26.12.2017 № 1211 «О создании Совета по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красносулинский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период и принятию мер по повышению эффективности деятельности муниципального образования «Красносулинский район», распоряжения Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 23 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красносулинского района».

К приоритетным направлениям муниципального управления и муниципальной службы, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

совершенствование муниципального управления и муниципальной службы на территории Красносулинского района;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

содействие развитию институтов гражданского общества;

повышение гражданской активности населения Красносулинского района;

расширение взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества;

организация официального опубликования нормативных правовых актов Красносулинского района и иной правовой информации в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района.

Целью муниципальной программы являются совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развитие гражданского общества.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Кишкинова Ирина Юрьевна, управляющий делами Администрации Красносулинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | этап I: 2019-2024 годы; этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развитие гражданского общества |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района | – | всего: 712489,3 тыс. рублей, из них: этап I: 429430,5 тыс. рублей; этап II: 283058,8 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | – |

2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развитие гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 52,4 | 2023 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 53,0 | Постановление от 27.11.2018 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |
| 1.2. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 26,26 | 2023 | 26,52 | 26,79 | 27,05 | 27,54 | Постановление от 27.11.2018 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |
| 1.3. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 38 | 2023 | 38 | 38 | 38 | 38 | Постановление от 27.11.2018 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |
| 1.4. | Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Красносулинском районе | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 76,7 | 2023 | 76,8 | 76,9 | 77,0 | 77,2 | Решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |
| 1.5. | Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 68,5 | 2023 | 68,7 | 68,9 | 69,0 | 69,5 | Решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |

Примечание

МП – муниципальная программа

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района

### «Муниципальное управление и муниципальная служба»

| ### № ### п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» ### Ответственный за реализацию: отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района | ### применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении; ### получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы; ### оптимизация расходов местного бюджета на содержание Администрации Красносулинского района; ### эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих; ### формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций; ### выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | ### доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |
| ### 1.1.2. | ### Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района | ### повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | ### доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |
| ### 1.1.3. | ### Созданы условия для совершенствования управления кадровым составом муниципальной службы Красносулинского района | ### Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | ### доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» ### Ответственный за реализацию: отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1.2.1. | ### Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района | ### соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования (опубликования) правовых актов и иной правовой информации в газете; ### повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе и об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | ### доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления |
| ### 1.2.2. | ### Повышение эффективности реализации муниципальной программы | повышение эффективности планирования бюджетных расходов Администрации Красносулинского района | ### доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления |
| ### 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» ### Ответственный за реализацию: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального управления ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1.3.1. | ### Созданы условия для повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в реализации социально-экономической политики Красносулинского района | ### оказание СО НКО финансовой поддержки на конкурсной основе; обеспечение качественного мониторинга состояния и структуры некоммерческого сектора Красносулинского района; ### повышение роли институтов и инициатив гражданского общества в социально-экономическом развитии района | ### доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества |
| ### 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» ### Ответственный за реализацию: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления ### Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |  |  |
| ### 1.4.1. | ### Укреплена общероссийская гражданская идентичность у жителей муниципального образования «Красносулинский район» | ### рост уровня общероссийской гражданской идентичности у жителей Красносулинского района; ### снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений в Красносулинском районе; ### повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности; ### увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Красносулинского района | ### доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Красносулинском районе |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | 2027 год | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в том числе: | ### 95649,2 | ### 94141,3 | ### 93268,3 | ### 283058,8 |
|  | областной бюджет (всего), из них: | ### 5357,7 | ### 5573,3 | ### 5779,1 | ### 16710,1 |
|  | бюджет района | ### 90291,5 | 88568,0 | 87489,2 | ### 266348,7 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе», в том числе: | 70,9 | 0,0 | 0,0 | ### 70,9 |
|  | бюджет района | 70,9 | 0,0 | 0,0 | ### 70,9 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба», в том числе: | ### 95478,3 | ### 94141,3 | ### 93268,3 | ### 282887,9 |
|  | областной бюджет | ### 5357,7 | ### 5573,3 | ### 5779,1 | ### 16710,1 |
|  | бюджет района | ### 90120,6 | 88568,0 | 87489,2 | ### 266177,8 |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | бюджет района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5. | ### Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления

### и муниципальной службы в Красносулинском районе»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления ### и муниципальной службы в Красносулинском районе» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | ### – | ### муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | возрастающий | МП | процентов | 19 | 2023 | 20 | 21 | 22 | 25 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | возрастающий | МП | процентов | 36 | 2023 | 37 | 38 | 39 | 40 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |
| 1.3. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных | возрастающий | МП | процентов | 34 | 2023 | 35 | 36 | 37 | 40 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | возрастающий | МП | процентов | 92 | 2023 | 92,5 | 93 | 93,5 | 95 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | возрастающий | МП | процентов | 44 | 2023 | 45 | 46 | 47 | 50 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 ### год | ### 2026 ### год | ### 2027 ### год |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. ### Обеспечена правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы | ### осуществление текущей деятельности | применены кадровыми службами органов местного самоуправления современные кадровые технологии при поступлении на муниципальную службу и ее прохождение | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. ### Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе | ### осуществление текущей деятельности | ### проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3. ### Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих | ### осуществление текущей деятельности | ### обеспечена стабилизация численности муниципальных служащих | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района | ### осуществление текущей деятельности | проведена оценка на соответствие квалификационным требованиям к знаниям кандидатов на замещение должности заместителей главы Администрации Красносулинского района | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 |
| ### 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5. Организован и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района». Направлены муниципальные служащие для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | ### осуществление текущей деятельности | ### выявлены и поощрены лучшие муниципальные служащие, распространен передовой опыт муниципального управления, повышен престиж муниципальной службы | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | 1 | 1 | 1 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих | ### осуществление текущей деятельности | ### повышен уровень профессионального развития муниципальных служащих | ### человек | ### 15 | ### 2023 | ### 15 | ### 15 | ### 15 |

Примечание

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 ### год | ### 2026 ### год | ### 2027 ### год | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | ### Х | ### 70,9 | 0,0 | 0,0 | 70,9 |
|  | бюджет района | Х | ### 70,9 | 0,0 | 0,0 | 70,9 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» (всего), в том числе: | Х | ### 70,9 | 0,0 | 0,0 | 70,9 |
|  | бюджет района, из них | Х | ### 70,9 | 0,0 | 0,0 | 70,9 |
|  |  | 902 0705 0740120120 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | 903 0705 0740120120 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | 904 0705 0740120120 240 | ### 27,6 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 27,6 |
|  |  | 906 0705 0740120120 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | 907 0705 0740120120 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | 913 0705 0740120120 240 | ### 24,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 24,3 |
|  |  | 914 0705 0740120120 240 | ### 19,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 19,0 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. 1. Проинформированы органы местного самоуправления об изменениях и нововведениях действующего законодательства | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Подготовка в рамках программы нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | НПА | отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам размещения объявлений о вакантных должностях муниципальной службы в открытых источниках информации | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе | Х | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Получена оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 15 января 2025 г. 15 апреля 2025 г. 15 июля 2025 г. 15 октября 2025 г. 15 января 2026 г. 15 апреля 2026 г. 15 июля 2026 г. 15 октября 2026 г. 15 января 2027 г. 15 апреля 2027 г. 15 июля 2027 г. 15 октября 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Проведен анализ информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 25 января 2025 г. 25 апреля 2025 г. 25 июля 2025 г. 25 октября 2025 г. 25 января 2026 г. 25 апреля 2026 г. 25 июля 2026 г. 25 октября 2026 г. 25 января 2027 г. 25 апреля 2027 г. 25 июля 2027 г. 25 октября 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Размещена информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих в открытых источниках информации | 31 января 2025 г. 31 июля 2025 г. 31 января 2026 г. 31 июля 2026 г. 31 января 2027 г. 31 июля 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. Подготовлена информационная справка (информация) о состоянии муниципальной службы | 01 апреля 2025 г. 01 апреля 2026 г. 01 апреля 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Красносулинском районе | 31 января 2025 г. 31 июля 2025 г. 31 января 2026 г. 31 июля 2026 г. 31 января 2027 г. 31 июля 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. Получена официальная информация о численности постоянно проживающего населения в разрезе муниципального образования «Красносулинский район» | 31 июля 2025 г. 31 июля 2026 г. 31 июля 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. Соблюден запрет на увеличение численности муниципальных служащих | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. Эффективно распределены функциональные обязанности муниципальных служащих | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. Обеспечен равный доступ граждан к муниципальной службе | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. Сформирован качественный профессиональный состав Администрации Красносулинского района | 01 ноября 2025 г. 01 ноября 2026 г. 01 ноября 2027 г | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. Проведена оценка на соответствие квалификационным требованиям к знаниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района | 01 ноября 2025 г. 01 ноября 2026 г. 01 ноября 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. Отобраны кандидаты на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района | 01 октября 2025 г. 01 октября 2026 г. 01 октября 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат)1.5. Организован и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района». Направлены муниципальные служащие для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | отсутствует |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.5.1. Осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе» | 30 июня 2025 г. 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | справочная информация | отсутствует |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.5.2. Проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе» | 25 июля 2025 г. 25 июля 2026 г. 25 июля 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | справочная информация | отсутствует |
| 1.5.3. | Контрольная точка 1.5.3. Подведены итоги конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе», определены победители | 1 августа 2025 г. 1 августа 2026 г. 1 августа 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | справочная информация | отсутствует |
| 1.5.4. | Контрольная точка 1.5.4. Направлен победитель, для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 31 августа 2025 г. 31 августа 2026 г. 31 августа 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | справочная информация | отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Чекризова Елена Юрьевна – начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Кияненко Нина Владимировна – заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Елена Васильевна – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Татьяна Ивановна – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих | отсутствует |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Направлены служебные записки начальникам отделов о необходимости проведения обучения специалистов структурных подразделений | 30 сентября 2025 г. 30 сентября 2026 г. 30 сентября 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Кияненко Н.В.– заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Е.В. – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Т.И. – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | справочная информация | отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Определены и сформированы темы семинаров и направления повышения квалификации муниципальных служащих | 31 мая 2025 г. 31 мая 2026 г. 31 мая 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Кияненко Н.В. – заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Е.В. – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Т.И. – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | справочная информация | отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Определено количество муниципальных служащих для прохождения обучения(повышение квалификации, семинары) | 30 июня 2025 г. 30 июня 2026 г. 30 июня 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Кияненко Н.В. – заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Е.В. – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Т.И. – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | справочная информация | отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Повышен уровень профессионального развития муниципальных служащих | 01 декабря 2025 г. 01 декабря 2026 г. 01 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Чекризова Е.Ю. – начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Кияненко Н.В. – заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Е.В. – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Т.И. – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | справочная информация | отсутствует |

Примечание

Список используемых сокращений:

НПА – нормативный правовой акт.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района, Сузик Олена Николаевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | ### – | ### муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Красносулинского района (сектор делопроизводства); Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Собрание депутатов Красносулинского района | ‒ |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | возрастающий | МП | процентов | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация Красносулинского района (отдел бухгалтерского учета и отчетности) | ‒ |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование ### (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района ### в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района | ### осуществление текущей деятельности | ### соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечение деятельности аппарата Администрации Красносулинского района | ### осуществление текущей деятельности | ### повышена эффективность планирования бюджетных расходов Администрации Красносулинского района | ### процентов | ### 100 | ### 2023 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименования комплекса ### процессных мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в том числе: | ### Х | ### 95478,3 | ### 94141,3 | ### 93268,3 | ### 282887,9 |
|  | областной бюджет | Х | ### 5357,7 | ### 5573,3 | ### 5779,1 | ### 16710,1 |
|  | бюджет района | Х | ### 90120,6 | 88568,0 | 87489,2 | ### 266177,8 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» (всего), ### в том числе: | ### Х | 1440,1 | 624,0 | 0,0 | 2064,1 |
|  | бюджет района, из них | ### Х | 1440,1 | 624,0 | 0,0 | 2064,1 |
|  |  | ### 9010113 0740220130 240 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
|  |  | ### 902 0113 0740220130 240 | 624,0 | 624,0 | 0,0 | 1248,0 |
|  |  | ### 914 0113 0740220130 240 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,1 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации Красносулинского района», ### в том числе | Х | 94038,2 | 93517,3 | 93268,3 | 280823,8 |
|  | областной бюджет, из них | ### Х | ### 5357,7 | ### 5573,3 | ### 5779,1 | ### 16710,1 |
|  |  | ### 902 0405 0740272330 120 | 3263,3 | 3406,1 | 3542,5 | 10211,9 |
|  |  | ### 902 0405 0740272330 240 | 143,4 | 144,4 | 145,2 | 433,0 |
|  |  | ### 902 0104 0740272350 120 | 240,9 | 240,9 | 240,9 | 722,7 |
|  |  | ### 902 0104 0740272350 240 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 65,4 |
|  |  | ### 902 0104 0740272360 120 | 820,3 | 856,2 | 890,5 | 2567,0 |
|  |  | ### 902 0104 0740272360 240 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 78,0 |
|  |  | ### 902 0104 0740272370 120 | 822,0 | 857,9 | 892,2 | 2572,1 |
|  |  | ### 902 0104 0740272370 240 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | бюджет района, из них | ### Х | 88680,5 | 87944,0 | 87489,2 | 264113,7 |
|  |  | ### 902 0104 0740200110 120 | 75822,8 | 78761,6 | 81561,2 | 236145,6 |
|  |  | ### 902 0104 0740200190 240 | 11929,0 | 9103,7 | 5849,3 | 26882,0 |
|  |  | ### 902 0113 0740299990 120 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
|  |  | ### 902 0113 0740299990 850 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 236,1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района | Х | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Кияненко Нина Владимировна – заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Галина Ивановна – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | аналитическая информация, сформированная на основе анализа публикаций в газете | отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Кияненко Н.В. – заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Г.И. – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | ИКЗ в плане-графике закупок | отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Кияненко Н.В. – заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Г.И. – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | реестровый номер контракта | отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28 декабря 2025 г. 28 декабря 2026 г. 28 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Кияненко Н.В. – заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Г.И. – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Кияненко Н.В. – заместитель начальника Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Г.И. – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | платежный документ | отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Финансовое обеспечение деятельности Администрации Красносулинского района | Х | Администрация Красносулинского района (Сузик Олена Николаевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района) |  |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ИКЗ – идентификационный код закупки.

V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Красносулинского района (Дрелевская Софья Александровна – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | ### – | ### муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Красносулинского района | возрастающий | МП | единиц | 23 | 2023 | 24 | 25 | 26 | 29 | Администрация Красносулинского района | ‒ |
| 1.2. | Количество мероприятий, проводимых с социально ориентированными некоммерческими организациями, в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ на средства субсидии | возрастающий | МП | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация Красносулинского района | ‒ |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование ### мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций ### в реализации социально-экономической политики Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1.1. Осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района | ### осуществление текущей деятельности, информационное содействие социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | ### повышен уровень информированности населения ### о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, ### оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе | ### единиц | ### 5 | ### 2023 | 5 | 5 | 5 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименования комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | ### Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | ### бюджет района |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района» (всего), в том числе: | ### Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | бюджет района (всего), из них | ### Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | ### 902 0113 0740361110 630 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально-экономической политики Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Дрелевская Софья Александровна – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | информация об оказанной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Проведен мониторинг реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Красносулинского района | 30 июня 2025 г. 31 декабря 2025 г. 30 июня 2026 г. 31 декабря 2026 г. 30 июня 2027 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | информация об оказанной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Выполнено содействие по развитию институтов и инициатив гражданского общества в Красносулинском районе | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | информация по содействию | отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Размещена информация в сети «Интернет» о проведении конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно значимых (социальных) программ | 30 ноября 2025 г. 30 ноября 2026 г. 30 ноября 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | информация по объявлению конкурса | отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Проведен районный конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно значимых (социальных) программ | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Администрация Красносулинского района (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | предоставление субсидий | отсутствует |

### VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации ### и гармонизация межэтнических отношений ### в Красносулинском районе» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Красносулинского района (Пигарева Светлана Александровна – главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | ### – | ### муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Укреплена общероссийская гражданская идентичность у жителей муниципального образования «Красносулинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Красносулинского района | возрастающий | МП | процент | 8,2 | 2023 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления) | ‒ |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Укреплена общероссийская гражданская идентичность у жителей муниципального образования «Красносулинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### в целях сохранения межэтнической стабильности в Красносулинском районе, создания единой ценностной основы гражданской идентичности, воспитания патриотизма, укрепления активной гражданской позиции жителей Красносулинского района организовано проведение фестивалей, праздничных мероприятий, дней культуры, концертов и т.п.; ### обеспечено участие в мероприятиях представителей общественных объединений Красносулинского района, национальных творческих коллективов, жителей Красносулинского района, представителей этнокультурных объединений Красносулинского района | ### единиц | ### 51 | ### 2023 | ### 55 | ### 57 | ### 59 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Укреплена общероссийская гражданская идентичность у жителей муниципального образования «Красносулинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации | Х | Администрация Красносулинского района отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского район (Пигарева Светлана Александровна – главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | – | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации | 22 августа 2025 г. 22 августа 2026 г. 22 августа 2027 г. | Администрация Красносулинского района отдел социальной политики (Нестеренко О.М. – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района) | – | – |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры | 24 мая 2025 г. 24 мая 2026 г. 24 мая 2027 г. | Администрация Красносулинского района отдел социальной политики (Нестеренко О.М. – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района); Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х. – начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района); управление образования Красносулинского района (Дремина М.П. – начальник управления образования Красносулинского района) | – | – |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Проведен фестиваль народного творчества «Душа моя, казачья песня» | 22 июня 2025 г. 22 июня 2026 г. 22 июня 2027 г. | Администрация Красносулинского района отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского район (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | – | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства | 4 ноября 2025 г. 4 ноября 2026 г. 4 ноября 2027 г. | Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х. – начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района) | – | – |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова