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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.08.2020 № 136
г. Красный Сулин

О внесении изменений
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского 
района от 13.12.2019 № 324
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 13.08.2020 № 632 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 13.12.2019 № 324 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 

отдел социальной политики
Приложение

к распоряжению 
Администрации

Красносулинского района

от 13.08.2020 № 136
Приложение

к распоряжению 
Администрации

Красносулинского района

от 13.12.2019 № 324
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год

	№ 
п/п
	Номер 

и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

 (должность, ФИО)
	Ожидаемый результат

(краткое описание)
	Плановый срок реализации 

	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебю-жетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского 

района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	X
	380,0
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1. 

«Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» 
	Директор 
МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий
	31.12.2020
	380,0
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.1.
	Директор 
МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	Проведение массовых спортивных межпоселенческих мероприятий, приобретение наградной атрибутики
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Подпрограмма 2 

«Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»     
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

	Х
	X
	74314,3
	0,0
	7667,7
	61317,0
	140,4
	5189,2

	5.
	Основное мероприятие 2.1. 

«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва»
	Директор 
МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях, включая мероприятия в рамках реализации ВФСК ГТО
	31.12.2020
	64345,5

	0,0
	0,0
	59156,3
	0,0
	5189,2

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.   
	Директор 
МАУСШ «Ника» 

Гайдук В.Д.
	Участие Красносулинских спортсменов в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях; выполнение муниципального задания в полном объеме

	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.

	Основное мероприятие 2.5.: Устройство многофункциональных спортивных площадок


	Директор 
МАУСШ «Ника» 

Гайдук В.Д.;
Глава администрации Горненского городского поселения – 

Корчагин П.Ю.
	Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями населения Красносулинского района
	31.12.2020
	8040,7
	0,0
	5900,0
	2140,7
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.   

	Директор 
МАУСШ «Ника» 

Гайдук В.Д.;
Глава администрации Горненского городского поселения – 

Корчагин П.Ю.
	Приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия для площадок  по адресу:
1) г. Красный Сулин 
ул. Октябрьская, 1;
2) р.п. Горный 
ул. Центральная

	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.6. «Благоустройство спортивных площадок»

	Глава администрации Комиссаровско сельского поселения – Ковалев А.С.
	Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями населения Красносулинского района
	31.12.2020
	1908,1

	0,0
	1767,7
	0,0
	140,4
	0,0

	12.


	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.6


	Глава администрации Комиссаровско сельского поселения – Ковалев А.С.
	Благоустройство спортивной площадки за счет средств инициативного бюджетирования 

	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.8 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации »


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Разработка проектно-сметной документации по объекту спорта
	31.12.2020
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.8


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

	Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.

	Итого по муниципальной программе

	Х
	Х
	Х
	74694,3
	0,0
	7667,7
	61697,0
	140,4
	5189,2

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики)

	X
	X
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 2: 

Директор МАУСШ «Ника» 

Гайдук В.Д.


	Х
	Х
	69816,2
	0,0
	2950,0
	61677,0
	0,0
	5189,2

	
	
	Участник 3: 

Глава администрации Горненского городского поселения 

Корчагин П.Ю.
	Х
	Х
	2950,0
	0,0
	2950,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 4: 

Глава администрации Комиссаровско сельского поселения 

Ковалев А.С.


	Х
	Х
	1908,1
	0,0
	1767,7
	0,0
	140,4
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

