   Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ______________  _____

г. Красный Сулин

О внесении изменений 
в приложение к распоряжению 
Администрации Красносулинского района
от 10.12.2019 № 311

[bookmark: _GoBack]В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 13.03.2020 № 312 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 10.12.2019 № 311 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2020 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.

Глава Администрации 
Красносулинского района	Н.А. Альшенко
	
Распоряжение вносит 
УЗИО и МЗ Красносулинского района - 1 экз;
ФЭУ Красносулинского района – 1 экз. 

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от __________ № _______

Приложение 
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 10.12.2019 № 311



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2020 год

	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Ожидаемый       результат  
(краткое описание)
	Плановый 
срок    
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные
источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	37 594,2
	0,0
	24 800,5
	12 793,7
	0,0
	0,0

	
	
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	11 127,1
	0,0
	0,0
	11 127,1
	0,0
	0,0

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.
	Х
	Х
	25 250,5
	0,0
	23 583,9
	1 666,6
	0,0
	0,0

	
	
	глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.
	Х
	Х
	62,0
	0,0
	62,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	1 095,9
	0,0
	1 095,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Х
	Х
	58,7
	0,0
	58,7
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.;
И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Х
	Х
	26 467,1
	0,0
	24 800,5
	1 666,6
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1 
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.;
глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.;
И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Выполнение 15 проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских  поселений Красносулинского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроитель-ным кодексом РФ
	31.12.2020
	Х
	Х

	Х

	Х

	Х

	Х


	4.
	О М 1.2: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.
	Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных
законодательством РФ
	31.12.2020
	105,4
	0,0
	0,0
	105,4
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.
	Предоставление 30 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3:
«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.
	Повышение эффективности бюджетных средств
	31.12.2020
	11 021,7
	0,0
	0,0
	11 021,7
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.
	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	О.М. 1.4.
Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.

	Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.

	Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья до 9 единиц
	31.12.2020
	Х
	Х

	Х

	Х

	Х

	Х


	10.
	О.М. 1.5. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.

	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.
	Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 18,0 тыс.кв. метров
	31.12.2020
	Х
	Х

	Х

	Х

	Х

	Х


	12.
	Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	110 999,4
	0,0
	102 432,4
	1 089,1
	7 477,9
	0,0

	
	
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	48 740,4
	0,0
	47 651,3
	1 089,1
	0,0
	0,0

	
	
	глава администрации Долотинского сельского поселения – Кудинова Е.Н.
	Х
	Х
	12 773,7
	0,0
	11 930,6
	0,0
	843,1
	0,0

	
	
	глава администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В.
	Х
	Х
	14 701,5
	0,0
	13 731,2
	0,0
	970,3
	0,0

	
	
	глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	19 466,6
	0,0
	14 813,1
	0,0
	4 653,5
	0,0

	
	
	И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Х
	Х
	15 317,2
	0,0
	14 306,2
	0,0
	1 011,0
	0,0

	13.
	ОМ 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
глава администрации Долотинского сельского поселения – Кудинова Е.Н.;
глава администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В.;
глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.;
И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Х
	Х
	62 259,0
	0,0
	54 781,1
	0,0
	7 477,9
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.
	Ликвидировать аварийный жилищный фонд на территориях: Долотинского сельского поселения;
Ковалевского сельского поселения; Красносулинского городского поселения;
Углеродовского городского поселения в общем объеме 1 452,7 кв. м.
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 2.2:
«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе».
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.

	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	31.12.2020
	16 500,4
	0,0
	15 411,3
	1 089,1
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.

	Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 19 молодым семьям
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.

	Обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-ных жилых помещений
	31.12.2020
	32240,0
	0,0
	32240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.

	Обеспечить жилыми помещениями 23-х детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализирован-ных жилых помещений
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной 
программе
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	148 593,6
	0,0
	127 232,9
	13 882,8
	7 477,9
	0,0

	
	
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	59 867,5
	0,0
	47 651,3
	12 216,2
	0,0
	0,0

	
	
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.
	Х
	Х
	25 250,5
	0,0
	23 583,9
	1 666,6
	0,0
	0,0

	
	
	глава администрации Горненского городского поселения – Корчагин П.Ю.
	Х
	Х
	62,0
	0,0
	62,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	глава администрации Долотинского сельского поселения – Кудинова Е.Н.
	Х
	Х
	12 773,7
	0,0
	11 930,6
	0,0
	843,1
	0,0

	
	
	глава администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В.
	Х
	Х
	14 701,5
	0,0
	13 731,2
	0,0
	970,3
	0,0

	
	
	глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	20 562,5
	0,0
	15 909,0
	0,0
	4 653,5
	0,0

	
	
	И.о. главы администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Х
	Х
	15 375,9
	0,0
	14 364,9
	0,0
	1 011,0
	0,0




Управляющий делами 
Администрации района									                                                  		И.Ю. Кишкинова
