ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ»

(отчетный период 6 месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 4760,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4227,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 532,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 4872,0 тыс. рублей. Расхождение составляет 112,0 тысяч рублей за счет увеличения средств бюджета района на поощрение казачьих дружинников, отличившихся в обеспечении охраны общественного порядка на территории Красносулинского района. Муниципальная программа  будет проведена в соответствие с решением с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 14.06.2022 № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в установленный срок.
По состоянию на 01.07.2022 фактическое освоение средств составило 1978,0 тыс. рублей  или (40,6 %) от плановых значений, в том числе за счет средств областного бюджета – 1680,1тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 297,9 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:
подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (далее – подпрограмма 2);
подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры» (далее – подпрограмма 3).
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 389 (в редакции распоряжения Администрации Красносулинского района от  22.02.2022 № 44).

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено  4 323,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 227,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 96,7 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью- 4435,9 тыс. рублей. Расхождение составляет 112,0 тыс. рублей за счет увеличения средств бюджета района. Фактическое освоение средств составило 1680,1 тыс. рублей, предусмотренных из средств областного бюджета.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 за отчетный период достигнуты следующие результаты: 

обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, проведено:

181  мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма;

196 мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

106 мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

109 мероприятий по охране окружающей среды.

        Проведено 2 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (протокол №1 от 10.02.2022, протокол №2 от 29.06.2022).
  Проведено 1 заседание Совета атаманов «Сулинский Юрт» ( протокол №1 от 09.04.2022 и 1 заседание Совета стариков «Сулинский Юрт», протокол №1 от 09.04.2022).
  Проведение Большого  Круга ЮКО «Сулинский Юрт» запланировано  в августе 2022 года.

  На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 436,1 тыс. рублей за счет из средств бюджета района. Фактическое освоение средств составило 297,9 тыс. рублей.

  По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 за отчетный период достигнуты следующие результаты:

  учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют;

  обучающиеся казачьих образовательных учреждений в первом полугодии 2022 года  приняли  участие в: 

          спортивной олимпиаде «Казачья спортивная олимпиада.

          реализации совместного проекта  «Летопись Мужества казаков». 

          неделе исторической памяти

          очном финале  Всероссийского форума «Александровский стяг»-2022,  

          прошедшем в г.Санк-Петербург.

          дне матери-казачки; 

          казачьей ярмарке; 

          акции «Без срока давности»; 

          всероссийском конкурсе сочинений; 

          конкурсе «Казачка-краса». 

В  рамках реализации регионального (казачьего) компонента прошли следующие мероприятия: Рождественские святки -  колядки, конкурс «А ну-ка, парни», традиционные Масленичные гуляния, неделя литературного творчества – «Казачество в произведениях Донских писателей», внеклассные мероприятия «Ох, Донские казаки» и «История русского казачества»; классный час «Казачий дом. Обустройство жилища, домашняя утварь», познавательно-игровая программа «А ну-ка, казаки».

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 за отчетный период достигнуты следующие результаты:

на базе  МБОУ СОШ № 10 осуществляет  деятельность музей «Истории и культуры Донского казачества»:  работают отряды, воспитательная деятельность которых направлена на изучение культуры, традиций, быта Донского казачества: «Сулинские кадеты»; «Донцы»; «Казачья доблесть»; «Донцы - молодцы»; «Сулинские орлята»  и др.;

работают кружки  казачьей направленности: «Казачья сторонка»; «Казачий фольклор»;  «Основы православной культуры», «Казачка рукодельница»; 
на сайте Всевеликого Войска Донского размещено 12 статей и на сайте ГКУ «Казаки Дона» 12 статей о деятельности казачьих обществ Красносулинского района, на официальном  сайте Администрации Красносулинского района в разделе «ЮКО «Сулинский Юрт» размещено 8 статей, в газете «Красносулинский вестник» опубликовано 6 статей, телекомпанией «Сулин» выпущено 3 видеоролика, в социальных сетях – 12.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» за 6 месяцев 2022 года приведен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель Главы Администрации 

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства

и охраны окружающей среды                                                                  А.Н. Сухин

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Поддержка казачьих обществ» за 6 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района– начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	4 323,9
	4 435,9
	1680,1
	2755,8

	2.
	ОМ 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А
	Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района;

расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления
	01.01.2022
	31.12.2022
	4227,2
	4227,2
	1680,1
	2547,1
Освоение денежных средств запланировано во II 
полугодии 

2022 года

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
Обеспечение несения государственной и иной службы казачьей дружины.
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	Обеспечено несение государственной и иной службы казачьей дружины, по состоянию на 01.07.2022 года проведено:
181  мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма;

 196  мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

106 мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера;

109 мероприятий по охране окружающей среды.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А
	Совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	01.01.2022
	31.12.2022
	96,7
	208,7
	0,0
	208,7

освоение денежных средств заплани-ровано во II полугодии 2022 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  

Проведение заседаний Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (ежеквартально).
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	Проведено 2 заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулин-ского района 
(протокол № 1 от 10.02.2022, протокол № 2 от  29.06.2022)
	Х
	31.12.2022

	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  

Проведение «Большого отчетного Круга ЮКО «Сулинский Юрт».
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	 «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» будет проведен в III квартале 2022 года
	Х
	30.09.2022

	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  

Поощрение народных казачьих дружинников за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	Поощрение народных казачьих дружинников запланировано во втором полугодии 2022 года 


	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	436,1
	436,1
	297,9
	138,2


	9.
	ОМ 2.1. Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	01.01.2022
	31.12.2022
	436,1
	436,1
	297,9
	138,2
 освоение денежных средств заплани-ровано во II 

полугодии 2022
 года

	10. 
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 

Организация учебного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Учебный процесс организован, отрицательные отзывы на качество предоставляемых муниципальных услуг, образовательными учреждениями с казачьим компонентом, от жителей района отсутствуют
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	ОМ 2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района
Пигарева С.А
	Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация к жизни в обществе
	Х
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Проведение мероприятий в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, с участием представителей ЮКО «Сулинский Юрт»
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	В I полугодии
2022 года
обучающиеся
приняли  участие в:
-спортивной олимпиаде «Казачья спортивная олимпиада;
-реализации совместного проекта  «Летопись Мужества казаков»;. 

-неделе исторической памяти;
- очном финале  Всероссийского форума «Александровский стяг»-2022,прошедшем в г.Санк-Петербург.;
 -дне матери-казачки; 

-казачей ярмарке; 

- акции «Без срока давности»; 

- всероссийском конкурсе сочинений; 
- конкурсе «Казачка-краса»
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.  

Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эстафеты.
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эста-феты запланировано в IV квартале 2022 года
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Подпрограмма 3 «Развитие казачьей культуры»
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	ОМ 3.1. Мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.  

Организация участия казачьих творческих коллективов в районных и областных мероприятиях.
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района–начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	В мероприятиях приняло участие более 300 чел.
 Участие в автопробеге в поддержку спецоперации на Украине; 

В мероприятиях посвящённых 77-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне (митинг, парад Победы, возложение цветов, акция «Георгиевская ленточка»);

В  военно-патриотическом мероприятии «День призывника»;

В  акции «Цвета моей страны» ко Дню России; 

В     XII Всероссийском молодежном военно-историческом форуме «Александровский стяг»;

В Районной патриотической акции «Нет забытых могил» (уборка воинских захоронений на гражданских кладбищах);

В акции «Блокадный хлеб».

10.06.2022 приняли  участие в региональном форуме  - по тематике межэтнических отношений ко Дню России.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 3.2. Мероприятия по организации информационного обеспечения  населения Красносулинского района  о деятельности казачьих обществ
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А
	Увеличение посещений населением Красносулинского района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством казаков
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2. 

Информирование жителей Красносулинского района о деятельности казачьих обществ через средства массовой информации.
	Заместитель главы
Администрации

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства

 и охраны окружающей среды  Сухин А.Н.
	По состоянию на 01.07.2022 года размещено: 

- на сайте Всевеликого Войска Донского размещено 12 статей и на сайте ГКУ «Казаки Дона» 12 статей о деятельности казачьих обществ Красносулинского района, на официальном  сайте Администрации Красносулинского района в разделе «ЮКО «Сулинский Юрт» размещено 8 статей, в газете «Красносулинский вестник» опубликовано 6 статей, телекомпанией «Сулин» выпущено 3 видеоролика, в социальных сетях – 12.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной  программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	4760,0
	4872,0
	1978,0
	2894,0

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями)
	Х
	Х
	
	4 323,9
	4 435,9
	1680,1
	2755,8

	
	
	Участник – управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	436,1
	436,1
	297,9
	138,2



Заместитель Главы Администрации 

Красносулинского района

– начальник отдела сельского хозяйства

 и охраны окружающей среды                                                                                                                                                     А.Н. Сухин
3

