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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020 № 219

г. Красный Сулин
Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района         и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации  Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит

Финансово-экономическое управление
Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 12.05.2020 № 219
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района 

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления финансами» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и создания условий для эффективного управления муниципальными финансами, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2019                    № 1347 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

По результатам исполнения бюджета в 2019 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Красносулинского района исполнены в объеме 600 854,5 тыс. рублей и превысили факт 2018 года на 23 729,9 тыс. рублей или на 4,1 процента.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Красносулинского района составил 435 952,2 тыс. рублей с приростом по сравнению с прошлым годом на 31 568,6 тыс. рублей или на 7,8 процента.

Расходная часть бюджета Красносулинского района исполнена в объеме 2 177 029,3 тыс. рублей или 86,7 процента от запланированных параметров.
По результатам исполнения бюджета Красносулинского района сложился профицит в объеме 11 182,8 тыс. рублей.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Красносулинского района. 

Приоритетом являлось обеспечение населения услугами отраслей  социальной сферы и отдельных категорий граждан льготами и выплатами. На эти цели направлено 1 792 190,5 тыс. рублей, что составляет 82,3 процента всех расходов бюджета Красносулинского района.
Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Красносулинского района стало утверждение решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 бюджета Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Красносулинском районе в рамках общей концепции стратегического планирования постановлением Администрации Красносулинского района от 01.03.2019 № 213 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района                        от 03.03.2017 № 94» внесены изменения в бюджетный прогноз Красносулинского района на период 2017-2030 годы.

Решение задач по сбалансированности бюджета Красносулинского района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района и нормативно-методологическое обеспечение бюджетного процесса осуществлялось в 2019 году путем внесения 7 изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362 «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период  2020 и                         2021 годов».

Межбюджетные отношения с поселениями, входящими в состав Красносулинского района, как и в прежние годы, являлись одним из приоритетов бюджетной политики Красносулинского района.

Бюджетам Долотинского сельского поселения, Пролетарского сельского поселения, Садковского сельского поселения, Гуково-Гнилушевского сельского поселения, Михайловского сельского поселения, Углеродовского городского поселения, Красносулинского городского поселения оказана финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в общем объеме 16 517,3 тыс. рублей. 

В 2019 году из бюджета Красносулинского района предоставлены бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва бюджетам Красносулинского городского поселения и Пролетарского сельского поселения в сумме 2 240,0 тыс. рублей и 1 941,0 тыс. рублей соответственно.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами решением Собрания депутатов Красносулинского района от 06.05.2019 № 394 утвержден отчет об исполнении бюджета Красносулинского района за 2018 год, приняты постановления Администрации Красносулинского района от 21.05.2019 № 574 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красносулинского района за I квартал 2019 года»,                        от 14.08.2019 № 917 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красносулинского района за I полугодие 2019 года» и от 15.11.2019 № 1206 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красносулинского района за 9 месяцев 2019 года». По проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Красносулинского района за 2018 год» и «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и                             2022 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания.
Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий, а также сведения о достижении контрольных 
событий муниципальной программы 

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала   Красносулинского района» выполнено.

Доходная часть бюджета Красносулинского района исполнена в объеме 2 188 212,1 тыс. рублей, при плане 2 463 604,5 тыс. рублей, или 88,8 процентов. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Красносулинского района по итогам 2019 года составил 108,5 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в         2019 году проведено  35 заседаний Координационного Совета, на которых рассмотрены 115 юридических лиц, 1159 физических лиц и                                       2 индивидуальных предпринимателя. В результате проделанной работы в бюджет Красносулинского района поступило 3 527,6 тыс. рублей.

Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по налоговым платежам уменьшилась с начала года на 614,1 тыс. рублей или на 0,6 процента и составила 95 309,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки налоговых расходов по  поселениям, входящим в состав Красносулинского района» выполнено.

Администрацией Красносулинского района осуществляется контроль оптимизации налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Решением Собрания депутатов Красносулинского городского поселения от 11.07.2019 № 42 отменены пониженные ставки в отношении земельных участков  занятых объектами индивидуального жилищного строительства (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду) и для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) с 0,3 процента  до 0,16 процента. 

В 2019 году по итогам рассмотрения Собраниями депутатов поселений результатов оценки эффективности налоговых льгот и пониженных налоговых ставок остальные преференции сохранены, так как носят социальный характер.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами» выполнено.
Бюджет Красносулинского района сформирован на основе 21 муниципальной программы. На реализацию утвержденных муниципальных программ в 2019 году направлено 2 156 479,5 тыс. рублей. Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Красносулинского района, составила 99,8 процентов.

По подпрограмме 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение одного контрольного события,  которое достигнуто в установленные сроки.  

В рамках подпрограммы 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено.
Проведены публичные слушания и решением Собрания депутатов Красносулинского района от 06.05.2019 № 394 утвержден отчет об исполнении бюджета Красносулинского района за 2018 год, решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 утвержден бюджет Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В ходе исполнения бюджета подготовлены 7 решений о внесении изменений в бюджет Красносулинского района на 2019 год.

В целях организации подготовки и принятия бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлено и принято постановление Администрации Красносулинского района от 08.07.2019 № 776                                «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и                             2022 годов».

Внесено 5 изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами».

В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты 22 постановления Администрации района, 83 приказа Финансово-экономического управления.
Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» выполнено.
Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Финансово-экономического управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 2019 год составили 12 585,5 тыс. рублей и исполнены к бюджетным назначениям на 99,5 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 68,1 тыс. рублей в связи  экономией по итогам конкурсных процедур.
Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета района» выполнено.

Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красносулинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района  от 09.07.2018          № 760 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 08.11.2018 № 1281 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красносулинского района на 2019-2021 годы»,                             от 09.02.2018 № 136 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Красносулинского района».

Кассовое исполнение расходов бюджета района за 2019 год составило 
2 177 029,3 тыс. рублей, при плане 2 509 809,1 тыс. рублей, или 86,7 процента.

Главными распорядителями средств бюджета района обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Бюджет района не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.
Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Красносулинского района» выполнено.

В 2019 году  была проведена одна внеплановая выездная проверка МБУЗ «РБ» по вопросу соблюдения заказчиком требований Федерального закона                    от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Основное мероприятие 2.5. «Осуществление процессов планирования и исполнения бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета Красносулинского района с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» выполнено.

Планирование и исполнение бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».
По подпрограмме 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение  одного контрольного события,  которое достигнуто в установленные сроки.  
В рамках подпрограммы 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено.
Предельный объем муниципального долга Красносулинского района утвержден в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 210 000,0 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского района» выполнено.
В бюджете района расходы на обслуживание муниципального долга Красносулинского района не предусмотрены в связи с исполнением бюджета Красносулинского района без привлечения муниципальных заимствований.
По подпрограмме 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» предусмотрено выполнение  одного контрольного события, которое не состоялось, в связи с исполнением бюджета Красносулинского района за 2019 год без привлечения муниципальных заимствований.

В рамках подпрограммы 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

Бюджетам семи поселений, входящих в состав Красносулинского района, оказана финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 16 517,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.2. «Предоставление  бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

Из бюджета Красносулинского района предоставлены бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва бюджетам двух поселений, входящих в состав Красносулинского района.

По подпрограмме 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрено выполнение  одного контрольного события,  которое достигнуто в установленные сроки.  
В рамках подпрограммы 5. «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 5.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.
В целях повышения качества управления бюджетным процессом в поселениях и соблюдения требований бюджетного законодательства в феврале 2019 года проведена экспертиза 15 первоначально принятых решений о бюджете поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, по результатам которой главам поселений направлено 15 заключений. Выявленные нарушения устранены.
Проверено 146 решений о внесении изменений в бюджет поселений – замечаний не установлено.
Направлено 39 методологических писем по вопросам организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района.
Основное мероприятие 5.2. «Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»  выполнено.

В феврале 2019 года проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав  Красносулинского района за 2018 год. По 2 поселениям, входящим в состав Красносулинского района оценка качества управления бюджетным процессом за 2018 год соответствует I степени, по 11 поселениям – II степени, по 2 поселениям –                     III степени.
По подпрограмме 5. «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» предусмотрено выполнение  одного контрольного события,  которое достигнуто в установленные сроки.  
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы
На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Красносулинского района.

По итогам 2019 года объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений – 484 798,5 тыс. рублей или 102,6 процента к плановым назначениям с ростом к  прошлому году на 2,6 процента.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018                   № 362 «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью составил                     31 287,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района - 31 287,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило –                        29 102,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 29 102,8 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 2 184,5 тыс. рублей, в том числе: 68,1 тыс. рублей в связи с экономией по итогам конкурсных процедур и 2 116,4 тыс. рублей сложившаяся экономия по межбюджетным трансфертам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений входящих в состав Красносулинского района.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год отражены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы за 2019 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 18 показателей, по 9 показателям (№ 1, 3, 5, 2.2, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1)  достигнуты запланированные результаты, по 6 показателям (№ 2, 4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) фактические значения превышают плановые, по                       3 показателям (№ 6, 2.1, 2.3) не достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;
степень достижения целевого показателя 4 - 1;

степень достижения целевого показателя 5 - 1;
степень достижения целевого показателя 6 - 0;
степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;
степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1;
степень достижения целевого показателя 2.1 - 0;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 0;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1;
степень достижения целевого показателя 4.3 - 1;
степень достижения целевого показателя 5.1 - 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – 0,83 (15/18), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (14/14), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (2/2).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. 
Степень соответствия запланированному уровню расходов:

29 102,8 тыс. рублей/31 287,3 тыс. рублей = 0,93.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/0,93 = 1,08 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:
0,83*0,5+1*0,3+1,08*0,2 = 0,94 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

По итогам 2019 года объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета района.
Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района
«Управление муниципальными 
финансами и создание условий 
для эффективного управления 
финансами» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий 

муниципальной программы за 2019 год

	№ п/п
	Номер и 
наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель, участник  
(должность / ФИО)
	Плановый срок
 окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала 
реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Реализация трех основных мероприятий и контрольного события
	Трех основных мероприятия реализованы в полном объеме, контрольное событие состоялось
	-

	2
	ОМ 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала   Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях)
	Доходная часть бюджета Красносулинского района исполнена в объеме 
2 188 212,1 тыс. рублей, 
при плане 2 463 604,5 тыс. рублей, или 
88,8 процентов. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Красносулинского района по итогам 2019 года составил 
108,5 процента к аналогичному периоду прошлого года.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в  2019 году проведено  35 заседаний Координационного Совета, на которых рассмотрены 115 юридических лиц, 
1159 физических лиц и 
2 индивидуальных предпринимателя. В результате проделанной работы в бюджет Красносулинского района поступило 3 527,6 тыс. рублей.

Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по налоговым платежам уменьшилась с начала года на 614,1 тыс. рублей или на 
0,6 процента и составила 95 309,4 тыс. рублей
	-

	3
	ОМ 1.2. «Проведение оценки налоговых расходов по  поселениям, входящим в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Отмена неэффективных  муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на  их оптимизацию.
	Администрацией Красносулинского района осуществляется контроль оптимизации налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Решением Собрания депутатов Красносулинского городского поселения от 11.07.2019 № 42  отменены пониженные ставки в отношении земельных участков  занятых объектами индивидуального жилищного строительства (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду) и для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) с 0,3 процента до 
0,16 процента. 

В 2019 году по итогам рассмотрения Собраниями депутатов поселений результатов оценки эффективности налоговых льгот и пониженных налоговых ставок остальные преференции сохранены, так как носят социальный характер
	-

	4
	ОМ 1.3. «Формирование расходов бюджета Красносулинского района в соответствии с муниципальными программами»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

главный специалист отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Формирование и исполнение бюджета Красносулинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); 

доля расходов бюджета Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Красносулинского района составит в 2030 году более 90 процентов 
	Бюджет Красносулинского района сформирован на основе 21 муниципальной программы. На реализацию утвержденных муниципальных программ в 
2019 году направлено 
2 156 479,5 тыс. рублей. 
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Красносулинского района, составила 99,8 процентов

	-

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.  «Внесение изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.
	28.02.2019
	Х
	28.02.2019
	Принятие постановления Администрации Красносулинского района о внесении изменений  в бюджетный прогноз Красносулинского района
	Постановлением Администрации Красносулинского района                            от 01.03.2019 № 213 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района 

от 03.03.2017 № 94» внесены изменения в бюджетный прогноз Красносулинского района на период 2017-2030 годы
	-

	6
	Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

главный специалист отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник  отдела  экономики, анализа и прогнозирования 
доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Реализация пяти основных мероприятий и контрольного события
	Пять основных мероприятия реализованы в полном объеме, контрольное событие состоялось
	-

	7
	ОМ 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

главный специалист отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник  отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Подготовка проектов решений Собрания депутатов Красносулинского  района, нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района по вопросам организации бюджетного процесса
	Проведены публичные слушания и решением Собрания депутатов Красносулинского района от 06.05.201 № 394 утвержден отчет об исполнении бюджета Красносулинского района за 2018 год, решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 утвержден бюджет Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В ходе исполнения бюджета подготовлены 7 решений о внесении изменений в бюджет Красносулинского района на 2019 год.

В целях организации подготовки и принятия бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов подготовлено и принято постановление Администрации Красносулинского района
от 08.07.2019 № 776 
«Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

Внесено 5 изменений в постановление Администрации Красносулинского района
от 05.12.2018 № 1347 
«Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами».

В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты 22 постановления Администрации района, 
83 приказа Финансово-экономического 
управления
	-

	8
	ОМ 2.2. «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района»
	Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение реализации управленческой и 

организационной 

деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций
	Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления в рамках подпрограммы производилась в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана – графика закупок на 

2019 год
	

	9
	ОМ 2.3. «Организация планирования и  исполнения  расходов бюджета района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;

главный специалист отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Горовая Н.Н.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение качественного и своевременного  исполнения бюджета района.
	Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красносулинского района  осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района  
от 09.07.2018 № 760 
«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на   2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», от 08.11.2018 
№ 1281 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красносулинского района на 2019–2021 годы», от 09.02.2018 № 136  «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Красносулинского района».   

Кассовое исполнение расходов бюджета района за 
2019 год составило 
2 177 029,3 тыс. рублей, 
при плане 
2 509 809,1 тыс. рублей, 
или 86,7 процента.

Главными распорядителями средств бюджета района обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной 
платы, мер социальной поддержки отдельных 
категорий 
граждан. Бюджет района не 
имеет просроченной кредиторской 
задолженности по принятым бюджетным обязательствам
	-

	10
	ОМ 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Красносулинского района»
	Главный специалист отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.


	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;

совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; 

методологическая поддержка поселений, входящих в состав Красносулинского района с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего  муниципального финансового контроля;

обеспечение использования средств бюджета Красносулинского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством
	В 2019 году  была проведена одна внеплановая выездная проверка МБУЗ «РБ» по вопросу соблюдения заказчиком требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	-

	11
	ОМ 2.5. «Осуществление процессов планирования и исполнения 

бюджета Красносулинского района  и консолидированного бюджета Красносулинского района с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;

главный специалист 
отдела анализа и 
контроля бюджетных расходов Финансово-экономического 
управления 
Администрации Красносулинского
 района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела 
учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского 
района Горовая Н.Н.;

начальник  отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Планирование и исполнение

бюджета Красносулинского района  и консолидированного бюджета Красносулинского района осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
	Планирование и исполнение бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета  осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»

	

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2. «Представление главе Администрации Красносулинского района проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 


	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник  отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	14.11.2019
	Х
	14.11.2019
	Внесение проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в Собрание депутатов Красносулинского района  в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Проект решения «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесен на рассмотрение Собрания депутатов Красносулинского района 14.11.2019 года

	-

	13
	Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Красносулинского района»
	Начальник  отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события
	Два основных мероприятия реализованы в полном объеме, и одно контрольное событие
	

	14
	ОМ 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И. 
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Красносулинского  района
	Предельный объем муниципального долга Красносулинского района утвержден в соответствии с требованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 
210 000,0 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
	-

	15
	ОМ 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Красносулинского района
	В бюджете района расходы 
на обслуживание муниципального долга Красносулинского 
района не предусмотрены 
в связи с исполнением 
бюджета Красносулинского
 района без привлечения муниципальных 
заимствований
	-

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 3. «Принятие постановления Администрации Красносулинского района о привлечении заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	01.11.2019
	Х
	01.11.2019
	Привлечение заемных 
средств  для обеспечения сбалансированности бюджета Красносулинского
 района, не состоялось
	В связи с исполнением бюджета Красносулинского района 
за 2019 год без привлечения муниципальных заимствований

	-

	17
	Подпрограмма 4. «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Реализация двух основных мероприятий и контрольного события
	Два основных мероприятия реализованы в полном объеме, контрольное событие состоялось
	

	18
	ОМ 4.1. «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Создание условий для устойчивого исполнения  бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района
	В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района в 
2019 году финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов предоставлена  бюджетам Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сумме 
1998,0 тыс. рублей, Долотинского сельского поселения в сумме 
2153,4  тыс. рублей, Углеродовского городского поселения в сумме 
772,1 тыс. рублей, Михайловского сельского поселения в сумме 
315,4 тыс. рублей, Красносулинского городского поселения в сумме 
8744,6 тыс. рулей, Пролетарского сельского поселения в сумме 
1941,0  тыс. рублей, 
Садковского сельского поселения в сумме 
592,8  тыс. рублей
	-

	19
	ОМ 4.2. «Предоставление  бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
	Из бюджета Красносулинского района предоставлены бюджетные кредиты на покрытие временного 
кассового разрыва 
бюджетам Красносулинского 
городского поселения и 
Пролетарского сельского поселения в сумме 
2 240,0 тыс. рублей и 
1 941,0 тыс. рублей соответственно
	-

	20
	Контрольное событие муниципальной программы 4. «Представление бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.
	31.12.2019
	Х
	31.12.2019
	Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского район; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского район
	В 2019 году бюджетам Красносулинского городского поселения и Пролетарского сельского поселения  в установленном порядке предоставлена дополнительная финансовая помощь  в виде бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва  в сумме  2 240,0 тыс. рублей и  1 941,0 тыс. рублей соответственно со сроком  погашения  16.12.2019 года. 

Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района  на 
1 января 2020 года отсутствует
	-

	21
	Подпрограмма 5.  «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.

начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 
Сиделева И.В.
	Х
	Х
	Х
	Реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события
	Два основных мероприятия реализованы  в полном объеме, контрольное событие состоялось
	-

	22
	ОМ 5.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;

главный специалист отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	Повышение качества управления бюджетным процессом в поселениях; соблюдение требований бюджетного законодательства
	В целях повышения качества управления бюджетным процессом в поселениях и соблюдения требований бюджетного законодательства в феврале 2019 года проведена экспертиза 15 первоначально принятых решений о бюджете поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, по результатам которой главам поселений направлено 
15 заключений. Выявленные нарушения устранены.

Проверено 146 решений о внесении изменений в бюджет поселений – замечаний не установлено.Направлено 39 методологических писем по вопросам организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района
	-

	23
	ОМ 5.2. « Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района
Сиделева И.В.;

начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Горовая Н.Н.;

главный специалист отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	28.02.2019
	01.01.2019
	28.02.2019
	Получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района на основании формализованных подходов
	В феврале 2019 года проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав  Красносулинского района за 2018 год. По 2 поселениям, входящим в состав Красносулинского района оценка качества управления бюджетным процессом за 2018 год соответствует I степени, по 
11 поселениям – II степени, по 
2 поселениям – III степени 

	-

	24
	Контрольное событие муниципальной программы 5. «Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2018 год»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.
	28.02.2019
	Х
	28.02.2019
	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2019 год
	Результаты оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2018 размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 20.02.2019 
	-


Приложение № 2

к отчету о реализации 
муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления 
финансами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год
	Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы,

основного мероприятия
	Источники 

финансирования
	Объем расходов 

(тыс. рублей) 

предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»
	всего 
	31 287,3
	31 287,3
	29 102,8



	
	федеральный 

бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	31 287,3
	31 287,3
	29 102,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные

источники
	-
	х
	-

	Подпрограмма 2.

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» 
	всего
	12 653,6
	12 653,6
	12 585,5

	
	федеральный 

бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	12 653,6
	12 653,6
	12 585,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные

источники
	-
	х
	-

	Основное мероприятие 2.2.

«Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района»
	всего
	12 653,6
	12 653,6
	12 585,5

	Подпрограмма 4.

«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	всего 
	18 633,7
	18 633,7
	16 517,3



	
	федеральный

бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет  
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	18 633,7
	18 633,7
	16 517,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные 

источники
	-
	х
	-

	Основное мероприятие 4.1.

«Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

входящих в состав Красносулинского района»
	всего 
	18 633,7
	18 633,7
	16 517,3


Приложение № 3

к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района
 «Управление муниципальными 
финансами и создание условий для
эффективного управления 
финансами» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей 
	№ 

п/п
	Номер и наименование
	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной

программы
	Обоснование отклонений значений показателя 

на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Красносулинского района на долгосрочный период
	да/нет
	да
	да
	да
	-

	2
	Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых  условиях
	процентов
	103,7
	103,9
	104,2
	Объем налоговых и   неналоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района  составил 600 854,7 тыс. рублей или 103,6 процента к плановым назначениям с ростом к прошлому году (в сопоставимых  условиях) на 4,2 процента.

	3
	Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Красносулинского района

	процентов
	-
	-
	-
	-

	4
	Показатель 4.Отношение объема муниципального долга Красносулинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).
	процентов
	2,8
	4,4
	-
	Долг Красносулинского района по муниципальным заимствованиям по состоянию на 01.01.2020 отсутствует.

	5
	Показатель 5. Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, из бюджета Красносулинского  района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
	тыс.

рублей
	6749,7
	18 633,7
	16 517,3


	Экономия по межбюджетным трансфертам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений сложилась  в связи с отсутствием обращений администраций поселений, входящих в состав Красносулинского района по вопросу предоставления финансовой помощи.

	6
	Показатель 6. Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени
	штук
	4
	5
	2
	Основной причиной не исполнения показателя является низкое исполнение доходной части бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района и как следствие невыполнение расходной части бюджетов.

	Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование»

	7
	Показатель 1.1. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Красносулинского района 

(за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; разовых поступлений)
	тыс.

рублей
	451 343,0
	476 045,7
	484 798,5
	Выполнение плана произошло вследствие произведенных выплат в виде премиальных вознаграждений работникам шахты Шерловская - Наклонная в связи с выполнением плана по реализации угля,  повышением заработной платы и среднесписочной численности работников ОАО "НЗНП", выплатой дивидендов работникам ООО "АПК Михайловское", а так же повышением должностных окладов муниципальным служащим с 01.10.2019 года.

	8
	Показатель 1.2. Доля налоговых и неналоговых доходов  местного бюджета  
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)  в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
	процентов
	18,7
	22,5
	26,5
	Объем налоговых и   неналоговых доходов  бюджета Красносулинского района  составил 435 952,3 тыс. рублей или 109,6 процента к плановым назначениям.

	9
	Показатель 1.3. Доля расходов бюджета Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Красносулинского района, в общем объеме расходов бюджета Красносулинского  района
	процентов
	98,8
	99,2
	99,8
	Доля расходов бюджета Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Красносулинского района, в общем объеме расходов бюджета Красносулинского  района составила 99,8 процентов.

	10
	Показатель 1.4. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на  одного жителя  муниципального образования
	рублей
	753,9
	838,5
	873,1
	Увеличение заработной платы низкооплачиваемым работникам в связи с доведением минимальной оплаты труда  до величины прожиточного минимума, вследствие чего  предусмотрена индексация расходов для должностных окладов технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления Красносулинского района с 01.10.2019 года на 4,3 процента.

	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

	11
	Показатель 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Красносулинского района
	процентов
	95,0
	95,0
	86,7
	Расходная часть бюджета Красносулинского района исполнена в объеме 2177029,3  тыс. рублей или 86,7 процента от запланированных параметров. Не освоены иные межбюджетные трансферты бюджету Красносулинского городского поселения на строительство ОСК и реконструкции городских коллекторов в г. Красный Сулин в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств и приостановлением работ для проведения независимого обследования и внесения изменений в проектную документацию и на благоустройство общественных территорий в результате проведения конкурсных процедур.

	12
	Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	13
	Показатель 2.3. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и  общего количества главных распорядителей бюджетных средств
	процентов
	18


	21
	-
	В связи с не укомплектованностью кадрового состава сектора финансового контроля. 



	14
	Показатель 2.4. Доля организаций сектора муниципального управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе 

«Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района»

	15
	Показатель 3.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красносулинского района в объеме расходов бюджета Красносулинского района, 

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.
	процентов
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»

	16
	Показатель 4.1. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам поселений, входящих в состав Красносулинского района
	процентов
	-
	-
	-
	-

	17
	Показатель 4.2. Количество поселений, входящих в состав Красносулинского района, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга

превышают уровень, установленный бюджетным законодательством
	штук
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»

	18
	Показатель 5.1. Доля поселений, входящих в состав Красносулинского района, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-



