РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2025 № 489

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение № 1 к постановлению

Администрации Красносулинского района

от 05.12.2018 № 1346

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 08.07.2025 № 390 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 05.08.2025 № 489

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 05.12.2018 №1346

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Красносулинского района»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Красносулинского района.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Система теплоснабжения Красносулинского района состоит 
из 81 локальных систем теплоснабжения и одного обслуживающего предприятия. Общая протяженность тепловых сетей составляет около 
38,9 километров.

В системах водоснабжения действует водозаборов – 15 единиц, 
20 насосных станций, в системах водоотведения действует 7 насосных станций, 3 очистных сооружений канализации. Протяженность сетей водоснабжения, по данным Федеральной службы государственной статистики, составляет около 488,7 километров, сетей водоотведения – около 46,6 километров.

Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 46 процентов линейных объектов нуждаются в обновлении, ежегодно около 7 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признаются аварийными, при этом обновляется не более 1,2 процента.

В большинстве населенных пунктов Красносулинского района 
по-прежнему применяются устаревшие технологии очистки и обеззараживания питьевой воды, в частности, в качестве обеззараживающего реагента преимущественно используется жидкий хлор, характеризующийся высоким уровнем токсичности.	Сохраняется низкая инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ, которая в целом обусловлена, в первую очередь, высокой капиталоемкостью модернизации коммунальной инфраструктуры, долгим сроком окупаемости вложений, ограниченным сроком долгосрочных тарифов, а также высокими рисками.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития.

В Красносулинском районе, согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 22-ЖКХ), насчитывается 409 многоквартирных домов общей площадью около 648,6 тыс. кв. метров. В региональную программу капитального ремонта включено 383 многоквартирных дома общей площадью 632,7 тыс. кв. метров.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения в правовых вопросах управления многоквартирными домами в целях принятия грамотных управленческих решений.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Красносулинского района в жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики;

снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Красносулинского района;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Красносулинского района;

увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района;

обеспечение муниципальной поддержки поселений, входящих в состав Красносулинского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Красносулинского района.

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Красносулинского района, в том числе путем увеличения доли населения Красносулинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы Ростовской области

Привлечение средств из областного бюджета осуществляется в соответствии с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650.

Кроме того, основные направления муниципальной программы реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года», утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки;

повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района;

улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Красносулинского района;

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Красносулинского района;

повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Красносулинского района.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и технологическое присоединение;

повышению уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

обеспечение участия в проведении семинаров по правовым вопросам в сфере ЖКХ, повышение квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;

ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района;

созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния.

Участие городских и сельских поселений Красносулинского района в реализации муниципальной программы предусмотрено по следующим направлениям:

содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

поддержка городских и сельских поселений Красносулинского района в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте и ремонте объектов коммунальной инфраструктуры;

поддержка городских и сельских поселений в вопросах принятия мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств бюджетов поселений, так и при финансовой поддержке из областного бюджета и бюджета района.

Кроме того, участие городских и сельских поселений Красносулинского района в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы городских и сельских поселений Красносулинского района рекомендуется разрабатывать в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Красносулинского района, с учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Ростовской области, Красносулинского района в соответствующей сфере деятельности.

Муниципальные программы городских и сельских поселений должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Целевые показатели достижения целей муниципальных подпрограмм городских и сельских поселений Красносулинского района должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы Красносулинского района.

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

кв. – квадратных;

тыс. – тыс

# II. Паспорт

# муниципальной программы Красносулинского района

# «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

# 1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), (Лебединская Ирина Васильевна, начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | Этап I: 2019-2024 годы; Этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цель муниципальной программы Красносулинского района | – | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Красносулинского района, в том числе путем увеличения доли населения Красносулинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района | – | 1182506,7 тыс. рублей, из них: I этап – 1060879,3 тыс. рублей; II этап – 121627,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 |

2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Красносулинского района, в том числе путем увеличения доли населения Красносулинского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Красносулинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ГП РО | возрастающий | процентов | ведомственный | 19,29 | 2023 | 19,29 | 19,29* | 19,29* | 19,29* | постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650; «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» | отдел жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района (по согласованию) | доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ЕМИСС |
| 1.2. | Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту | ССЭР | возрастающий | процентов | статистический | 11,1 | 2023 | 14,6 | 16,1 | 17,3 | 24,4 | стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года», утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 | отдел жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района (по согласованию) | - | ЕМИСС |
| 1.3. | Количество аварий в сфере ЖКХ | ССЭР | убывающий | единиц | ведомственный | 30 | 2023 | 15 | 13 | 13 | 10 | стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года», утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 | отдел жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района (по согласованию | - | ЕМИСС |

* Источник финансирования для достижения значений показателей в полном объеме не определен.

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ЕМИСС – единая межведомственная информационно – статистическая система

ССЭР – Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная Собранием депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» Ответственный за реализацию: Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района. Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района | обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района | доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района). Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.2.1. | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Красносулинского района | обеспечение реализации мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красносулинского района |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района). Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1.3.1. | Осуществлена поддержка поселений, входящих в состав Красносулинского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры | реализация мероприятий направленных на: повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания; снижение потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | количество аварий в сфере ЖКХ |

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

МКД – многоквартирные дома

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1. | Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» (всего), в том числе: | 112169,8 | 4705,9 | 4751,7 | 121627,4 |
|  | областной бюджет | 104545,3 | 4395,2 | 4395,2 | 113335,7 |
|  | бюджет района | 6568,4 | 0,0 | 0,0 | 6568,4 |
|  | бюджеты поселений | 1056,1 | 310,7 | 356,5 | 1723,3 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» (всего), в том числе: | 1913,0 | 0,0 | 0,0 | 1913,0 |
|  | бюджет района | 1913,0 | 0,0 | 0,0 | 1913,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | 105601,4 | 4705,9 | 4751,7 | 115059,0 |
|  | областной бюджет | 104545,3 | 4395,2 | 4395,2 | 113335,7 |
|  | бюджеты поселений | 1056,1 | 310,7 | 356,5 | 1723,3 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | 4655,4 | 0,0 | 0,0 | 4655,4 |
|  | бюджет района | 4655,4 | 0,0 | 0,0 | 4655,4 |

5. Показатели муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» в разрезе поселений,

входящих в состав Красносулинского района

| № п/п | Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района | Базовое значение |  | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1. | Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры по поселениям» (процентов) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Красносулинское г.п. | 64,2 | 2023 | 64,5* | 64,4* | 64,3* | 64,0* |
| 2. | Показатель 2. «Уровень платежей граждан за услуги отопления (горячего водоснабжения) от установленного экономически обоснованного тарифа» по поселениям (процентов): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.Красносулинское г.п. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1. I полугодие | 62,9 | 2023 | 62,9 | - | - | - |
|  | 1.1.1.2. II полугодие | 62,9 | 2023 | 36,2 | - | - | - |
|  | 1.2.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Красносулинское г.п. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.1. I полугодие | 92,9 | 2023 | 92,9/100 | - | - | - |
|  | 1.2.2.2. II полугодие | 92,9 | 2023 | 41,5/36,2 | - | - | - |
|  | 1.2.2.Комиссаровское с.п. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.1. I полугодие | 74,0 | 2023 | 74,0 | - | - | - |
|  | 1.2.2.2 II полугодие | 74,0 | 2023 | 51,5 | - | - | - |
|  | 1.2.3.Ковалевское с.п. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3.1. I полугодие | 74,0 | 2023 | 74,0 | - | - | - |
|  | 1.2.3.2. II полугодие | 74,0 | 2023 | 51,5 | - | - | - |
|  | 1.2.4.Углеродовское г.п. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4.1. I полугодие | 74,0 | 2023 | 74,0 | - | - | - |
|  | 1.2.4.2. II полугодие | 74,0 | 2023 | 51,5 |  |  |  |
|  | Михайловское с.п. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5.1. I полугодие | 74,0 | 2023 | 74,0 | - | - | - |
|  | 1.2.5.2. II полугодие | 74,0 | 2023 | 51,5 | - | - | - |

* Источник финансирования для достижения значений показателей в полном объеме не определен.

_____________________

Примечание.

Используемое сокращение:

г.п. – городское поселение

с.п. – сельское поселение.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района (Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных домах, подлежащих оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов | возрастающий | КПМ |  | кв. м | 12 227,9 | 2023 | 11116,0 |  | 11116,0 | 11116,0 | 11116,0 | Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | ведомственные данные |

Примечание.

Используемые сокращения:

КМП – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |  | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия |  | условных единиц | 1 |  | 2023 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 1913,0 | - | - | 1913,0 |
|  | бюджет района | Х | 1913,0 | - | - | 1913,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 1913,0 | - | - | 1913,0 |
|  | бюджет района, из них | 914 0501 04 4 01 20060 240 | 1913,0 | - | - | 1913,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» | Х | УЗИО и МЗ Красносулинского района (Каравайцева Е.А., начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района | 31 марта 2025 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | соглашения | ведомственные данные» |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 30 апреля 2025 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | реестры | ведомственные данные |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 31 июля 2025 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | реестры | ведомственные данные |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 30 ноября 2025 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | реестры | ведомственные данные |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района | 15 февраля 2026г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | соглашения | ведомственные данные |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 30 апреля 2026 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | реестры | ведомственные данные |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 31 июля 2026 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | реестры | ведомственные данные |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 30 ноября 2026 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | реестры | ведомственные данные |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района | 15 февраля 2027г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | соглашения | ведомственные данные» |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.1.10. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 30 апреля 2027 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | реестры | ведомственные данные |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.1.11. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 31 июля 2027 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | реестры | ведомственные данные |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.1.12. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 30 ноября 2027 г. | Каравайцева Е.А, начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района | реестры | ведомственные данные |

Примечание.

Используемые сокращения:

УЗИО и МЗ Красносулинского района – Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения

Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Красносулинского района (Лебединская Ирина Васильевна-начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений заключенных с поселениями, входящими в состав Красносулинского района, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению | возрастающий | МП | единиц | - | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | отдел жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | ведомственные данные |
| 1.2. | Количество соглашений заключенных с поселениями, входящими в состав Красносулинского района, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | возрастающий | МП | единиц | - | 2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | отдел жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | ведомственные данные |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» | оказание услуг (выполнение работ) | количество городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения за отчетный период | единиц | - | 2023 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» | оказание услуг (выполнение работ) | количество городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения за отчетный период | единиц | - | 2023 | 5 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | Х | 105601,4 | 4705,9 | 4751,7 | 115059,0 |
|  | областной бюджет | Х | 104545,3 | 4395,2 | 4395,2 | 113335,7 |
|  | бюджеты поселений | Х | 1056,1 | 310,7 | 356,5 | 1723,3 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | - | 1786,0 | 1803,4 | 3589,4 |
|  | областной бюджет | 902 0502 04402S3660 540 | - | 1668,1 | 1668,1 | 3336,2 |
|  | бюджеты поселений | Х | - | 117,9 | 135,3 | 253,2 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 105601,4 | 2919,9 | 2948,3 | 111469,6 |
|  | областной бюджет | 902 0402 044029Т100 540 | 104545,3 | 2727,1 | 2727,1 | 109999,5 |
|  | бюджеты поселений | Х | 1056,1 | 192,8 | 221,2 | 1470,1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Красносулинского района, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» | Х | Отдел жизнеобеспечения района (Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района ) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 января 2026 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 28 февраля 2026 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 октября 2026 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 30 ноября 2026 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 января 2027 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 28 февраля 2027 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 октября 2027 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 30 ноября 2027 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» | Х | Отдел жизнеобеспечения района (Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района ) | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 марта 2025 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 31 марта 2025 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 октября 2025 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 30 ноября 2025 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 января 2026 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 28 февраля 2026 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.2.7. | Контрольная точка 1.1.7. Мониторинг хода внесения изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 октября 2026 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.2.8. | Контрольная точка 1.1.8. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 30 ноября 2026 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |
| 1.2.9. | Контрольная точка 1.1.9. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 января 2027 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.2.10. | Контрольная точка 1.1.10. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 28 февраля 2027 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр соглашений | ведомственные данные |
| 1.2.11. | Контрольная точка 1.1.11. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31 октября 2027 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | НПА Администрации Красносулинского района (проект) | ведомственные данные |
| 1.2.12. | Контрольная точка 1.1.12. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 30 ноября 2027 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | реестр дополнительных соглашений | ведомственные данные |

Примечание.

Используемое сокращение: НПА – нормативный правовой акт

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Красносулинского района (Лебединская Ирина Васильевна-начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача «Осуществлена поддержка поселений, входящих в состав Красносулинского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | убывающий | МП | процентов | 13,75 | 2023 | 13,65 | 12,0 | 11,9 | 11,60 | отдел жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района (по согласованию) | статистический |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача «Осуществлена поддержка поселений, входящих в состав Красносулинского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | условных единиц | 4 | 2023 | 4 | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 4655,4 | - | - | 4655,4 |
|  | бюджет района | Х | 4655,4 | - | - | 4655,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» (всего), в том числе: | Х | 4655,4 | - | - | 4655,4 |
|  | бюджет района, из них | 902 0502 04403 85010 540 | 4655,4 | - | - | 4655,4 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Осуществлена поддержка поселений, входящих в состав Красносулинского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» | Х | отдел жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района (Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 15 апреля 2025 г. 15 июня 2025 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | соглашение | ведомственные данные |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 31 мая 2025 г. 31июля 2025г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | отчет | ведомственные данные |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 15 августа 2025 г. 15 сентября 202 5г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | отчет | ведомственные данные |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 01 сентября 2025 г. 01 октября 2025 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | отчет | ведомственные данные |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 15 апреля 2026 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | соглашение | ведомственные данные |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 31 мая 2026 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | отчет | ведомственные данные |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 15 августа 2026 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | отчет | ведомственные данные |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 01 сентября 2026 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | отчет | ведомственные данные |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 15 апреля 2027 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | соглашение | ведомственные данные |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.1.10. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 31 мая 2027 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | отчет | ведомственные данные |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.1.11. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 15 августа 2027 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | отчет | ведомственные данные |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.1.12. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 01 сентября 2027 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | отчет | ведомственные данные |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

ПОРЯДОК

предоставления иных межбюджетных трансфертов

за счет субсидий из областного бюджета

Участие поселений, входящих в состав Красносулинского района, в мероприятиях, направленных на создание условий для развития коммунальной инфраструктуры Красносулинского района заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета выделяются бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района для софинансирования расходных обязательств на:

проектирование, строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, предусмотренных государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»;

разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики;

капитальный ремонт объектов теплоэнергетики;

возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению;

приобретение специализированной коммунальной техники;

реализацию инициативных проектов.

Общие требования к формированию и предоставлению межбюджетных трансфертов за счет средств из областного бюджета утверждены постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам».

Межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:

наличие муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке и предусматривающей средства бюджета поселения, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета»;

наличие в правовом акте представительного органа муниципального образования о местном бюджете средств бюджета поселения, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569;

наличие в правовом акте представительного органа муниципального образования о бюджете поселения кода бюджетной классификации доходов для предоставления межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов бюджета поселения;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Красносулинского района»

ПОРЯДОК

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

на решение вопросов местного значения за счет средств бюджета Красносулинского района

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» предоставляются межбюджетные трансферты бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, на решение вопросов местного значения (далее – межбюджетные трансферты), возникающим при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации.

Межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:

наличие муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке и предусматривающей наличие мероприятий, обеспечивающих реализацию полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

наличие в правовом акте представительного органа муниципального образования о бюджете поселения кода бюджетной классификации доходов для предоставления межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов бюджета поселения;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям осуществляется на основании соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений между администрацией Красносулинского района и администрациями поселений.

Соглашение заключается в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района или со дня внесения изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Красносулинского района, устанавливающих общий объем межбюджетных трансфертов и их распределение бюджетам поселениям.