# ОТЧЕТ

# о реализации Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития

# Красносулинского района в условиях внешнего санкционного давления на 30.04.2022

| № п/п | Наименование действия (мероприятия) | Вид документа |  | Срок | Информация о ходе исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - Ускорение использования бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание финансового резерва в размере до 3 процентов собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Красносулинского района |  | Решение Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | апрель 2022 г. | Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.03.2022 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные ассигнования в сумме 13 527,6 тыс.рублей направлены на создание финансового резерва (3 процента собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Красносулинского района) |
| 1.2. | Перерасчет параметров бюджета Красносулинского района на 2022 год путем приоритизации расходов бюджета Красносулинского района |  | Решение Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области о внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | апрель 2022 г. | Перерасчет параметров бюджета Красносулинского района в части приоритизации расходов бюджета произведен в марте 2022 года, результаты утверждены решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.03.2022 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.11.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 1.3. | Перерасчет параметров бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, на 2022 год путем приоритизации расходов бюджетов поселений |  | изменения в муниципальные правовые акты | апрель 2022 г. | Перерасчет параметров бюджета Красносулинского района в части приоритизации расходов бюджета произведен в марте 2022 года, результаты утверждены решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.03.2022 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и обеспечение бесперебойной работы «горячих линий» на базе Администрации Красносулинского района, МКК «Фонд Местного Развития» Красносулинского района, для информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения финансовой и нефинансовой поддержки |  | информация | постоянно | С целью бесперебойной работы с обращениями граждан на сайте МКК Фонд Местного Развития размещена информация с указанием номеров телефонов и адресом электронной почты для информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения финансовой поддержки |
| 2.2. | Предоставление возможности реструктуризации действующих договоров микрозайма в виде отсрочки платежей по основному долгу до 6 месяцев по заявлению заемщиков, финансовая устойчивость которых пострадала в связи с введением санкционных мер |  | информация | пос- тоянно | В МКК Фонд Местного Развития не поступало обращений заемщиков для реструктуризации действующих договоров микрозайма в виде отсрочки платежей по основному долгу до 6 месяцев, финансовая устойчивость которых пострадала в связи с введением санкционных мер |
| 2.3. | Осуществление информационного содействия в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках – крупнейших маркетплейсах Российской Федерации |  | информация | постоянно | Информация о хозяйствующих субъектах, предприятиях – производителях на территории Красносулинского района направлена в Департамент Потребительского рынка Ростовской области для содействия в размещении на маркетплейсах Российской Федерации |
| 3. Поддержка системообразующих организаций |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга системообразующих организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Красносулинском районе |  | информация | постоянно | Ежедневно проводится анализ динамики поступлений НДФЛ в бюджет Красносулинского района системообразующих предприятий, расположенных на территории Красносулинского района. На основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области ежемесячно проводится мониторинг основных экономических, статистических показателей крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности по территории Красносулинского района |
| 4. Отраслевые меры поддержки |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка обращения в Правительство Российской Федерации об установлении моратория на взыскание в судебном порядке задолженности и направление исполнительных листов в службу судебных приставов по задолженности регулируемых организаций перед Администраций Красносулинского района Ростовской области |  | обращение | апрель 2022 г. | Взыскания в судебном порядке задолженности регулируемых организаций перед органами местного самоуправления Красносулинского района в 2022 году производиться не будут |
| 4.2. | Оказание помощи в получении субсидий для обеспечения проведения неотложных ремонтов организациями в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  | информация | апрель 2022 г. | В настоящее время разработан проект нормативного правового акта |
| Торговля |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Информирование предприятий торговли о проведении закупочных сессий для крупноформатных, сетевых и автономных предприятий торговли с привлечением к участию районных предприятий-производителей |  | информация | постоянно | На официальном сайте Администрации Красносулинского района на постоянной основе размещается информация о проводимых закупочных сессий для крупноформатных, сетевых и автономных предприятий торговли с привлечением к участию областных предприятий-производителей |
| 4.4. | Рассмотрение вопроса о продлении до конца 2022 года моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к предельным размерам нестационарных торговых объектов и земельных участков, на которых они расположены |  | информация | пос- тоянно | Нормативный правовой акт по вопросу о продлении до конца 2022 года моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к предельным размерам нестационарных торговых объектов и земельных участков, на которых они расположены не принят, ввиду отсутствия на территории МО «Красносулинский район» нестационарных торговых объектов, не соответствующих установленным требованиям |
| 4.5. | Предоставление бесплатных торговых мест на ярмарках, организаторами которых выступают Администрация Красносулинского района, поселения, входящие в состав Красносулинского района |  | информация | постоянно | Постановлением Администрации Красносулинского района от 25.03.2021 №324 утвержден Порядок проведения конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на территории сельских поселений Красносулинского района. За период с 25.03.2021 по 18.05.2022 заявлений о проведении конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на территории МО «Красносулинский» не поступало |
| 5. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование организаций через районные информационные ресурсы о принимаемых мерах по обеспечению устойчивого развития Красносулинского района в условиях внешнего санкционного давления |  | информация | постоянно | Администрацией Красносулинского района на постоянной основе проводится информирование организаций на официальном сайте Администрации Красносулинского района, на сайтах Администраций городских и сельских поселений, а также в СМИ (газета "Красносулинский вестник" и МАУ "КТРК "СУЛИН") |
| 5.2. | Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, связанный с прекращением трудовой деятельности граждан Российской Федерации в организациях, прекращающих или приостанавливающих деятельность на территории Красносулинского района |  | информация | постоянно | На сегодняшний день организаций прекращающих или приостанавливающих деятельность на территории Красносулинского района не выявлено |
| 5.3. | Реализация мероприятий активной политики занятости населения |  | информация | постоянно | Организация общественных работ - трудоустроено 172 человека, в том числе 4 с материальной поддержкой из регионального бюджета. Трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – трудоустроено 13 граждан, в том числе 3 с материальной поддержкой из регионального бюджета. Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации – трудоустроен 1 выпускник. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - трудоустроено 57 чел. Организация занятости в связи с открытием ИП -5 чел., в связи с постановкой на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятость) - 9 чел. Организованно и проведено 16 ярмарок. При содействии ЦЗН организован переезд с трудоустройством в другую местность 1 безработного гражданина. Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов - 1 чел. Общее количество трудоустроенных граждан составило 492 чел. Оказаны услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда - 98 чел.; по психологической поддержке безработных граждан - 104 чел. |
| 5.4. | Проведение мониторинга своевременной выплаты заработной платы |  | информация | постоянно | Мониторинг своевременной выплаты заработной платы работникам проводится на постоянной основе. Заработная плата выплачивается своевременно. НДФЛ поступает регулярно. На территории Красносулинского района с 2019 года работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда, по вопросам неформальной занятости, выплаты заработной платы в «конвертах», уровня заработной платы, своевременной ее выплаты работодателями Красносулинского района. За 1 квартал 2022 года на «горячую линию» обращений не поступало |
| 5.5. | Организация общественных и временных работ, направленных на поддержание ситуации на рынке труда |  | информация | постоянно | В 1 квартале 2022 года в общественных работах участвовало -52 чел. временно трудоустроены безработные граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации- 1 чел. Временно трудоустроены 36 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился с 0,94 % до 0,85 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года |
| 6. Поддержка инвестиций |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование инвесторов о формах поддержки в 2022 году |  | информация | постоянно | Администрацией Красносулинского района на постоянной основе в режиме совещаний, а также через интернет-ресурсы, предоставляется информация о мерах поддержки организациям и предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории Красносулинского района |
| 6.2. | Предоставление отсрочки заключения договора аренды земельного участка (земельных участков) на срок до 31 декабря 2022 г. (по заявлению инвестора) |  | информация | июнь 2022 г | В 1 квартале 2022 года заявлений от инвесторов о предоставлении отсрочки заключения договоров аренды земельных участков на срок до 31 декабря 2022 г не поступало |
| 6.3. | Оказание содействия в реализации Областного закона от 25.02.2015 № 312-ЗС «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов», предусматривающего общий объем инвестиций при реализации инвестиционного проекта |  | информация | июнь 2022 г. | Данные инвестиционные проекты на территории Красносулинского района на сегодняшний день отсутствуют |
| 7. Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мониторинг цен на социально значимые товары и топливо и оценка товарных запасов |  | информация | постоянно | Еженедельно осуществляется мониторинг товаров первой необходимости в магазинах розничной сети и остатков товаров первой необходимости в сетевых магазинах. Информация о ценовом сегменте ежемесячно направляется в адрес Красносулинской городской прокуратуры. Результаты мониторинга товарных запасов и цен на продовольственные товары и товары первой необходимости, реализуемые на территории Красносулинского района, еженедельно актуализируются в систему АРМ «Мониторинг». Ежедневно ведется оценка товарных запасов в магазинах розничной сети Красносулинского района и направляется в Департамент потребительского рынка Ростовской области |