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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2024 № 336
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению 
Администрации Красносулинского района 
от 15.12.2023 № 323

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 28.12.2024 № 1549 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район»,–

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 15.12.2023 № 323 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
на 2024 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б. 

Глава Администрации 
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Красносулинского района Ростовской области»
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Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 15.12.2023 № 323

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

	№ п/п
	 Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность, ФИО)
	Ожидаемый результат 
(краткое описание)
	Плановый срок 
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные
источники
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. 
«Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. 
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х

	20614,7
	0,0
	2317,5
	18297,2
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.

	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности 
	30.12.2024

	17510,9 

	0,0
	2317,5
	15193,4

	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1. Заключение договоров с потенциально опасными объектами.
2. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на воде.
3. Проведение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ по переводу на автономное отопление учреждения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области».
4. Приобретение двух дизельных генераторов ТСС ЭД-50С-Т400-1РКМ11 в кожухе на шасси автомобильном
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района РО» 
Маляренко А.В.
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В. 

	Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации»

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.

	1. Штабная тренировка с органами управления службами экстренного реагирования ДДС по возникновению ЧС.
2. Размещение информации на стендах и в средствах массовой информации 
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.

	Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод
	30.12.2024
	3103,8
	0,0
	0,0
	3103,8
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1. Страхование «ГТС плотина Соколовская».
2. Техническое обслуживание смонтированной системы оповещения на ГТС плотина «Соколовского водохранилища».
3. Разработка декларации безопасности в отношении ГТС плотина «Соколовское водохранилище.
4. Проведение ежегодного инструментального измерения состояния ГТС Соколовского водохранилища

	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2. 
«Пожарная безопасность»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х

	31,3
	0,0
	0,0
	31,3
	0,0
	0,0

	11.
	Основное мероприятие 2.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности».
2. Распространение наглядной агитации по пожарной безопасности.
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер пожарной безопасности 
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	30.12.2024
	31,3
	0,0
	0,0
	31,3
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации пожаров

	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. 
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.

	Х
	Х

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Основное мероприятие 3.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, спасение людей попавших в беду
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по безопасности на воде».
2. Распространение наглядной агитации по безопасности на воде.
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер безопасности на воде
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Основное мероприятие 3.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1. Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации происшествий на воде.
2. Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Подпрограмма 4. 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. 
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х

	6044,5
	0,0
	0,0
	6044,5
	0,0
	0,0

	21.
	Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функционирования ЕДДС Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Улучшение оперативных возможностей экстренных оперативных служб Красносулинского района
	30.12.2024
	6044,5
	0,0
	0,0
	6044,5
	0,0
	0,0

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы-112 Красносулинского района в режиме постоянной (промышленной) эксплуатации.
2. Установка знаков и распространение информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио.
4. Ремонт помещения ЕДДС.
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Основное мероприятие 4.2. «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение населения современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Красносулинского района
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	Подпрограмма 5. 
«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.

	Х
	Х
	2600,0
	0,0
	0,0
	2600,0
	0,0
	0,0

	26.
	Основное мероприятие 5.1. «Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Обеспечение функционирования систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района 
	30.12.2024
	2600,0
	0,0
	0,0
	2600,0
	0,0
	0,0

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.

	Обеспечение функционирования и поддержание в постоянной готовности оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Основное мероприятие 5.2 «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения»

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.
	Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Итого по муниципальной программе
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. 
Участник: начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 
Маляренко А.В.;
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. 
	Х

	Х
	29290,5
	0,0
	2317,5
	26973,0
	0,0
	0,0
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