РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.12.2024 № 336

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению

Администрации Красносулинского района

от 15.12.2023 № 323

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 28.12.2024 № 1549 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район»,–

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 15.12.2023 № 323 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
на 2024 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 28.12.2024 № 336

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 15.12.2023 № 323

План реализации

муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Х | Х | 20614,7 | 0,0 | 2317,5 | 18297,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности | 30.12.2024 | 17510,9 | 0,0 | 2317,5 | 15193,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Заключение договоров с потенциально опасными объектами. 2. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на воде. 3. Проведение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ по переводу на автономное отопление учреждения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области». 4. Приобретение двух дизельных генераторов ТСС ЭД-50С-Т400-1РКМ11 в кожухе на шасси автомобильном | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В. | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Штабная тренировка с органами управления службами экстренного реагирования ДДС по возникновению ЧС. 2. Размещение информации на стендах и в средствах массовой информации | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод | 30.12.2024 | 3103,8 | 0,0 | 0,0 | 3103,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Страхование «ГТС плотина Соколовская». 2. Техническое обслуживание смонтированной системы оповещения на ГТС плотина «Соколовского водохранилища». 3. Разработка декларации безопасности в отношении ГТС плотина «Соколовское водохранилище. 4. Проведение ежегодного инструментального измерения состояния ГТС Соколовского водохранилища | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Х | Х | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности». 2. Распространение наглядной агитации по пожарной безопасности. 3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер пожарной безопасности | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования | 30.12.2024 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации пожаров | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Основное мероприятие 3.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, спасение людей попавших в беду | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по безопасности на воде». 2. Распространение наглядной агитации по безопасности на воде. 3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер безопасности на воде | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Основное мероприятие 3.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации происшествий на воде. 2. Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Х | Х | 6044,5 | 0,0 | 0,0 | 6044,5 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функционирования ЕДДС Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Улучшение оперативных возможностей экстренных оперативных служб Красносулинского района | 30.12.2024 | 6044,5 | 0,0 | 0,0 | 6044,5 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | 1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы-112 Красносулинского района в режиме постоянной (промышленной) эксплуатации. 2. Установка знаков и распространение информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. 3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио. 4. Ремонт помещения ЕДДС. | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23. | Основное мероприятие 4.2. «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение населения современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Красносулинского района | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Контрольное событие муниципальной программы 4.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112» | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Х | Х | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Основное мероприятие 5.1. «Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Обеспечение функционирования систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района | 30.12.2024 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 5.1 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Обеспечение функционирования и поддержание в постоянной готовности оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Основное мероприятие 5.2 «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 5.2 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В. | Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город» | 30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы: заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Участник: начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.; Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А. | Х | Х | 29290,5 | 0,0 | 2317,5 | 26973,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова