Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468.

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                          и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» разработан план реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденный распоряжением Администрации Красносулинского района от 14.12.2023 № 322
На реализацию муниципальной программы в 2024 году  предусмотрены бюджетные средства в сумме 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 62 311,1 тыс. рублей. Расхождение составляет 62 311,1 тыс. рублей, за счет увеличения средств областного бюджета на 57 251,6 тыс. рублей и средств бюджета поселений на 5 059,5 тыс. рублей по основным мероприятиям 2.2. «Благоустройство сельских территорий» и  2.3. «Создание современного облика сельских территорий».
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» проведены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности». 
С целью привлечения квалифицированных кадров в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан проводится разъяснительная  работа с населением о  порядке предоставления  социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы  в соответствии со сводной бюджетной росписью – 62 311,1 тыс. рублей. Расхождение составляет 62 311,1 тыс. рублей, за счет увеличения средств областного бюджета на 57 251,6 тыс. рублей и средств бюджетов поселений на 5 059,5 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях». 
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности в рамках мероприятия «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» не планируется, в связи с отсутствием заявок от администраций поселений Красносулинского района для участия в муниципальной программе по данному мероприятию.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Благоустройство сельских территорий» предусмотрена реализация 2-х объектов:

благоустройство детской площадки на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина;

благоустройство детской площадки на территории Садковского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Красносулинский, с/п Садковское, х. Садки, ул. Первомайская, 15-а.
В министерстве сельского хозяйства Ростовской области прошли конкурсный отбор 5 объектов на 2024 год по мероприятию  «Благоустройство сельских территорий».
В рамках реализации основного мероприятия 2.3. «Создание современного облика сельских территорий» реализуется проект по реконструкции МБУК «Киселевский СДК».
Отчет об исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за отчетный период 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – 

начальник отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды                                   А.Н. Сухин                                                       Е.Ю. Че

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» отчетный период  6 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Номер и 
наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/
ФИО) 
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения 

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предус-мотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1      

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Сухин А.Н.
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1.
«Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н..

	С целью привлечения квалифицированных кадров в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан проводится разъяснительная  работа с населением о  порядке предоставления  социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам. Информация размещена на всех сайтах и стендах Администраций поселений. 
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Сухин А.Н.

	Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету района между Министерством сельского хозяйства Ростовской области и Администрацией Красносулинского района не заключено в связи с отсутствием претендентов на получение социальных выплат.
	X
	15.12.2024
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.
	Х
	X
	X
	0,0
	62311,1
	0,0
	62311,1

	5.
	Основное мероприятие 2.1.

«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.
	Создание благоприятных

условий для

жизнедеятельности

сельского населения,

повышение уровня

социально-инженерного

обустройства в сельской

местности в рамках

мероприятия «Развитие

инженерной и

транспортной

инфрастуктуры на

сельских территориях»

не планируется, в связи с

отсутствием заявок от

администраций поселений

Красносулинского района

для участия в

муниципальной

программе по данному

мероприятию.
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.
	Реализация 2-х проектов по благоустройству на

территории Садковского и Михайловского сельских поселений.


	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	5890,6
	0,0
	5890,6
Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года

	8.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.2.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.
	В 2024 году в

Министерстве сельского

хозяйства и

продовольствия

Ростовской области

прошли конкурсный отбор 5 объектов по благоустройству сельских территорий 
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 2.3. 

Создание современного облика сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Сухин А.Н.;

глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И.
	Реализация проекта по реконструкции Киселевского СДК на территории Киселевского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	56420,5
	0,0
	56420,5
Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.3. 


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Сухин А.Н.;

глава Администрации Киселевского сельского поселения
Каралкин О.И.
	Дополнительные расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Итого по муниципальной программе


	Х
	X
	X
	X
	0,0
	62311,1
	0,0
	62311,1

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	3162,2
	0,0
	3162,2

	
	
	Глава Администрации Киселевского сельского поселения 
Каралкин О.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0


	56420,5


	0,0
	56420,5



	
	
	Глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.
	Х
	Х
	Х
	0,0

	2728,4


	0,0
	2728,4




Заместитель главы Администрации
Красносулинского района – 
начальник отдела сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды                   






                                                     А.Н. Сухин
 Никитенко Ольга Сергеевна
+7(863)675-37-73
2

