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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.08.2022 № 213

г. Красный Сулин

О внесении изменений 

в приложение к распоряжению 

Администрации Красносулинского района

от 29.12.2021 № 388

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 27.07.2022 № 1101 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 388 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Первый заместитель 

главы Администрации 

Красносулинского района
Л.А. Хильченко 

Распоряжение вносит 

отдел социальной политики

Приложение

к распоряжению Администрации

Красносулинского района

от 02.08.2022 № 213
Приложение

к распоряжению Администрации

Красносулинского района

от 29.12.2021 № 388
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год

	№
п/п
	Номер
и наименование
	Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник
(должность, ФИО)
	Ожидаемый результат
(краткое описание)
	Плановый срок реализации

	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. 

«Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	X
	380,0
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1. 

«Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» 
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,

Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий
	30.12.2022
	380,0
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0


	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	Проведение массовых спортивных межпоселенческих мероприятий, приобретение наградной атрибутики
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Подпрограмма 2. 

«Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» 
	Всего, в том числе


	Х
	Х
	76411,7
	0,0
	2772,1
	66586,9
	842,4
	6210,3

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	4980,0
	0,0
	0,0
	4980,0
	0,0
	0,0

	
	
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.


	Х
	Х
	67817,2
	0,0
	0,0
	61606,9
	0,0
	6210,3

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения
	Х
	Х
	1786,1
	0,0
	1239,0
	0,0
	546,5
	0,0

	
	
	Администрация Ударниковского сельского поселения
	Х
	Х
	1828,4
	0,0
	1532,5
	0,0
	295,9
	0,0

	5.
	Основное мероприятие 2.1. 

«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва»
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,

Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях, включая мероприятия в рамках реализации ВФСК ГТО
	30.12.2022
	67817,2
	0,0
	0,0
	61606,9
	0,0
	6210,3

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,

Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Участие Красносулинских спортсменов в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях; выполнение муниципального задания в полном объеме 
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Основное  мероприятие 2.6.

«Благоустройство спортивных площадок»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	3614,5
	0,0
	2772,1
	0,0
	842,4
	0,0

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения
	Устройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Михайловского сельского поселения. 

Расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, 

х. Михайловка в 10 м на северо-запад от дома № 61 по ул. Зеленая с кадастровым номером: 61:51:0020201:4197 (ограждение)
	30.12.2022
	1786,1
	0,0
	1239,6
	0,0
	546,5
	0,0

	
	
	Администрация Ударниковского сельского поселения
	Устройство многофункционального уличного спортивного комплекса на территории Ударниковского сельского поселения, расположенного  по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Ударниковское сельское поселение,  п. Пригородный, 40 метров на северо-восток от дома № 1а оп ул. Ленина, с кадастровым номером: 61:18:0110101:226
	30.12.2022
	1828,4
	0,0
	1532,5
	0,0
	295,9
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.6.
	Всего, в том числе


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения
	Заключение муниципальных контрактов
	31.08.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Глава Администрации Ударниковского сельского поселения
	Заключение муниципальных контрактов
	31.08.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.8. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Разработка проектно-сметной документации по объекту спорта
	30.12.2022
	4980,0
	0,0
	0,0
	4980,0
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.8.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	76791,7
	0,0
	2772,1
	66966,9
	842,4
	6210,3

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	X
	X
	4980,0
	0,0
	0,0
	4980,0
	0,0
	0,0

	
	
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	Х
	Х
	68197,2
	0,0
	0,0
	61986,9
	0,0
	6210,3

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения
	X
	X
	1786,1
	0,0
	1239,6
	0,0
	546,5
	0,0

	
	
	Администрация Ударниковского сельского поселения
	Х
	Х
	1828,4
	0,0
	1532,5
	0,0
	295,9
	0,0


Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

