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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2021 № 589
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалова В.Б.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Красносулинского района Ростовской области»

Приложение
к постановлению Администрации Красносулинского района 

от 17.05.2021 № 589
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год
В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 (далее - муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечено поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района; 

созданы условия для поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру»112»;
обеспечена работа комплексной многоуровневой системы, базирующийся на современных подходах и мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе программного комплекса «Безопасный город»;

осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы 
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МКУ Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия:

заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов;
количество выездов составило 733. Спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 54 чел.;
обеспечено предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов;
из средств резервного фонда областного бюджета и средств района на условиях софинансирования приобретен аварийно-спасательный автомобиль. 

Основное мероприятие 1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района» выполнено. 
В ходе реализации данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

выполнен комплекс мероприятий по поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 20.01.2020; 18.02.2020; 17.03.2020; 20.04.2020; 19.05.2020; 22.06.2020; 24.07.2020; 21.08.2020; 22.09.2020; 20.10.2020; 23.11.2020; 17.12.2020. 

Основное мероприятие 1.3. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:

службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведена 27-28.02.2020 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка;

22-23.09.2020 проведено комплексное командно-штабное учение по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на территории Красносулинского района;

02.11.2020 проведена тренировка по устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения на территории Красносулинского района. 

17-18.12.2020 с органами управления, службами экстренного реагирования, дежурно-диспетчерскими службами проведена комплексная тренировку по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах Красносулинского района при возникновении неблагоприятных погодных условий в зимний период.
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» выполнено. 
По результатам реализации данного основного мероприятия произведено:

страхование «ГТС плотина Соколовская» (страховой полис АО «Альфа Страхование» от 26.10.2020 действует с 26.10.2020 по 25.10.2021); 

ООО «Грант-СБ» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на построение локальной системы оповещения в отношении «ГТС плотина Соколовская»; 
направлено обращение в адрес Правительства РО по выделению денежных средств на построение локальной системы оповещения. Выделение субсидии на обустройство (монтаж) гидротехнического сооружения плотина «Соколовское водохранилище» Красносулинского района локальной системой оповещения из областного бюджета предусмотрено в 2021 году. 
По подпрограмме 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение четырех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки. 
По подпрограмме 2. «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий. 
Основное мероприятие 2.1. «Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2020 году были достигнуты следующие результаты: 

в образовательных учреждениях города и района проведено 18 лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 

распространено 398 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 70000 человек.

в СМИ опубликовано 34 заметки и по радио передано 38 сообщений о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;

обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров;

Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения» выполнено.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2020 году АСФ Красносулинского района в 125 случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров.
АСФ Красносулинского района дооснащено средствами пожаротушения: гидропульт «Ермак» (3 штук), ремкомплект «Ермак» (7 штук), ствол пожарный регулируемый (2 штуки), огнетушитель ОП-10 (5 штук), ранцевый огнетушителей «Ермак» (5 штук), рукав пожарный напорный (20 метров) (5 штук), хлопушка пожарная разборная «Шанс» (4 штуки), гидропульт для ранцев противопожарный (3 штуки). 
По подпрограмме 2. «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

По подпрограмме 3. «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2020 году были достигнуты следующие результаты: 

проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в лицее – 5 бесед, КМК – 3 беседы, школах города и района – 13 бесед; 

опубликовано заметок в СМИ – 41, передано сообщений по радио «Дача» - 53; 

установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания;

с представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 5 надзорно-профилактических операций «Зимняя рыбалка – 2020».
Основное мероприятие 3.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2020 году силами и средствами спасения на воде АСФ Красносулинского района проводились профилактическо-предупредительные мероприятия, в результате которых предотвращено 1074 факта купания в летний период и 158 фактов выхода на лед в осенне-зимний период.

По подпрограмме 3. «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
По подпрограмме 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2020 году были достигнуты следующие результаты:

обеспечено бесперебойное функционирование ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района; 

в образовательных учреждениях города и района проведено 12 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112»; 

распространено 115 листовок о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций;
в СМИ опубликовано 6 заметок, по радио передано 14 сообщений.
Основное мероприятие 4.2. «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия проведена 81 тренировка с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112». 

По подпрограмме 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» запланировано выполнение двух контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.
По подпрограмме 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий. 
Основное мероприятие 5.1. «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района». 
В рамках реализации данного основного мероприятия достигнуты результаты:

с ООО «Группа компаний «Вега» заключен контракт от 09.01.2020 № 0358300008419000303 по оказанию услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов;

обеспечено функционирование 32 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;

осуществлено их содержание и техническое обслуживание;
обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.
Основное мероприятие 5.2. «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения» выполнено. 
С целью реализации данного основного мероприятия обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город».
По подпрограмме 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;
эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах в Красносулинском районе.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 21050,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 16805,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 4244,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 111 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 21050,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 21050,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования из бюджета района – 16805,6 тыс. рублей; областного бюджета – 4244,7 тыс. рублей 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20921,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 16718,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 4202,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 129,3 тыс. рублей, из них:

45,4 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур;

42,4 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам на оплату коммунальных услуг и услуг связи;
41,1 тыс. рублей – экономия по начислениям на заработную плату, по расходам на оплату труда и экономия от приобретения лицензии;

0,4 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам от приобретения средств пожаротушения; 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы за 2020 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 4 из которых фактические значение соответствует плановым, по 8 показателям плановые значения превышают фактические, по 2 показателю значение ниже фактического.
Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» - плановое значение – 21 человек; фактическое значение – 27 человек. Плановое значение превышает фактическое по ​причине введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в результате купного природного пожара, произошедшего 02.09.2020 на территории станции Замчалово Ковалевского с.п.
Показатель 2 «Доля населения Красносулинского района, охваченного муниципальной системой оповещения»: плановое значение – 93,7 процентов; фактическое значение – 93,7 процентов.
Показатель 3 «Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»: плановое значение – 69,5 процентов; фактическое значение – 69,5 процентов.
Показатель 1.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»: плановое значение – 297 единиц; фактическое значение – 505 единиц. В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; в условиях распространения короновирусной инфекции возникла необходимость в проведении наружной дезинфекционной обработки социально-значимых объектов с массовым пребыванием людей – фактическое значение превышает плановое. 
Показатель 1.2. «Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС»: плановое значение – 230 человек; фактическое значение –136 человек. В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения фактическое значение ниже планового. 
Показатель 1.3. «Количество застрахованных гидротехнических сооружений»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.
Показатель 1.4. «Количество потенциально опасных объектов, подлежащих построению локальной системы оповещения»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единиц. В 2020 году разработана проектно-сметная документация на построение локальной системы оповещения на ГТС «Соколовское водохранилище». Направлено обращение в адрес Губернатора Ростовской области о возможности выделения средств областного бюджета на обустройство (монтаж) потенциально-опасного объекта (2 класс опасности) гидротехнического сооружения плотина «Соколовское водохранилище» локальной системой оповещения при условии софинансирования из средств бюджета района. Выделение средств областного бюджета согласовано в 2021 году.
Показатель 2.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров»: плановое значение – 158 единиц; фактическое значение – 354 единицы. В связи с расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности плановое значение перевыполнено. 

Показатель 2.2. «Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров»: плановое значение – 40 единиц; фактическое значение – 125 единиц. Фактическое значение перевыполнено из-за увеличения ландшафтных пожаров в связи неблагоприятными погодными условиями в летний период.
Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»: плановое значение – 158 единиц; фактическое значение – 354 единицы. В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено. 
Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»: плановое значение – 11 человек; фактическое значение – 86 человек. В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено.
Показатель 4.1. «Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 4.2. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112»: плановое значение – 70,5 тыс. штук; фактическое значение – 92,5 тыс. штук. В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» плановое значение перевыполнено. 
Показатель 5.1. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»: плановое значение – 22 штуки; фактическое значение – 32 штуки. В результате интеграции 7 камер видеонаблюдения Красносулинского городского поселения и 6 камер видеонаблюдения МБОУ Гимназия № 1 с системами видеонаблюдения АПК «Безопасный город», а также дополнительной установкой 8 камер, плановое значение показателя перевыполнено. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,78;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 0,57;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 0,59;

степень достижения целевого показателя 1.3. –1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 0,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 2,24;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 0,32;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 2,24;
степень достижения целевого показателя 3.2. – 7,82;
степень достижения целевого показателя 4.1. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4.2. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.1. – 1,31.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,64 (9/14), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

20921,0 тыс. рублей / 21050,3 тыс. рублей = 0,99
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 0,99 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,64 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,82, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.
Экономия бюджетных средств составила 129,3 тыс. рублей: 
45,4 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур;

42,4 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам на оплату коммунальных услуг и услуг связи;

41,1 тыс. рублей – экономия по начислениям на заработную плату, по расходам на оплату труда и экономия от приобретения лицензии;

0,4 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам от приобретения средств пожаротушения.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы 


Для достижения конечных результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, в связи с чем распоряжением Администрации Красносулинского района от 22.12.2020 № 274 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год. Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий. 
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год
сведения

 о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» за 2020 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность ФИО)

	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации
не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности
	Обеспечено своевременное предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020

	1. Заключение договоров с потенциально опасными объектами

2. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на воде
3. Приобретение аварийно-спасательного автомобиля
	1.Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов.
2. Количество выездов 733. Спасено пострадавших в ДТП, пожарах и на воде – 54 чел.

Обеспечено предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов.
3. Из средств резервного фонда областного бюджета и средств района на условиях софинансирования приобретен аварийно-спасательный автомобиль
	

	4.
	Основное мероприятие: 

1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	Проведены тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций
	Проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС: 20.01.2020; 18.02.2020; 17.03.2020; 20.04.2020;

19.05.2020; 22.06.2020; 24.07.2020;

21.08.2020; 22.09.2020; 20.10.2020;

23.11.2020; 17.12.2020
	

	6.
	Основное мероприятие: 1.3.
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведено 4 профилактических мероприятия

	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	1. Штабная тренировка с органами управления службами экстренного реагирования ДДС по возникновению ЧС.

2. Размещение информации на стендах и средствах массовой информации
	1 Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:

 - 28.02.2020 тренировка по прогнозированию возможной обстановки во время паводка;
- 22-23.09.2020 проведено комплексное командно-штабное учение по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов на территории Красносулинского района;

- 02.11.2020 проведена тренировка по устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения на территории Красносулинского района. 

- 17-18.12.2020 с органами управления, службами экстренного реагирования, дежурно-диспетчерскими службами проведена комплексная тренировку по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникающие ЧС по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах Красносулинского района при возникновении неблагоприятных погодных условий в зимний период.
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод
	Повышенная защищенность населения и территории
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4. 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Страхование «ГТС плотина Соколовская».
	1. Произведено страхование «ГТС плотина Соколовская»;
2. ООО «Грант-СБ» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на построение локальной системы оповещения в отношении «ГТС плотина Соколовская»; 

3. Направлено обращение в адрес Правительства РО по выделению денежных средств на построение локальной системы оповещения. Выделение субсидии на обустройство (монтаж) гидротехнического сооружения плотина «Соколовское водохранилище» Красносулинского района локальной системой оповещения из областного бюджета предусмотрено в 2021 году.
	

	10.
	Программа 2.
«Пожарная Безопасность»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	11.
	Основное мероприятие 2.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду
	В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы о правилах пожарной безопасности 
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО ЧС Красносулинского района РО» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 

2. Распространение наглядной агитации по пожарной безопасности;
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер пожарной безопасности

	1. В образовательных учреждениях города и района проведено 18 лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 

2. Распространено 398 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 70000 человек.

3. В СМИ опубликовано 34 заметки и по радио передано 38 сообщений о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;

обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров.
	

	13.
	Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	31.12.2020
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	Оказание помощи при тушении пожаров 
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	1. Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации пожаров;

2. Приобретение средств пожаротушения.
	1. АСФ Красносулинского района в 125 случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров
2. АСФ Красносулинского района дооснащено средствами пожаротушения: гидропульт «Ермак» (3 штук), ремкомплект «Ермак» (7 штук), ствол пожарный регулируемый (2 штуки), огнетушитель ОП-10 (5 штук), ранцевый огнетушителей «Ермак» (5 штук), рукав пожарный напорный (20 метров) (5 штук), хлопушка пожарная разборная «Шанс» (4 штуки), гидропульт для ранцев противопожарный (3 штуки)

	

	15.
	Подпрограмма 3. 

«Обеспечение безопасности на воде»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	16.
	Основные мероприятие 3.1. «Проведение профилактический мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» 
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	01.01.2020
	31.12.2020
	31.12.2020
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, спасение людей попавших в беду
	В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы по безопасности на воде
	

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по безопасности на воде» 

2. Распространение наглядной агитации по безопасности на воде

3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер безопасности на воде
	1. Проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в лицее – 5 бесед, КМК – 3 беседы, школах города и района – 13 бесед; 

2. Опубликовано заметок в СМИ – 41, передано сообщений по радио «Дача» - 53; 

3. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания;

4. С представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 5 надзорно-профилактических операций 
«Зимняя рыбалка – 2020»
	

	18.
	Основное мероприятие 3.2.
«Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	
01.01.2020
	31.12.2020
	31.12.2020
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	Оказание помощи при возникновении происшествий на воде
	

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации происшествий на воде
	Силами и средствами спасения на воде АСФ Красносулинского района проведены профилактическо-предупредительные мероприятия, в результате которых предотвращено 1074 факта купания в летний период и 158 фактов выхода на лед в осенне-зимний период
	

	20.
	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	21.
	Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функционирования ЕДДС Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Улучшение оперативных возможностей экстренных служб Красносулинского района 
	Обеспечена возможность работы системы «112» в режиме активности нескольких окон 
	

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.

	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы-112 Красносулинского района в режиме постоянной (промышленной) эксплуатации.
2. Установка знаков и распространение информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио
	1. Обеспечено бесперебойное функционирование ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района;
2. В образовательных учреждениях города и района проведено 12 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112». Распространено 115 листовок о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
3. В СМИ опубликовано 6 заметок, по радио передано 14 сообщений. 
	

	23.
	Основное мероприятие 4.2. «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020

	Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение населения современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Красносулинского района
	Обеспечено бесперебойное функционирование системы «112» для обеспечения своевременного оказания помощи при обращении на единый номер «112»
	

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	Проведена 81 тренировка с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	

	25.
	Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б. 
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	26.
	Основное мероприятие 5.1: «Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Обеспечение функционирования систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	Обеспечено функционирование систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обеспечение функционирования и поддержание в постоянной готовности оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	1. Заключен контракт с ООО «ГК» Вега» на оказание услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов.

2. Обеспечено функционирование 32 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город».
3. Осуществлено их содержание и техническое обслуживание.
4. Обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях. 
	

	28.
	Основное мероприятие 5.2. 

«Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения»
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	01.01.2020
	31.12.2020
	Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования
	Обеспечено взаимодействие с ООО «Группа компаний «Вега» по своевременному информированию о неисправностях в работе АПК «Безопасный город»
	

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2.
	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	31.12.2020
	Х
	31.12.2020
	Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	Обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)
	Фактичес-кие расходы (тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрез​вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	всего
	21050,3
	21050,3
	20921,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	4244,7
	4244,7
	4202,3

	
	бюджет района
	16805,6
	16805,6
	16718,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	всего
	15016,4
	15016,4
	14896,7

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	4244,7
	4244,7
	4202,3

	
	бюджет района
	10771,7
	10771,7
	10694,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	всего 
	14834,5
	14834,5
	14714,9

	Основное мероприятие 1.4. 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района
	всего 


	181,9
	181,9
	181,8

	Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»
	всего
	110,8
	110,8
	110,4

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	110,8
	110,8
	110,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 2.2. Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения 
	всего
	110,8
	110,8
	110,4

	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	всего
	3523,1
	3523,1
	3513,9

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	3523,1
	3523,1
	3513,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 4.1 Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района
	всего


	3523,1
	3523,1
	3513,9

	Подпрограмма 5 

Создание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	всего
	2400,0
	2400,0
	2400,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	2400,0
	2400,0
	2400,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 5.1. Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	всего
	2400,0
	2400,0
	2400,0


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года

(при наличии)

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»

	1.
	Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях
	человек
	-
	21
	27
	В результате купного природного пожара произошедшего 02.09.2020 на территории станции Замчалово Ковалевского с.п. вводился режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

	2.
	Показатель 2. Доля населения Красносулинского района, охваченного муниципальной системой оповещения
	процент
	93,6
	93,7
	93,7
	-

	3.
	Показатель 3. Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»
	процент
	69,0
	69,5
	69,5
	-

	Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	4.
	Показатель 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	294
	290
	505
	В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; в условиях распространения короновирусной инфекции возникла необходимость в проведении наружной дезинфекционной обработки социально-значимых объектов с массовым пребыванием людей. 

	5.
	Показатель 1.2. Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС
	человек
	134
	230
	136
	В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения 

	6.
	Показатель 1.3. Количество застрахованных гидротехнических сооружений
	единиц
	1
	1
	1
	-

	7.
	Показатель 1.4. Количество потенциально опасных объектов, подлежащих построению локальной системы оповещения
	единиц
	-
	1
	-
	В 2020 году разработана проектно-сметная документация на построение локальной системы оповещения на ГТС «Соколовское водохранилище». Направлено обращение в адрес Губернатора Ростовской области о возможности выделения средств областного бюджета на обустройство (монтаж) потенциально-опасного объекта (2 класс опасности) гидротехнического сооружения плотина «Соколовское водохранилище» локальной системой оповещения при условии софинансирования из средств бюджета района. Выделение средств областного бюджета согласовано в 2021 году.


	Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»

	8.
	Показатель 2.1. Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров
	единиц
	172
	158
	354
	В связи с расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности плановое значение перевыполнено


	9.
	Показатель 2.2. Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров
	единиц
	41
	40
	125
	В связи неблагоприятными погодными условиями в летний период, произошло увеличение ландшафтных пожаров 


	Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»

	10.
	Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	172
	158
	354
	В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено

	11.
	Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах 
	человек


	11
	11
	86
	В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено

	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	12.
	Показатель 4.1. Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района
	единиц
	2
	2
	2
	-

	13.
	Показатель 4.2. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112
	тыс. штук
	70,2
	70,5
	92,5
	В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» плановое значение перевыполнено

	«Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»

	14.
	Показатель 5.1. Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	штук
	29
	22
	32
	В результате интеграции 7 камер видеонаблюдения Красносулинского городского поселения и 6 камер видеонаблюдения МБОУ Гимназия № 1 с системами видеонаблюдения АПК «Безопасный город», а также дополнительной установкой 8 камер, плановое значение показателя перевыполнено


