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Управление социальной защиты населения Красносулинского района
Ростовской области


П Р И К А З


16.02.2026		                        г. Красный Сулин   			 № 6-од


Об утверждении единого аналитического
плана реализациимуниципальной 
программыКрасносулинского района
«Социальная поддержка граждан» на 2026 год


В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красносулинского района», от 12.02.2026 № 71 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», -


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» на 2026 год согласно приложению к настоящему приказу.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



[bookmark: _GoBack]Начальник управления             	Е. В. Евсеева



Приложение к приказу
УСЗН Красносулинского района 
от 16.02.2026 № 6-од


ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан» на 2026 год



	№ 
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной  программы Красносулинского района, мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	бюджет района
	внебюд
жетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальный проект «Многодетная семья» (Красносулинский район)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	24913,2
	3596,6
	21316,6
	0,0
	0,0

	1.1.
	 Мероприятие (результат) 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения,
Маркелова О.В.
	17526,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан района о предоставлении государственной социальной помощи на	основании социального контракта»
	Х
	31.03.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на	основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих (за 1 квартал)»
	Х
	20.04.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на	основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих (за 1 полугодие)»
	Х
	21.07.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг	предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)»
	Х
	20.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка «Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	Х
	20.11.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6.
	Контрольная	точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств по итогам 2025 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи	на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей
с детьми,
Голикова Н.Н
	7386,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан района о предоставлении мер региональной программы по повышению рождаемости»
	Х
	31.03.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за 1 квартал)»
	Х
	20.04.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за 1 полугодие)»
	Х
	21.07.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)»
	Х
	20.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.5.
	Контрольная точка «Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	Х
	18.11.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.6.
	Контрольная	точка «Осуществлен мониторинг	реализации	мер региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года)»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	281335,3
	231652,5
	42939,0
	6743,8
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет, осуществлена в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель начальника управления социальной защиты населения Красносулинског района Ростовской области, 
Ключникова Е.Б. 
	6743,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
«Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	заместитель начальника управления социальной защиты населения Красносулинског района Ростовской области, 
Ключникова Е.Б.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3
«Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	19824,4

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	70910,0

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	401,8

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.4.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.4.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий и членов их семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	1010,6

	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.
	Контрольная точка 1.5.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.
	Контрольная точка 1.5.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.3.
	Контрольная точка 1.5.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.4.
	Контрольная точка 1.5.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	106850,2

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.
	Контрольная точка 1.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.2.
	Контрольная точка 1.6.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.3.
	Контрольная точка 1.6.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.4.
	Контрольная точка 1.6.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	14585,4

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.1.
	Контрольная точка 1.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.2.
	Контрольная точка 1.7.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.3.
	Контрольная точка 1.7.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.4.
	Контрольная точка 1.7.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.
	Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставление  материальной и иной помощи для погребения, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	1027,0

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.1.
	Контрольная точка 1.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.2.
	Контрольная точка 1.8.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.3.
	Контрольная точка 1.8.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.4.
	Контрольная точка 1.8.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.
	Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	39839,3

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.1.
	Контрольная точка 1.9.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.2.
	Контрольная точка 1.9.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.3.
	Контрольная точка 1.9.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.4.
	Контрольная точка 1.9.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.
	Мероприятие (результат) 1.10 «Предоставление  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	3099,7



	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.1.
	Контрольная точка 1.10.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.2.
	Контрольная точка 1.10.2
«Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.3.
	Контрольная точка 1.10.3
«Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.4.
	Контрольная точка 1.10.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.
	Мероприятие (результат)  1.11 «Предоставление мер социальной поддержки членам семей граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	449,5

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.1.
	Контрольная точка 1.11.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.2.
	Контрольная точка 1.11.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.3.
	Контрольная точка 1.11.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.4.
	Контрольная точка 1.11.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.
	Мероприятие (результат)  1.12 «Оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	11003,7

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.1.
	Контрольная точка 1.12.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.2.
	Контрольная точка 1.12.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.3.
	Контрольная точка 1.12.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.4.
	Контрольная точка 1.12.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.
	Мероприятие (результат)  1.13 «Оказание государственной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты, выполнено в полном объеме»  (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	5589,9

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.1.
	Контрольная точка 1.13.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.2.
	Контрольная точка 1.13.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела адресной поддержки населения, 
Маркелова О.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.3.
	Контрольная точка 1.13.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.4.
	Контрольная точка 1.13.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	35023,7
	32981,1
	0,0
	2042,6

	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, выполнена в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	32981,1
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечение деятельности в сфере установленных функций органа местного самоуправления, в том числе расходы на выплаты по оплате труда работников управления» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	2042,6
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	90375,4
	90375,4
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	5167,5
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	46322,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Выплата пособия на ребенка, предоставлена в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	25679,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2
«Выплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3
«Выплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	4974,1
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.4.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.4.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	7042,6
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.
	Контрольная точка 1.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.2.
	Контрольная точка 1.6.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.3.
	Контрольная точка 1.6.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.4.
	Контрольная точка 1.6.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	215,9
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.1.
	Контрольная точка 1.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.2.
	Контрольная точка 1.7.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.3.
	Контрольная точка 1.7.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.4.
	Контрольная точка 1.7.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.
	Мероприятие (результат)  1.8 «Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
Голикова Н.Н.
	973,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.1.
	Контрольная точка 1.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.2.
	Контрольная точка 1.8.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2026
	начальник отдела
назначения детских пособий и социального обслуживания семей 
с детьми,
 Голикова Н.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.3.
	Контрольная точка 1.8.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.4.
	Контрольная точка 1.8.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышения качества жизни граждан старшего поколения»

	01.01.2026
	31.12.2026
	директор, муниципального
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, Альшенко Н.И.
	294217,781
	253916,5
	0,0
	4301,2       
	36000,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществление  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан, выполнено в полном объеме»  (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	директор, муниципального
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, Альшенко Н.И
	293509,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
«Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	12.01.2026
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области, Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3 «Муниципальное задание выполнено за 1 полугодие каждого года»
	Х
	24.07.2026
	директор, муниципального
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, Альшенко Н.И
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4 «Муниципальное задание выполнено за каждый год»
	Х
	27.02.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия, в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	директор муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2026
	31.12.2026
	директор муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, Альшенко Н.И.
	708,3
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2026
	начальник отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, 
Полтавская Н.К.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии»
	Х
	10.02.2026
	глава Красносулинского района,
 Кирпичков И.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	13.02.2026
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области, Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4
«Мероприятия выполнены за 1 квартал каждого года»
	Х
	05.04.2026
	главный специалист отдела финансирования расходов, финансового контроля и бухгалтерской отчетности,
 Бычкова Т.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.5.
	Контрольная точка 1.3.5
«Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	05.07.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.6.
	Контрольная точка 1.3.6
«Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	05.10.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.7.
	Контрольная точка 1.3.7
«Мероприятия выполнены за каждый год»
	Х
	15.01.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.8.
	Контрольная точка 1.3.8
«Значения результатов использования субсидии достигнуты»
	Х
	15.01.2026
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	725865,3
	612522,1
	64255,6
	13087,6
	36000,0

	
	
	Х
	Х
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области,
  Евсеева Е.В.
	431647,6
	358605,6
	64255,6
	8786,4

	0,0

	
	
	Х
	Х
	директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района, 
 Альшенко Н.И.
	294217,781
	253916,5
	0,0
	4301,2       
	36000,0









Начальник ОФРФКиБО-
главный бухгалтер
Н.К. Полтавская, 
8(86367)53533
