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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2018
№ 345
      г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 05.12.2017 № 315

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 21.12.2018 № 1449 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 31.10.2013 № 1297», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 05.12.2017 № 315 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2018 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района Шаповалова В.Б. 
Глава Администрации 
Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит

сектор по взаимодействию 

с административными органами

и общественными организациями
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Красносулинского района 

от 25.12.2018 № 345
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 05.12.2017 № 315 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2018 год»
1. Пункты 1-33 изложить в редакции:
	№ 

п/п
	Номер 

и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник  
  (должность/ФИО)

	Ожидаемый 

результат 

 (краткое описание)
	Плановый срок    
реализации 

	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-ральный  бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселе-ний
	внебюд-жетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	«1.
	Подпрограмма 1     

«Противодействие коррупции в Крас-носулинском районе»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.
	Х
	Х
	51,9
	0,0
	0,0
	51,9
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1.

«Совершенствова-ние правового регулирования в сфере противодействия коррупции»

 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района Тимонина Е.С.
	Формирование эффективной политики на территории Красно-сулинского района по противодействию коррупции 
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное         событие муниципальной программы 1.1


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.; 

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации района и их проектов 
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Формирование эффективной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.2


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.; 

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского райо-на Тимонина Е.С.
	Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции 
	31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3.

«Совершенствова-ние правового регулирования в вопросах кадровой политики»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.
	Формирование эффективной кадровой политики на территории Красносулинского района по противодействию коррупции
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.3


	Управляющий делами Администрации 

Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.
	Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Администрации района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, с целью предупреждения коррупционных правонарушений
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	ОМ 1.4.

«Организация про-ведения монито-рингов общест-венного мнения по вопросам прояв-ления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципальных образований Красносулинского района»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Снижение показателей проявления коррупции в Красносулинском районе увеличение показателей инфор-мационной открытости деятельности органов местного самоуправления района
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.4


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.; 

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности
	30.06.2018 31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	ОМ 1.5.

«Создание условий для снижения пра-вового нигилизма населения, форми-рование антикор-рупционного общественного мнения и нетер-пимости к корруп-ционному поведе-нию»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.; 

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях района по противодействию коррупции на территории Красносулинского района
	31.12.2018
	51,9
	0,0
	0,0
	51,9
	0,0
	0,0

	11.
	Мероприятие 1.5.1

Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Привлечение внимания журналистского сообщества, средств массовой информации и жителей района к темам, связанным с противодействием коррупции
	31.12.2018
	51,9
	0,0
	0,0
	51,9
	0,0
	0,0

	12.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.5


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	1) Организация публикаций в СМИ района материалов по формированию антикоррупционного общественного мнения с целью повышения информированности населения района об ущербе, который наносит коррупция государству и обществу в целом. 
	31.12.2018


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	2) Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки».
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	ОМ 1.6.

«Мероприятия по просвещению, обучению и вос​питанию по вопросам противодействия коррупции»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.
	Формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях района по противодействию коррупции на территории  района
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.6


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.
	Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти в соответствии с планом Правительства области.

	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 1.7.

«Противодействие коррупции в сфере предприниматель-ства»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

специалист первой категории сектора инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красно-сулинского района Сидоренко Ю.О.
	Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Красносулинского района
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.7


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

специалист первой категории сектора инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красно-сулинского района 
	Мониторинг мероприятий по устранению избыточных процедур выдачи разрешений или согласований органами исполнительной власти района в сфере предпринимательства 
	31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 1.8.

«Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.;

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Формирование эффективной государственной политики на территории района по противодействию коррупции
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.8


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.;

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Публикация материалов в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации района в блоке «Противодействие коррупции» информации о деятельности органов местного самоуправления района антикоррупционной направленности
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	ОМ 1.9.

«Проведение совместных (коллективных) семинарских занятий (учебы) по изучению антикоррупционного законодательства, устанавливающего правоограничения, в том числе в части законности совершения действий, принятия решений при взаи-моотношениях с юридическими лицами, при ис-полнении лицами (в смысле ч. 1 

ст. 285 УК РФ) должностных обязанностей в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления, административно-го, уголовного законодательства за совершение коррупционных правонарушений»

	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.;

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Обучение муниципальных служащих Администрации района и поселений на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.9


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.; 

 начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.;

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Проведение обучающих мероприятий по вопросам противо-действия коррупции в органах власти
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	ОМ 1.10.

«Проведение тре-нингов по форми-рованию манеры поведения и обще-ния с представи-телями организаций, гражданами, исключающей их восприятие окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.;

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Проведение тренингов по формированию манеры поведения и общения с представителями организаций и гражданами
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.


	Контрольное событие муниципальной программы 1.10


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.; 

 начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.;

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красно-сулинского района Тимонина Е.С.
	Проведение тренингов по формированию манеры поведения и общения 
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	ОМ 1.11.

«Размещение в местах предостав-ления муници-пальных услуг и в иных служебных помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие служащих, работников с гражданами и организациями, объявлений (плакатов), указы-вающих на недо-пустимость в отношениях между сторонами коррупционной составляющей»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.
	Размещение информации на стендах, в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Красносулинского района по вопросу антикоррупционного просвещения населения
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.11


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова И.Ю.; 

 начальник организационного отдела Администрации Красно-сулинского района Волкова Н.В.
	Мониторинг распространения и размещения в местах предоставления муниципальных услуг гражданам района информации, памяток, объявлений, телефонов горячей линии антикоррупционной направленности
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	Подпрограмма 2

«Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»       
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	3857,3

	0,0
	1863,6
	1993,7
	0,0
	0,0

	26.
	ОМ 2.1.

«Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»                 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; 

начальник управления образования Красносулинского района Дрёмина М.П.; начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26.1.


	Мероприятие 2.1.1

Проведение руководителями учебных заведений совещаний по вопросам межнационального взаимодействия профилактики экстремизма

	Начальник управления образования Красносулинского района Дрёмина М.П.
	Повышение правовой культуры студенческой и учащейся молодежи, создание условий для укрепления межконфессионального диалога в студенческой и молодежной среде
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26.2.


	Мероприятие 2.1.2

Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов в средствах массовой информации
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Повышение антитеррористической защищенности населения
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26.3.


	Мероприятие 2.1.3

Проведение в учебных заведениях профилактической работы, тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
	Начальник управления образования  Красносулинского района Дрёмина М.П.; начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26.4.
	Мероприятие 2.1.4

Организация и проведение комиссии по профилактике экстремизма в Красносулинском районе
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на вы-явление и устранение причин и условий, способствующих осу-ществлению экстре-мистской деятельности
	31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26.5.
	Мероприятие 2.1.5

Мониторинг социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих на территории Красносулинского района, в целях противодействия экстремизму
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Анализ общественно-политической обстановки в целях выработки эффективных способов профилактики экстремизма
	15.01.2018 15.07.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; начальник управления образования Красносулинского района Дрёмина М.П.; начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	1) Проведение совещаний с сотрудниками учебных заведений по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики экстремизма.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	2) Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, в местных СМИ, на официальном сайте Администрации района.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	3) Проведение мероприятий в учебных заведениях с целью формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	4) Заседание комиссии по профилактике экстремизма.
	31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	5) Проведение 2 раза в год мониторинга социально-экономических и общественных процессов в целях противодействия экстремизму.
	15.01.2018 15.07.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	ОМ 2.2.

«Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ»
	Начальник управления образования Красносулинского района Дрёмина М.П.
	Обеспечение без​опасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к дей​ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	31.12.2018
	1842,5
	0,0
	0,0
	1842,5
	0,0
	0,0

	29.
	Контрольное         событие муниципальной программы 2.2
	Начальник управления образования  Красносулинского района Дрёмина М.П.
	Обеспечение бесперебойного функционирования кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	ОМ 2.3.

«Усиление антитеррористической защищённости объектов»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития

Хильченко Л.А.; начальник управления образования  Красносулинского района Дрёмина М.П.

	Повышение антитеррористической защищенности объектов.
	31.12.2018
	2014,8
	0,0
	1863,6
	151,2
	0,0
	0,0

	30.1.
	Мероприятие 2.3.1

Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	Начальник управления образования Красносулинского района Дрёмина М.П.
	Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.
	31.12.2018
	2014,8
	0,0
	1863,6
	151,2
	0,0
	0,0

	30.2.
	Мероприятие 2.3.2

Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности социально значимых объектов
	Первый заместитель главы  Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития

Хильченко Л.А.; заведующий сектором информационных технологий Администрации Красносулинского района Семиглазов С.А.
	Повышение антитеррористической защищенности социально значимых объектов.
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Начальник управления образования  Красносулинского района Дрёмина М.П.                      
	1) Проведение обследования ограждений МБОУ СОШ на предмет целостности. Установка (ремонт) ограждений МБОУ СОШ.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	2) Обеспечение бесперебойного функционирования системы контроля управления доступом в Администрации Красносулинского района
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	32.
	ОМ 2.5.

«Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.; МО МВД России «Красносулинский», общественные объединения Красносулинского района

	Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории района
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.1.
	Мероприятие 2.5.1

Организация деятельности единого районного штаба народных дружин и народных дружин из числа членов казачьих обществ Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осу-ществлению экстремистской деятельности на территории района
	30.06.2018

31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.2.
	Мероприятие 2.5.2

Привлечение населения, в том числе представителей казачьих обществ, к деятельности общественных объединений правоохранительной направленности
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.; общественные 
объединения Красносулинского района
	Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, спо-собствующих осу-ществлению экстре-мистской деятельности на территории района
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.3.
	Мероприятие 2.5.3

Организация взаимодействия с полицией и общественными объединениями правоохранитель-ной направленности по вопросам обеспечения безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.
	Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, спо-собствующих осу-ществлению экстре-мистской деятельности на территории района
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сергеева С.В.; МО МВД России «Красносу-линский», обще-ственные объединения Красносулинского района
	1) Заседания единого районного штаба народных дружин
	30.06.2018 31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	2) Сохранение численности народных дружинников


	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	3) Обеспечение участия дружинников в охране порядка в местах проведения массовых мероприятий
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х».


2. Пункт 43 изложить в редакции:
	«43.
	Итого по муниципальной программе 
	Х
	Х
	Х
	4063,2
	0,0
	1863,6
	2199,6
	0,0
	0,0

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	154,0
	0,0
	0,0
	154,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель 1– Администрация Красносулинского района (организационный отдел Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	51,9
	0,0
	0,0
	51,9
	0,0
	0,0

	
	
	участник 1 – управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	3857,3
	0,0
	1863,6
	1993,7
	0,0
	0,0».


Управляющий делами

Администрации район
И.Ю. Кишкинова
