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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2023 № 422
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.

Первый заместитель
главы Администрации 

Красносулинского района
Л.А. Хильченко

Постановление вносит

отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации и институтами 
гражданского общества с функцией 
муниципального центра управления

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 03.05.2023 № 422
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
за 2022 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижению уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
организовано и проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе;
проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов; 
проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 
65 муниципальных служащих;
на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru опубликована информация о закупках, коррупционных рисков не выявлено;
обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено;
в отчетном периоде обучение прошли 90 муниципальных служащих Красносулинского района, проведено 3 инструктивно-методических семинара;
в отчетном периоде повышение квалификации по направлениям деятельности прошли 9 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района.

в отчетном периоде повышение квалификации прошли 
57 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района из них 31 муниципальный служащий Администрации Красносулинского района по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.
в октябре 2022 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки», победители конкурса награждены дипломами за I, II, III место и призами, а также приняли участие в областном конкурсе «Чистые руки»;
В структуру официальных сайтов на постоянной основе включен раздел «Противодействие коррупции»;

В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» официальные сайты (страницы) органов местного самоуправления Красносулинского района содержат раздел «Муниципальная служба».
Анализ информационного обеспечения реализуемой в органах власти района антикоррупционной работы показывает, что разделы официальных сайтов органов местного самоуправления района, в которых размещается антикоррупционные материалы, постоянно поддерживается в актуальном состоянии.

проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму;
организовано и проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района;
выездной рабочей группой АТК Красносулинского района проведены обследования 62 объекта на предмет антитеррористической защищенности;

обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района;
организовано и проведено 4 заседания единого районного штаба народных дружин; проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, с участием народных дружинников проведено 1139 мероприятий, в соответствии с обязательствами по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» 

организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района;
организовано и проведено 4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район»;
по дополнительной профессиональной программе «Навыки ведения профилактической работы, формы и методы своевременного выявления признаков злоупотребления психоактивными веществами» на базе ООО УНО ПО и ДПО «Профиль» прошли обучение 15 педагогических работников;
организовано и проведено 102 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, кроме того 912 мероприятий профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 104 спортивных. В мероприятиях приняли участие 
4611 обучающихся;

в средствах массовой информации и сети Интернет размещено 
239 информационных материалов, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения;
проведена 41 лекция и 116 бесед, из них совместно с врачом-наркологом 17 лекций и 91 беседа, в том числе с несовершеннолетними детьми из «группы риска»;
проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей»;
проведено социально-психологическое тестирование среди обучающихся и воспитанников общеобразовательных и профессиональных учреждений Красносулинского района. В 2022/2023 учебном году в социально-психологическом тестировании приняли участие 2297 школьников и 
566 студентов, что составило 60,4% от общего количества учащихся, подлежащих тестированию.

2. Результаты реализации основных мероприятий 
подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 17 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.
Проведена проверка нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района на соответствие их требованиях федеральному и региональному законодательствам, а также устранение имеющихся в них пробелов и противоречий. 
Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе» выполнено не в полном объеме.
Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов, в связи с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции.
Основное мероприятие 1.3. «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм» выполнено.
В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением Администрации Красносулинского района от 21.03.2016 № 184 утвержден порядок уведомления главы Администрации Красносулинского района о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, в отчетном периоде таких уведомлений не поступало.
Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 65 муниципальных служащих, в том числе: 59 – муниципальные служащие Администрации района; 6 – руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации района.
По отчетам, представленным руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации Красносулинского района, уведомлений о получении подарка и заявлений о выкупе подарка от муниципальных служащих в отчетном периоде не поступало. 
Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено.
В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 
229 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района. Коррупционных факторов не выявлено.
Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено.
Вся информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru. Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 
12 месяцев 2022 года (нарастающим итогом).
За указанный период проведено:
аукционов в электронной форме – 312 закупок;
открытых конкурсов в электронной форме – 11закупок;
открытый конкурс на строительство – 1 закупка; 

аукцион в электронной форме на строительство – 7 закупок;

кроме того, 124 закупки осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 1.6. «Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе» выполнено.
В отчетом периоде было проведено два социологических опроса:

1. С 16.05.2022 по 31.05.2022 был проведён мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности;

2. С 12.11.2022 по 02.12.2022 проведен социологический опрос по изучению мнения населения Красносулинского района по вопросам коррупции в деятельности органов местного самоуправления района.

Опросы проводились методом анонимного анкетирования граждан. 
Всего в опросах приняли участие 1992 респондента в возрасте от 18 лет и старше, что составляет 3% от числа избирателей района: мужчин – 648 человек (35,53%); женщин – 1344 человека (67,47%).

Результаты исследований показали, что жители Красносулинского района считают здравоохранение, образование и систему жилищно-коммунального хозяйства наиболее коррумпированными сферами деятельности района. Большинство опрошенных (67%) считают, что органы местного самоуправления стремятся решать проблемы коррупции, 60% населения интересуется материалами по антикоррупционной борьбе и желают систематически иметь подобную информацию. 

 Основное мероприятие 1.7. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» выполнено.
Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений в 2021 году не поступало.
Основное мероприятие 1.8.«Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц» выполнено.

 В отчетном периоде обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 57 муниципальных служащих.
Основное мероприятие 1.9. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» выполнено.
В октябре 2022 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки».
Основное мероприятие 1.10. «Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района» выполнено.
Информация антикоррупционной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, проведено ежеквартальное обновление информации.
По подпрограмме 1. «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 17 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 19 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.
Проведен ряд мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму, основными из них являются: «Декада толерантности», зимняя районная сессия очно-заочной школы «Эрудит» для одаренных и талантливых детей Красносулинского района «Патриоты России. Живая история», 3 сентября проводится традиционный «День солидарности в борьбе с терроризмом»;

На официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Антитеррористическая деятельность» размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб.
Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено.
Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района.
Рабочей группой обследованы 62 объекта на предмет антитеррористической защищенности.
Основное мероприятие 2.4. «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы выполнено.

За счет областных средств выполнены работы по ограждению спортивной площадки МБОУ Лицея № 7.
Проведены: обследования объектов на предмет антитеррористической защищенности и проверка паспортов безопасности социально значимых объектов. По состоянию на 31.12.2022 все учебные заведения прошли категорирование и паспортизацию, имеют действующие актуальные паспорта безопасности.
Основное мероприятие 2.5. «Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований» выполнено.

Совместно с сотрудниками полиции дружинники проводят профилактическую работу, а также выполняют комплекс мер по обеспечению общественной безопасности.

За истекший период 2022 года на территории Красносулинского района было проведено более 670 массовых мероприятий.

В ходе мероприятий были задействованы представители общественности правоохранительной направленности всего 167 человек.

С участием общественности выявлено административных правонарушений – всего 238. 

Раскрыто преступлений с участием дружинников – всего 10.
Основное мероприятие 2.6. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации» выполнено.

В полном объеме обеспечена безопасность объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся.

Мероприятие 2.6.1. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ» выполнено.

Мероприятие 2.6.2. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ» выполнено.
Мероприятие 2.6.3. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО» выполнено.

В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание кнопок тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ и 
МБУ ДО Красносулинского района.
По подпрограмме 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 19 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 12 контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе» выполнено.
Проведено 4. заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район». 
Основное мероприятие 3.2. «Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» выполнено.
Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании: 4 педагога прошли обучение в рамках VIII Международного научного форума «Интегративные подходы в профилактике зависимостей и социально-опасного поведения в молодежной среде».

Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено не в полном объеме.
Проведено 17 мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции, проявляющейся в осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам, основными из них явились: конкурсы агитбригад «Скажи НЕТ!», антинаркотические месячники (26.05-2022-26.06.2022 и 01.12.2022-30.12.2022), направленные на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни, на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ; Всероссийская акция «Сообщите, где торгуют смертью»; муниципальный этап регионального Конкурса социальной рекламы «Оборви нить» (25.06.2022-20.06.2022); создание и распространение роликов лидеров общественного мнения и активистов молодежного сообщества по недопущению употребления ПАВ; акция по уничтожению рекламы наркотических веществ «Очистим наши улицы!»; муниципальный конкурс видеороликов «Ведём здоровый образ жизни», в котором приняли участие школы города и района (05.12.2022-20.12.2023); проведение антинаркотическим волонтерским движением района встреч с молодежью о здоровом образе жизни (05.12.2022-30.12.2022); спортивно-массовые оздоровительные мероприятия, соревнования под девизом «Спорту – ДА!», проводимые в школах (05.12.2022-30.12.2022).

Основное мероприятие 3.4. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено.
За 12 месяцев 2022 года в общеполитической газете «Красносулинский Вестник» размещено 104 статьи. В эфире МАУ «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» и на ютуб-канале телерадиокомпании размещено 4 ролика, они же транслировались на телеканале Сулин. 11 постов по социальным сетям, эти же посты транслировались на радио «Сулин».
Общее количество постов за 2022 год составляет – 131.

Основное мероприятие 3.5. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» выполнено.
Организовано и проведено 102 мероприятия по популяризации здорового образа жизни, кроме того 912 мероприятий профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами и 104 спортивных. В мероприятиях приняли участие 4611 обучающихся.

Основное мероприятие 3.6. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено.
130 несовершеннолетних состоят на профилактическом внутришкольном учете, за ними закреплены 124 наставника, 33 несовершеннолетних состоят на учете в ПДН и КДН и ЗП, находящихся под административным надзором. С несовершеннолетними на постоянной основе проводятся беседы по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. За отчетный период проведена 41 лекция и 116 бесед, из них совместно с врачом-наркологом – 17 лекций и 91 беседа.

Основное мероприятие 3.7. «Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам» выполнено.
Обеспечено взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви и сотрудников ПДН и КДН, в результате которого проведено 
124 профилактических беседы.

Основное мероприятие 3.8. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено.
В 2022 год в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» было осуществлено 4 выезда рабочей группы по выявлению посевов незаконнокультивируемых наркосодержащих растений и очагов дикорастущей конопли на территории Красносулинского района. Также с целью дополнительного выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также их незаконной культивации, с апреля месяца специалистами поселений проводится обследование земель. В итоге выявлено и уничтожено очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади 3156 кв. метр весом 3530,1 кг.

Основное мероприятие 3.9. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено.
Проведено социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 2297 школьников и 566 студентов Красносулинского района в возрасте от 13 лет и старше.

В период с февраля по сентябрь проведено 4 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков. Мониторинг новых надписей с рекламой запрещенных веществ проводится активистами молодежного самоуправления совместно с волонтерами антинаркотического движения при участии представителей казачества и сотрудников правоохранительных органов. Уничтожаются надписи, расположенные в общественных местах. 

По подпрограмме 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 14 контрольных событий, 11 из которых достигнуты в установленные сроки. 
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы стала ситуация, связанная с обострением общественно-политической ситуации и проведением специальной военной операции, в связи с чем, собрания, митинги, демонстрации, шествия и другие публичные мероприятия в общественных местах не проводились, либо проводились с ограниченным количеством человек

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 
«О бюджете Красносулинского района на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью составил – 
6424,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 3803,0 тыс. рублей;

бюджет района – 2621,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
6402,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 3780,9 тыс. рублей;

бюджет района – 2621,5 тыс. рублей.
Объем освоенных бюджетных ассигнований составил 99,6%
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции»: плановое значение – 27,0%; фактическое 
значение – 27,0%.
Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве»: плановое значение не более 4,0%; фактическое значение – 0,0%.
Показатель 3. «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 
100 тыс. населения»: плановое значение 179,5 человек; фактическое значение – 
164,9 человек. 
Показатель 4. «снижение числа зарегистрированных преступлений»: плановое значение – на 0,3 к 2017 году, фактическое значение – на 0,3 
к 2017 году.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции»: плановое значение – 23 человека; фактическое значение – 57 человек.
Показатель 1.2. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)»: плановое 
значение – 439 человек; фактическое значение – 439 человек.
Показатель 1.3. «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции»: плановое значение – 46,8%; фактическое значение – 67,0%. 
Показатель 1.4.«Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу»: плановое значение – 93,0%; фактическое значение – 93,0%.
Показатель 2.1. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждения по периметру»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2.2. «Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 100,0%; фактическое 
значение 100,0%.
Показатель 2.3. «Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом»: плановое 
значение – на 0,7% к 2017 году, фактическое значение – 0% к 2017 году. В 2022 году преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом не зарегистрировано.
Показатель 2.4. «Доля МБОУ ДО, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации»: плановое значение – 25,0%; фактическое значение 25,0%.

Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию»: плановое значение – 7,6%, фактическое значение – 7,6%.
Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию»: плановое значение – 59,0%; фактическое значение – 60,4% Увеличение планового значения показателя на 1,4% связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования.

Показатель 3.3. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: плановое значение – 91,2%; фактическое значение – 93,9%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.4. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.4. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.3. – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,91 (22/24), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
6402,4 тыс. рублей / 6424,5тыс. рублей =99,6.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1 / 1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 х 0,5 + 0,91 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,97, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Для повышения эффективности реализации антикоррупционных мер, создания условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям терроризма и экстремизма создания условий для профилактики асоциальных явлений на территории Красносулинского района необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 23.12.2022 № 392 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2023 год.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 
2022-2024 годах.

Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» 
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2022 год
	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном

объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района
Кишкинова И.Ю.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Ведущий специалист отдела по организационно – кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Приведение нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района в соответствие с федеральным и региональным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий
	Проведена проверка нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района на соответствие их федеральным и региональным законодательствам, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.1.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе 
(ежеквартально)
	Проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе 
(20.01.2022, 27.06.2022, 26.09.2022, 28.11.2022)
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе
	Ведущий специалист отдела по организационно – кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Предотвращение коррупционных правонарушений
	Проводится работа с целью предотвращения коррупционных нарушений
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (ежеквартально)
	Проведено
1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (05.05.2022)
	В связи с не выявлением конфликта интересов

	6.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2.


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация работы по выявлению конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, а также применение мер юридической ответственности
	Конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района за период 
2022 года не выявлено
	-

	7.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.2.


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
	Организована работа по рассмотрению уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности Красносулинского района, должностей муниципальной службы Красносулинского района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон
	-

	8.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.2.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Осуществление контроля исполнения муниципальными служащими Красносулинского района обязанности по уведомлению представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
	Фактов по выполнению иной оплачиваемой работы муниципальными служащими Красносулинского района не выявлено
	-

	9.
	Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм
	Ведущий специалист отдела по организационно – кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности
	Проведено 65 проверочных мероприятий в отношении муниципальных служащих
	-

	10.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.3.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение проверочных мероприятий по соблюдению должностными лицами запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службы
	Проведены проверочные мероприятия по соблюдению гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в отношении 59 – муниципальных служащих Администрации района;

6 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района
	-

	11.
	Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Начальник юридического отдела Администрации Красносулинского района

Дворник С.А.;

ведущий специалист отдела по организационно – кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Выявление в нормативных правовых актах Администрации Красносулинского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	По результатам проводимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района коррупционных факторов не выявлено
	-

	12.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.4.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов
	В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза

229 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района
	-

	13.
	Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Минакова О.А.,
начальник отдела муниципального заказа Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Гриценко О.С.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение
	Коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Красносулинского района не выявлено. Информация о закупках опубликована на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru
	-

	14.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.5.
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района Минакова О.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Публикация информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru проведение Уполномоченным органом мониторинга практики административных правонарушений при осуществлении закупок
	Вся информация о закупках публикуется на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru

Единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд подведены итоги проведения торгов за 
12 месяцев 2022 года.

За указанный период проведено:

аукционом в электронной форме – 
312 закупок; открытым конкурсом в электронной форме – 11закупок;

открытый конкурс на строительство – 
1 закупка; аукцион в электронной форме на строительство – 7 закупка;

Кроме того, 124 закупки осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства
	-

	15.
	Основное мероприятие. 1.6. Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе
	Ведущий специалист отдела по организационно – кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Оценка уровня коррупции в Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе
	Проведено 1 анкетирование и 1 мониторинг общественного мнения
	-

	16.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.6.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	25.12.2022
	Х
	25.12.2022
	Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности
	В период с 16.05.2022 по 31.05. 2022 и 
с 12.11.2022 по 02.12.2022 методом анонимного анкетирования граждан сектором по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Красносулинском районе.
Всего в опросе приняли участие 
1992 гражданин, проживающий на территории Красносулинского района, обеспечена открытость при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено
	-

	17.
	Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Ведущий специалист отдела по организационно – кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на нее
	Информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления в отчетном году не получено
	-

	18.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.7.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение ежеквартального анализа обращений граждан и юридических лиц

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений
	Обращений граждан и юридических лиц

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений за 
12 месяцев 2022 года не поступало
	-

	19.
	Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	Ведущий специалист отдела по организационно – кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	В отчетном периоде коррупциногенных факторов в отношении должностных лиц не выявлено
	-

	20.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений
	Обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 57 муниципальных служащих
	-

	21.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация проведения мероприятий в подведомственных образовательных организациях, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся
	Проведено 35 мероприятий мероприятий в подведомственных образовательных организациях, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся
	-

	22.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Обеспечено участие 4 муниципальных служащих в видеоконферециях и семинарах в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции
	-

	23.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 2220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции 2 лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района
	-

	24.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2021
	Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Ежеквартально обеспечено участие муниципальных служащих в видеоконферециях и семинарах в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	-

	25.
	Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	Ведущий специалист отдела по организационно – кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	26.10.2022
	Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности
	В октябре 2022 года проведен районный конкурс социальной рекламы

«Чистые руки»
	-

	26.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.9.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	26.10.2022
	Подведение итогов и награждение участников и победителей районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	В октябре 2022 года проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки». Победители конкурса награждены дипломами за I, II, III место и памятными подарками, а также приняли участие в областном конкурсе «Чистые руки»
	-

	27.
	Основное мероприятие 1.10. Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района
	Ведущий специалист отдела по организационно – кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности
	Проведено 4 обновления информации антикоррупционной направленности на стенде в администрации Красносулинского района
	-

	28.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.10.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Обновление информации антикоррупционной направленности на стендах по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
	Информация антикоррупционной направленности размещена на стенде в администрации Красносулинского района, обновление информации проведено ежеквартально
	-

	29.
	Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.

Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского

района Титова А.А
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения среди населения
	Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму
	-

	31.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.;

Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, в средствах массовой информации и в сети «Интернет»
	В муниципальной газете «Красносулинский вестник» размещено 7 материалов в рамках проведения информационной кампании «Терроризм не пройдет!», а также 14 материалов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 
37 материалов в рамках проведения акции «в память о жертвах террора»
	-

	32.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.;
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение мероприятий в учебных заведениях с целью формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
	Проведено 48 классных часа, посвященных межнациональным отношениям и 17 мероприятий, посвященных Дню народного единства
	-

	33.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.;

Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение системного мониторинга средств массовой информации и сети Интернет в целях пресечения распространения материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных мероприятиях
	Специалистом Администрации Красносулинского района ежемесячно проводился мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из списка экстремистских материалов, сформированного Министерством юстиции Российской Федерации, проверено 74 материала (587 ссылок), выявлено 315 ссылок, содержащих экстремистские материалы
	-

	34.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.;

Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение мониторинга электронных средств массовой информации и сети «Интернет» с целью ограничения доступа к интернет – ресурсам, содержащим экстремистские материалы
	С целью недопущения использования читателями библиотек района и учащимися образовательных организаций доступа в интернет для нежелательных или противоправных действий на компьютерном оборудовании установлен контент-фильтр SkyDNS «Школа»
	-

	35.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.;
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Содействие информационному освещению в средствах массовой информации тематики противодействия экстремизму, пропаганде фашизма, социальной, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды
	Проведена информационная кампания «Терроризм не пройдет!», по итогам которой размещено 10 информационных материалов, а также 03.09.2022 акция «В память о жертвах террора», в результате проведения которой размещено 37 информационных материалов
	-

	36.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.1.


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.;
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.202ё
	Х
	31.12.2022
	Организация мониторинга региональных и местных СМИ на предмет выявления в материалах информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования
	Проведен мониторинг региональных и местных СМИ. Информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования не выявлено
	-

	37.
	Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил

поведения при их возникновении
	Заместитель начальника – начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» 
Лавренчук Н.В.,

МО МВД России «Красносулинский»
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий территориальных органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	Проведены обследования 62 объекта на предмет антитеррористической защищенности, по результатам которых составлены акты об устранении нарушений
	-

	38.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.2.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (ежеквартально)
	Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (протоколы:
от 24.02.2022 № 1,

от 31.03.2022 № 2,

от 26.04.2022 №3,

от 29.08.2022 №4,
от 20.12.2022 № 5)
	-

	39.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.2.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение обследований объектов на предмет антитеррористической защищенности;

Проверка паспортов безопасности социально значимых объектов
	Рабочей группой проведены обследования

62 объектов на предмет антитеррористической защищенности
	-

	40.
	ОМ 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Повышение антитеррористической защищенности объектов
	По состоянию на 31.12.2022 все учебные заведения прошли категорирование и паспортизацию, имеют действующие актуальные паспорта безопасности
	-

	41.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.4.
	Начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Соблюдение мер антитеррористической защищенности социальных объектов в сфере образования


	Проведены: обследования объектов на предмет антитеррористической защищенности и проверка паспортов безопасности социально значимых объектов
	-

	42.
	Основное мероприятие 2.5. Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований
	Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Снижение количества преступлений и правонарушений
	По результатам профилактических мероприятий количество зарегистрированных преступлений снижено с 927 в 2021 году до 823 – 
в 2022 году
	-

	43.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Координация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности
	Проведено 4 заседания единого районного штаба народных дружин; проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, с участием народных дружинников проведено 
1139 мероприятий правоохранительной направленности
	-

	44.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Обеспечение взаимодействия по профилактике и выявлению экстремистских проявлений, в том числе при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других массовых публичных мероприятий
	Проведено 670 массовых мероприятий, в которых задействованы были 167 представителей объединений правоохранительной направленности.
	-

	45.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий
	Проведено 670 массовых мероприятий, в которых задействованы были 167 представителей объединений правоохранительной направленности
	-

	46.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация профилактических мероприятий по недопущению различных конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе
	Проведено 10 профилактических мероприятия по недопущению различных конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе
	-

	47.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Оказание помощи органам внутренних дел в выявлении нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства
	Проведено 11 проверок по выявлению нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства

Всего выявлено 18 нарушений
	-

	48.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация проведения мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально – политической и экономической ситуации на территории Красносулинского района (оплата труда, уровень безработицы, развитие бизнеса, предпринимательства и потребительского рынка, занятость населения, уровень миграции, в том числе трудовой)
	Организовано проведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально – политической и экономической ситуации на территории Красносулинского района (оплата труда, уровень безработицы, развитие бизнеса, предпринимательства и потребительского рынка, занятость населения, уровень миграции, в том числе трудовой)
	-

	49.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация проведения совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности, профилактики экстремистских проявлений, гармонизации межнациональных отношений с представителями национальных общественностей, казачьих обществ, религиозных организаций в Красносулинском районе
	Проведено 2 заседания консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации Красносулинского района


	-

	50.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение «круглых столов», научно-практических конференций, семинаров по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений с руководителями национально-культурных объединений, казачьих обществ, религиозных организаций
	В связи с ситуацией со СВО «круглые столы», научно-практические конференции, семинары по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений проводились в онлайн-режиме, проведено: 2 совещания
	-

	51.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение совещаний с местными религиозными организациями по вопросам профилактики религиозного экстремизма
	Проведено 2 совещания с местными религиозными организациями по вопросам профилактики религиозного экстремизма
	-

	52.
	ОМ 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В полном объеме обеспечена безопасность объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправле-ния, сил и средств по защите учащихся
	-

	53.
	Мероприятие 2.6.1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБОУ СОШ
	-

	54.
	Мероприятие 2.6.2. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБДОУ
	-

	55.
	Мероприятие 2.6.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	В рамках заключенных муниципальных контрактов обеспечено обслуживание КТС МБУ ДО
	-

	56.
	Контрольное

событие муниципальной программы 2.6.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Обеспечение бесперебойного функционирования кнопок тревожной сигнализации МБОУ СОШ, МБДОУ, 
МБУ ДО
	Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации МБОУ СОШ, МБДОУ, 
МБУ ДО
	

	57.
	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	За 12 месяцев 2022 года пролечено 7 наркозависимых.

Снято с учета –5 чел. Врачом наркологом проведено 17 лекций и 91 профилактическая беседа
	-

	59.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе (ежеквартально)
	Организовано проведение ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Красносулинского района
	-

	60.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.

	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (ежеквартально)
	Проведено

4 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район»
	-

	61.
	Основное мероприятие 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами

	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Нестеренко О.М.

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения

профилактической работы
	Повышен уровень подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании посредством обучения и повышения квалификации
	-

	62.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по социальным вопросам

Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение обучения работников системы образования по вопросам профилактики наркомании
	15 педагогов прошли обучение по программе «Навыки ведения профилактической работы, формы и методы своевременного выявления признаков злоупотребления психоактивными веществами»
	-

	63.
	Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Нестеренко О.М. начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.;

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	Проведено 912 мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	-

	64.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.08.2022
	Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
	Проведено 102 спортивных мероприятия, пропагандирующих здоровый образ жизни
	-

	65.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.08.2022
	Х
	24.08.2022
	Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков»
	фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» не проводился
	в связи с действующими ограничениями по СВО

	66.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	30.09.2022
	Х
	26.06.2022
	Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
	В период c января по июнь 2022 учащиеся общеобразовательных организаций Красносулинского района приняли участие в ежегодном конкурсе социальной рекламы МВД России антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

Учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху»;

В марте 2022 учащиеся общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийской акции «Сообщите, где торгуют смертью»
	-

	67.
	Основное мероприятие 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах
	В средствах массовой информации и сети «Интернет» размещено 239 информационных материалов, направленный на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	-

	68.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	За 12 месяцев 2022 года в СМИ и сети Интернет размещено: 104 статьи; 4 видеролика; 11 информационных материалов
	-

	69.
	Основное мероприятие 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни
	Организовано и проведено 912 мероприятий, направленных на профилактику наркомании в которых приняли участие 4611 человек обучающихся
	-

	70.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.202
	Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и распространение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	В средствах массовой информации 131 информационный материал, направленный на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	-

	71.
	Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	За отчетный период проведено 116 бесед, 41 лекция, размещено 17 публикаций в СМИ, по радио и телевидению выпущено 6 репортажей
	-

	72.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	130несовершеннолетних состоят на профилактическом внутришкольном учете, за ними закреплены 124 наставника, 33 несовершеннолетних состоят на учете в ПДН и КДН и ЗП, находящихся под административным надзором. С несовершеннолетними на постоянной основе проводятся беседы по формированию традиционных российских духовно-нравственных ценностей
	-

	73.
	Основное мероприятие 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Нестеренко О.М.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечение наркопотребителей в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района
	Обеспечено взаимодействие с Шахтинским филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», совместно с врачом наркологом проведены 124 профилактические беседы
	-

	74.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.7.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Организация взаимодействия наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, немедицинских организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам

	При взаимодействии наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, сотрудниками ПДН и КДН проведено 124 профилактических беседы
	-

	75.
	Основное мероприятие 3.8. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту

наркотиков
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Нестеренко О.М.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей

коноплей»
	-

	76.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.8.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Выявление и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков
	Проведено 4 рейда в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». Выявлены очаги произрастания конопли общей площадью 3156 кв.м на территории Пролетарского, сельского поселения, Красносулинского городского поселения
	-

	77.
	Основное мероприятие 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ
	Главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Нестеренко О.М.
	31.03.2022
	01.01.2022
	30.06.2022
	Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	Среди обучающихся и воспитанников проведено социально-психологическое тестирование
	-

	78.
	Контрольное

событие муниципальной программы 3.9.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.03.2022
	Х
	31.05.2022
	Проведение среди обучающихся и воспитанников, социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
	проведено социально-психологическое тестирование, в 2021/2022 учебном году подлежало социально-психологическому тестированию 2297школьников и 566 студентов, что составило 60,4% от общего количества учащихся, подлежащих тестированию.

По результатам обработки данных отнесены к группе с явной рискогенностью социально-психологических условий 152 школьника и 37 студентов, или 6,8% и 6,5% от общего количества участников СПТ.

Проведено 4 рейда по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков
	-


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» 
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы за 2022 год
	Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы,

основного мероприятия
	Источники

финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных
	Факти-ческие

расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	всего 
	6424,5
	6424,5
	6402,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	3803,0
	3803,0
	3780,9

	
	бюджет района
	2621,5
	2621,5
	2621,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1.
«Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	всего 
	10,0
	10,0
	10,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	10,0
	10,0
	10,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	всего 
	10,0
	10,0
	10,0

	Подпрограмма 2.
«Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	всего 
	6404,5
	6404,5
	6382,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	3803,0
	3803,0
	3780,9

	
	бюджет района
	2601,5
	2601,5
	2601,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 

мероприятие 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	всего 
	3803,0
	3803,0
	3780,9

	Основное мероприятие 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ
	всего
	2601,5
	2601,5
	2601,5

	Мероприятие 2.6.1. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ
	всего
	1230,4
	1230,4
	1230,4

	Мероприятие 2.6.2. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ
	всего
	1205,3
	1205,3
	1205,3

	Мероприятие 2.6.3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в 
МБУ ДО
	всего
	165,8
	165,8
	165,8

	Подпрограмма 3.
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	всего 
	10,0
	10,0
	10,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	10,0
	10,0
	10,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	всего, 
	10,0
	10,0
	10,0


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» 
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей

муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной

программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	1.
	Показатель 1.

Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции
	процент
	27,5
	27,0
	27,0
	-

	2.
	Показатель 2.

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	процент
	-
	4,0
	-
	В опросе приняло участие 743 человека, из них приходилось участвовать в конфликтах на национальной почве – 0 человек. Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявлений экстремистской направленности способствовали сохранению показателя в пределах нормы

	3.
	Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 
100 тыс. населения
	человек / 100 тыс. населения
	163,3
	179,5
	164,9
	Уменьшение планового значения показателя на 14,6% связано с уменьшением количества больных наркоманией, пролечено 7 человек, снято с учета 5 человек

	4.
	Показатель 4. Снижение числа зарегистрированных преступлений
	процентов к 2017 году
	На 

5,0
	На
3,0
	На 

3,0
	По данным МО МВД «Красносулинский» зарегистрированных преступлений 
в 2022 году – 62 единицы, в отношении 
с 2017 годом – 112 единиц

	Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

	5.
	Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах (совещаниях), курсах повышения квалификации по образовательным программам в области противодействия коррупции
	человек
	23
	23
	57
	-

	6.
	Показатель 1.2. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	человек
	439
	439
	439
	-

	7.
	Показатель 1.3. Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в сфере противодействия коррупции
	процент
	96,2
	46,8
	67,0
	Всего опрошено 1992 граждан, из них, положительно оценивающих уровень открытости деятельности органов местного самоуправления 1992 граждан

	8.
	Показатель 1.4. Доля размещенных на официальном сайте Администрации Красносулинского района 

проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу
	процент
	90,1
	93,0
	93,0
	229 нормативных правовых актов прошли антикоррупционную экспертизу, 
из них 229 размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

	Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в 
Красносулинском районе»

	9.
	Показатель 2.1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждения по периметру
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	10.
	Показатель 2.2. Доля МБОУ СОШ, МБДОУ, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	11.
	Показатель 2.3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом
	процентов к 2017 году
	-
	на 0,7
	-
	В 2022 году преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, не зарегистрировано

	12.
	Показатель 2.4. Доля МБОУ ДО, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации
	процент
	25
	25
	25
	-

	Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту»

	13.
	Показатель 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
	процент
	24,7
	7,6
	7,6
	

	14.
	Показатель 3.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию
	процент
	97,7
	59,0
	60,4
	Увеличение планового значения показателя на 1,4 связано с увеличением охвата обучающихся и воспитанников при проведении социально-психологического тестирования


	15.
	Показатель 3.3. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процент
	93,9
	91,2
	93,9
	Увеличение планового значения показателя произошло за счет увеличения обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом



