ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 

(отчетный период 6 месяцев 2022 года)
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368. 

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 2761,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 2761,5 тыс. рублей. Расхождений нет.

По состоянию на 01.07.2022 фактическое освоение средств составило 1275,7 тыс. рублей (46,2 %) за счет средств бюджета  района. 
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2022 год (далее - план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 392 (в редакции распоряжения Администрации Красносулинского района от 22.02.2022 № 43). 
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:
подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 1); 
подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 2);
подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее - подпрограмма 3).

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение на 01.07.2022 – 0,0 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки», который запланировано провести в 4 квартале 2022 года. 

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:
1) проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (20.01.2022, 27.06.2022);
2) проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (05.05.2022);
3) проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 64 муниципальных служащих, в том числе: 58 – муниципальных служащих Администрации района; 6 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района;
4) проведена антикоррупционная экспертиза 72 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, коррупциогенных факторов не выявлено;
5) проводится работа по совершенствованию механизмов предупреждения коррупции в системе государственных закупок, в том числе по созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличения их количества, повышению открытости и прозрачности, а также повышению эффективности закупочной деятельности и процессов планирования закупок, по предупреждению правонарушений в сфере закупок:
вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности;
разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках;
в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников      Управления и Заказчиков проводятся обучающие мероприятия;
6) в период с 16 мая по 31 мая 2022 года на территории Красносулинского района был проведён мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности. Результаты изучения общественного мнения посредством социологического опроса показали, что понятие и отношение респондентов к коррупции не в полной мере отражают понимание ими этого явлении. Всего в опросе приняли участие 1482 жителя, что составляет почти 2% от числа населения района, в том числе мужчин 400 чел. (27%), женщин 1082 (73%), возрастная группа: от 20 до 35 лет 252 чел. (17%), от 35 до 50 – 640 чел (43,2%), старше 50 – 590 чел. 39,8%;

7) обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений в I полугодии 2022 года не поступало;
8) 09.03.2022 года проведен 1 инструктивно-методический семинар, на котором  рассмотрены вопросы:
Об организации и проведении декларационной кампании по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году;
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

9) в отчетном периоде повышение квалификации прошли 9 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района;

10) в отчетном периоде повышение квалификации прошли 4 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.
На реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы  в 2022 году предусмотрено 2741,5 тыс. рублей за счет средств бюджета  района. Фактическое исполнение составило 1275,7 тыс. рублей.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:
1) в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 30 статей; 18 видеороликов; 10 информационных материалов. На ютуб-канале МАУ «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» опубликовано 16 роликов;
2) проведено 28 классных часов, посвященных межнациональным отношениям;
3) ежемесячно специалистом Администрации Красносулинского района проводится мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». За 6 месяцев 2022 года проверено 53 материала (339 ссылок), выявлено 176 ссылок  содержащих экстремистские материалы. Данные о выявленных Интернет-ресурсах с запрещенной информацией экстремистского содержания данные направляются в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский»;

4) с 1 января 2022 года в ряде общеобразовательных учреждений Красносулинского района в соответствии с государственными контрактами   произошла смена оператора предоставления услуг доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». В рамках контракта произведена установка оборудования АПКШ «Континент» 3.9 Криптошлюз, которое подтверждает корректную работу компонента услуги «Ограничения доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию»; произведена блокировка доступа к Интернет-ресурсам экстремисткой направленности, установлена антивирусная система защиты.
Услугу по предоставлению  информационно-справочной информации с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оказывает МБУК КСР «МЦБ». Для защиты пользователей от запрещенной информации на компьютерах МБУК КСР МЦБ» установлен контент-фильтр SkyDNS. Через настройки фильтра  в личном кабинете SkyDns, блокируется доступ ко всем сайтам,  содержащим агрессию, расизм, терроризм, экстремизм, порнографию, наркотики, грубость, непристойность и т.д. Кроме того, контент-фильтр SkyDNS блокирует все сайты, внесенные в Федеральный список Минюста;
5) проведено 3 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района (протокол № 1 от 24.02.2022, протокол № 2 от 31.03.2022, протокол №3 от 26.04.2022);
6) выездной рабочей группой АТК Красносулинского района проведены обследования 16 объектов на предмет антитеррористической защищенности;
7) совместно с МО МВД России «Красносулинский» с 01 по 14 апреля проведена межведомственная комплексная ОПО «Дети России – 2022». За отчетный период  было проверено 54 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи в т.ч. скверы, парки;
8) проведено 2 заседания единого районного штаба народных дружин (10.04.2022, 02.06.2022);
9) уточнены места проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий, внесенные в  перечень мест массового пребывания людей, находящихся на территории Красносулинского района;

10) в 36 образовательных организациях охвачено мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма и терроризма –  6680   чел. Общее количество сотрудников  и других специалистов, деятельность которых направлена на профилактику экстремизма и терроризма – 321;
11) проведено 8 проверок с участием 8 человек специалистов администраций городских и сельских поселений по выявлению нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства, составлено 12 протоколов  об административных правонарушениях;

12) по состоянию на 01.07.2022 на территории обслуживания ОВМ МО МВД России «Красносулинский» проживают по разрешению на временное проживание – 1148 ИГ, временно пребывающих 7ИГ, постоянно проживающих 27ИГ. Преимущественно иностранные граждане заняты на карьерах по добыче и обработке природного камня, в строительстве и торговле;
13) проведено  10 мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
14) в библиотеках города и района, общеобразовательных учреждениях, домах культуры проведены мероприятия в формате онлайн: «Экстремизм и терроризм: чрезвычайные опасности для общества и государства», «Религиозные объединения и организации»;
15) 30.03.2022 и 30.06.2022 проведены заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений; 
16) проведены мероприятия: «Декада толерантности», обучающиеся приняли участие в Димитриевских образовательных чтениях,  очно-заочной школы «Эрудит» для одаренных и талантливых детей Красносулинского района «Патриоты России. Живая история»;
17) обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО;
На реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы в 2022 году предусмотрено  10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение по состоянию на 01.07.2022 – 0,0 тыс. рублей; 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 6 месяцев 2022 года достигнуты следующие результаты:
1) пресечено 20 правонарушений. По данным наркологического кабинета состоит на учете 116 человек, употребляющих наркотические вещества без назначения врача;

2) проведено 2 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район» (30.03.2022, 17.06.2022);
3) по дополнительной профессиональной программе  «Навыки ведения профилактической работы, формы и методы своевременного выявления признаков злоупотребления психоактивными веществами»  на базе ООО УНО ПО и ДПО «Профиль» прошли обучение 10 педагогических работников;
4) проведено 18 спортивных мероприятий;
5) с 25.05.2022 по  26.06.2022 в рамках месячника «НеZависимая территория»  антинаркотической направленности  проведена  акция   по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!»;
6) с 25.05.2022 по  26.06.2022 проведены мероприятия: конкурс социальной рекламы «Оборви нить», конкурс видеороликов лидеров общественного мнения по недопущению употребления ПАВ, проведены встречи на тему: «Наркотики. Секреты манипуляции», Онлайн-челлендж «Правильный выбор», с общим количеством участников 206 чел; в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» размещено: 15 статей, 12 видеороликов 8 информационных материалов;
7) за 134 несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники. Наставники и социальные педагоги регулярно проводят с ребятами профилактические беседы об опасности употребления наркотических средств  и психотропных веществ по темам: «Как с пользой провести время», «Влияние курения и ПАВ на организм  подростка», «Предупрежден, значит, вооружен», «Активно-здоровый образ жизни - выбор современного подростка»; 
8) сотрудниками ПДН и КДН проведено 48 профилактических бесед;
9) в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» 28.06.2022 проведен рейд по  выявлению очагов произрастания конопли на территории Красносулинского сельского поселения, в результате рейда обнаружены и уничтожены 732 кв.м. очагов произрастания конопли общей массой 768,6 кг.
В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий, в связи с чем, принятие дополнительных мер по реализации муниципальной программы не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам жизнеобеспечения                                                        В.Б. Шаповалов
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района

 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
 за 6 месяцев 2022 года
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	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
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	1. 
	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Х
	Х
	Х
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0

	2.
	ОМ 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 

Сулакова И.А.
	Приведение нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района в соответствие с федеральным и региональным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий
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	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.1.

Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (ежеквартально)
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (20.01.2022, 27.06.2022)
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Сулакова И.А.
	Предотвращение коррупционных правонарушений
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.2. 

Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (ежеквартально)
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную 

службу в 

Администрации Красносулинского района, и урегулированию конфликта интересов (05.05.2022)
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Красносулинского района антикоррупционных норм
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Сулакова И.А.
	Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.3. Проведение проверочных мероприятий по соблюдению должностными лицами запретов и ограничений, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службы
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	Проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 64 муниципальных служащих, в том числе: 58 – муниципальных служащих Администрации района; 6 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	ОМ 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Начальник юридического отдела Администрации Красносулинского района 
Дворник С.А.;
ведущий специалист сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Сулакова И.А.
	Выявление в нормативных правовых актах Администрации Красносулинского района и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.4. Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района и их проектов
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза 72 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района. Коррупциогенных факторов не выявлено
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	ОМ 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Минакова О.А.;

начальник отдела муниципального заказа Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Гриценко О.С.
	Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.5. Публикация информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru; проведение Уполномоченным органом мониторинга практики административных правонарушений при осуществлении закупок
	Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района

Минакова О.А.;

.
	Управлением ведется работа по совершенствованию механизмов предупреждения коррупции в системе государственных закупок, в том числе по созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличения их количества, повышению открытости и прозрачности, а также повышению эффективности закупочной деятельности и процессов планирования закупок, по предупреждению правонарушений в сфере закупок:

- вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности;
- разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках;

- в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников      Управления и Заказчиков проводятся обучающие мероприятия
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	ОМ. 1.6. Проведение мониторингов общественного мнения и социологических опросов о состоянии коррупции в Красносулинском районе
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Сулакова И.А.
	Оценка уровня коррупции в Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.6. Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 

Кишкинова И.Ю.
	В период с 16 мая по 31мая 2022 года на территории района был проведён мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности. Результаты изучения общественного мнения посредством социологического опроса показали, что понятие и отношение респондентов к коррупции не в полной мере отражают понимание ими этого явлении. Всего в опросе приняли участие 1482 жителя, что составляет почти 2% от числа населения района. мужчин 400 чел. (27%), женщин 1082 (73%), возрастная группа: от 20 до 35 лет 252 чел. (17%), от 35 до 50 – 640 чел (43,2%), старше 50 – 590 чел. 39,8%.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	ОМ 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 

Сулакова И.А.
	Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления и оперативное реагирование на неё
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.7. Проведение ежеквартального анализа обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 

Кишкинова И.Ю.
	Обращений граждан и юридических лиц 

о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений в I полугодии 2022 года не поступало.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	ОМ 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 

Сулакова И.А.
	Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8. Проведение инструктивно-методических семинаров с должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	09.03.2022 года проведен 1 инструктивно-методический семинар, на котором  рассмотрены вопросы:
Об организации и проведении декларационной кампании по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году;
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8. Организация проведения мероприятий в подведомственных образовательных организациях, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района
Кишкинова И.Ю.
	Организация проведения мероприятий в подведомственных образовательных организациях, направленных на решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8.

Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	В отчетном периоде повышение квалификации прошли 9 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района.

	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8.

Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 №  220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	Проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу Красносулинского района, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 №220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции запланировано во II полугодии 2022
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Контрольное

событие муниципальной программы 1.8. Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района

Кишкинова И.Ю.
	В отчетном периоде повышение квалификации прошли 4 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района
по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	22.
	ОМ 1.9. Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 

Сулакова И.А.
	Привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности
	01.01.2022
	31.12.2022
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0

освоение денежных средств запланировано в IV квартале 2022 года

	23.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.9. Подведение итогов и 

награждение участников и победителей районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки».
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 

Кишкинова И.Ю.
	Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» запланировано в IV квартале 2022 года.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	24.
	ОМ 1.10. Размещение информации антикоррупционной направленности на стендах в зданиях органов местного самоуправления Красносулинского района
	Ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Сулакова И.А.
	Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25. 
	Контрольное         

событие муниципальной программы 1.10. Обновление информации антикоррупционной направленности на стендах по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 

Кишкинова И.Ю.
	Информация антикоррупционной направленности 

на стенде в Администрации Красносулинского района обновляется ежеквартально.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	2741,5
	2741,5
	1275,7
	1465,8

	27.
	ОМ 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения среди населения
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24. 
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.

Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, в средствах массовой информации и в сети Интернет
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	В средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 30 статей; 18 видеороликов; 10 информационных материалов. На ютуб-канале МАУ «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» опубликовано 16 роликов
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	25. 
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.

Проведение мероприятий в учебных заведениях с целью формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Проведено 28 классных часов, посвященных межнациональным отношениям
	Х


	31.12.2022


	Х


	Х


	Х


	Х



	26.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.

Проведение системного мониторинга средств массовой информации и сети Интернет в целях пресечения распространения материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных 

мероприятиях
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Ежемесячно до 5 числа проводится  мониторинг средств массовой информации и сети Интернет в целях пресечения распространения материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных мероприятиях
	Х


	31.12.2022


	Х


	Х


	Х


	Х



	27.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.

Проведение мониторинга электронных средств массовой информации и сети «Интернет» с целью ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	ежемесячно специалистом Администрации Красносулинского района проводится мониторинг сети Интернет. За 6 месяцев 2022 года проверено 53  материала (339 ссылок), выявлено 176 ссылок, содержащих экстремистские материалы. Данные о выявленных Интернет-ресурсах с запрещенной информацией экстремистского содержания данные направляются в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский»
	Х


	31.12.2022


	Х


	Х


	Х


	Х



	28.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.

Содействие информационному освещению в средствах массовой информации тематики противодействия экстремизму, пропаганде фашизма, социальной, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	С 1 января 2022 года в ряде общеобразовательных учреждений Красносулинского района в соответствии с государственными контрактами   произошла смена оператора предоставления услуг доступа к сети «Интернет». В рамках контракта произведена установка оборудования АПКШ «Континент» 3.9 Криптошлюз, которое подтверждает корректную работу компонента услуги «Ограничения доступа к информации» в части блокирования доступа к Интренет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010г. «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».

Услугу по предоставлению  информационно-справочной информации с помощью информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» оказывает МБУК КСР «МЦБ». Для защиты пользователей от  запрещенной на компьютерах МБУК КСР МЦБ» установлен контент-фильтр SkyDNS. Через настройки фильтра  в личном кабинете SkyDns, блокируется доступ ко всем сайтам,  содержащим агрессию, расизм, терроризм, экстремизм, порнографию, наркотики, грубость, непристойность и т.д. Кроме того, контент-фильтр SkyDNS блокирует все сайты, внесенные в Федеральный список Минюста
	Х


	31.12.2022


	Х


	Х


	Х


	Х



	29.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.1.

Организация мониторинга региональных и местных СМИ на предмет выявления в материалах информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Организация мониторинга региональных и местных СМИ на предмет выявления в материалах информации о проявлении национального и религиозного экстремизма на территории муниципального образования
	Х


	31.12.2022


	Х


	Х


	Х


	Х



	30. 
	ОМ 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении


	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.,

МО МВД России «Красносулинский»
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий территориальных  органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	Х
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.2.

Проведение заседаний антитеррористической комиссии Красносулинского района (ежеквартально)
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Проведено 3 заседания антитеррористической комиссии Красносулинского района (24.02.2022,31.03.2022, 26.04.2022)
	01.01.2022
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	32.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.2.

Проведение обследований объектов на предмет антитеррористической защищенности;

Проверка паспортов безопасности социально значимых объектов
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Рабочей группой проведены обследования 10 объектов на предмет антитеррористической защищенности


	01.01.2022
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	ОМ 2.4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Повышение антитеррористической защищенности объектов
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.4.

Соблюдение мер антитеррористической защищенности социальных объектов в сфере образования 
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	 Обеспечено соблюдение мер антитеррористической защищенности объектов в сфере образования МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО
	Х
	31.12. 2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	ОМ 2.5. Обеспечение участия в оперативно-профилактических мероприятиях представителей общественных формирований

Снижение количества преступлений и правонарушений
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Пигарева С.А.
	с 01 по 14 апреля проведена межведомственная комплексная ОПО «Дети России – 2022». За отчетный период  было проверено 54 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи в т.ч. скверы, парки.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5. Координация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Проведено 2 заседания единого районного штаба казачьей дружины и  народных дружин  (10.04.2022,02.06.2022)


	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	37
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.

Обеспечение взаимодействия по профилактике и выявлению экстремистских проявлений, в том числе при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других массовых публичных мероприятий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Обеспечено взаимодействие всех ведомств   по профилактике и выявлению экстремистских проявлений, в том числе при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других массовых публичных мероприятий
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	38.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.

Обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Уточнены места проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий, внесенные в  перечень 

мест массового пребывания людей,

находящихся на территории Красносулинского района
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.

Организация профилактических мероприятий по недопущению различных конфликтов на бытовой, национальной и религиозной 

основе
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	В 36 образовательных организациях охвачено мероприятиями, направленными на профилактику экстремизма и терроризма – 6680  чел. Общее количество сотрудников  и других специалистов, деятельность которых направлена на профилактику экстремизма и терроризма – 321
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	40.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.

Оказание помощи органам 

внутренних дел в выявлении нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Проведено 8 проверок с участием 8 человек специалистов администраций городских и сельских поселений по выявлению нарушений иностранными гражданами трудового и миграционного законодательства, составлено 12 протоколов  об административных правонарушениях
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	41.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.

Организация проведения мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально – политической и экономической ситуации на территории Красносулинского района (оплата труда, уровень безработицы, развитие бизнеса, предпринимательства и потребительского рынка, занятость населения, уровень миграции, в том числе трудовой)
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	По состоянию на 01.07.2022 на территории обслуживания ОВМ МО МВД России «Красносулинский» проживают по разрешению на временное проживание -1148 ИГ,  пребывают временно – 7ИГ, постоянно проживающих 27 ИГ.        Преимущественно иностранные граждане заняты на карьерах по добыче и обработке природного камня, в строительстве и торговле

	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	42.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5. Организация
проведения совещаний по вопросам 

сохранения межэтнической стабильности, профилактики экстремистских проявлений, гармонизации межнациональных отношений с представителями национальных общественностей, казачьих обществ, религиозных организаций в Красносулинском районе
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Проведено  10 мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В библиотеках города и района, общеобразовательных учреждениях, домах культуры проведены мероприятия в формате онлайн: «Экстремизм и терроризм-чрезвычайные опасности для общества и государства», «Религиозные объединения и организации».
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	43.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.

Проведение «круглых столов», научно-практических конференций, семинаров по вопросам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений с руководителями национально-культурных объединений, казачьих обществ, религиозных организаций
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	30.03.2022 и 30.06.2022 проведены заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	44.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.5.

Проведение совещаний с местными религиозными организациями по вопросам профилактики религиозного экстремизма
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Проведены мероприятия: «Декада толерантности», обучающиеся приняли участие в Димитриевских образовательных чтениях,  очно-заочной школы «Эрудит» для одаренных и талантливых детей Красносулинского района «Патриоты России. Живая история.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	45.
	ОМ 2.6. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	01.01.2022
	31.12.2022
	2741,5
	2741,5
	1275,7
	1465,8
Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2022 года

	46.
	Мероприятие 2.6.1.

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение безопасности объектов и обучающихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	01.01.2022
	31.12. 2022
	1370,4
	1370,4
	613,7
	756,7

Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2022 года

	47.
	Мероприятие 2.6.2.

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБДОУ
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение безопасности объектов и воспитанников, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	01.01.2022
	31.12.2022
	1205,3
	1205,3
	582,4
	622,9

Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2022 года

	48.
	Мероприятие 2.6.3.

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБУ ДО
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечение безопасности объектов и обучающихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	01.01.2022
	31.12. 2022
	165,8
	165,8
	79,6
	86,2

Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2022 года

	49.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 2.6.

Обеспечение бесперебойного функционирования кнопок тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	50.
	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0

	51.
	ОМ 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Титова А.А.
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	52.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.1. Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Красносулинском районе (ежеквартально).
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	 Пресечено 20 правонарушений. По данным наркологического кабинета состоит на учете 116 человек, употребляющих наркотические вещества без назначения врача
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	53.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.1. Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район» (ежеквартально)
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Проведено 2 заседания антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский  район» (30.03.2022, 17.06.2022);


	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	54. 
	ОМ 3.2. Обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Титова А.А., начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	55.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.2. Проведение обучения работников системы образования по вопросам профилактики наркомании.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	По дополнительной профессиональной программе  «Навыки ведения профилактической работы, формы и методы своевременного выявления признаков злоупотребления психоактивными веществами»  на базе ООО УНО ПО и ДПО «Профиль» прошли обучение 10 педагогических работников
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	56. 
	ОМ 3.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Титова А.А., начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.;

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	01.01.2022
	31.12.2022
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0

освоение денежных средств заплани-ровано во  II полу-годии 2022 года

	57.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. 

Проведение спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	За 1 полугодие 2022 года  проведено 18 спортивных мероприятий.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков».
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Проведение фестиваля молодежных субкультур «Сулин без наркотиков» запланировано в III квартале 2022 года.
	Х
	31.08.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	59.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.3. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	с 25.05.2022 по  26.06.2022 в рамках месячника «НеZависимая территория»  антинаркотической направленности  проведена  акция   по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!»
	Х
	30.09.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	60.
	ОМ 3.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения.
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Титова А.А.
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления  наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах
	Х
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	61.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.4. Размещение информации в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	 с 25.05.2022 по  26.06.2022 проведены мероприятия: конкурс социальной рекламы «Оборви нить», конкурс видеороликов лидеров общественного мнения по недопущению употребления ПАВ, проведены встречи на тему: «Наркотики. Секреты манипуляции», Онлайн-челлендж «Правильный выбор», с общим количеством участников 206 чел.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	62.
	ОМ 3.5. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Титова А.А.
	Мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	63.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.5. Изготовление и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и распространение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Изготовление тематической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции запланировано в IV квартале 2022 года
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	64.
	ОМ 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Титова А.А.
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	65.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.6. Проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	За 134 несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	54.
	ОМ 3.7. Взаимодействие наркологического кабинета Красносулинского района Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» с Донской митрополией Русской Православной Церкви, немедицинскими организациями, предоставляющими социальные услуги наркозависимым гражданам
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Титова А.А.
	Снижение уровня наркозависимых: проведение медико-социальной реабилитации и лечение наркопотребителей в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»; проведение лекций врачом-наркологом с сотрудниками организаций Красносулинского района
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	55.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.7. Организация взаимодействия наркологического кабинета Красносулинского района, Донской митрополии Русской Православной Церкви, немедицинских организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Совместно с сотрудниками ПДН и КДН проведены 48 профилактических  бесед об опасности употребления наркотических средств  и психотропных веществ 
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	56.
	ОМ 3.8. Ликвидация местной  сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Титова А.А.; 
сектор ГКУ РО «Казаки Дона»
	Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	57.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.8. Выявление и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	В рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» 28.06.2022 проведен рейд по  выявлению очагов произрастания конопли на территории Киселевского сельского поселения, выявлен очаг произрастания конопли площадью 732 кв.м., общей массой 768,6 кг.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	ОМ 3.9. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ
	Ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
Титова А.А.
	Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	59.
	Контрольное         

событие муниципальной программы 3.9. Проведение среди обучающихся и воспитанников, социально-психологического тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Проведение социально-психологического тестирования запланировано на  II полугодие 2022 года.


	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	60.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	2761,5
	2761,5
	1275,7
	1485,8

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями)
	Х
	Х
	Х
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0

	
	
	соисполнитель 1: Администрация Красносулинского района (сектор по профилактике коррупционных и иных правонарушений)
	Х
	Х
	Х
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0

	
	
	участник 1: 

Управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	2741,5
	2741,5
	1275,7
	1485,8


Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам жизнеобеспечения                                                                                                                                                               В.Б. Шаповалов
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