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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2025 № 293
г. Красный Сулин
Об утверждении отчёта 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.



Первый заместитель 
главы Администрации 
Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит 
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды


Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 17.03.2025 № 293

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для улучшения экологической обстановки в Красносулинском районе, повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений;
обеспечена защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия шахтных вод;
на базе МБОУ СОШ № 22 состоялся праздник «Эколята – молодые защитники природы», в рамках которого специалисты государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения» (далее – ГБУ РО «Дирекция») провели соревнование между командами-участниками;
состоялись Дни защиты от экологической опасности;
проведено более 35 мероприятий (конкурсов, выставок, уроков, акций, классных часов и олимпиад), посвященных экологическому образованию и формированию экологической культуры обучающихся.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий и 3-х контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» выполнено.
В 2024 году с целью осуществления поддержания шахтных вод на уровне проектных значениях нормы, предупреждению негативного воздействия шахтных вод, недопущения заболачивания пахотных земель и лесонасаждений, подрядной организацией ООО «Сокол» на основании заключенного муниципального контракта от 11.12.2023 года № 0358300008423000206-524633 осуществлено поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская». Услуги оказаны в полном объеме.
Основное мероприятие 1.2. «Сохранение и развитие зеленых насаждений» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия проведены весенний и осенний дни древонасаждений, в течение года проведена обрезка древесно-кустарниковой растительности в населённых пунктах Красносулинского района.
Основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» выполнено не в полном объеме.
В рамках реализации данного основного мероприятия за счет средств экологических платежей произведена оплата по разработке проектных работ в результате повторной экспертизы по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова» в сумме 16 000,3 тыс. рублей. Сметная стоимость выполнения работ по объекту составляет 547 400,0 тыс. рублей. Администрацией Красносулинского района направлено обращение от 07.10.2024 года № 79.03-1264 в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по вопросу определения источников финансирования и сроков реализации работ.
По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 3-х контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.
В рамках подпрограммы 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий и 2-х контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия на базе 
МБОУ СОШ № 22 состоялся праздник «Эколята – молодые защитники природы». В рамках празднования специалисты ГБУ РО «Дирекция» провели соревнования между командами-участниками. Было организовано 10 тематических площадок-станций: «Чьи рога?», «Водные обитатели реки Дон», «Эта удивительная Красная книга», «Грибной мир», «Угадай кто в мешке», «С какого дерева листок?», «Орнитологический квест», 
«Сколько живет мусор?», «Ароматы степи», «Путешествие по природно-заповедному фонду». 
Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов» выполнено. 
В рамках реализации данного основного мероприятия проведено более 
35 мероприятий (конкурсов, выставок, уроков, акций, классных часов, олимпиад), посвященных экологическому образованию формированию экологической культуры обучающихся. Информация о проделанной работе опубликована в экологическом вестнике Дона;
в период с 22 марта по 5 июня 2024 года в Красносулинском районе состоялись Дни защиты от экологической опасности. В рамках акции организованы и проведены экологические субботники с участием волонтёров, акции, мероприятия по экологическому просвещению, в том числе по пропаганде раздельного накопления отходов и вовлечению населения в сохранение природного наследия Донского края.
По подпрограмме 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» предусмотрено выполнение 
2-х контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор: направление проектно-сметной документации по строительству Красносулинского МЭОК на повторную экологическую экспертизу в связи с наличием замечаний.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 41 965,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет района – 41 965,1 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района» от 26.12.2022 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
41 965,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджета района – 41 965,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
39 861,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджета района – 39 861,1 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 2 104,0 тыс. рублей, из них:
2 103,9 – не освоение средств, в связи с определением дополнительных источников финансирования;
0,1 тыс. рублей – округление сумм бюджетных ассигнований.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.
Показатель 1. «Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единицы. 
Показатель 2. «Норма поддержания уровня шахтных вод»: плановое значение – 172,0 метра; фактическое значение – 169,8 метров.
Показатель 1.1. «Доля очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в общем объёме сброшенных сточных вод в отчётном году»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 1.3. «Увеличение удельного веса площади охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области»: плановое значение – 0,085463086%, фактическое значение – 0,085463086%.
Показатель 1.6. «Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов»: плановое значение – 30,0%, фактическое значение – 30,0%.
Показатель 2.1. «Количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района» плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 37 единиц (перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся).
Показатель 2.2. «Количество распространённых экологических очерков, статей, информационных материалов» плановое значение – 15 штук, фактическое значение – 16 штук.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,01;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 3,70;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,07.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,80 (4/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,67 (2/3).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
39861,1 тыс. рублей / 41965,1 тыс. рублей = 0,95.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
0,67/0,95= 0,71, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,00 х 0,5 + 0,80 х 0,3 +0,71 х 0,2 = 0,88, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотрены на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета района.
Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году не привлекались.
В ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме 2104,0 тыс. рублей по мероприятиям:
основное мероприятие 1.1 «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» – 
0,1 тыс. рублей;
основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» – 2103,9 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

С учетом фактически сложившегося за 2024 год значения показателя «Количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района» 37 единиц (270% к плану) предлагается увеличить плановые значения данного показателя и установить их по годам: 2025 год – 35 единиц, 2026 год – 40 единиц, 
2027 год – 45 единиц.



Управляющий делами
2
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2024 год

	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.
«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Майоренко А.М.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	Наличие заболоченных пахотных земель, лесонасаждений – 0 га
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Майоренко А.М.
	31.12.2024
	X
	31.12.2024
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений, оказание услуг по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
	Услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская» выполнены в полном объёме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 11.12.2023 года № 0358300008423000206-524633, заключенного с ООО «Сокол»
	-

	4.
	ОМ 1.2. «Сохранение и развитие зеленых насаждений»
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Майоренко А.М.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды
	Сохранены и развиваются зеленые насаждения с целью улучшения и защиты окружающей среды
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Майоренко А.М.

	31.12.2024
	X
	31.12.2024
	В апреле и октябре проведены дни древонасаждений на территории района. Проведены работы по обрезке зелёных насаждений
	Увеличено количество зелёных насаждений в населённых пунктах Красносулинского района
	-

	6.
	ОМ 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.;
Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
Лебединская И.В.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Подготовка к проведению работ по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова» по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по данному проекту
	Произведена оплата проектных работ и результатов экспертиз по объекту за счет экологических платежей
	Позднее направление письма по вопросу выделения средств из-за направления проектно-сметной документации по строительству Красносулинского МЭОК на повторную экологическую экспертизу в связи с наличием замечаний

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района 
Лебединская И.В.
	31.12.2024
	X
	31.12.2024
	Проведение работ по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова»
	Администрацией Красносулинского района направлено обращение от 07.10.2024 года № 79.03-1264 в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по вопросу определения источников финансирования и сроков реализации работ
	-

	8.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	ОМ 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района.
	Проведение мероприятий по экологическому просвещению
	-

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2024
	X
	31.12.2024
	Участие представителей Красносулинского района в экологических мероприятиях.
	Проведено более 35 мероприятий (конкурсов, выставок, уроков, акций, классных часов, олимпиад), посвященных экологическому образованию формированию экологической культуры обучающихся.
	-

	11.
	ОМ 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов»
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	Размещение экологических очерков, статей на стендах в общеобразовательных учреждениях, информационных материалов на сайтах муниципальных образований
	-

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2024
	X
	31.12.2024
	Размещение экологических очерков, статей, информационных материалов
	Размещено 16 информационных статей с целью повышения экологической культуры
	-
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СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
	Фактические расходы
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	всего 
	41965,1
	41965,1
	39861,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	41965,1
	41965,1
	39861,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	всего 
	41915,1
	41915,1
	39861,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	41915,1
	41915,1
	39861,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»
	всего 
	39811,2
	39811,2
	39811,1

	Основное мероприятие 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	всего 
	2103,9
	2103,9
	0,0

	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры»
	всего 
	50,0
	50,0
	50,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	50,0
	50,0
	50,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	всего
	50,0
	50,0
	50,0


9

12
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СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.
	Показатель 1.
Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района
	единиц
	4
	4
	4
	-

	2.
	Показатель 2.
Норма поддержания уровня шахтных вод
	метр
	169,8
	172,0
	169,8
	-

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»

	3.
	Показатель 1.1.
Доля очищенных ВК и ОС ОАО «Шахта «Бургустинская» сточных вод, сбрасываемых в водные объекты в общем объёме сброшенных сточных вод в отчётном году
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	4.
	Показатель 1.3.
Доля площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области
	процент
	0,085463086
	0,085463086
	0,085463086
	-

	5.
	Показатель 1.6.
Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов
	процент
	28,0
	30,0
	30,0
	-

	Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»

	6.
	Показатель 2.1.
Количество ежегодных мероприятий по просвещению и образованию, проводимых на территории Красносулинского района
	единиц
	47
	10
	37
	перевыполнение планового значения показателя связано с увеличившейся познавательной активностью обучающихся

	7.
	Показатель 2.2.
Количество распространенных экологических очерков, статей, информационных материалов
	штук
	14
	15
	16
	-
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