	На 01.07.2026
[image: ]В 2026 году на территории Красносулинского  района реализуются 3  национальных проекта, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:
- «Семья»;
- «Молодежь и дети»; 
- «Инфраструктура для жизни».




1. Национальный проект «Семья»:
1.1. В рамках реализации национального проекта «Семья» (региональный проект «Многодетная семья») в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 26 024,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 22 406,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 618,8 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2026 составило –                                12 221,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 11 229,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 992,4 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение по национальному проекту «Семья» (региональный проект «Многодетная семья») в Красносулинском районе предусмотрено на реализацию следующих мероприятий:
1.1.1. повышение рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня.
Финансовое обеспечение реализации мероприятия в 2026 году составляет                               8 498,2 тыс. рублей (в том числе услуги банка 99,2 тыс. рублей), из них:
за счет средств федерального бюджета – 8 231,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 267,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2026 на повышение рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня, направлено 7 966,0 тыс. рублей (в том числе услуги банка 68,5 тыс. рублей), из них:
за счет средств федерального бюджета – 7 739,6 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 226,4 тыс. рублей.
По состоянию на текущую дату заключенные контракты на реализацию мероприятия по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня – отсутствуют.
1.1.1.1. предоставление молодым семьям единовременной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующего ребенка в размере 300,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение по мероприятию в 2026 году составляет 7200,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 7 056,2 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 144,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2026 единовременная денежная выплата в связи с рождением третьего или последующего ребенка предоставлена 24 молодым семьям на общую сумму – 7 200,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 7 056,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 144,0 тыс. рублей.
1.1.1.2. предоставление единовременной денежной выплаты беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, при постановке на учет по беременности в размере 100,0 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение по мероприятию в 2026 году составляет 900,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 882,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 18,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2026 единовременная денежная выплата беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, при постановке на учет по беременности предоставлена 6 беременным студенткам на общую сумму – 600,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 588,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 12,0 тыс. рублей.
1.1.1.3. предоставление компенсации в размере 50,0 процентов от стоимости обучения одного из детей многодетной семьи.
Финансовое обеспечение по мероприятию в 2026 году составляет 298,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 292,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 6,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2026 компенсация в размере 50,0 процентов стоимости обучения одного из детей многодетной семьи предоставлена 3 многодетным семьям на общую сумму – 97,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 95,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1,9 тыс. рублей.
1.1.1.4. также в Красносулинском районе действует пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных, открытый в 2025 году в соответствии с перечнем муниципальных образований в Ростовской области, утвержденных министерством труда и социального развития Ростовской области.
Предметы первой необходимости предоставляются гражданам во временное безвозмездное пользование. За весь период реализации мероприятия данной услугой воспользовались 72 семьи (выдано 180 предметов первой необходимости).
 В 2026 году по состоянию на 01.07.2026 услугой пункта проката воспользовались 19 семей (выдано 43 предметов первой необходимости).
1.1.2. оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям,  семьям с детьми и  участниками специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также членам их семей. 
Финансовое обеспечение реализации мероприятия в 2026 году составляет                               17 526,7 тыс. рублей (в том числе услуги банка 240,0 тыс. рублей), из них: 
за счет средств федерального бюджета – 14 175,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 351,6 тыс. рублей;
Заключено 26 социальных контрактов с семьями с детьми, 6 из которых многодетные, 1 семья с ребенком-инвалидом:
- по мероприятию «Поиск работы» – 4,
- по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – 4, 
- по мероприятию «Ведение личного подсобного хозяйства» – 14;
- по мероприятию «Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации» - 1.
По состоянию на 01.07.2026 оказана государственная социальная помощь в размере 4 255,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 3 489,5 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 766,0 тыс. рублей.
1.2. В рамках реализации национального проекта «Семья» (региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 2 885,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 2 823,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 57,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 4,6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию мероприятия: Капитальный ремонт комнат № 18-20, 22 в здании Литер А МБУК КСР «Межпоселенческая центральная библиотека», расположенном по адресу:                          г. Красный Сулин, ул. Ленина, 7.
Муниципальным бюджетным учреждением культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» заключен муниципальный контракт от 12.05.2026 № 0158300004626000016-830963-448273/27 с ООО «СТРОЙРЕММОНТАЖ» на проведение капитального ремонта комнат № 18-20, 22 в здании Литер А МБУК КСР «Межпоселенческая центральная библиотека» на сумму  2 884,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2 823,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 57,6 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 4,1 тыс. рублей.
Дата завершения работ в соответствии с заключенным контрактом – 10.08.2026.

2. Национальный проект «Молодежь и дети».
2.1. В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Педагоги и наставники») в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 72 417,6  тыс. рублей, в том числе: 
за счет федерального бюджета – 72 312,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 104,7 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2026 составило –                 45 365,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 45 291,8 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 73,5 тыс. рублей.
2.1.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.
Финансовое обеспечение данного мероприятия в  2026 году составляет      64 370,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
По состоянию на 01.07.2026 за счет средств федерального бюджета освоено – 39 849,7 тыс. рублей.
2.1.2. Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях.  
Финансовое обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в 2026 году составляет 5 234,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 5 129,7  тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 104,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2026 освоено – 3 672,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 3 599,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 73,5 тыс. рублей.
2.1.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных  образовательных организаций.
Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2026 году составляет              2 812,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 
По состоянию на 01.07.2026 за счет средств федерального бюджета освоено –  1 283,0 тыс. рублей.
2.2. В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Все лучшее детям») в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 339,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 316,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 22,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования выделены на реализацию мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» для оплаты по контракту 2025 года.
По состоянию на 01.07.2026 освоено – 339,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 316,8 тыс. рублей.
за счет средств бюджета района – 22,4 тыс. рублей.
В соответствии с контрактом от 21.04.2025 № 25/1 на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключным между МБОУ СОШ № 6 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851) поставка осуществлена 27.08.2025 (срок поставки товара по контракту – 01.09.2025). Оплата за счет средств бюджета района в сумме 22,4 тыс. рублей произведена 01.11.2025. Оплата за счет средств областного бюджета в сумме 316,8 тыс. рублей произведена 04.05.2026. 

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».
3.1. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»), предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 96 026,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 96 026,1 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2026 составило –                                96 026,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет областного бюджета – 96 026,1 тыс. рублей.
3.1.1. Ремонт внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:
3.1.1.1. Выделены лимиты из областного бюджета в размере 57 321,0                    тыс. рублей для оплаты муниципального контракта от 23.06.2025                                                              № 0158300005825000002 на ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Восточная, ул. Придорожная в р.п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области, заключенного с ООО «Т-ТРАНС» Юридический адрес: 344002, Ростовская область,  г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 4Б, стр. 1, офис 7, ИНН 6162085200, (Директор – Селезнев Николай Михайлович). 
Цена контракта 57 900,0 тыс. рублей.
Сроки выполнения работ с 23.06.2025 по 01.11.2025. 
Техническая готовность объекта 100%. 
В 2025 году произведена оплата за счет средств бюджета района в размере 579,0 тыс. рублей.
В 2026 году оплачена доля из областного бюджета – 57 321,0 тыс. рублей.
3.1.1.2. Выделены лимиты из областного бюджета в размере 16 708,8                    тыс. рублей для оплаты муниципального контракта от 15.09.2025                                                         № 0158300000725000005-622263-334626 на ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Гуково, ул. Краснопартизанская, заклюбченного с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (Директор – Газанчян Наири Грантович). 
Цена контракта: 24 110,8 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ: с 15.09.2025 по 01.11.2025.
Техническая готовность объекта – 100%. 
В 2025 году профинансировано 7 402,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7160,9 тыс. рублей, средства бюджета района – 241,1 тыс. рублей.
В 2026 году оплачена доля из областного бюджета – 16 708,8 тыс. рублей.
3.1.1.3. Выделены лимиты из областного бюджета в размере 21 996,3                      тыс. рублей для оплаты муниципального контракта от 15.09.2025                                                 № 0158300003825000002-719262-437314 на ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, с/п Садковское, х. Садки, ул. Чехова, ул. Набережная, пер. Антрацитовый, ул. Южная с АО «Региональные дороги» Юридический адрес: 346355, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Буровая, д. 29, ИНН 6148006319 (Директор – Шапошников Александр Геннадьевич). 
Цена контракта: 22 218,5 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ: с 15.09.2025 по 01.11.2025.
Техническая готовность объекта – 100%. 
В 2025 году оплачена местная доля в размере 222,2 тыс. рублей. 
В 2026 году оплачена доля из областного бюджета – 21 996,3 тыс. рублей.
3.2. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 418,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 27 477,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Краносулинского городского поселения – 1 941,7 тыс. рублей.
3.2.1. Финансовое обеспечение в сумме 29 418,7 тыс. рублей, предусмотрено на оплату выполненных работ по объекту 2025 года «Общественная территория, распложенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1».
Муниципальный контракт № 0158300000325000005_110549 от 22.08.2025 на выполнение подрядных работ по благоустройству объекта «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1» с ООО «ЭЛТЕХСНАБ». Юридический адрес: 386138, Республика Ингушетия, р-н Назрановский, с. Яндаре, ул. Иссы Абасовича Барханоева, д. 19, ИНН 0608060596 (Директор – Евлоев Магомед Гириханович).
Цена контракта 39 215,9 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 10 декабря 2025 года.
Техническая готовность объекта – 100%.
27.05.2026 заказчиком приняты работы по объекту.
По состоянию на 01.07.2026 фактическое освоение средств составило 29 169,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 27 263,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 1 905,6 тыс. рублей.
3.3. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Красносулинским городским поселением в 2026-2027 годах предусмотрена реализация работ по благоустройству объекта – победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Общественная территория по ул. Центральная», расположенная по адресу: Ростовская обл., Красносулинский, р-н, г. Красный Сулин, ул. Центральная». 
Муниципальный заказчик: Администрация Красносулинского городского поселения.
Общий объем финансирования по объекту составляет 153 636,4 тыс. рублей,  в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 91 848,5 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 1 874,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 59 913,4 тыс. рублей.
Лимит финансирования в 2026 году составляет – 93 853,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 91 845,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 874,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 132,5 тыс. рублей.
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме: 
от 06.03.2026 № 015830000032000006 (изменения от 26.03.2026).
Муниципальный контракт от 18.06.2026 № 0158300000326000009_110549
Цена контракта: 153 636,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 91 848,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 874,5 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского городского поселения –                   59 913,5 тыс. рублей (132,5 тыс. рублей – в 2026 году, 59 781,0 тыс. рублей в 2027 году).
Срок выполнения работ: с 01.07.2026 по 30.10.2027.
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