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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.02.2025 № 23
г. Красный Сулин
Об утверждении единого 
аналитического плана реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ»
на 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 27.12.2024 № 1531 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 28.12.2018 № 1367», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Первый заместитель 
главы Администрации 
Красносулинского района	 И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит 
отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации 
и институтами гражданского общества 
с функцией муниципального центра управления
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Приложение 
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 06.02.2025 № 23

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района 
муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» Красносулинского района на 2025 год

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет
района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления), Дрелевская Софья Александровна, ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)
	5207,7
	0,0
	5107,1
	100,6
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Оказано содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления), Дрелевская Софья Александровна, ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)
	5107,1
	0,0
	5107,1
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.
«Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области»
	Х
	31.01.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Предоставлен отчет о фактическом расходовании средств за I квартал отчетного года»
	Х
	15.04.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
«Предоставлен отчет о фактическом расходовании средств за 6 месяцев отчетного года»
	Х
	15.06.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
«Предоставлен отчет о расходовании средств за 9 месяцев отчетного года»
	Х
	15.10.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. 
«Предоставлен отчет о расходовании средств за отчетный год»
	Х
	15.01.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2 
«Обеспечено эффективное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления), Дрелевская Софья Александровна, ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)
	100,6
	0,0
	0,0
	100,6
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 2.1. 
«Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района»
	Х
	30.04.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 2.2. 
«Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
	Х
	30.06.2025
	Атаман ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Чернухин И.Ф.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3
	Контрольная точка 2.3. 
«Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий»
	Х
	30.09.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4
	Контрольная точка 2.4. 
«Оказано содействие казачьими дружинниками и народными казачьими дружинниками в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий на постоянной основе»

	Х
	31.12.2025
	Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	701,2
	0,0
	0,0
	701,2
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	701,2
	0,0
	0,0
	701,2
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам»
	Х
	31.03.2025
	Управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам»
	Х
	30.09.2025
	Управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3
	Контрольная точка 1.3. 
«Проведена среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивная эстафета»
	Х
	31.10.2025
	Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
«Организован учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент»
	Х
	31.12.2025
	Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества
	01.01.2025
	31.12.2025
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 4.1. 
«Формирование плана проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе»

	Х
	31.03.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	3.1.2.
	Контрольная точка 4.2. 
«Участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры»

	Х
	30.06.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	3.1.3.
	Контрольная точка 4.3. 
«Участие представителей казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы»

	Х
	14.10.2025
	Атаман ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Чернухин И.Ф
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	3.1.4.
	Контрольная точка 4.4. 
«Размещение информации о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры»
	Х
	31.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


	4.
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	5908,9
	0,0
	5107,1
	801,2
	0,0
	0,0

	
	
	Х
	Х
	[bookmark: _GoBack]Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления), Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления)
	5207,7
	0,0
	5107,1
	100,6
	0,0
	0,0

	
	
	Х
	Х
	Управление образования Красносулинского района (Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района)
	701,2
	0,0
	0,0
	701,2
	0,0
	0,0

	
	
	Х
	Х
	Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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