УТВЕРЖДЕН

_______________ М.П. Дремина

Начальник управления образования Красносулинского района

14.07.2025 г.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ЗА I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период |  |  | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1. Цель муниципальной программы «Повышение доступности уровня образования» к 2030 году до 100,0 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый |  |  | Уровень образования | ГП РО | процент | – | – | – | – | 74,5 | – | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.2. | зеленый |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 2 месяцев до 8 лет | ССЭР | процент | – | – | – | – | 100,0 | – | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 2. | 2. Цель муниципальной программы «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся к 2030 году до 100,0 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый |  |  | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | ГП РО | процент | – | – | – | – | 41,9 | – | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 2.2. | зеленый |  |  | Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | ССЭР | на 7 тыс. человек | – | – | – | – | 0,04 | – | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
|  |  | 3. Цель муниципальной программы «Формирование к 2030 году эффективной системы непрерывного профессионального роста педагогических работников образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10,0 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | зеленый |  | Доля работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности работников образовательных организаций |  | МП | – | – | – | – | – | 10,0 | – | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования» (всего), в том числе: | 1 750 578,8 | 1 697 099,5 | 1 697 099,5 | 1 011 107,4 | 881 979,6 | 50,4 |  |
| Федеральный бюджет | 101 021,2 | 101 021,2 | 101 021,2 | 71 387,3 | 57 752,5 | 57,2 |  |
| Областной бюджет | 1 114 429,5 | 1 114 429,5 | 1 114 429,5 | 708 489,1 | 574 408,7 | 51,5 |  |
| Бюджет района | 481 648,8 | 481 648,8 | 481 648,8 | 231 231,0 | 223 807,1 | 46,5 |  |
| Внебюджетные источники | 53 479,3 | – | – | – | 26 011,3 | 48,6 |  |
| Муниципальный проект «Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 375,8 | 375,8 | 4,4 |  |
| Областной бюджет | 7 939,0 | 7 939,0 | 7 939,0 | 317,6 | 317,6 | 4,0 |  |
| Бюджет района | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 58,2 | 58,2 | 10,4 |  |
| Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» | 74 068,6 | 74 068,6 | 74 068,6 | 44 387,1 | 44 387,1 | 59,9 |  |
| Федеральный бюджет | 73 949,6 | 73 949,6 | 73 949,6 | 44 315,7 | 44 315,7 | 59,9 |  |
| Областной бюджет | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 71,4 | 71,4 | 60,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях» (всего), в том числе: | 1 557 248,7 | 1 528 272,9 | 1 528 272,9 | 933 839,1 | 794 049,2 | 51,0 |  |
| Федеральный бюджет | 27 071,6 | 27 071,6 | 27 071,6 | 27 071,6 | 13 436,8 | 49,6 |  |
| Областной бюджет | 1 049 074,7 | 1 049 074,7 | 1 049 074,7 | 687 712,5 | 553 632,1 | 52,8 |  |
| Бюджет района | 452 126,6 | 452 126,6 | 452 126,6 | 219 055,0 | 212 187,7 | 46,9 |  |
| Внебюджетные источники | 28 975,8 | – | – | – | 14 792,6 | 51,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Красносулинского района», в том числе: | 110 761,5 | 86 258,0 | 86 258,0 | 32 505,4 | 43 167,5 | 39,0 |  |
| Областной бюджет | 57 296,8 | 57 296,8 | 57 296,8 | 20 387,6 | 20 387,6 | 35,6 |  |
| Бюджет района | 28 961,2 | 28 961,2 | 28 961,2 | 12 117,8 | 11 561,2 | 39,9 |  |
| Внебюджетные источники | 24 503,5 | – | – | – | 11 218,7 | 45,8 |  |