05.05.2025

В 2025 году на территории Красносулинского  района реализуется 3 национальных проектов, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:

- «Продолжительная и активная жизнь»;

- «Молодежь и дети»;

- «Инфраструктура для жизни».

1. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Общее финансовое обеспечение  по проекту в 2025 году составляет 16 536,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках национального проекта Продолжительная и активная жизнь» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») выполняются следующие  мероприятия:

1.1. Приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Финансовое обеспечение данного проекта составляет 1 196,1 тыс. рублей за счет  средств областного бюджета, срок реализации               2025 год.

Контракт № 54024000059 от 15.07.2024 заключен с ООО «АВТО-РЕВЮ» (генеральный директор Хаймахян Маркар Амазаспович, юридический адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 211). Цена контракта составляет 1 075,1 тыс. рублей. Срок поставки товара: с 09.01.2025 в течение 30 (тридцати) календарных дней. Товар поставлен 28.02.2025. Документ о приемке товара № 603  от 28.02.2025. Акт приема-передачи оборудования № 1 от 05.03.2025. Поставщику направлена претензия № 187 от 12.03.2025 (просрочен срок поставки). Поставщиком 13.03.2025 оплачена пеня на сумму 18814,92 рублей. Оплата по контракту произведена 14.03.2025 в полном объеме.

1.2. Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Финансовое обеспечение данного проекта составляет 15 340,7 тыс. рублей за счет  средств областного бюджета, срок реализации 2025 год. Заключены контракты на сумму 15 340,7 тыс. руб.

1.2.1. Контракт № 54024000282 от 09.01.2025 на приобретение стерилизатор для инструментов заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и индивидуальным предпринимателем Неженский Виталий Викторович (ИНН  616603685380, 344112, Ростовская область,                         г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, д.7, кв.26). Цена контракта составляет 10 285 тыс. рублей. Срок поставки товара  с 09.01.2025 по 31.03.2025. Товар поставлен 28.02.2025. Товарная накладная  от 21.03.2025. Акт приема-передачи оборудования  от 02.04.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию от 02.04.2025. Документ о приемке товара от 02.04.2025. Документы на финансирование направлены в Министерство здравоохранения Ростовской области. Оплата по контракту произведена 14.04.2025 в полном объеме. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.2. Контракт № 54024000027 от 02.05.2024 на приобретение автоматического рефрактометра заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и ООО «А-ТРЕЙД» (ИНН 5433978543, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Краснообск, д. 20 кв.80, директор Бердиева Марта Едгоровна). Цена контракта составляет                               445,5 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 18.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 18.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 03.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.3. Контракт № 54024000026 от 02.05.2024 на приобретение автоматического пневмотонометра заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и ООО «ПРОМЕДФАРМ» (ИНН 7701682530, 107113, Москва, ул. Шумкина, д.20,  стр.1, комн. 38, генеральный директор Ремигайло Андрей Анатольевич).   Цена контракта составляет                                          690,2 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 03.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 12.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 24.02.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.4. Контракт № 54024000171 от 14.10.2024 на приобретение автоматического шприц-инжектора заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и  ООО «ГК АЛЬФА» (ИНН: 7728487093, 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево, пр-кт Севастопольский, д. 95Б, оф. 210). Цена контракта составляет 1 711,0 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 03.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 26.02.2025. Документ о приемке товара от 03.02.2025. Произведена оплата 11.03.2025 в полном объеме. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.5. Контракт № 54024000171 от 14.10.2024 на приобретение кушеток медицинских заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и  индивидуальным предпринимателем Тихонова Ирина Владимировна (ИНН: 616503892576 344003, Ростовская область, Ростов-на-Дону,                              пер. Газетный, д. 104/150, кв. 20). Цена контракта составляет 88,1 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025. Поставка произведена 03.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 26.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 04.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.6. Контракт № 54024000169 от 25.09.2024 на приобретение электрокардиографа портативный 3- или 6-канальный заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и  индивидуальным предпринимателем 
Новомайский Дмитрий Владиславович (ИНН 616270624081, юр. адрес: 344058, г. Ростов-на-Дону ул. Былинная 39). Цена контракта составляет                         900,0 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 20.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 21.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 03.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

1.2.7. Контракт № 54024000309 от 09.01.2025 на приобретение автоматического дефибриллятора заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и  ООО «ЭЛЬГРИН» (ИНН 1831075180, 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 219 А, директор Вычужанин Александр Валерьевич). Цена контракта составляет                              1 220,9 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.

Поставка произведена 10.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 21.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 03.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.

2. Национальный проект «Молодежь и дети».

Общее финансовое обеспечение по проекту в  2025 году составляет                      8 480,1 тыс. рублей.

2.1. в рамках национального проекта «Молодежь и дети»» (региональный проект «Все лучшее детям») реализуется  мероприятие по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»:

МБОУ гимназия № 1, МБОУ ООШ № 11, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Божковская СОШ, МБОУ СОШ Владимировская СОШ, МБОУ Зайцевская СОШ, МБОУ Киселевская СОШ, МБОУ Комиссаровская СОШ, МБОУ Лиховская СОШ, МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Садковская СОШ, МБОУ Табунщиковская СОШ, МБОУ Тополевская СОШ, МБОУ Углеродовская СОШ, МБОУ Шахтеновская СОШ.

В текущий момент времени формируются осуществляется этап  закупочных процедур.

2.1.1. Контракт № 23 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Божковская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 339,9 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.2. Контракт № 2025.374484 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Владимировская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.                                    (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.3. Контракт № 2025.372246 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ гимназия № 1 и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.4. Контракт № 2025.384648 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Зайцевская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 339,2 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.5. Контракт № 2025.381855 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Киселевская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.6. Контракт № 2025.382956 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Комиссаровская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 339,8 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.7. Контракт № 2025.375275 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Лиховская СОШ Красносулинский район и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 339,9 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.8. Контракт № 2025.372348 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ лицей № 7 и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 339,9 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.9. Контракт № 9 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Михайловская СОШ и ООО «Акварель». (ИНН 6165211533). Цена контракта составляет 23,6 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.10. Контракт № 10 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Михайловская СОШ и ООО «Акварель». (ИНН 6165211533). Цена контракта составляет 131,7 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.11. Контракт № 11 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Михайловская СОШ и ООО «Акварель». (ИНН 6165211533). Цена контракта составляет 22,2 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.12. Контракт № 12 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Михайловская СОШ и ООО «Акварель». (ИНН 6165211533). Цена контракта составляет 162,5 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.13. Контракт № 2025.382604 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ ООШ № 11 и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025 г.

2.1.14. Контракт № 2025.382781 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Первомайская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.15. Контракт № 2025.3810805 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Платовская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.16. Контракт № 2025.10 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Садковская СОШ и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 71,3 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.17. Контракт № 2025.11 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Садковская СОШ и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 78,6 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.18. Контракт № 2025.12 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Садковская СОШ и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 55,8 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.19. Контракт № 2025.13 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Садковская СОШ и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 130,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.20. Контракт № 22/03-25 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 10 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 159,9 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.21. Контракт № 23/03-25 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 10 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 172,2 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.22. Контракт № 24/03-25 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 10 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 4,6 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.23. контракт № 205 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 12 и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.24. Контракт № 1 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 4 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 77,2 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.25. Контракт № 2 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 4 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 95,9 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.26. Контракт № 3 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 4 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 43,5 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.27. Контракт № 4 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 4 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 121,7 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.28. Контракт № 27 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 5 Красносулинский район и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 223,8 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.29. Контракт № 28 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 5 и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 6,8 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.30. Контракт № 29 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 5 и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 28,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.31. Контракт № 30 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 5 Красносулинский район и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 81,2 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.32. Контракт № 16 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 6 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 134,3 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.33. Контракт № 17 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 6 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 41,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.34. Контракт № 18 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 6 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 163,9 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.35. Контракт № 20 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 8 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 289,3 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.36. Контракт № 21 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 6 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851). Цена контракта составляет 42,7 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.37. Контракт № УО-25 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 22 и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 339,9 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025 г.

2.1.38. Контракт № 22 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ СОШ № 3 и ИП Лавренко Т.В. (ИНН 616108214315). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.39. Контракт № 2025.373235 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Табунщиковская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.40. Контракт № 2025.373871 от 28.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Тополевская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А. (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.41. Контракт № 2025.383499 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Углеродовская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.                                          (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 339,8 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.1.42. Контракт № 2025.379966 от 31.03.2025 на оснащение предметных документов кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключен между МБОУ Шахетновская СОШ и ИП Мирошниченко Л.А.                                                        (ИНН 613300009612). Цена контракта составляет 340,0 тыс.рублей. Сроки поставки товара 01.07.2025.

2.2. в рамках национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Педагоги и наставники») реализуется  мероприятие по финансовой поддержке советников директоров образовательных учреждений.

Финансовое обеспечение по проекту в  2025 году составляет                               5 948,0 тыс. рублей из них:

- федеральный бюджет – 5 829,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 119,0 тыс. рублей;

По состоянию на 01.05.2025 освоено бюджетных средств в размере                    1830,8 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 1794,2  тыс. рублей.

- областной бюджет – 36,6  тыс. рублей;

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

3.1. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»), финансирование -  97 043,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, срок реализации 2025 год,  выполняются следующие  мероприятия:

Ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:

3.1.2. Заключен муниципальный контракт от 02.12.2025 № 0358300008424000142-616155-448192 на выполнение ремонта автомобильной дороги «Подъезд к п. Клевцов г. Красный Сулин» с ООО «Т-ТРАНС» (344002, Ростовская область,  г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Луговая, 4Б,стр.1, офис 7, ИНН 6162085200, (директор Селезнев Николай Михайлович). Цена контракта 14 900 000,00 рублей.  Сроки выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025.

Техническая готовность объекта 50%. Аванс в сумме 4470000,00 рублей оплачен.

Ремонт внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного назначения:

3.1.3.  Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000022-603706-334626 от 25.11.2024г. на ремонт участков внутрипоселковых дорог, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Галатова, пер.Коммунальный с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 4 644 896,15 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Работы выполнены в полном объеме.

По состоянию на 05.05.2025 освоено 1 425 983,12 руб., в т.ч

-местный бюджет – 46 448,96 руб.

-областной бюджет – 1 379 534,16 руб.

Заявлен реестр на финансирования областного бюджета.

Техническая готовность объекта 100%. Ведется приемка работ.

3.1.4. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000024-603706-334626 от 02.12.2024г. на ремонт участков внутрипоселковых дорог, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул.Краснопартизанская, пер.9-й Скелеватский, ул.Косиора, пер.1-й Скелеватский (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор ГазанчянНаириГрантович). Цена контракта 18 477 653,00 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Оплачен аванс в сумме 5 543 295,90 руб., в т.ч.

- местный бюджет – 55 432,96 руб.

- областной бюджет – 5 487 862,94 руб.

Техническая готовность объекта 100%. Ведется приемка работ.

3.1.5.  Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000021-603706-334626 от 25.11.2024г на ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Советская с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 6 924 407,89 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. По состоянию на 05.05.2025г. освоено 2 077 322,37 руб., в т.ч.

- местный бюджет – 20 773,22 руб.

- областной бюджет – 2 056 549,15 руб.

Заявлен реестр на финансирования областного бюджета.

Техническая готовность объекта 100%. Ведется приемка работ.

3.1.6. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000027-603706-334626 от 27.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул.Пионерская с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор ГазанчянНаириГрантович). Цена контракта 3 070 970,92 Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Оплачен аванс в сумме 921 291,28 руб, в т.ч.

-местный бюджет – 9 212,91 руб.,

- областной бюджет – 912 078,37 руб.

Техническая готовность объекта 100%. Ведется приемка работ.

3.1.7. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000023-603706-168078 от 25.11.2025 на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул.Чкалова с ООО «Дорстрой»  (346720, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г АКСАЙ, УЛ ПОРОХОВАЯ БАЛКА, ДВЛД. 6, ИНН 6102026471 (Директор Пашкевич Александр Иванович). Цена контракта 22 978 200,00 рублей. Срок выполнения работ с 15.04.2025 по 31.05.2025г.

Техническая готовность объекта 100%. Ведется приемка работ.

3.1.8. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000028-603706-334626 от 29.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Матросова (от ул.Гагарина до ул.Ростовская,59) с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 2 682 321,89 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. По состоянию на 05.05.2025 освоено 823 472,82 руб в т.ч.

- местный бюджет – 26 823,22 руб.,

- областной бюджет – 796 649,60

Заявлен реестр на финансирования областного бюджета.

Техническая готовность объекта 100%.

3.1.8. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000026-603706-334626 от 28.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин ул. Свободы с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 2 113 151,80 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Работы выполнены в полном объеме. По состоянию на 05.05.2025 освоено 648 737,60 руб. в т.ч

- местный бюджет - 21 131,52 руб

- областной бюджет – 627 606,08 руб

.  Заявлен реестр на финансирования областного бюджета.

Техническая готовность объекта 100%.

3.1.9. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000025-603706-334626 от 27.11.2024г на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Серафимовича с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор ГазанчянНаириГрантович). Цена контракта 3 827 033,82 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Оплачен аванс в сумме 1 148 110,15 руб, в т.ч.

- местный бюджет – 11 481,10 руб.

-областной бюджет – 1 136 629,05 руб.

Техническая готовность объекта 100%.

3.1.10.  Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000020-603706-334626 от 25.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Огородная с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 6 305 385,35 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Оплачен аванс в сумме 1 891 615,61 руб. в т.ч.

- местный бюджет – 9 212,91 руб.,

- областной бюджет – 912 078,37 руб.

Техническая готовность объекта 100%.

3.1.11. Заключен муниципальный контракт № 0358300434925000006-603706-334626 от 21.03.2025г. на ремонт внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Суворова с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 4 815 636,86 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Оплачен аванс местная доля в сумме 14 446,91 руб. Заявлен реестр на финансирования областного бюджета. Техническая готовность объекта 100%.

3.1.12. Заключен муниципальный контракт № 0358300434925000008-603706-334626 от 21.03.2025г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Молодежная с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 1 321 040,57 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Оплачен аванс местная доля в сумме 3 963,12 руб. Заявлен реестр на финансирования областного бюджета. Техническая готовность объекта 50%.

3.1.13. Заключен муниципальный контракт № 0358300434925000007-603706-437314 от 28.03.2025г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Заводская с АО «Региональные дороги» Юридический адрес: 346355, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Буровая, д.29, ИНН 6148006319 (ВРИО директора Шапошников Александр Геннадьевич). Цена контракта 3 388 277,00  рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Работы на объекте ведутся. Техническая готовность объекта 50%.

3.1.14. Заключен муниципальный контракт № 0358300434925000009-603706-334626 от 21.03.2025г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Березовая с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 830 180,21 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г. Оплачен аванс местная доля в сумме 2 490,54 руб. Заявлен реестр на финансирования областного бюджета. Техническая готовность объекта 50%.

3.2. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») финансовое обеспечение по проекту в 2025 году составляет 42 311,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, срок реализации 2025 год, выполняются следующие мероприятия:

3.2.1. Благоустройство территории, прилегающей к зданию «Табунщиковский СДК», расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул. Ленина, 82»

Администрацией Табунщиковского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 10.03.2025 № 0158300001825000001 на выполнение работ по благоустройство территории, прилегающей к зданию «Табунщиковский СДК», расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с.Табунщиково, ул.Ленина, 82, с                                         ООО «СПЕЦСТРОЙ» Юридический адрес: 346518, Ростовская область, г. Шахты, ул. 11-й километр, д.7 Почтовый адрес: 346513, Ростовская обл, г Шахты, пер Совхозный, д.40А ИНН 6155027422 КПП 615501001ОГРН 1026102770825 ОКПО 34110220 ОКВЭД 42.11, 23.99.2, 23.99.3, 41.20, 42.12,46.73.6 Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" г. Волгоград р/с 40702810801000023195 к/с 30101810100000000715 БИК 04180671 Тел. 8(8636)27-90-10 Факс 8(8636)27-90-15 E-mail: ooo-specstroy@mail.ru. Срок выполнения работ в течение 120 дней. Ведутся работы, заказаны малые архитектурные формы.

3.2.2. Благоустройство территории «Общественная территория, распложенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1». Администрацией Красносулинского городского поселения 21.03.2025 подано извещение для участия в конкурсном отборе. Торги приостановлены по решению ФАС, заключение не предоставили.