РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.12.2023 № 333

г. Красный Сулин

Об утверждении плана

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 20.12.2023 № 1258 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 
№ 1385», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

отдел инвестиционного развития и

поддержки предпринимательства

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 22.12.2023 № 333

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | 1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района. 2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций. 3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Проведение 4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | 1. Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования. 2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района. 3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | 1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. 2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. 3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций /стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Публикация в СМИ 4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) | 1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты; 2. Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет ресурсов. 3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.5. Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) | 1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП. 2. Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП. 3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне, по вопросам применения механизмов ГЧП | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 12. | Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Х | Х | 330100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 |  | 330000,0 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к льготному финансированию | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Управляющие филиалами банков, МКК Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М | 1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района); 2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона | 31.12.2024 | 330000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 330000,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Предоставление банковскими учреждениями кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 320000,0 руб. Предоставление микрокредитной компанией – Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области микрозаймов субъектам МСП в сумме 10000,0 руб. | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 15. | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | 1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам 2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП 3. Оказание содействия в организации собственного дела молодежи и гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством. 4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Оказание не менее 200 консультаций субъектам МСП | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 17. | Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» – и.о. директора Деревянченко Л.А. | 1. Популяризация предпринимательской деятельности (в том числе через семинары, круглые столы, конференции, выставки); 2. Формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района; 3. Пропаганда легального предпринимательства и сокращение неформальной занятости; 4. Популяризация самозанятости | 31.12.2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 19. | Основное мероприятие 2.4. Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной, сельскохозяйственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» – директор Силакова Е.А., Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района – Минакова О.А. | 1. Содействие в актуализации данных в аналитической системе для малого и среднего бизнеса «Бизнес-навигатор МСП»; 2. Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу одного окна; 3. Информирование о свободных земельных участках для деятельности сельхозтоваропроизводителей | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |
| 21. | Основное мероприятие 2.5. Развитие социального предпринимательства | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» – директор Деревянченко Л.А. | 1. Взаимодействие с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), 2. Популяризация социального предпринимательства; 3. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях; 4. Повышение качества бизнес-среды | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 23. | Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 24. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | 1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристических объектов; 2. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу туризма и сервиса; 3. Реализация комплекса мер по совершенствованию гостиничного комплекса Красносулинского района, включая внедрение системы онлайн-бронирования | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 26. | Основное мероприятие 3.2. Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | 1. Привлечение внимания к Красносулинскому району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации; 2. Изготовление и размещение указателей к туристическим объектам Красносулинского района; 3. Составление календаря событийных мероприятий | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале Красносулинского района | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 28. | Основное мероприятие 3.3. Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | 1. Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского района | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 3.3. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение их на сайте Администрации Красносулинского района | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 30. | Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 31. | Основное мероприятие 4.1. Создание новых объектов розничной торговли | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | 1. Развитие локальных торговых сетей. 2. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах. 3. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |
| 33. | Основное мероприятие 4.2. Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Контрольное событие муниципальной программы 4.2. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Открытие на территории Красносулинского района не менее 2 предприятий общественного питания | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |
| 35. | Основное мероприятие 4.3. Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | 1. Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам | 31.12.2024 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 4.3. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 37. | Основное мероприятие 4.4. Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 4.4. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Проведение 4 заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 39. | Основное мероприятие 4.5. Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах – начальник Садовская управление образования Красносулинского района – начальник Дремина М.П. | 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах. 2. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора. 3. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике защиты прав потребителей | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 4.5. | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике | Публикация в СМИ не менее 4 материалов по защите прав потребителей | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 41. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | 330100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  | 0,0 |  | 330000,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова