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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.12.2023 № 333
г. Красный Сулин

Об утверждении плана 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2024 год 

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 20.12.2023 № 1258 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 
№ 1385», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко 


Распоряжение вносит
отдел инвестиционного развития и 
поддержки предпринимательства
7

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 22.12.2023 № 333

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2024 год

	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый 
срок реализации
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные
источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике 
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1.
Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике 

	1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района.
2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций.
3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике 
	Проведение 4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2.
Создание условий для реализации инвестиционных проектов
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	1. Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования.
2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района.
3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3.
Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  

	1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации.
3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций /стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Публикация в СМИ 4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства)
	1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты; 
2. Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет ресурсов.
3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций

	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций

	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 1.5. Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства)
	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП.
2. Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП.
3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне, по вопросам применения механизмов ГЧП
	31.12.2024
	Финансирования не требует
	

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма ГЧП И МЧП
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Х
	Х
	330100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	330000,0

	13.
	Основное мероприятие 2.1.
Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к льготному финансированию
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Управляющие филиалами банков, МКК Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М
	1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района);
2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона
	31.12.2024
	330000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	330000,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Предоставление банковскими учреждениями кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 320000,0 руб. Предоставление микрокредитной компанией – Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области микрозаймов субъектам МСП в сумме 10000,0 руб.
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам
2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП
3. Оказание содействия в организации собственного дела молодежи и гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством.
4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Оказание не менее 200 консультаций субъектам МСП
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Основное мероприятие 2.3.
Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» – и.о. директора Деревянченко Л.А.
	1. Популяризация предпринимательской деятельности (в том числе через семинары, круглые столы, конференции, выставки);
2. Формирование положительного образа предпринимателя и спроса населения района на товары и услуги, производимые предприятиями района;
3. Пропаганда легального предпринимательства и сокращение неформальной занятости;
4. Популяризация самозанятости
	31.12.2024
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Основное мероприятие 2.4.
Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной, сельскохозяйственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» – директор Силакова Е.А.,
Начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района –
Минакова О.А.
	1. Содействие в актуализации данных в аналитической системе для малого и среднего бизнеса «Бизнес-навигатор МСП»;
2. Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу одного окна;
3. Информирование о свободных земельных участках для деятельности сельхозтоваропроизводителей
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Основное мероприятие 2.5.
Развитие социального предпринимательства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» – директор Деревянченко Л.А.
	1. Взаимодействие с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»),
2. Популяризация социального предпринимательства;
3. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях;
4. Повышение качества бизнес-среды
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Подпрограмма 3. «Развитие
туризма в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24.
	Основное мероприятие 3.1. Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  

	1. Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристических объектов;
2. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в сферу туризма и сервиса;
3. Реализация комплекса мер по совершенствованию гостиничного комплекса Красносулинского района, включая внедрение системы онлайн-бронирования
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Функционирование не менее 
4 туристических объектов в Красносулинском районе
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Основное мероприятие 3.2. Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	1. Привлечение внимания к Красносулинскому району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации;
2. Изготовление и размещение указателей к туристическим объектам Красносулинского района;
3. Составление календаря событийных мероприятий
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале Красносулинского района
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Основное мероприятие 3.3. Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  

	1. Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского района
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение их на сайте Администрации Красносулинского района
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  

	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	31.
	Основное мероприятие 4.1. Создание новых объектов розничной торговли
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	1. Развитие локальных торговых сетей.
2. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах.
3. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Основное мероприятие 4.2. Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Открытие на территории Красносулинского района не менее 2 предприятий общественного питания
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Основное мероприятие 4.3.
Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	1. Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам
	31.12.2024
	Финансирования не требует

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	37.
	Основное мероприятие 4.4.
Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Проведение 4 заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Основное мероприятие 4.5. Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах – начальник Садовская управление образования Красносулинского района – начальник Дремина М.П.
	1. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах.
2. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора.
3. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике защиты прав потребителей
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.5.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике  
	Публикация в СМИ не менее 4 материалов по защите прав потребителей
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	41.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	X
	X
	330100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	330000,0
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