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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2021 № 393
г. Красный Сулин 
О внесении изменений в 

приложение к распоряжению 

Администрации Красносулинского района 

от 26.12.2020 № 288

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 1807 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 26.12.2020 № 288 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2021 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства Сухина А.Н.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко 

Распоряжение вносит

сектор по взаимодействию 

с административными органами

и общественными организациями

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 29.12.2021 № 393
Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 26.12.2020 № 288

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2021 год

	№
п/п
	Номер

и наименование
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник

(должность/ФИО)
	Ожидаемый результат

(краткое описание)
	Плановый

срок

реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет 
района
	бюджеты поселений
	внебюджет-ные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. 
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н. 
	Х
	Х
	3584,3
	0,0
	3487,6
	96,7
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1. Оказание содействия членами казачьих обществ органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических и культурных проблем Красносулинского района, сохранение этнической идентичности казачьего населения Красносулинского района;

расширение перечня видов деятельности казачьих дружин в рамках установленных полномочий органов местного самоуправления
	31.12.2021
	3487,6
	0,0
	3487,6
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н. 
	Обеспечение несения государственной и иной службы казачьей дружины
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	Совершенствование системы взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями
	31.12.2021
	96,7
	0,0
	0,0
	96,7
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н. 
	Проведение заседаний Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района (ежеквартально)
	31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Проведение «Большого отчетного Круга ЮКО «Сулинский Юрт»
	30.09.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Поощрение казачьих дружинников и народных казачьих дружинников за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н. 
	Х
	Х
	419,3
	0,0
	0,0
	419,3
	0,0
	0,0

	7.
	ОМ 2.1. Обеспечение предоставления образовательных услуг с использованием казачьего компонента
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент; максимальный охват детей и подростков программой изучения культуры традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края
	31.12.2021
	419,3
	0,0
	0,0
	419,3
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Организация учебного процесса в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	ОМ 2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего образования
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными
органами и общественными организациямиАдминистрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, адаптация к жизни в обществе
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н. 
	Проведение мероприятий в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент, с участием представителей ЮКО «Сулинский Юрт»
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Проведение среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-спортивной эстафеты
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Подпрограмма 3. «Развитие казачьей культуры»
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н. 
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	ОМ 3.1. Мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Увеличение количества граждан, участвующих в культурных мероприятиях, направленных на развитие казачьей культуры
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н. 
	Организация участия казачьих творческих коллективов в районных и областных мероприятиях
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	ОМ 3.2. Мероприятия по организации информационного обеспечения населения Красносулинского района о деятельности казачьих обществ
	Главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Пигарева С.А.
	Увеличение посещений населением Красносулинского района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством казаков
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2. 
	Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н. 
	Информирование жителей Красносулинского района о деятельности казачьих обществ через средства массовой информации
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	4003,6
	0,0
	3487,6
	516,0
	0,0
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями)
	Х
	Х
	3584,3
	0,0
	3487,6
	96,7
	0,0
	0,0

	
	
	Участник – управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	419,3
	0,0
	0,0
	419,3
	0,0
	0,0.


Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
