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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019
№ 325
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы                   «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за    2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит 
сектор строительства и архитектуры

Приложение 

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 26.03.2019 № 325
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

Красносулинского района «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 23.10.2013 № 1262 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений;
- обеспечена защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия шахтных вод;
- обеспечено участие детей в муниципальном экологическом слете (квесте) «Живи лес».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Экологическое образование и формирование экологической культуры» выполнено.

В целях реализации данного основного мероприятия в 2018 году были организованы и проведены:
- Экологический фестиваль «Я, ты, он, она - мы экологи, друзья!» при участии 175 человек;
- Экологическая акция «Спаси синицу» с участием 768 человек;
- Экологический субботник «Посади дерево» с участием 2650 человек;
- Конкурс рисунков «Золотые напевы осеннего дня» с участием                   87 человек; 
- Конкурс буклетов «Жалобная книга природы» с участием                         56 человек;
- Экологическая акция «Наш чистый город» с участием 3220 человек;
- Конкурс экологических бригад с участием 330 человек;
- Тематическая фотовыставка «Природа родного края» с участием              125 человек;
- Конкурс плакатов «Экологические проблемы нашей планеты» с участием 70 человек;
- Экологическая акция «Спаси родник» с участием 190 человек;
- Экологический праздник «День Земли» с участием 370 человек;
- Экологический праздник «День Воды» с участием 300 человек;
- Круглый стол «Мыслим глобально, действуем локально» с участием 75 человек;
- Экологический квест «Сделаем вместе» с участием 180 человек;
- Экологический  десант: «Цветами улыбается земля» с участием               150 человек;
- Экологическая Акция  «Земля - наш общий дом» с участием                  1300 человек;
Основное мероприятие 1.2 «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» выполнено.

С целью предупреждения негативного воздействия шахтных вод осуществлено поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» и предотвращено заболачивание пахотных земель, лесонасаждений, согласно заключенного муниципального контракта                         от 27.02.2018 № 0358300008418000004_289859. Оказанные услуги выполнены в полном объеме. Уровень шахтной воды поддерживался на проектных значениях нормы.

По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм,                           а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 364 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Красносулинского района» от 26.12.2017                 № 270 «О бюджете Красносулинского районана 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью, составил 33483,9 тыс. рублей, в том числепо источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 33483,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 33483,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 33483,7 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 0,2 тыс. рублей –экономия по факту выполненных работ;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за                 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализациимуниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателюне достигнуты плановые значения.
Показатель 1 (индикатор) «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности с участием представителей Красносулинского района»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 16 единиц (перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией).
Показатель 2 (индикатор) «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 67,2%, из-за отказа населения заключать договора на вывоз ТКО.
Показатель 1.1 (индикатор) «Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)»: плановое значение – 4 человека; фактическое значение – 105 человек (перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией).
Показатель 1.2 (индикатор) «Норма поддержания уровня шахтных вод» плановое значение – 172 м, фактическое значение – 172 м.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 4;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,67;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 26;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительныйуровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий,  финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

33483,9 тыс. рублей / 33483,7 тыс. рублей = 1.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,875 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
Управляющий делами
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализацию муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной 
программы за 2018 год

	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель, участник  
(должность / ФИО)
	Плановый срок
окончания реализации
	Фактический
срок
	Результаты
	Причи-ны не реализа-ции / реализа-ции не в полном
объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 
«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Первый заместитель главы 

Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры)
	Х
	Х
	Х
	Реализация двух основных
мероприятий
	Два основных мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки
	Х

	2.
	ОМ 1.1 «Экологическое образование и формирование экологической культуры»
	Начальник управления 
образования Красносулинского района Дремина М.П., Управление образования Красносулинского района  
	31.12.2018
	01.01.2018
	30.09.2018
	Формирование экологического сознания и повышение уровня 
экологической культуры населения района
	Проведено мероприятий по экологическому просвещению
	

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.
	Начальник управления 

образования Красносулинского района Дремина М.П., Управление образования Красносулинского района  
	31.12.2018
	Х
	20.09.2018
	Обеспечение участия представителей Красносулинского района в муниципальном экологическом слете (квесте) «Живи лес»
	Представители Красносулин-ского района приняли участие муниципальном экологическом слете (квесте) «Живи лес»
	

	4.
	ОМ 1.2 «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений 
ОАО «Шахта «Бургустинская»
	Первый заместитель главы 
Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры)
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	Наличие заболоченных пахотных земель, лесонасаждений – 0 га
	

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., 

Администрация Красносулинского района 
(сектор строительства и архитектуры)
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Наличие заболоченных пахотных земель, лесонасаждений – 
0 га, оказание услуг по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская» 

согласно 

заключенного муниципального контракта
	Услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных

сооружений шахта «Бургустинская» 

выполнены согласно

заключенного муниципального контракта 
от 27.02.2018 № 0358300008418000004_289859 в полном объеме.
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной

программы за 2018 год

	Наименование
муниципальной
 программы, подпрограммы,

основного мероприятия
	Источники

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей)

	
	
	муниципальной
программой
	сводной
бюджетной
росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	всего 
	33483,9
	33483,9
	33483,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	33483,9
	33483,9
	33483,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники

	0,0
	X
	0,0

	Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	всего 
	33483,9
	33483,9
	33483,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	33483,9
	33483,9
	33483,7

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. «Экологическое образование и формирование экологической культуры»
	всего 
	15,0
	15,0
	14,9

	Основное мероприятие 1.2. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений 
ОАО «Шахта «Бургустинская»
	всего
	33468,9
	33468,9
	33468,8


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» за 2018 год
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и
наименование

	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1.
	Показатель 1 (индикатор)
Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках Дней защиты от экологической опасности с участием представителей Красносулинского района
	единиц
	6
	4
	16
	Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией

	2.
	Показатель 2 (индикатор)
Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
	процентов
	65
	100
	67,2
	Не достижение планового значения связано с неготовностью населения - потребителей заключать договора со специализированными организациями в связи с высокой стоимостью услуг для населения из-за значительных транспортных расходов

	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»

	3.
	Показатель 1.1. (индикатор)
Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)
	человек
	240
	4
	105
	Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением мероприятий, в связи с познавательной активностью обучающихся активной жизненной позицией

	4
	Показатель 1.2. (индикатор)
Норма поддержания уровня шахтных вод.
	м
	172
	172
	172
	


1
2

