[image: ]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2025 № 552
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение № 1 к постановлению
Администрации Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1368

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 16.04.2025 № 365 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и плановый период 
2026 и 2027 годов», в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.



Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит 
[bookmark: _GoBack]отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации 
и институтами гражданского общества 
с функцией муниципального центра управления


Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 25.08.2025 № 552

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1368

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Муниципальная программа Красносулинского района 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития в сфере правоохранительной деятельности в Красносулинском районе, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.
За 9 месяцев 2024 года в Красносулинском районе общий уровень преступности увеличился на 2,4% (648/633), а также увеличилось количество тяжких преступлений на 15,7% (265/229).
В массиве преступности отмечается увеличение количества зарегистрированных мошенничеств на 75,2% (191/109), краж мобильных телефонов на 16,7% (21/18), завладение транспортами средствами (5/0), преступлений связанных с незаконным оборотом оружия на 0% (16/16), преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков на -39,5% (72/119), в том числе сбыт наркотических средств на 53,8% (37/80), убийств 
на 50% (3/2), причинение тяжкого вреда здоровью на 25% (5/4), увеличилось преступлений экономической направленности на 111,9% (125/59), увеличилось с 0 до 1 количество разбойных нападений.
В тоже время наблюдается сокращение краж на 16,6% (171/205), краж транспортного средства на 85,7% (1/7), преступлений превентивного состава на 10,4% (43/48), нарушений ПДД на 37,5% (5/8), уничтожение имущества путем поджога на 100% (0/4), причинение средней тяжести на 44,4% (5/9), угроза убийством на 25% (9/12).
На уровне прошлого года осталась регистрация грабежей 2/2. Как и за аналогичный период прошлого года, не зарегистрировано фактов бандитизма, организации преступных сообществ.
Массив раскрытых преступлений снизился на 9,4% (346/382), остаток не раскрытых преступлений увеличился, на 2,8% (234/189), раскрываемость преступлений снизилась с 66,9% до 59,7%.
Наблюдается тенденция увеличения раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений (раскрыто 144/132, +9,1%; не раскрыто 124/56, +121,4%; раскрываемость снизилась с 70,2% до 53,7%,).
Важным элементом стабилизации оперативной обстановки является проведение профилактических мероприятий на территории Красносулинского района.
Анализ показывает, что по итогам 9 месяцев 2024 года в сравнении с прошлым годом на 12,6% снизилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступление (153/175), иностранными гражданами на 20% (8/10). Несовершеннолетними совершено 1 преступление (АППГ-2).
По итогам 9 месяцев 2024 года зарегистрирован рост преступлений совершенных ранее судимыми на 5,2% (101/96), совершенных в группе на 61,3% (50/31), совершенных в общественных местах на 49,3% (103/69), в том числе на улицах на 2,6% (40/39). На уровне прошлого года осталась регистрация преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (29/29).
Стабильно высокая раскрываемость завладение транспортными средствами, нарушение ПДД, убийств, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасиловании – 100%.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений на территории Красносулинского района являются:
создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан;
систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции;
обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов;
укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности организаций и объектов с большим скоплением людей;
совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций;
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;
развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.
Основные задачи в сфере профилактики правонарушений:
устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;
повышение ответственности муниципальных служащих Красносулинского района при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
усиление антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, спорта;
организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых и образовательных) коллективах;
оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;
развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
Приоритетные направления также определены в:
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральном законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»;
указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Областным законом от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области»;
Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.
Целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Красносулинском районе не менее 75 процентов.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, 
целями и показателями государственной программой Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Красносулинского района государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018  678 (далее – государственная программа).
Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы включением мероприятий и показателей, предусмотренных для Красносулинского района.

4. Задачи муниципального управления
в сфере реализации муниципальной программы

Основными задачами являются:
устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;
повышение ответственности муниципальных служащих Красносулинского района при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района по противодействию коррупции;
предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта;
организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых и образовательных) коллективах;
оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;
развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Салимова Виктория Николаевна, первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике 

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района (Елисеев Максим Юрьевич, начальник отдела)

	1.3.
	Период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	этап I: 2019-2024 годы;
этап II: 2025-2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы Красносулинского района
	–
	повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Красносулинском районе не менее 75 процентов

	1.5.
	Объем финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района
	–
	35 448,0 тыс. рублей:
этап I: 28 179,4 тыс. рублей;
этап II: 7 268,6 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области
	–
	государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018  678






2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год
(справочно)
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму 
и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Красносулинском районе не менее 75 процентов»

	1.1
	Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции
	МП
	убывания
	процентов


	ведомственный
	26,0
	2023
	25,5

	25,0

	24,5
	23,0
	постановление Администрации Красносулинского района 
от 07.12.2018 № 1368 
«Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции)
	‒
	‒

	1.2.
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	МП
	убывания
	процентов

	ведомственный
	4,0
	2023
	4,0

	4,0

	4,0

	4,0

	постановление Администрации Красносулинского района 
от 07.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества, с функцией муниципального центра управления)
	‒
	‒

	1.3.
	Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания
	МП
	убывания
	человек /
100 тыс. населения

	статистический
	179,0
	2023
	178,0
	177,5

	177,0
	175,5
	приказ Федеральной службы государственной статистики
от 16.10.2013 № 410 
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации Федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения наркологическими расстройствами»

	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики)
	‒
	‒

	1.4.
	Количество зарегистрированных преступлений
	МП
	убывания
	количество преступлений
	ведомственный
	821

	2023
	820

	820

	820

	820

	Решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года»
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества, с функцией муниципального центра управления)
	‒
	‒



Примечание.

Список используемых сокращений: 
МП – муниципальная программа; 
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов 
от реализации задачи структурного элемента
	Связь 
с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»

Ответственный за реализацию: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества, с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.1.
	Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Красносулинского района, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности
	повышение антитеррористической защищенности объектов

	доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве; 
количество зарегистрированных преступлений

	1.1.2.
	Усилена антитеррористическая защищенность объектов образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан
	обеспечение безопасности объектов и готовности сил и средств к действиям в образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан;
координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	количество зарегистрированных преступлений


	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

Ответственный за реализацию: отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.2.1.
	Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер
	приведение нормативных правовых актов Красносулинского района в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширение практики участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, предотвращение коррупционных правонарушений, обеспечение соблюдения должностными лицами антикоррупционных требований, обязанностей, ограничений, запретов, формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие муниципальных служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
	доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции

	1.2.2.
	Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции 
	оценка уровня коррупции для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Ростовской области, обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее 
	доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции

	1.2.3.
	Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции
	формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
профессиональное развитие муниципальных служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности, привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности
	доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции

	1.3. Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Ответственный за реализацию: отдел социальной политики Администрации Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.3.1.
	Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Красносулинском районе, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек»

	формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации; 
повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; 
обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы, повышение активности и эффективности профилактики наркомании в Красносулинском районе, сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни, увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности, пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность, популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 
пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании, мотивирование жителей Красносулинского района на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; 
разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах, повышение активности и качества деятельности средств массовой информации Красносулинского района в сфере профилактики наркомании 
	численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения 

	1.3.2.
	Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации
	сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков; 
сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота, изъятие потребителей наркотиков из наркотической социальной среды, восстановление их физического, психического и духовного здоровья, создание благоприятных условий для их возвращения в здоровую и продуктивную социальную среду, изъятие потребителей наркотиков из наркотической социальной среды, восстановление их физического, психического и духовного здоровья, создание благоприятных условий для их возвращения в здоровую и продуктивную социальную среду
	численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения 

	1.3.3.
	Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании
	снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления, устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повышение качества и эффективности работы по профилактике наркомании, проводимой волонтерскими и общественными объединениями
	численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения



4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, 
структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», в том числе: 
	5512,7
	1755,9
	0,0
	7268,6

	
	бюджет района
	5512,7
	1755,9
	0,0
	7268,6

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	5437,7
	1755,9
	0,0
	7193,6

	
	бюджет района
	5437,7
	1755,9
	0,0
	7193,6

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» (всего), в том числе: 
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0

	
	бюджет района
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе:
	65,0
	0,0
	0,0
	65,0

	
	бюджет района
	65,0
	0,0
	0,0
	65,0





III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» 
	– 
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) Пигарева Светлана Александровна, главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	– 
	муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»

	№
п/п

	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Красносулинского района, 
направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности»

	1.1.
	Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом
	убывания
	МП
	единиц
	0
	2023
	0
	0
	0
	0
	Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества, с функцией муниципального центра управления)
	–

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилена антитеррористическая защищенность объектов образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан»

	2.1.
	Доля муниципальных бюджетных учреждений, имеющих ограждение территории по периметру
	возрастания

	МП
	процентов

	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	Управление образования Красносулинского района,
Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	–

	2.2.
	Доля муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных кнопкой тревожной сигнализации
	возрастания
	МП
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100
	100
	Управление образования Красносулинского района, 
Отдел культуры и искусства Красносулинского района
	–



Примечание.

Список используемых сокращений: 
МП – муниципальная программа; 
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Красносулинского района,
направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»
	осуществление текущей деятельности
	Организованно проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам противодействия экстремизму и терроризму
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилена антитеррористическая защищенность объектов образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1.
«Обеспечение выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение безопасности объектов и готовности сил и средств к действиям в образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан;
координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	процентов
	100
	2023
	100
	100
	100



Примечание.

Список используемых сокращений: 
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»

	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной 
классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	Х
	5437,7
	1755,9
	0,0
	7193,6

	
	бюджет района
	Х
	5437,7
	1755,9
	0,0
	7193,6

	2.
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями» (всего), в том числе
	Х
	5437,7
	1755,9
	0,0
	7193,6

	
	бюджет района
	Х
	5437,7
	1755,9
	0,0
	7193,6

	
	из них:
	907 0701 0840100590 610
	1097,6
	303,6
	0,0
	1401,2

	
	
	907 0702 0840100590 610
	3931,0
	1368,4
	0,0
	5299,4

	
	
	907 0703 0840100590 610
	168,6
	83,9
	0,0
	252,5

	
	
	907 0701 0840100700 610
	190,3
	0,0
	0,0
	190,3

	
	
	907 0703 0840100700 610
	50,2
	0,0
	0,0
	50,2







5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе на 2025-2027 годы

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование исполнительного органа Красносулинского района, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Красносулинского района,
направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»
	Х
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна, 
начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Нестеренко Олеся Михайловна
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует


	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов
	01.04.2025
01.04.2026
01.04.2027
	Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района 
Отдел культуры и искусства Красносулинского района, Захарова Лидия Хамитовна – начальник Отела культуры и искусства Красносулинского района
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует


	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
Проведены лекции и беседы, в образовательных организациях, направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства.
	25.07.2025
25.07.2026
25.07.2027
	Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района 
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует


	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности
	10.01.2025
10.01.2026
10.01.2027
	Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района 
Отдел культуры и искусства Красносулинского района ,Захарова Лидия Хамитовна – начальник Отела культуры и искусства Красносулинского района
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует


	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Проведены мероприятия с обучающимися образовательных организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил общения с лицами различной национальности
	10.03.2025
10.03.2026
10.03.2027
	Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района 
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует


	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилена антитеррористическая защищенность объектов образовательных организаций,
учреждений культуры, спорта и других объектов с массовым пребыванием граждан»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1.
«Обеспечение выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями»
	Х
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует


	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1.
Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями культуры

	29.12.2025
29.12.2026
29.12.2027

	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района;
Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Лидия Хамитовна – начальник Отела культуры и искусства Красносулинского района)
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует


	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2.
Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях общего и среднего образования

	29.12.2025
29.12.2026
29.12.2027

	Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района
	акты выполненных работ
	информационная система отсутствует


	2.1.4.
	Контрольная точка 2.1.3.
Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дошкольного образования
	29.12.2025
29.12.2026
29.12.2027

	Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района
	акты выполненных работ
	информационная система отсутствует


	2.1.5.
	Контрольная точка 2.1.4.
Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дополнительного образования
	29.12.2025
29.12.2026
29.12.2027

	Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района
	акты выполненных работ
	информационная система отсутствует








IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» 
	 – 
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	 – 
	муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

	№
п/п

	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер»

	1.1.
	Количество муниципальных служащих Красносулинского района и муниципальных служащих поселений, входящих в состав Красносулинского района, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	возрастания
	МП
	процентов

	23
	2023
	23

	23

	23
	23
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции)
	–

	1.2.
	Доля проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу
	возрастания
	МП
	процентов
	94,0
	2023
	96,0
	97,0
	98,0
	100
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции)
	–

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции»

	2.1.
	Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района
	возрастания

	МП
	процентов

	47,1
	2023
	47,7
	48,0
	48,3
	49,2
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции)
	–

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции»

	3.1.
	Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	возрастание
	МП
	человек
	439
	2023
	439
	439
	439
	439
	Управление образования Красносулинского района
	–

	3.2.
	Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	возрастание
	МП
	человек
	37
	2023
	37
	37
	37
	37
	Управление образования Красносулинского района
	–





3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе»
	осуществление текущей деятельности
	Организовано соблюдение муниципальными служащими Красносулинского района требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции

	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2.
«Профилактика коррупции среди муниципальных служащих Администрации Красносулинского района, ее отраслевых (функциональных) органов и учащихся образовательных организаций»
	осуществление текущей деятельности
	Организованы и проведены мероприятия по профилактике коррупции среди муниципальных служащих Администрации Красносулинского района, ее отраслевых (функциональных) органов и учащихся образовательных организаций
	единиц

	1
	2023
	1
	1
	1

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1.
«Проведены среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Красносулинском районе»
	осуществление текущей деятельности
	Оценка уровня коррупции Красносулинском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Красносулинском районе
	единиц

	1
	2023
	1
	1
	1

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1
«Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Красносулинском районе в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции»
	осуществление текущей деятельности
	Формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; профессиональное развитие муниципальных служащих – проведение мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (в том числе обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции) муниципальных служащих: в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, впервые поступивших на службу и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	единиц

	1
	2023
	1
	1
	1

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3.2.
«Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»»
	осуществление текущей деятельности
	привлечение творческого потенциала молодежи к антикоррупционной деятельности
	единиц

	1
	2023
	1
	1
	1





4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	Х
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0

	
	бюджет района
	Х
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0

	2.
	Мероприятие (результат) 3.2. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»» (всего), в том числе:
	Х
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0

	
	бюджет района
	Х
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0

	
	из них:
	902 0113 0840220140 240
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0



5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» на 2025-2027 год

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование исполнительного органа 
Красносулинского района, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе»
	X
	управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
«Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Красносулинском районе, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии»
	01.12.2025
01.12.2026
01.12.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка. 1.1.2.
«Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
	28.12.2025
28.12.2026
28.12.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции»
	02.03.2025
02.03.2026
02.03.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
«Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции»
	01.06.2025
01.06.2026
01.06.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5.
«Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции»
	01.09.2025
01.09.2026
01.09.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6.
«Проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции»
	01.12.2025
01.12.2026
01.12.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции

	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2.
«Профилактика коррупции среди муниципальных служащих Администрации Красносулинского района ее отраслевых (функциональных) органов и учащихся образовательных организаций»
	X
	управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.2.1.
	Контрольная точка. 1.2.1.
«Проведена кампания по предоставлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей, в том числе проведен анализ вышеуказанных сведений»
	30.07.2025
30.07.2026
30.07.2027

	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.2.2.
	Контрольная точка. 1.2.2.
«Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Красносулинском районе, должностей муниципальной службы должностей в Красносулинском районе, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований»
	30.09.2025
30.09.2026
30.09.2027

	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	1.2.3.
	Контрольная точка. 1.2.3.
«Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Красносулинском районе, а также проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные муниципальные должности Красносулинском районе, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями»
	28.12 2025
28.12 2026
28.12 2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Красносулинском районе
	Х
	управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. 
Проведен анализ полученных в разных формах обращений граждан и организаций о совершении муниципальными служащими в Красносулинском районе коррупционных правонарушений
	28.12 2025
28.12 2026
28.12 2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2.
Привлечение институтов гражданского общества и граждан к участию в мероприятиях по противодействию коррупции для повышения эффективности взаимодействия 

	28.12 2025
28.12 2026
28.12 2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3.
Обеспечено размещения на официальном сайте администрации Красносулинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Противодействие коррупции » актуальной информации об антикоррупционной деятельности

	28.12 2025
28.12 2026
28.12 2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3.1.
Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Красносулинском районе в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	Х
	управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	3.1.1.
	Контрольная точка Размещена актуальная информация об антикоррупционной деятельности на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	28.12 2025
28.12 2026
28.12 2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	3.1.2.
	Контрольная точка. 3.1.2.
Проведен обучающий семинар для муниципальных служащих по вопросам соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства
	30.09.2025
30.09.2026
30.09.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	3.1.3.
	Контрольная точка. 3.1.3.
Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	01.08.2025
01.08.2026
01.08.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3.2.
Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	Х
	управляющий делами Администрации Красносулинского района Кишкинова Ирина Юрьевна
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	3.2.1.
	Контрольная точка 3.2.1.
Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг
	01.06.2025
01.06.2026
01.06.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	3.2.2.
	Контрольная точка 3.2.2.
Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг
	01.08.2025
01.08.2026
01.08.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	3.2.3.
	Контрольная точка 3.2.3.
Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	28.12 2025
28.12 2026
28.12 2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует

	3.2.4.
	Контрольная точка 3.2.4. 
Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	28.12 2025
28.12 2026
28.12 2027
	Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции), Волкова Н.В., начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции
	отчет о деятельности
	информационная система отсутствует





V. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
	– 
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	– 
	муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»







2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный
за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Красносулинском районе,
а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек»

	1.1.
	Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию
	возрастание
	МП
	процентов
	7,7
	2023
	7,7
	7,8
	7,8
	8,0
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики)
	–

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации
и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации»

	2.1.
	Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию
	возрастание
	МП
	процентов
	59,3
	2023
	59,9
	60,2
	60,5
	61,4
	Управление образования Красносулинского района
	–

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании»

	3.1.
	Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	возрастание
	МП
	процентов
	91,5
	2023
	92,1
	92,4
	92,6
	99,0
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики)
	–



Примечание.

Список используемых сокращений:
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Красносулинском районе,
а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. Организованы и проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику наркомании
	осуществление текущей деятельности
	Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	единиц
	72
	2023
	77
	78
	79

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами 
	повышение квалификации кадров
	повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы
	человек

	35
	2023
	35
	35
	35

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3.
Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании
	осуществление текущей деятельности
	сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	процентов

	91,5
	2023
	не менее
92,1
	не менее
92,4
	не менее
92,6

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие
в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
	осуществление текущей деятельности
	сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	процентов

	95,1
	2023
	не менее
95,0
	не менее
95,0
	не менее
95,0

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании»

	3.1.
	Мероприятие 3.1.
Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков
	осуществление текущей деятельности
	снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления
	единиц
	4
	2023
	4
	4
	4



Примечание.

Список используемых сокращений:
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе:
	Х
	65,0
	0,0
	0,0
	65,0

	
	бюджет района (всего)
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» (всего), в том числе:
	Х
	65,0
	0,0
	0,0
	65,0

	
	бюджет района (всего)
	Х
	65,0
	0,0
	0,0
	65,0

	
	из них
	902 0707 0840320150 240
	65,0
	0,0
	0,0
	65,0





5. План реализации комплекса процессных мероприятий
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2025-2027 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки

	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование исполнительного органа 
Красносулинского района, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Красносулинском районе,
а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1.
«Организованы и проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику наркомании»
	Х
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна
	–
	–

	1.1.1.
	Контрольная точка.1.1.1.
«Проведены профилактические мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации»
	25.06.2025
25.06.2026
25.06.2027

	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района;
Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района
	отчет
	информационная система отсутствует


	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
«Проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации»
	28.10.2025
28.10.2026
28.10.2027

	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района;
Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует


	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Проведено информирование населения Красносулинского района о способах противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганде здорового образа жизни»
	28.12.2025
28.12.2026
28.12.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2.
«Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами»
	28.10.2025
28.10.2026
28.10.2027

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна
	–
	–

	1.2.1.
	Контрольная точка.1.2.1.
«Повышение медиаграмотности и цифровых компетенций обучающихся, обучение способам противодействия актуальным информационным угрозам и противоправному контенту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»
	28.11.2025
28.11.2026
28.11.2027

	Управление образования Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует

	1.2.2.
	Контрольная точка.1.2.2. «Обучение представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы Красносулинского района»
	28.12.2025
28.12.2026
28.12.2027
	Управление образования Красносулинского района, Дре,мина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании»

	Х
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Лада Святославовна
	–
	–

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1.
«Закупка включена в план-график закупок»

	28.01.2025
28.01.2026
28.01.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2.
«Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
	28.02.2025
28.02.2026
28.02.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3.
«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	20.12.2025
20.12.2026
20.12.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4.
«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	28.12.2025
28.12.2026
28.12.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие 
в программах комплексной реабилитации и развита система наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2.1. 
Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации»
	28.12.2025
28.12.2026
28.12.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	–

	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1. «Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в том числе при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов»
	Х
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует


	2.1.2.
	Контрольная точка 2.1.2. «Проведена акция по уничтожению рекламы наркотиков «Очистим наши улицы!» с привлечением общественных и волонтерских организаций»
	25.07.2025
25.07.2026
25.07.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует

	2.1.3.
	Контрольная точка 2.1.3. «Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников»
	25.07.2025
25.07.2026
25.07.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании»

	3.1.
	Мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению»
	Х
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	–

	3.1.1.
	Контрольная точка 3.1.1. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков»
	25.08.2025
25.08.2026
25.08.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует


	3.1.2.
	Контрольная точка 3.1.2. «Проведение мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания»
	28.09.2025
28.09.2026
28.09.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует


	3.1.3.
	Контрольная точка 3.1.3. «Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, вовлечения в употребление психоактивных веществ, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения»
	28.11.2025
28.11.2026
28.11.2027
	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко Олеся Михайловна – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района
	–
	информационная система отсутствует
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