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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.12.2022 № 399
г. Красный Сулин

О внесении изменений 

в приложение к распоряжению 

Администрации Красносулинского района

от 29.12.2021 № 394
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Красносулинского района от 23.12.2022 № 1914 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 394 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2022 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 

Управление земельно-имущественных

отношений и муниципального заказа

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 27.12.2022 № 399
Приложение 
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 29.12.2021 № 394
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2022 год

	№
п/п
	Номер и

наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Ожидаемый результат 
(краткое описание)
	Плановый 
срок 
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюд-жетные
источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1.
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	18099,0
	0,0
	0,0
	18099,0
	0,0
	0,0

	
	
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Х
	Х
	18099,0
	0,0
	0,0
	18099,0
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.
	Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.
	Предоставление земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из муниципального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком
	30.12.2022
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	4.
	О М 1.2.: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных
законодательством РФ
	30.12.2022
	126,5
	0,0
	0,0
	126,5
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Предоставление 20 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3.:

«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Повышение эффективности бюджетных средств
	30.12.2022
	17972,5
	0,0
	0,0
	17972,5
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	О.М. 1.4.

Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья до 8 единиц
	30.12.2022
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	10.
	О.М. 1.5. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства
	главный архитектор Администрации Красносулинского района –

Бисаинов А.Р.;

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 17,28 тыс.кв. м.
	30.12.2022
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	12.
	Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	220358,1
	578,1
	208392,1
	143,9
	11244,0
	0,0

	
	
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Х
	Х
	49996,4
	578,1
	49274,4
	143,9
	0,0
	0,0

	
	
	глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	X
	X
	141476,1
	0,0
	132138,5
	0,0
	9337,6
	0,0

	
	
	глава администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	X
	X
	25601,9
	0,0
	23912,2
	0,0
	1689,7
	0,0

	
	
	глава администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	X
	X
	3283,7
	0,0
	3067,0
	0,0
	216,7
	0,0

	113.
	ОМ 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	170361,7
	0,0
	159117,7
	0,0
	11244,0
	0,0

	
	
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	141476,1
	0,0
	132138,5
	0,0
	9337,6
	0,0

	
	
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

Глава администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	X
	X
	25601,9
	0,0
	23912,2
	0,0
	1689,7
	0,0

	
	
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

Глава администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	X
	X
	3283,7
	0,0
	3067,0
	0,0
	216,7
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; Глава администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

Глава администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	Предоставление выкупной стоимости 10 семьям (24 человек) за изымаемое жилое помещение
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

Глава администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	Предоставление выкупной стоимости 6 семьям (8 человек) за изымаемое жилое помещение
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 2.2:

«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе».
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	30.12.2022
	2179,2
	578,1
	1457,2
	143,9
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	30.12.2022
	47817,2
	0,0
	47817,2
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Обеспечить жилыми помещениями 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной

программе
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	238457,1
	578,1
	208392,1
	18242,9
	11244,0
	0,0

	
	
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Х
	Х
	68095,4
	578,1
	49274,4
	18242,9
	0,0
	0,0

	
	
	глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	141476,1
	0,0
	132138,5
	0,0
	9337,6
	0,0

	
	
	глава администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	Х
	Х
	25601,9
	0,0
	23912,2
	0,0
	1689,7
	0,0

	
	
	глава администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	Х
	Х
	3283,7
	0,0
	3067,0
	0,0
	216,7
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
