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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 607
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалова В.Б.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»

Приложение
к постановлению Администрации Красносулинского района 

от 06.05.2022 № 607
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечено поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района; 

созданы условия для поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру»112»;
обеспечена работа комплексной многоуровневой системы, базирующийся на современных подходах и мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе программного комплекса «Безопасный город»;

осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы 
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий:

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности МКУ Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия:

заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов;
количество выездов составило 1061, в результате которых: спасено пострадавших в ДТП – 22 чел.; оказана помощь в спиле аварийных деревьев в 26 случаях; оказана помощь скорой медицинской помощи в спуске больных в карету скорой помощи в 112 случаях; проведено 235 дезинфекционных обработок в условиях коронавирусной инфекции; 364 профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции; в 55 случаях оказана помощь в откачке ливневых вод; в 26 случаях оказана помощь в обеспечении электропитанием (работа генератора) социально-значимых объектов; в 
42 случаях населению оказана помощь в деблокировании жилых помещений; спасено 15 животных, оказавшихся в затруднительной ситуации; 140 выездов на мониторинг масочного режима в условиях коронавирусной инфекции; 
24 мероприятия по мониторингу трассы М-4 «Дон» в зимнем периоде при снежных заносах;
обеспечено предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов;
из средств бюджета района приобретен генератор АД-60. 

Основное мероприятие 1.2 «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района» выполнено. 
В ходе реализации данного основного мероприятия достигнуты следующие результаты:

выполнен комплекс мероприятий по поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций: 20.01.2021; 18.02.2021; 17.03.2021; 20.04.2021; 19.05.2021; 22.06.2021; 21.07.2021; 18.08.2021; 22.09.2021; 21.10.2021; 19.11.2021; 23.12.2021. 

Основное мероприятие 1.3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации» выполнено.
С целью реализации данного основного мероприятия службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:

службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены 10.02.2021, 03-04.03.2021, 13-15.04.2021 тренировки по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 31.01.2021, 27.03.2021, 26-27.05.2021 проведены тренировки по ликвидации последствий ДТП; 22-23.04.2021 проведены пожарно-тактические учения; 21.05.2021 - проведена тренировка по возгоранию сухой растительности; 21.09.2021 - проведены внеплановые пожарно-тактические учения; 21-22.09.2021 тренировки по прогнозированию возможной обстановки во время маловодья; 16-17.12.2021 проведено командно-штабное учение с органами управления и силами РСЧС Красносулинского района по теме: «Действия органов управления и сил РСЧС по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах Красносулинского района при возникновении неблагоприятных погодных условий в зимнем периоде».
Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» выполнено. 
По результатам реализации данного основного мероприятия произведено:

страхование «ГТС плотина Соколовская» (страховой филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области от 13.09.2021 действует с 14.09.2021 
по 13.09.2022); 

ООО «Грант-СБ» выполнены работы по созданию локальной системы оповещения на комплексе «ГТС плотина Соколовская»; 
в ноябре и декабре 2021 выполнены работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры Марс-Арсенал на объекте II класса опасности комплекса гидротехнического сооружения (ГТС) плотины Соколовского водохранилища;
разработана и утверждена Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору декларация безопасности гидротехнических сооружений плотины Соколовского водохранилища на р. Кундрючья Красносулинского района Ростовской области; 

получено разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений плотины Соколовского водохранилища.
По подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение четырех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки. 
По подпрограмме 2 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий. 
Основное мероприятие 2.1 «Проведение лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году были достигнуты следующие результаты: 

в образовательных учреждениях города и района проведено 18 лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 

распространено 398 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено более 70000 человек;
в СМИ опубликовано 34 заметки и по радио передано 38 сообщений о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;

проведено 366 профилактических мероприятий по пожарной безопасности с населением посредствам громкоговорящей связи;

осуществлено 38 адресных профилактических мероприятий по пожарной безопасности с многодетными семьями; 

обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров;

Основное мероприятие 2.2 «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения» выполнено.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году АСФ Красносулинского района в 43 случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров.

АСФ Красносулинского района дооснащено средствами пожаротушения: боевая одежда пожарного (5 комплектов), шлем-каска пожарного (5 штук), ствол трехпозиционный (1 штука), пояс пожарного (5 штук), перчатки в БОП (5 штук), ранцевый огнетушителей «Ермак» (10 штук), колонка пожарная (1 штука). 
По подпрограмме 2 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году были достигнуты следующие результаты: 

проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в лицее – 5 бесед, КМК – 3 беседы, школах города и района – 13 бесед; 

опубликовано заметок в СМИ – 41, передано сообщений по радио 
«Дача» - 53; 

установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания;

с представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 5 надзорно-профилактических операций «Зимняя рыбалка – 2021»;
проведено 344 профилактических мероприятий по безопасности на водоемах (льду) с населением посредствам громкоговорящей связи;

проведено 11 рейдов по традиционным местам купания в период праздника «Крещение».
Основное мероприятие 3.2 «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году силами и средствами спасения на воде АСФ Красносулинского района проводились профилактическо-предупредительные мероприятия, в результате которых предотвращено 1036 фактов купания в летний период и 134 фактов выхода на лед в осенне-зимний период.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
По подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района» выполнено. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году были достигнуты следующие результаты:

обеспечено бесперебойное функционирование ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района; 

в образовательных учреждениях города и района проведено 12 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112»; 

распространено 175 листовок о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций;
в СМИ опубликовано 6 заметок, по радио передано 14 сообщений.
Основное мероприятие 4.2 «Организация связи между единой 
дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия проведена 89 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112». 

По подпрограмме 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» запланировано выполнение двух контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.
По подпрограмме 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий. 
Основное мероприятие 5.1 «Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района». 
В рамках реализации данного основного мероприятия достигнуты результаты:
с ООО «Группа компаний «Вега» заключен контракт от 25.12.2020 № 0358300008420000300_154666 по оказанию услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов;

обеспечено функционирование 36 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», 5 из которых распознают автомобильные номера;

осуществлено их содержание и техническое обслуживание;
обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.
Основное мероприятие 5.2 «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения» выполнено. 
С целью реализации данного основного мероприятия обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город».
По подпрограмме 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;
эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах в Красносулинском районе.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 25402,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 20052,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5350,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 
«О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» составил 25402,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 25402,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования из бюджета района – 20052,0 тыс. рублей; областного 
бюджета – 5350,9 тыс. рублей 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
25376,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет района – 20025,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 5350,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 
26,2 тыс. рублей, из них:

7,5 тыс. рублей – экономия по техническому обслуживанию локальной системы оповещения;

17,7 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам на оплату коммунальных услуг, услуг связи и обучению;
1,0 тыс. рублей – экономия по начислениям на заработную плату, по расходам на оплату труда, по оплату налогов и экономия от приобретения хозяйственных товаров.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 4 из которых фактические значение соответствует плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.
Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» – плановое значение – 21 человек; фактическое значение – 0 человек. В результате своевременного реагирования сил и средств районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» не вводился.
Показатель 2 «Доля населения Красносулинского района, охваченного муниципальной системой оповещения»: плановое значение – 93,8 процентов; фактическое значение – 93,8 процентов.
Показатель 3 «Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»: плановое значение – 
70,0 процентов; фактическое значение – 69,5 процентов.
Показатель 1.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»: плановое значение – 280 единиц; фактическое значение – 
1061 единиц. В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; в условиях распространения короновирусной инфекции возникла необходимость в проведении наружной дезинфекционной обработки социально-значимых объектов с массовым пребыванием людей, мониторинга соблюдения масочного режима, оказания помощи скорой медицинской помощи; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое. 
Показатель 1.2. «Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС»: плановое значение – 230 человек; фактическое значение – 153 человека. В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения фактическое значение ниже планового. 
Показатель 1.3. «Количество застрахованных гидротехнических сооружений»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.4. «Количество потенциально опасных объектов, подлежащих построению локальной системы оповещения»: плановое 
значение – 1 единица; фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров»: плановое значение – 160 единиц; фактическое значение – 404 единицы. В связи с расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности плановое значение перевыполнено. 

Показатель 2.2. «Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров»: плановое значение – 39 единиц; фактическое 
значение – 43 единиц. 
Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»: плановое значение – 
160 единиц; фактическое значение – 355 единиц. В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено. 
Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»: плановое значение – 10 человек; фактическое значение – 89 человек. В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено.
Показатель 4.1. «Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района»: плановое значение – 2 единицы; фактическое значение – 2 единицы.
Показатель 4.2. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112»: плановое значение – 70,5 тыс. штук; фактическое значение – 93,0 тыс. штук. В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» плановое значение перевыполнено. 
Показатель 5.1. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»: плановое значение – 
22 штуки; фактическое значение – 36 штук. В результате интеграции 7 камер видеонаблюдения Красносулинского городского поселения и 6 камер видеонаблюдения МБОУ Гимназия № 1 с системами видеонаблюдения АПК «Безопасный город», а также дополнительной установкой 14 камер, плановое значение показателя перевыполнено. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3. –1;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 4.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 4.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 5.1. – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,93 (13/14), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

25376,7 тыс. рублей / 25402,9 тыс. рублей = 1,00
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,93 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,97, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы 


Для достижения конечных результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, в связи с чем распоряжением Администрации Красносулинского района от 15.12.2021 № 357 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год. Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий. 
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова 

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координации, регулирования и контроля спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности
	Обеспечено своевременное предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.1.
 
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района РО» Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	1. Заключение договоров с потенциально опасными объектами

2. Спасение пострадавших в ДТП, пожарах и на воде


	1. Заключены договора (соглашения) с Администрациями городских и сельских поселений ПОО – 15 объектов. 

2. Количество выездов 1061, в результате которых: спасено пострадавших в ДТП – 22 чел.; оказана помощь в спиле аварийных деревьев в 
26 случаях; оказана помощь скорой медицинской помощи в спуске больных в карету скорой помощи в 112 случаях; проведено 235 дезинфекционных обработок в условиях коронавирусной инфекции; 364 профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции; в 55 случаях оказана помощь в откачке ливневых вод; в 26 случаях оказана помощь в обеспечении электропитанием (работа генератора) социально-значимых объектов; в 42 случаях населению оказана помощь в деблокировании жилых помещений; спасено 15 животных, оказавшихся в затруднительной ситуации; 140 выездов на мониторинг масочного режима в условиях коронавирусной инфекции; 24 мероприятия по мониторингу трассы М-4 «Дон» в зимнем периоде при снежных заносахОбеспечено предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Красносулинского района, а также координация, регулирование спасательных расчетов.
3. Из средств бюджета района приобретен генератор АД-60
	

	4.
	Основное 
мероприятие: 

1.2. «Поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	Проведены тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2.
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Проведение тренировок по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций
	Проведены ежемесячные, ежеквартальные тренировки по оповещению и информированию населения об угрозе и возникновению ЧС: 20.01.2021; 18.02.2021; 17.03.2021; 20.04.2021; 19.05.2021; 22.06.2021; 21.07.2021; 18.08.2021; 22.09.2021; 21.10.2021; 19.11.2021; 23.12.2021.
	

	6.
	Основное мероприятие: 1.3.
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	Службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведено 11 профилактических мероприятий

	

	7.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.3.

	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	1. Штабная тренировка с органами управления службами экстренного реагирования ДДС по возникновению ЧС.

2. Размещение информации на стендах и средствах массовой информации
	1. С целью реализации данного основного мероприятия службами экстренного реагирования, ЕДДС, ДДС проведены:

10.02.2021, 03-04.03.2021, 13-15.04.2021 тренировки по прогнозированию возможной обстановки во время паводка; 

31.01.2021, 27.03.2021, 26-27.05.2021 проведены тренировки по ликвидации последствий ДТП; 

22-23.04.2021 проведены пожарно-тактические учения; 

21.05.2021 – проведена тренировка по возгоранию сухой растительности; 

21.09.2021 - проведены внеплановые пожарно-тактические учения; 

21-22.09.2021 тренировки по прогнозированию возможной обстановки во время маловодья; 

16-17.12.2021 проведено командно-штабное учение с органами управления и силами РСЧС Красносулинского района по теме: «Действия органов управления и сил РСЧС по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения и обеспечению безопасности на автомобильных дорогах Красносулинского района при возникновении неблагоприятных погодных условий в зимнем периоде»
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	30.12.2021
	01.01.202
	30.12.2021
	Повышение защищенности населения и территории Красносулинского района от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод
	Повышенная защищенность населения и территории
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.4.
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Страхование «ГТС плотина Соколовская».
	1. Произведено страхование «ГТС плотина Соколовская» (страховой филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области 
от 13.09.2021 действует с 14.09.2021 по 13.09.2022).
2. ООО «Грант-СБ» выполнены работы по созданию локальной системы оповещения на комплексе «ГТС плотина Соколовская». 

3. В ноябре и декабре 2021 выполнены работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры Марс-Арсенал на объекте II класса опасности комплекса гидротехнического сооружения (ГТС) плотины Соколовского водохранилища
	

	10.
	Программа 2.
«Пожарная Безопасность»
	Заместитель главы

Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	11.
	Основное мероприятие 2.1. «Проведение профилактических мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	30.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасании людей попавших в беду
	В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы о правилах пожарной безопасности 
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.1. 
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО ЧС Красносулинского района РО» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности»; 

2. Распространение наглядной агитации по пожарной безопасности;
3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер пожарной безопасности

	1. В образовательных учреждениях города и района проведено 18 лекций, бесед «по пожарной безопасности». 

2. Распространено 398 единиц наглядной агитации по пожарной безопасности, по средствам громкоговорящей связи охвачено 
более 70000 человек.

3. В СМИ опубликовано 34 заметки и по радио передано 38 сообщений о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;

обеспечено поддержание в постоянной готовности техники, используемой для тушения пожаров
	

	13.
	Основное мероприятие 2.2. «Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротушения, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	01.01.2021
	30.12.2021
	30.12.2021
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	Оказание помощи при тушении пожаров 
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.2.
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	1. Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации пожаров;

2. Приобретение средств пожаротушения
	1. АСФ Красносулинского района в 43 случаях оказана помощь экстренной оперативной службе «101» при тушении пожаров.

2. АСФ Красносулинского района дооснащено средствами пожаротушения: боевая одежда пожарного (5 комплектов), шлем-каска пожарного (5 штук), ствол трехпозиционный 
(1 штука), пояс пожарного (5 штук), перчатки в БОП (5 штук), ранцевый огнетушителей «Ермак» (10 штук), колонка пожарная (1 штука) 
	

	15.
	Подпрограмма 3. 

«Обеспечение безопасности на воде»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.

Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	16.
	Основные мероприятие 3.1. «Проведение профилакти-ческий мероприятий с населением, лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных учреждениях о правилах поведения на воде» 
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	01.01.2021
	30.12.2021
	30.12.2021
	Улучшение оперативных последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций, спасение людей попавших в беду
	В образовательных учреждениях города и района проведены лекции и беседы по безопасности на воде
	

	17.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 3.1.
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	1. Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по безопасности на воде» 

2. Распространение наглядной агитации по безопасности на воде

3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио по соблюдению мер безопасности на воде
	1. Проведены беседы в образовательных учреждениях по безопасности на воде: в лицее – 5 бесед, КМК – 3 беседы, школах города и района– 13 бесед. 

2. Опубликовано заметок в СМИ – 41, передано сообщений по радио «Дача» - 53. 

3. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания.
4. С представителями Администраций городских и сельских поселений проведены 5 надзорно-профилактических операций «Зимняя рыбалка – 2021»
	

	18.
	Основное мероприятие 3.2.
«Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами спасения на воде»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	01.01.2021
	30.12.2021
	30.12.2021
	Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования
	Оказание помощи при возникновении происшествий на воде
	

	19.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 3.2.
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Эффективное осуществление мероприятий при ликвидации происшествий на воде
	Силами и средствами спасения на воде АСФ Красносулинского района проведены профилактическо-предупредительные мероприятия, в результате которых предотвращено 71 факт купания в летний период и 18 фактов выхода на лед в осенне-зимний период

	

	20.
	Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.

Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	21.
	Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение функционирования ЕДДС Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	Улучшение оперативных возможностей экстренных служб Красносулинского района 
	Обеспечена возможность работы системы «112» в режиме активности нескольких окон 
	

	22.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 4.1.

	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы-112 Красносулинского района в режиме постоянной (промышленной) эксплуатации.

2. Установка знаков и распространение информационного материала о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Публикация заметок в СМИ и передача сообщений по радио
	1. Обеспечено бесперебойное функционирование ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района.
2. В образовательных учреждениях города и района проведено 12 лекций и бесед на тему: «Правила обращения при возникновении экстренной ситуации на номер 112». Распространено 175 листовок о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
3. В СМИ опубликовано 6 заметок, по радио передано 14 сообщений 
	

	23.
	Основное мероприятие 4.2. «Организация связи между единой дежурно-диспетчерской службой Красносулинского района и дежурно-диспетчерскими службами на основе волоконно-оптических линий связи»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение населения современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Красносулинского района
	Обеспечено бесперебойное функционирование системы «112» для обеспечения своевременного оказания помощи при обращении на единый номер «112»
	

	24.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 4.2.

	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Проведение тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	Проведено 89 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами с целью повышения уровня оперативности реагирования и сокращения времени оповещения экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112»
	

	25.
	Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б. 

Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	26.
	Основное мероприятие 5.1.: «Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	Обеспечение функционирования систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	Обеспечено функционирование систем интегрированных в АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	

	27.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 5.1.

	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Обеспечение функционирования и поддержание в постоянной готовности оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	1. Заключен контракт с ООО «ГК» Вега» на оказание услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов.

2. Обеспечено функционирование 36 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город».

3. Осуществлено их содержание и техническое обслуживание.

4. Обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях 
	

	28.
	Основное мероприятие 5.2. «Организация дистанционного управления видеокамерами, информирование о неисправностях компонентов системы видеонаблюдения»
	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	01.01.2021
	30.12.2021
	Повышение эффективности управления силами экстренного реагирования
	Обеспечено взаимодействие с ООО «Группа компаний «Вега» по своевременному информированию о неисправностях в работе АПК «Безопасный город»
	

	29.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 5.2.

	Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» 

Маляренко А.В.
	30.12.2021
	Х
	30.12.2021
	Обеспечение режима непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	Обеспечен режим непрерывной работы АПК «Безопасный город»
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	всего
	25402,9
	25402,9
	25376,7

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	5350,9
	5350,9
	5350,9

	
	бюджет района
	20052,0
	20052,0
	20025,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	всего
	18721,9
	18721,9
	18696,4

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	5350,9
	5350,9
	5350,9

	
	бюджет района
	13371,1
	13371,1
	13345,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-

	Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	всего 
	11048,6
	11048,6
	11030,6

	Основное 
мероприятие 1.4. 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района
	всего 


	7673,3

	7673,3

	7665,8


	Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»
	всего
	186,4
	186,4
	186,4

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	186,4
	186,4
	186,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 2.2. Дооснащение АСФ Красносулинского района средствами пожаротуше-ния, поддержание в постоянной готовности техники, используемой для пожаротушения 
	всего


	186,4
	186,4
	186,4

	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
	всего
	4094,6
	4094,6
	4093,9

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	4094,6
	4094,6
	4093,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования ЕДДС-Системы-112 Красносулинского района
	всего


	4094,6
	4094,6
	4093,9

	Подпрограмма 5. 

Создание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	всего
	2400,0
	2400,0
	2400,0

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	2400,0
	2400,0
	2400,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	Х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Основное 
мероприятие 5.1. Содержание и техническое обслуживание АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	всего


	2400,0
	2400,0
	2400,0


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года

(при наличии)

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	1.
	Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях
	человек
	27
	21
	0
	В результате своевременного реагирования сил и средств районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» не вводился

	2.
	Показатель 2. Доля населения Красносулинского района, охваченного муниципальной системой оповещения
	процент
	93,7
	93,8
	93,8
	-

	3.
	Показатель 3. Доля населения Красносулинского района, попадающего в зону функционирования АПК «Безопасный город»
	процент
	69,5
	70,0
	69,5
	-

	Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	4.
	Показатель 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия
	единиц
	505
	280
	1061
	В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; в условиях распространения короновирусной инфекции возникла необходимость в проведении наружной дезинфекционной обработки социально-значимых объектов с массовым пребыванием людей. 

	5.
	Показатель 1.2. Количество обученных специалистов РЗ ОП РСЧС
	человек
	136
	230
	153
	В связи с уменьшением заявок о необходимости прохождения обучения 

	6.
	Показатель 1.3. Количество застрахованных гидротехнических сооружений
	единиц
	1
	1
	1
	-

	7.
	Показатель 1.4. Количество потенциально опасных объектов, подлежащих построению локальной системы оповещения
	единиц
	-
	1
	1
	-

	Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»

	8.
	Показатель 2.1. Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров
	единиц
	354
	160
	404
	В связи с расширением профилактических мероприятий по пожарной безопасности плановое значение перевыполнено

	9.
	Показатель 2.2. Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров
	единиц
	125
	39
	43
	В связи неблагоприятными погодными условиями в летний период, произошло увеличение ландшафтных пожаров 

	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

	10.
	Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах
	единиц
	354
	160
	355
	В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено

	11.
	Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах 
	человек


	86
	10
	89
	В связи с расширением профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах плановое значение перевыполнено

	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

	12.
	Показатель 4.1. Количество АРМ Системы-112 на территории Красносулинского района
	единиц
	2
	2
	2
	-

	13.
	Показатель 4.2. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами Системы-112
	тыс. штук
	92,5
	71,0
	93,0
	В связи с проведением информационной работы с населением по вопросам обращения на номер «112» плановое значение перевыполнено

	«Подпрограмма 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»

	14.
	Показатель 5.1. Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района
	штук
	32
	22
	36
	В результате интеграции 7 камер видеонаблюдения Красносулинского городского поселения и 6 камер видеонаблюдения МБОУ Гимназия № 1 с системами видеонаблюдения АПК «Безопасный город», а также дополнительной установкой 14 камер, плановое значение показателя перевыполнено


