| СОГЛАСОВАН _____________ М.Ю.Елисеев Начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района «____» апреля 2026 года |  | УТВЕРЖДЕН: ______________ В.Н.Салимова Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике «____» апреля 2026 года |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 1 квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная систем | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Красносулинском районе не менее 75 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | зеленый | Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции | МП | процентов | - | - | - | - | 25,5 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 2. | зеленый | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | МП | процентов | - | - | - | - | 4,0 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 3. | зеленый | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания | МП | человек / 100 тыс. населения | - | - | - | - | 177,5 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 4. | зеленый | Количество зарегистрированных преступлений | МП | количество преступле-ний | - | - | - | Форма ИЦ-4; МО МВД «Красносулинский | 820 | - | Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (всего), в том числе: | 5650,7 | 5650,7 | 5650,7 | 5503,1 | 1127,4 | 20,0 | - |
| Бюджет района | 5650,7 | 5650,7 | 5650,7 | 5503,1 | 1127,4 | 20,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 5571,7 | 5571,7 | 5571,7 | 5503,1 | 1127,4 | 20,2 | - |
| Бюджет района | 5571,7 | 5571,7 | 5571,7 | 5503,1 | 1127,4 | 20,2 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |