РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2026 № 264

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных

объектах» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района 	 И.С. Кирпичков

Постановление вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»

Приложение

к постановлению Администрации Красносулинского района

от 27.03.2026 № 264

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 
2022 году; повышения уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района; модернизации муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечено поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района;

созданы условия для поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

обеспечена работа комплексной многоуровневой системы, базирующийся на современных подходах и мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе программного комплекса «Безопасный город»;

осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»);

выполнены мероприятия по обслуживанию локальной системы оповещения «ГТС плотина Соколовская».

2. Сведения о результатах выполнения (достижения)

мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1 комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 
2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» выполнено.

В результате реализации: обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (произведена оплата труда работникам муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области», произведены выплаты на оплату труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области», приобретено оборудование для организации рабочего места для участия в видеоконференциях, произведены прочие расходы).

Мероприятие (результат) 1.2. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» выполнено.

В результате: проведено 17 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами Красносулинского района.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» выполнено.

В результате: обеспечено обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»; заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на комплексе ГТС плотина «Соколовское водохранилище».

По структурному элементу 1 комплекс процессных мероприятий 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 
8 контрольных точек, их них: ранее установленного срока – 1, в установленный срок – 7.

По мероприятию (результату) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» контрольные точки не предусмотрены.

В рамках структурного элемента 2 комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» выполнено.

В результате: проведено 371 профилактическое мероприятие по пожарной безопасности.

Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения» выполнено.

В результате: приобретено 8 средств пожаротушения.

По структурному элементу 2 комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, их них: ранее установленного срока – 3, в установленный срок – 5.

В рамках структурного элемента 3 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» выполнено.

В результате: проведено 371 профилактическое мероприятие по безопасности людей на водных объектах.

По структурному элементу 3 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, их них: в установленный срок – 4.

В рамках структурного элемента 4 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» выполнено.

В результате: в ЕДДС Красносулинского района обеспечено постоянное функционирование 2-х автоматизированных рабочих мест для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» выполнено.

В результате: с ООО «Группа компаний «Вега» заключен контракт от 17.12.2024 № 0358300008424000173-725119-462695 по оказанию услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов; обеспечено функционирование 45 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», 5 из которых распознают автомобильные номера; осуществлено их содержание и техническое обслуживание; обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.

По структурному элементу 4 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, их них: в установленный срок – 4.

По мероприятию (результату) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» контрольные точки не предусмотрены.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы за 2025 год

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;

эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах в Красносулинском районе.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 29575,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 29575,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» составил 29575,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 29575,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 29575,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
29538,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 29538,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета составил 
36,8 тыс. рублей, из них:

5,0 тыс. рублей – экономия по оплате труда, начислениям на заработную плату и иным выплатам персоналу.

15,4 тыс. рублей – экономия по коммунальным платежам;

16,0 тыс. рублей – экономия по факту приобретенных товаров;

0,4 тыс. рублей – экономия по вывозу топливно-коммунальных отходов;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой предусмотрено 14 показателей, 
по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям, 
по 8 показателям фактические значения превышают плановые значения.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 4 человека, фактическое значение – 0 человек. Превышение значения показателя связано со своевременным реагированием сил и средств муниципального звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района, в результате чего чрезвычайные ситуации муниципального характера не произошли.

Показатель 2. «Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3. «Модернизация муниципальной системы оповещения» плановое значение – 91,0 процента, фактическое значение – 91,0 процента.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»:

Показатель 1.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»: плановое значение – 261 единица, фактическое значение – 
408 единиц. В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; аварийные отключения электроэнергии; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1.2. «Количество проведенных тренировок с ДДС по реагированию на чрезвычайные ситуации»: плановое значение – 13 единиц, фактическое значение – 19 единиц. Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы.

Показатель 1.3. «Количество гидротехнических сооружений, обеспеченных локальной системой оповещения населения»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.4. «Количество застрахованных гидротехнических сооружения»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 
1 единица.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»:

Показатель 1.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров»: плановое значение – 375 единиц, фактическое значение – 375 единиц.

Показатель 1.2. «Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров»: плановое значение – 35 единиц, фактическое значение – 48 единиц. В связи с установлением 5 класса пожароопасности на территории Красносулинского района количество ландшафтных пожаров увеличилось.

Показатель 1.3. «Количество приобретенных средств пожаротушения»: плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»:

Показатель 1.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»: плановое значение – 
365 единиц, фактическое значение – 365 единиц.

Показатель 1.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»: плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

Показатель 1.1. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»: плановое значение – 97,2 тыс. единиц, фактическое значение – 97,3 тыс. единиц. Превышение значения показателя произошло в результате увеличения количества обращений граждан на номер «112» в связи с ростом доверия к работе системы-112 со стороны населения, а также с угрозами, связанными с периодическими атаками беспилотных летательных аппаратов.

Показатель 1.2. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»: плановое значение – 
44 единицы, фактическое значение – 44 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДмп):

УДмп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100/3)

Уровень достижения структурных элементов программы (УДстр.эл.) 
за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения 
4 структурных элементов муниципальной программы).

Уровень достижения муниципальной программы (УДмп) за 2025 год составляет 100 (0,5 х 100 + 0,5 х 100 = 100).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПмп):

ОПмп = 0,7 х ОПпМП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100/3 = 100).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 
(100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/10 = 100).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i=1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E (Pi) – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитывается с учетом 4-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 99,7 ((0,25 х 0,99) + (0,25 х 1) + (0,25 х 1) + (0,25 х 1) х 100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 х УДмп + 0,1 х ОПмп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфмп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 99,1 (0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 99,7) = 99,9, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году составила 36,8 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации района 	 И.Ю. Кишкинова

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

### от 12.12.2018 № 1390, за 2025 год

сведения

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» в 2025 году реализации | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович | – |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.1. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года» | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Х | Х | Проведено 4 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.2.2. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Проведено 11 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы. |
| 1.5. | Контрольная точка 1.2.3. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Проведено 15 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы. |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.4. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2025 года» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Проведено 19 тренировок с ДДС по итогам 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы. |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процентов | 100 | 100 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.3.1. «Сформирован и размещен план закупок на сайте закупок» | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Х | Х | Сформирован и размещен план закупок от 13.01.2025 б/н на сайте закупок | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 1.9. | Контрольная точка 1.3.2. «Заключен контракт на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 25.01.2025 | 23.01.2025 | Х | Х | Заключен контракт от 23.01.2025 № 3 на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## Контрольная точка выполнена досрочно |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 19.12.2025 | 19.12.2025 | Х | Х | Приняты выполненные работы по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Выполненные работы по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» оплачены | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| ## 2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 365 | 365 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович | – |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Х | Х | Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 2.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 2.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 2.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения» | 25.05.2025 | 21.05.2025 | единиц | 8 | 8 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович | – |
| 2.7. | Контрольная точка 1.2.1. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок» | 01.05.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Сформирован и размещен план-график от 30.04.2025 б/н на сайте закупок | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 2.8. | Контрольная точка 1.2.2. «Заключен контракт на приобретение средств пожаротушения» | 15.05.2025 | 14.05.2025 | Х | Х | Заключен контракт от 14.05.2025 № 20 на приобретение средств пожаротушения | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## Контрольная точка выполнена досрочно |
| 2.9 | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров» | 20.05.2025 | 19.05.2025 | Х | Х | Произведена приемка поставленных товаров (акт приема-передачи от 19.05.2025 № 19.05.2025) | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## Контрольная точка выполнена досрочно |
| 2.10. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата поставленных товаров» | 25.05.2025 | 21.05.2025 | Х | Х | Произведена оплата поставленных товаров (платежное поручение от 21.05.2025 № 392279) | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## Контрольная точка выполнена досрочно |
| ## 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 365 | 365 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович | ## - |
| 3.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Х | Х | Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 3.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 3.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 3.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| ## 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процент | 100 | 100 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович | ## - |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | процент | 100 | 100 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович | ## - |
| 4.3. | Контрольная точка 1.2.1. «Произведена приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 23.12.2025 | 23.12.2025 | Х | Х | Приняты работы по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 4.4. | Контрольная точка 1.2.2. «Произведена оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Произведена оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 4.5. | Контрольная точка 1.2.3. «Сформирован и размещен план закупок на сайте закупок» | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Х | Х | Сформирован и размещен план закупок от 13.01.2025 б/н на сайте закупок | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |
| 4.6. | Контрольная точка 1.2.4. «Заключен контракт по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на первое полугодие 2026 года» | 04.12.2025 | 04.12.2025 | Х | Х | Заключен контракт по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на первое полугодие 2026 года | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В. | ## - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 12.12.2018 № 1390, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечание (экономия, тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 29575,0 | 29575,0 | 29538,2 | 99,9 | 36,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | 29575,0 | 29575,0 | 29538,2 | 99,9 | 36,8 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 19401,4 | 19401,4 | 19364,8 | 99,8 | 36,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | 19401,4 | 19401,4 | 19364,8 | 99,8 | 36,6 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | всего | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | всего | 10125,6 | 10125,6 | 10125,4 | 99,9 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | бюджет района | 10125,6 | 10125,6 | 10125,4 | 99,9 | 0,2 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района

от 12.12.2018 № 1390, за 2025 год

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица | Критерий наследуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
| 1.1. | Показатель 1. «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» | человек | ненаследуемый | убывание | 4 | 4 | 0 | 100 | снижение значения показателя по количеству населения, пострадавшего (погибших, травмированных) в чрезвычайных ситуациях, произошло в результате улучшения оперативных возможностей органов управления и сил и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб благодаря использованию передовых и современных технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
| 1.2. | Показатель 2. «Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастание | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
| 1.3. | Показатель 3. «Модернизация муниципальной системы оповещения» | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастание | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 100 | – |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | поддерживающий наследуемый | убывание | 270 | 265 | 408 | 100 | прирост значения показателя в связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; аварийные отключения электроэнергии; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое |
| 2.1.2. | Показатель 1.2. «Количество проведенных тренировок с ДДС по реагированию на чрезвычайные ситуации» | единиц | поддерживающий наследуемый | возрастание | 12 | 13 | 19 | 100 | прирост значения показателя в связи с расширением материально-технической базы |
| 2.1.3. | Показатель 1.3. «Количество гидротехнических сооружений, обеспеченных локальной системой оповещения населения» | единиц | поддерживающий наследуемый | возрастание | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.1.4. | Показатель 1.4. «Количество застрахованных гидротехнических сооружения» | единиц | поддерживающий наследуемый | возрастание | 1 | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров» | единиц | поддерживающий наследуемый | возрастание | 168 | 375 | 375 | 100 | - |
| 2.2.2. | Показатель 1.2. «Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров» | единиц | поддерживающий наследуемый | убывание | 37 | 35 | 48 | 100 | прирост значения показателя в связи с установлением 5 класса пожароопасности на территории Красносулинского района количество ландшафтных пожаров увеличилось |
| 2.2.3. | Показатель 1.3. «Количество приобретенных средств пожаротушения» | единиц | ненаследуемый | возрастание | - | 8 | 8 | Х | прирост значения показателя в связи с расширением материально-технической базы |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель 1.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | поддерживающий наследуемый | возрастание | 168 | 365 | 365 | 100 | - |
| 2.3.2. | Показатель 1.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» | единиц | поддерживающий наследуемый | убывание | 9 | 8 | 8 | 100 | - |
| 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Показатель 1.1. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112» | тыс. единиц | поддерживающий наследуемый | возрастание | 97,15 | 97,2 | 97,3 | 100 | прирост значения показателя в связи с ростом доверия к работе системы-112 со стороны населения, а также с угрозами, связанными с периодическими атаками беспилотных летательных аппаратов |
| 2.4.2. | Показатель 1.2. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | штук | поддерживающий наследуемый | возрастание | 43 | 44 | 44 | 100 | - |

Х – не входит в расчет динамики прироста значений показателей.