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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2026 № 264
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных
 объектах» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.



Глава Красносулинского района 	 И.С. Кирпичков




Постановление вносит
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Красносулинского района Ростовской области»


Приложение
к постановлению Администрации Красносулинского района
от 27.03.2026 № 264

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 
2022 году; повышения уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района; модернизации муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 
обеспечено эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
обеспечено поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района; 
созданы условия для поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
обеспечена работа комплексной многоуровневой системы, базирующийся на современных подходах и мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе программного комплекса «Безопасный город»;
осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»);
выполнены мероприятия по обслуживанию локальной системы оповещения «ГТС плотина Соколовская».

2. Сведения о результатах выполнения (достижения)
мероприятий (результатов) и контрольных точек
структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
В рамках структурного элемента 1 комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 
2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» выполнено.
В результате реализации: обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» (произведена оплата труда работникам муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области», произведены выплаты на оплату труда работников муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области», приобретено оборудование для организации рабочего места для участия в видеоконференциях, произведены прочие расходы).
Мероприятие (результат) 1.2. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» выполнено.
В результате: проведено 17 тренировок с дежурно-диспетчерскими службами Красносулинского района.
Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» выполнено.
В результате: обеспечено обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»; заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на комплексе ГТС плотина «Соколовское водохранилище».
По структурному элементу 1 комплекс процессных мероприятий 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 
8 контрольных точек, их них: ранее установленного срока – 1, в установленный срок – 7.
По мероприятию (результату) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» контрольные точки не предусмотрены.
В рамках структурного элемента 2 комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» выполнено. 
В результате: проведено 371 профилактическое мероприятие по пожарной безопасности.
Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения» выполнено. 
В результате: приобретено 8 средств пожаротушения.
По структурному элементу 2 комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, их них: ранее установленного срока – 3, в установленный срок – 5.
В рамках структурного элемента 3 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» выполнено. 
В результате: проведено 371 профилактическое мероприятие по безопасности людей на водных объектах.
По структурному элементу 3 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, их них: в установленный срок – 4.
В рамках структурного элемента 4 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек. 
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» выполнено. 
В результате: в ЕДДС Красносулинского района обеспечено постоянное функционирование 2-х автоматизированных рабочих мест для бесперебойного приема информации от населения и передачи полученной информации в соответственные службы экстренного реагирования. 
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» выполнено.
В результате: с ООО «Группа компаний «Вега» заключен контракт от 17.12.2024 № 0358300008424000173-725119-462695 по оказанию услуги по предоставлению визуальной информации (видеопотоков), её хранению, экспорту видеоматериалов; обеспечено функционирование 45 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», 5 из которых распознают автомобильные номера; осуществлено их содержание и техническое обслуживание; обеспечено бесперебойное видеонаблюдение, мониторинг и прогнозирование о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.
По структурному элементу 4 комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, их них: в установленный срок – 4.
По мероприятию (результату) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» контрольные точки не предусмотрены.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы за 2025 год

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;
приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;
пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации;
эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах в Красносулинском районе.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 29575,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 29575,0 тыс. рублей;
План ассигнований в соответствии решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» составил 29575,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 29575,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 29575,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
29538,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 29538,2 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета составил 
36,8 тыс. рублей, из них:
5,0 тыс. рублей – экономия по оплате труда, начислениям на заработную плату и иным выплатам персоналу.
15,4 тыс. рублей – экономия по коммунальным платежам;
16,0 тыс. рублей – экономия по факту приобретенных товаров;
0,4 тыс. рублей – экономия по вывозу топливно-коммунальных отходов;
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении
плановых и фактических значений показателей
муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой предусмотрено 14 показателей, 
по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям, 
по 8 показателям фактические значения превышают плановые значения.
Показатели муниципальной программы:
Показатель 1. «Снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 4 человека, фактическое значение – 0 человек. Превышение значения показателя связано со своевременным реагированием сил и средств муниципального звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на возникающие происшествия на территории Красносулинского района, в результате чего чрезвычайные ситуации муниципального характера не произошли.
Показатель 2. «Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 3. «Модернизация муниципальной системы оповещения» плановое значение – 91,0 процента, фактическое значение – 91,0 процента.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»:
Показатель 1.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»: плановое значение – 261 единица, фактическое значение – 
408 единиц. В связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; аварийные отключения электроэнергии; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое.
Показатель 1.2. «Количество проведенных тренировок с ДДС по реагированию на чрезвычайные ситуации»: плановое значение – 13 единиц, фактическое значение – 19 единиц. Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы.
Показатель 1.3. «Количество гидротехнических сооружений, обеспеченных локальной системой оповещения населения»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.
Показатель 1.4. «Количество застрахованных гидротехнических сооружения»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 
1 единица.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»:
Показатель 1.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров»: плановое значение – 375 единиц, фактическое значение – 375 единиц.
Показатель 1.2. «Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров»: плановое значение – 35 единиц, фактическое значение – 48 единиц. В связи с установлением 5 класса пожароопасности на территории Красносулинского района количество ландшафтных пожаров увеличилось.
Показатель 1.3. «Количество приобретенных средств пожаротушения»: плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц. 
Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»:
Показатель 1.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»: плановое значение – 
365 единиц, фактическое значение – 365 единиц.
Показатель 1.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»: плановое значение – 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.
Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
Показатель 1.1. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»: плановое значение – 97,2 тыс. единиц, фактическое значение – 97,3 тыс. единиц. Превышение значения показателя произошло в результате увеличения количества обращений граждан на номер «112» в связи с ростом доверия к работе системы-112 со стороны населения, а также с угрозами, связанными с периодическими атаками беспилотных летательных аппаратов.
Показатель 1.2. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»: плановое значение – 
44 единицы, фактическое значение – 44 единицы. 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

6. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 
1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДмп): 

УДмп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл.,

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.
Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100/3)
Уровень достижения структурных элементов программы (УДстр.эл.) 
за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения 
4 структурных элементов муниципальной программы).
Уровень достижения муниципальной программы (УДмп) за 2025 год составляет 100 (0,5 х 100 + 0,5 х 100 = 100).
2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПмп):

ОПмп = 0,7 х ОПпМП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.
Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100/3 = 100).
Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 100 
(100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/10 = 100).
Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100 = 100).
3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N
ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,
i=1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
i – номер критерия;
N – количество критериев;
wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году; 
E (Pi) – значение i-го критерия. 
Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитывается с учетом 4-х критериев.
Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 99,7 ((0,25 х 0,99) + (0,25 х 1) + (0,25 х 1) + (0,25 х 1) х 100).
4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:
0,8 х УДмп + 0,1 х ОПмп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфмп.
Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 99,1 (0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 99,7) = 99,9, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году составила 36,8 тыс. рублей.
7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

	Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.
С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.



Управляющий делами 
Администрации района 	 И.Ю. Кишкинова
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Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района
от 12.12.2018 № 1390, за 2025 год

[bookmark: Par1520][bookmark: Par1326]СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)
	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» в 2025 году реализации
	30.12.2025
	30.12.2025
	процентов
	100
	100
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович
	–

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. 
«Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»
	30.12.2025
	30.12.2025
	процентов
	100
	100
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович
	–

	1.3.
	Контрольная точка 1.2.1. 
«Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года»
	31.03.2025
	31.03.2025
	Х
	Х
	Проведено 4 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы

	1.4.
	Контрольная точка 1.2.2. 
«Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года»
	30.06.2025
	30.06.2025
	Х
	Х
	Проведено 11 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы.

	1.5.
	Контрольная точка 1.2.3. 
«Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года»
	30.09.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	Проведено 15 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы.

	1.6.
	Контрольная точка 1.2.4. 
«Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2025 года»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Проведено 19 тренировок с ДДС по итогам 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	Превышение значения показателя связано с расширением материально-технической базы.

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	30.12.2025
	30.12.2025
	процентов
	100
	100
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович
	–

	1.8.
	Контрольная точка 1.3.1. «Сформирован и размещен план закупок на сайте закупок»
	13.01.2025
	13.01.2025
	Х
	Х
	Сформирован и размещен план закупок от 13.01.2025 б/н на сайте закупок 
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-

	1.9.
	Контрольная точка 1.3.2. «Заключен контракт на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»
	25.01.2025
	23.01.2025
	Х
	Х
	Заключен контракт от 23.01.2025 № 3 на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	Контрольная точка выполнена досрочно

	1.10.
	Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»
	19.12.2025
	19.12.2025
	Х
	Х
	Приняты выполненные работы по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-

	1.11.
	Контрольная точка 1.3.4. 
«Произведена оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	Выполненные работы по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» оплачены
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-

	2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	365
	365
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович
	–

	2.2.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале
2025 года»
	31.03.2025
	31.03.2025
	Х
	Х
	Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 
2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-

	2.3.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года»
	30.06.2025
	30.06.2025
	Х
	Х
	Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-

	2.4.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года»
	30.09.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-

	2.5.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-


	2.6.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения»
	25.05.2025
	21.05.2025
	единиц
	8
	8
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович
	–

	2.7.
	Контрольная точка 1.2.1. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок»
	01.05.2025
	30.04.2025
	Х
	Х
	Сформирован и размещен план-график от 30.04.2025 б/н на сайте закупок 
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-

	2.8.
	Контрольная точка 1.2.2. 
«Заключен контракт на приобретение средств пожаротушения»
	15.05.2025
	14.05.2025
	Х
	Х
	Заключен контракт от 14.05.2025 № 20 на приобретение средств пожаротушения
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	Контрольная точка выполнена досрочно

	2.9
	Контрольная точка 1.2.3. 
«Произведена приемка поставленных товаров»
	20.05.2025
	19.05.2025
	Х
	Х
	Произведена приемка поставленных товаров (акт приема-передачи от 19.05.2025 № 19.05.2025)
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	Контрольная точка выполнена досрочно

	2.10.
	Контрольная точка 1.2.4. 
«Произведена оплата поставленных товаров»
	25.05.2025
	21.05.2025
	Х
	Х
	Произведена оплата поставленных товаров (платежное поручение от 21.05.2025 № 392279)
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	Контрольная точка выполнена досрочно

	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах»
	30.12.2025
	30.12.2025
	единиц
	365
	365
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович
	-

	3.2.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года»
	31.03.2025
	31.03.2025
	Х
	Х
	Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 
2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-

	3.3.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года»
	30.06.2025
	30.06.2025
	Х
	Х
	Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-

	3.4.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года»
	30.09.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.

	-

	3.5.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года»
	30.12.2025
	30.12.2025
	Х
	Х
	Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.

	-


	4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района»
	30.12.2025
	30.12.2025
	процент
	100
	100
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович
	-

	4.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	30.12.2025
	30.12.2025
	процент
	100
	100
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко Михаил Владимирович
	-

	4.3.
	Контрольная точка 1.2.1. 
«Произведена приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	23.12.2025
	23.12.2025
	Х
	Х
	Приняты работы по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-


	4.4.
	Контрольная точка 1.2.2. 
«Произведена оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	25.12.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	Произведена оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-


	4.5.
	Контрольная точка 1.2.3. «Сформирован и размещен план закупок на сайте закупок»
	13.01.2025
	13.01.2025
	Х
	Х
	Сформирован и размещен план закупок от 13.01.2025 б/н на сайте закупок
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-


	4.6.
	Контрольная точка 1.2.4. 
«Заключен контракт по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на первое полугодие 2026 года»
	04.12.2025
	04.12.2025
	Х
	Х
	Заключен контракт по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на первое полугодие 2026 года
	начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красинского района Ростовской области» Науменко М.В.
	-







Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района
от 12.12.2018 № 1390, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечание (экономия, тыс. рублей)

	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»


	всего
	29575,0
	29575,0
	29538,2
	99,9
	36,8

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет района
	29575,0
	29575,0
	29538,2
	99,9
	36,8

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	всего
	19401,4
	19401,4
	19364,8
	99,8
	36,6

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет района
	19401,4
	19401,4
	19364,8
	99,8
	36,6

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»
	всего
	48,0
	48,0
	48,0
	100
	

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет района
	48,0
	48,0
	48,0
	100
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	всего
	10125,6
	10125,6
	10125,4
	99,9
	0,2

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет района
	10125,6
	10125,6
	10125,4
	99,9
	0,2







Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района
от 12.12.2018 № 1390, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№
п/п
	Номер и наименование
	Единица
	Критерий
наследуемости/
динамики
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы структурного элемента муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста

	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	100
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	100
	Х

	1.1.
	Показатель 1. 
«Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях»
	человек
	ненаследуемый
	убывание
	4
	4
	0
	100
	снижение значения показателя по количеству населения, пострадавшего (погибших, травмированных) в чрезвычайных ситуациях, произошло в результате улучшения оперативных возможностей органов управления и сил и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб благодаря использованию передовых и современных технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1.2.
	Показатель 2. 
«Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»
	процентов
	поддерживающий наследуемый
	возрастание
	100
	100
	100
	100
	–

	1.3.
	Показатель 3. 
«Модернизация муниципальной системы оповещения»

	процентов
	поддерживающий наследуемый
	возрастание
	91,0
	91,0
	91,0
	100
	–

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	100
	Х

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	2.1.1.
	Показатель 1.1. 
«Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»
	единиц
	поддерживающий наследуемый
	убывание
	270
	265
	408
	100
	прирост значения показателя в связи неблагоприятными погодными условиями в зимний период, произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий; аварийные отключения электроэнергии; в период ливневых дождей возникла необходимость откачки ливневых вод – фактическое значение превышает плановое

	2.1.2.
	Показатель 1.2. 
«Количество проведенных тренировок с ДДС по реагированию на чрезвычайные ситуации»
	единиц
	поддерживающий наследуемый
	возрастание
	12
	13
	19
	100
	прирост значения показателя в связи с расширением материально-технической базы

	2.1.3.
	Показатель 1.3. 
«Количество гидротехнических сооружений, обеспеченных локальной системой оповещения населения» 
	единиц
	поддерживающий наследуемый
	возрастание
	1
	1
	1
	100
	-

	2.1.4.
	Показатель 1.4. 
«Количество застрахованных гидротехнических сооружения»
[bookmark: _GoBack]
	единиц
	поддерживающий наследуемый
	возрастание
	1
	1
	1
	100
	-

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

	2.2.1.
	Показатель 1.1. 
«Количество профилактических выездов по предупреждению пожаров»

	единиц
	поддерживающий наследуемый
	возрастание
	168
	375
	375
	100
	-

	2.2.2.
	Показатель 1.2. 
«Количество аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров»
	единиц
	поддерживающий наследуемый
	убывание
	37
	35
	48
	100
	прирост значения показателя в связи с установлением 5 класса пожароопасности на территории Красносулинского района количество ландшафтных пожаров увеличилось


	2.2.3.
	Показатель 1.3. 
«Количество приобретенных средств пожаротушения»

	единиц
	ненаследуемый
	возрастание
	-
	8
	8
	Х
	прирост значения показателя в связи с расширением материально-технической базы

	2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

	2.3.1.
	Показатель 1.1. 
«Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах»

	единиц
	поддерживающий наследуемый
	возрастание
	168
	365
	365
	100
	-

	2.3.2.
	Показатель 1.2. 
«Количество предотвращенных происшествий на водных объектах»

	единиц
	поддерживающий наследуемый
	убывание
	9
	8
	8
	100
	-

	2.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	2.4.1.
	Показатель 1.1. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»
	тыс. единиц
	поддерживающий наследуемый
	возрастание
	97,15
	97,2
	97,3
	100
	прирост значения показателя в связи с ростом доверия к работе системы-112 со стороны населения, а также с угрозами, связанными с периодическими атаками беспилотных летательных аппаратов

	2.4.2.
	Показатель 1.2. «Количество пунктов наблюдения АПК «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	штук
	поддерживающий наследуемый
	возрастание
	43
	44
	44
	100
	-



Х – не входит в расчет динамики прироста значений показателей.
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