РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2025 № 285

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению

Администрации Красносулинского района

от 06.02.2025 № 23

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 30.12.2025 № 1052 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 28.12.2018 № 1367», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 06.02.2025 № 23 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел по взаимодействию

со средствами массовой информации

и институтами гражданского общества

с функцией муниципального центра управления

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 30.12.2025 № 285

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 06.02.2025 № 23

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Поддержка казачьих обществ» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская Софья Александровна | 4160,0 | 0,0 | 4059,4 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Оказано содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская Софья Александровна | 4059,4 | 0,0 | 4059,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета (департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области) и Администрацией Красносулинского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта» | Х | 15.02.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключен договор об организации содействия между Администрацией Красносулинского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | Х | 15.02.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств» | Х | 07.04.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств» | Х | 07.07.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Направлен квартальный отчет за 2025 год о фактическом расходовании средств» | Х | 07.10.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Услуга оказана (работы выполнены)» | Х | 30.12.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. «Задача комплекса процессных мероприятий «Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено эффективное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская Софья Александровна | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Проведено заседание Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района» | Х | 30.04.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» | Х | 30.06.2025 | И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петров О.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий» | Х | 30.09.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Оказано содействие казачьими дружинниками и народными казачьими дружинниками в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий на постоянной основе» | Х | 31.12.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района | 701,2 | 0,0 | 0,0 | 701,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Дремина Мирослава Петровна, начальник управления образования Красносулинского района | 701,2 | 0,0 | 0,0 | 701,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам» | Х | 31.03.2025 | Евтюхова Виктория Сергеевна, заместитель начальника управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведены мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам» | Х | 30.09.2025 | Евтюхова Виктория Сергеевна, заместитель начальника управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведена военно-спортивная эстафета среди учащихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» | Х | 31.10.2025 | Евтюхова Виктория Сергеевна, заместитель начальника управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Организован учебный процесс в образовательных организациях, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» | Х | 31.12.2025 | Евтюхова Виктория Сергеевна, заместитель начальника управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 4.1. «Сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе» | Х | 31.03.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 4.2. «Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры» | Х | 30.06.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 4.3. «Обеспечено участие представителей казачьих обществ Красносулинского района в областном празднике «Покрова Пресвятой Богородицы» | Х | 14.10.2025 | И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петров О.Ю. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4.4. «Размещена информация о мероприятиях проводимых в рамках мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры» | Х | 31.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе: | Х | Х | Х | 4861,2 | 0,0 | 4059,4 | 801,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района Дрелевская С.А. | 4160,0 | 0,0 | 4059,4 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района | 701,2 | 0,0 | 0,0 | 701,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова