РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2025 № 793

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 30.09.2025 № 418 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Красносулинского района	 И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

Приложение

к постановлению Администрации Красносулинского района

от 05.11.2025 № 793

Приложение № 1

к постановлению Администрации Красносулинского района

от 20.12.2018 № 1445

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красносулинского района «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Красносулинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Красносулинского района «Охрана

окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Красносулинского района 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
(далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Уровень загрязнения окружающей среды не в полной мере отвечает требованиям федерального законодательства и интересам населения района, он характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. В связи с этим возрастает актуальность изучения динамики состояния окружающей среды, определения причин и источников негативного воздействия на окружающую среду, разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Для здоровья человека большое значение имеет уровень загрязнения атмосферного воздуха, состояние водных объектов, а также обращение с твердыми коммунальными отходами. В летний период особенно остро стоит вопрос с природными и ландшафтными пожарами.

Основным водным ресурсом Красносулинского района являются 
48 прудов и 5 функционирующих водохранилищ (Вербенское, Карповое, Ворошиловское, Краснокирпичное, Соколовское). Основные реки: Кундрючья, Большая Гнилуша, Лихая. В связи с реструктуризацией угольной промышленности за период 1994-2004 годов было закрыто 16 угольных шахт. После закрытия шахт зафиксированы выходы шахтных вод на поверхность, что ведет к загрязнению речной акватории района, а это тяжелые металлы, железо, повышенная кислотность. В реку Кундрючья попадают неочищенные сточные воды г. Зверево и недостаточно очищенные бытовые стоки г. Красный Сулин.

Проводятся мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения Красносулинского района: Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов «Вода России», реализуются Всероссийские природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы». Ведется работа по развитию детско-юношеского экологического движения.

Развитие водохозяйственного комплекса является важным фактором обеспечения экономического благополучия Красносулинского района и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий по строительству контейнерных площадок и приобретению контейнеров.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Красносулинского района в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

Указанные направления реализуются в соответствии со стратегией социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365, и в соответствии со стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период 
до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

К концу реализации муниципальной программы планируется достижение снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Красносулинского района до уровня 0,085463086%. Для реализации указанной цели необходимо:

обеспечить защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

обеспечить защиту территории и населения Красносулинского района от негативного воздействия вод, а также оздоровление экологической обстановки на водных объектах;

повысить экологическую культуру населения.

3. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования:

организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения;

ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская».

В качестве способа решения данных задач предусматривается проведение мероприятий, направленных на: формирование ответственного отношения к природе; росту уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красносулинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Администрации Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды), (Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | этап I: 2019-2024 годы; этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Красносулинского района, в том числе достижение значения показателя «Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов» – 70,0 процентов к концу 2030 года |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | 424693,4 тыс. рублей; этап I: 302948,4 тыс. рублей; этап II: 121745,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 |

2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Красносулинского района, в том числе достижение значения показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельной площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области | ССЭР | возрастающий | процентов | ведомственный | 0,085463086 | 0,085463086 | 0,085463086 | 0,085463086 | Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 | Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду | - |
| 1.2. | Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов | МП | возрастающий | процент | статистический | 35,0 | 43,0 | 50,0 | 70,0 | Постановление Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | - | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ССЭР – Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

МП – муниципальная программа.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Иной муниципальный проект |  |  |  |
| 1.1. Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район) Куратор – Шаповалов Валерий Борисович, Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства. ### Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) ### Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| ### 1. | ### Улучшена экологическая обстановка на территории Красносулинского района путем ликвидации свалок | ### Улучшение экологической ситуации в Красносулинском районе | Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |
| 1. | Поддержан технологический режим работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений | Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области |
| 2. | Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов | Ликвидация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района Срок реализации: 2025-2030 годы. |  |  |  |
| 3. | Организованы мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района | Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района

### «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| ### № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | 2027 год | ### Всего |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | ### 58281,0 | ### 51908,5 | ### 11555,5 | ### 121745,0 |
|  | областной бюджет | ### 4508,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 4508,7 |
|  | бюджет района | ### 53453,5 | ### 51908,5 | ### 11555,5 | ### 116917,5 |
|  | бюджет поселений | ### 318,8 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 318,8 |
| 2. | Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район) | ### 4827,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 4827,5 |
|  | областной бюджет | ### 4508,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 4508,7 |
|  | бюджет поселений | ### 318,8 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 318,8 |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | ### 53403,5 | ### 51908,5 | ### 11555,5 | ### 116867,5 |
|  | бюджет района | ### 53403,5 | ### 51908,5 | ### 11555,5 | ### 116867,5 |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (всего), в том числе: | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | бюджет района | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### ‒ | ### Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды), Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды; ### Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Шаповалов Валерий Борисович – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства; ### Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства», Майоренко Александра Михайловна – директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | ### ‒ | ### муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержан технологический режим работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Норма поддержания уровня шахтных вод | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 172 | 172 | 172 | 172 | МКУ «ОКС» | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество рекультевированных загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) в Красносулинской районе | МП | возрастающий | единиц | ведомственный | - | - | - | 1 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | информационная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ССЭР – Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365;

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

МКУ «ОКС» – муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства».

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержан технологический режим работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | приобретение товаров, работ и услуг | Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений | условных единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия (результат) 2. «Проведены мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» | иной тип мероприятия | Ликвидация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | условных единиц | - | - | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | Х | 53403,5 | 51908,5 | 11555,5 | 116867,5 |
|  | бюджет района | Х | 53403,5 | 51908,5 | 11555,5 | 116867,5 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» (всего), в том числе | Х | 43853,5 | 41403,5 | 0,0 | 85257,0 |
|  | бюджет района, из них: | 902 04 06 18 4 01 20220 240 | 43853,5 | 41403,5 | 0,0 | 85257,0 |
| 3. | Мероприятия (результат) 2. «Проведены мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» (всего), в том числе | Х | 9550,0 | 10505,0 | 11555,5 | 31610,5 |
|  | бюджет района, из них: | 902 05 02 18 4 01 20230 240 | 9550,0 | 10505,0 | 11555,5 | 31610,5 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержан технологический режим работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» | Х | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | Х | Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства», Майоренко Александра Михайловна, директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | документы о приемке поставленных товаров, выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) | 31.03.2025 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием) | 30.06.2025 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием) | 30.09.2025 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 2025 года (в соответствии с техническим заданием) | 31.12.2025 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) | 31.03.2026 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием) | 30.06.2026 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием) | 30.09.2026 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.8. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 2026 года (в соответствии с техническим заданием) | 31.12.2026 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.8. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) | 31.03.2027 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.10. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием) | 30.06.2027 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.11. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием) | 30.09.2027 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.12. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 2027 года (в соответствии с техническим заданием) | 31.12.2027 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | иной документ | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия (результат) 2. «Проведены мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Шаповалов Валерий Борисович – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства | Х | Х |

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### ‒ | ### управление образования Красносулинского района, (Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | ### ‒ | ### муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района | МП | возрастающий | единиц | ведомственный | 11 | 12 | 13 | 16 | управление образования Красносулинского района | информационная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения» | приобретение товаров, работ и услуг | Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района | условных единиц | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (всего), в том числе | Х | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | бюджет района | Х | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения» (всего), в том числе | Х | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | бюджет района, из них | 907 07 02 18 4 02 20240 610 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» | Х | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения» | Х | - Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Проведены конкурсы в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды» | 25.03.2025 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц» | 25.04.2025 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День Эколят, молодых защитников природы» | 30.04.2025 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук» | 25.11.2025 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5 «Проведены конкурсы в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды» | 25.03.2026 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц» | 25.04.2026 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7. «Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День Эколят, молодых защитников природы» | 30.04.2026 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.8. «Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук» | 25.11.2026 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.9. «Проведены конкурсы в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды» | 25.03.2027 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.10. «Проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц» | 25.04.2027 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.11. «Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День Эколят, молодых защитников природы» | 30.04.2027 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.12. «Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук» | 25.11.2027 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | иной документ, информационная справка об итогах проведения | информационная система отсутствует |

Управляющий делами

Администрации района	 И.Ю. Кишкинова