Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
 за 9 месяцев 2021 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359.
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 разработан план реализации Программы, утвержденный распоряжением Администрации Красносулинского района от 15.12.2020 № 281.
На 2021 год на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены бюджетные средства в сумме 2927,4 тыс. рублей, в т.ч. федеральные средства 2546,8 тыс. рублей, областные средства – 380,6тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью — 2927,4 тыс. рублей расхождений нет. 
Бюджетные ассигнования в сумме 1929,0 тыс. рублей запланированы на предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку элитного семеноводства; в сумме — 998,4 тыс. рублей  запланированы на предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области растениеводства.
По состоянию на 01.10.2021 года фактическое освоение бюджетных средств составило 0.0 тыс. рублей. Плановый срок освоения бюджетных средств — IV квартал 2021 года.
Подпрограммой 2 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий. Для достижения конечного результата на отчетную дату (31.12.2021) по состоянию на 01.10.2021 года проведены следующие мероприятия:
В рамках основного мероприятия 2.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» проведены все необходимые мероприятия:  структура посевных площадей оптимально приближена к рекомендациям зональной системы, площадь зерновых и зернобобовых культур должна составлять 58,6 % к пашне, по району площадь составляет 67% или 78324,6 га, что позволит выполнить целевой показатель производства зерновых и зернобобовых. Технические культуры посеяны на площади 25560,6 га (21,9% от площади пашни); овощи, бахча, картофель 1 тыс. га (0,9%); кормовые культуры 1 тыс. га (0,9%), площадь под парами составила 10494,6 га (9,3%).  
От реализации основного мероприятия 2.2. «Развитие отрасли растениеводства» ожидается повышение урожайности сельскохозяйственных культур, и увеличение про​изводства продукции растениеводства, с этой целью сельхозтоваропроизводителями было внесено 7,3 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе на всей площади посевов, засеяно 4586 га элитными семенами.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий на 01.10.2021 составляет 265,7 тыс. тонн при урожайности 35,5 ц/га, масличных культур составляет 39,7 тыс. тонн, при урожайности 20,5 ц/га.
Основное мероприятие 2.3. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» обеспечивается за счёт развития малых предпринимательских форм, путём предоставления грантовой поддержки фермерам, а так же за счёт субсидий на реализованную ими продукцию. Производство продукции животноводства аналогично уровню прошлого года. Финансовый результат деятельности ЗАО «Птицефабрика Красносулинская» за 9 месяцев  2021 года составил 7574 тыс. рублей убытка, что на 2,7% меньше аналогичного периода. Семейной молочной фермой индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства Санниковым Виктором Николаевичем за 9 месяцев 2021 года произведено 1578 тонн молока, что на 57,6 % больше к уровню прошлого периода. Производство молока к уровню аналогичного периода прошлого года в личных подсобных хозяйствах уменьшилось на 12,3 % и составило 7164,2 тонн, что связано с незначительным снижением поголовья крупного рогатого скота.
Основное мероприятие 2.4. «Развитие отрасли животноводства». Численность поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах за 9 месяцев 2021 года уменьшилась на 13,3%, однако в крестьянских фермерских хозяйствах наблюдается рост поголовья на 18,2% что связано с успешной реализацией проектов по созданию семейной молочной фермой индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства Санниковым Виктором Николаевичем и начинающим фермером по развитию мясного скотоводства Тищенко Александром Георгиевичем. За 9 месяцев 2021 года производство мяса увеличилось в ЗАО «Птицефабрика Красносулинская» на 69,9 %, что связано с окончанием технологической  перекомплектацией стада, также наблюдается значительный рост в крестьянских фермерских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах, производство мяса увеличилось на 23,9% и составило 60,4 тонну и 22,5%  (1562,9 тонну) соответственно. 
Основное мероприятие 2.5. «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции». Главной причиной уменьшения объема производства продукции является конкуренция.
Объем производства готовой продукции составил 122% к уровню предшествующего года, на результат реализации основного мероприятия 2.5. «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции». 
В рамках реализации основного мероприятия 2.6. «Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе» было создано новое фермерское хозяйство, которое планирует участвовать в конкурсном отборе на получение региональной грантовой поддержки в области растениеводства. За 9 месяцев 2021 года сельхозтоваропроизводителями было приобретено  62 единиц сельскохозяйственной техники, что способствует укреплению материальной базы. На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования было направлено более  369,30 млн. рублей. Увеличение объёмов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, пройдёт в IV квартале по итогам убоя выращенного поголовья. 
Контрольные события по состоянию на 01.10.2021 года выполнены в плановых объемах первого полугодия.
С целью дальнейшего выполнения показателей профильными специалистами отдела сельского хозяйства проводится информационно-консультационная поддержка, а так же организуются выездные мероприятия для участия в совещаниях и обучающих тренингах, проводимых Минсельхозпродом.
Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчётный период 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель главы Администрации                                         А.Н.Сухин 

Красносулинского района-начальник 

Отдела сельского хозяйства 



                                                                                   ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» отчетный период 9 месяцев 2021 года
	№
 п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, 
  соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Результат
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и при
чины их неосвоенные
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 2
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 

А.Н. Сухин
	X
	X
	Х
	2927,4

	2927,4
	0,0
	2927,4

	2.
	Основное мероприятие 2.1.
Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства  

А.Н. Сухин
	Для стимулирования страхования посевов сельскохозяйственных культур, сельхозтоваропроизводителям района доведена информация по условиям страхования и о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, а так же условия получения несвязанной поддержки на застрахованные площади.
В Красносулинском районе разработана структура посевных площадей на 2021 год с учетом рекомендаций зональной системы земледелия. Доля зерновых и зернобобовых составляет 67% от площади пашни (78,3 тыс. га); технические культуры посеяны на площади 25,6 тыс. га (21,9% от площади пашни);  овощи, бахча, картофель 1 тыс. га (0,9%); кормовые культуры 1 тыс. га (0,9%)
	01.01.2021

	31.12.2021

	1929,0
	1929,0
	0,0
	1929,0 Освоение средств запланировано на   IV квартал 2021 года 

	3.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства
 А.Н. Сухин
	1. В 2021 году посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Красносулинском районе составила 78,3 тыс. га;
2. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0 %
	Х
	31.12.2021

	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 2.2.
Развитие отрасли растениеводства
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства
 А.Н. Сухин
	Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, увеличения производства продукции растениеводства сельхозтоваропроизводителями района было засеяно 4586 га элитными семенами, а также было внесено 7,3 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе
	01.01.2021

	31.12.2021

	998,4

	998,4
	0,0
	998,4
Освоение средств запланировано на  IV квартал 2021 года

	5.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства
А.Н. Сухин
	1. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 8,5 %
2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий на 01.10.2021 составляет 265,7 тыс. тонн;
3. Валовой сбор масличных культур в хозяйствах всех категорий на 01.10.2021 составляет 39,7 тыс. тонн.
4. Обеспечено сохранение посевных площадей на уровне 106074,4 гектаров
	Х 
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 2.3. 
Поддержание доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
животноводстве
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства А.Н. Сухин
	Производство продукции животноводства аналогично уровню прошлого года.
Финансовый результат деятельности ЗАО «Птицефабрика Красносулинская» за 9 месяцев  2021 года составил 7574 тыс. рублей убытка, что на 2,7% меньше аналогичного периода
	01.01.2021

	31.12.2021

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства
А.Н. Сухин
	Семейной молочной фермой индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства Санниковым Виктором Николаевичем за 9 месяцев 2021 года произведено 1578 тонн молока, что на 57,6 % больше к уровню прошлого периода. Производство молока к уровню аналогичного периода прошлого года в личных подсобных хозяйствах уменьшилось на 12,3 % и составило 7164,2 тонн, что связано с незначительным снижением поголовья крупного рогатого скота.
	Х
	31.12.2021

	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 2.4.
Развитие отрасли животноводства 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства
 А.Н. Сухин
	За 9 месяцев 2021 года производство мяса увеличилось в ЗАО «Птицефабрика Красносулинская» на 69,9 %, что связано с окончанием технологической  пере комплектацией стада, также наблюдается значительный рост в крестьянских фермерских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах. 
	01.01.2021

	31.12.2021

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства.
А.Н. Сухин
	За 9 месяцев 2021 года во всех категориях хозяйств производство мяса увеличилось на 23,9% и составило 60,4 тонну и 22,5%  (1562,9 тонну) соответственно.
	Х
	31.10.2021

	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 2.5.
Содействие в развитии переработки сельскохозяйственной продукции
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства А.Н. Сухин

	Объем производства готовой продукции за 9 месяцев 2021 года составило 122% по сравнению с предыдущим годом
	01.01.2021

	31.12.2021

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства А.Н. Сухин
	Объем отгруженной продукции пищевой промышленности составил 0,076 млрд. рублей
	Х
	31.12.2021

	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Основное мероприятие 2.6. 
Содействие в развитии малых форм хозяйствования на селе
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства А.Н. Сухин
	Создано 1 новое кресть​янское (фермерское) хозяйство, которое претендует на участие в программе по развитию начинающих фермеров (многолетние насаждения). 
За 9 месяцев 2021 года сельхозтоваропроизводителями было приобретено  62 единиц сельскохозяйственной техники, что способствует укреплению материальной базы. На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования было направлено более  369,30 млн. рублей. Увеличение объёмов продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, пройдёт в IV квартале по итогам убоя выращенного поголовья. 
	01.01.2021

	31.12.2021

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства А.Н. Сухин
	Конкурсный отбор пройдет во III- IV квартале 2021 года. В МСХ РО была подана одна заявка.
	Х
	30.11.2021

	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Итого по муниципальной программе
	ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства)
	Х
	Х
	Х
	2927,4

	2927,4
	0,0
	2927,4


Заместитель главы Администрации
Красносулинского района- начальник              
отдела сельского хозяйства






                                                    

А.Н. Сухин
Исполнитель: 
Шишкина Светлана Ивановна  8(86367) 5-37-73 
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