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Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения»
по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения»
(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от  20.12.2018 № 1446. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 251 703,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью,– 251 703,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило  тыс. 45491,7 рублей или 18,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие здравоохранения» включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий – «Организация профилактических и диагностических мероприятий»;
Комплекс процессных мероприятий – «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения».
Комплекс процессных мероприятий – «Укрепление материально-технической базы»
В рамках муниципальной программы Красносулинского района  «Развитие здравоохранения» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателей муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски не отсутствуют.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» в 2025 году финансирование не предусмотрено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Осуществлены мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий, в части расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: в установленный срок – 3.
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.
Был заключен муниципальный контракт  №0358300008424000164 от 06.12.2025 на транспортировку больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа на I полугодие 2025 года.
Заключен муниципальный контракт № 0358300008425000098 от 06.06.2025 на транспортировку больных почечной недостаточностью в учреждения здравоохранения г. Шахты для проведения гемодиализа.  На 01.07.2025 освоено 1492,0 тыс. рублей
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» в 2025 году финансирование не предусмотрено.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: в установленный срок – 4.
 Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения списков медицинских работников, прибывших в Красносулинский район (Контрольная точка 1.1)
 Утверждены списки медицинских работников, прибывших в Красносулинский район Администрацией Красносулинского района для осуществления единовременной выплаты (Контрольная точка 1.2)
Написаны заявления медицинскими работниками, прибывшими в Красносулинский район на имя Главы Красносулинского района (Контрольная точка 1.3)
 Разработан проект постановления о единовременной выплате медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район (Контрольная точка.1.4)
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» предусмотрено 247 076,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 230 438,1 тыс. рублей, средств бюджета района –16 638,1 тыс. рублей. 
[bookmark: _GoBack]В рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), завершение которых запланировано, наконец, 2025 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений» оценивается на основании 4 контрольных точек. 
В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков, а именно комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений достижение мероприятия и показателей запланировано на IV квартал 2025 года.
